## PLANILHA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  |  |  | BDI: | 30.9%
[6 empty] | LS: | 128.3%
OBRA : | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | DATA BASE: SET/2018
LOCAL: | BAIRRO CRUBIXÁ- JOÃO NEIVA - ES
AUTOR: | CÁSSIO SOUZA DOS SANTOS-CREA 038550/D
ITEM | ORGÃO | CÓD | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5673.68
1.1 | IOPES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 277.46 | 2219.68 | 2219.68
1.2 | IOPES | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 2 | 436.33 | 872.66 | 872.66
1.3 | IOPES | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha, mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 2 | 719.95 | 1439.9 | 1439.9
1.4 | IOPES | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.laudo descontaminação. | mês | 2 | 570.72 | 1141.44 | 1141.44
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO |  |  |  | 645.5482 | 0
2.1 | IOPES | 10210 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | 0.972 | 225.78 | 219.4582 | 219.4582
2.2 | IOPES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 21 | 20.29 | 426.09 | 426.09
3.0 | IOPES |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 1360.5609 | 0
3.1 | IOPES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 10.1352 | 45.87 | 464.9016 | 464.9016
3.2 | IOPES | 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 22.024 | 23.99 | 528.3558 | 528.3558
3.3 | IOPES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 7.4368 | 49.39 | 367.3036 | 367.3036
4.0 | IOPES |  | ESTRUTURA |  |  |  | 16106.9437 | 0
4.1 | IOPES | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 51.866 | 142.13 | 7371.7146 | 7371.7146
4.2 | IOPES | 40324 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 6.4856 | 646.25 | 4191.319 | 4191.319
4.3 | IOPES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 456.5985 | 8.76 | 3999.8031 | 3999.8031
4.4 | IOPES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 61.7602 | 8.81 | 544.107 | 544.107
5.0 | IOPES |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 952.3393 | 0
5.1 | IOPES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 6.222 | 93.79 | 583.5614 | 583.5614
5.2 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 6.222 | 5.64 | 35.0921 | 35.0921
5.3 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 6.222 | 53.63 | 333.6859 | 333.6859
6.0 | IOPES |  | PISO |  |  |  | 1530.9073 | 0
6.1 | IOPES | 130104 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 19.71 | 30.26 | 596.4246 | 596.4246
6.2 | SINAPI | 73817/001 | Embasamento de Material Granular - Pó De Pedra | m³ | 8.3997 | 111.2519 | 934.4827 | 934.4827
7.0 | IOPES |  | PINTURA |  |  |  | 512.286 | 0
7.1 | IOPES | 190603 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos | m² | 19.71 | 18.92 | 372.9132 | 372.9132
7.2 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 6.222 | 22.4 | 139.3728 | 139.3728
0
8.0 | IOPES |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 25021.0068 | 0
8.1 | IOPES | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 13.5 | 242.43 | 3272.805 | 3272.805
8.2 | IOPES | 210302 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 25.5 | 165.5 | 4220.25 | 4220.25
8.3 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 0.9 | 60.17 | 54.153 | 54.153
8.4 | IOPES | 200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 2.6 | 60.17 | 156.442 | 156.442
8.5 | IOPES | 200513 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 1019.11 | 1019.11 | 1019.11
8.6 | IOPES | 200101 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 74 | 163.68 | 12112.32 | 12112.32
8.7 | IOPES | 71106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5 | 529.43 | 2647.15 | 2647.15
8.8 | IOPES | 71107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 2.64 | 582.87 | 1538.7768 | 1538.7768
[6 empty] | TOTAL GERAL | 51803.2722
0
[7 empty] | 51803.2722 | 51803.2722

## MC
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | [5 empty] | BDI: | 30.9%
[7 empty] | LS: | 128.3%
OBRA : | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA EM CRUBIXÁ - JOÃO NEIVA |  |  |  |  | DATA BASE: SET/2018
LOCAL: | BAIRRO CRUBIXÁ- JOÃO NEIVA - ES
AUTOR: | CÁSSIO SOUZA DOS SANTOS-CREA 038550/D
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição dos Serviços |  |  | Unid | Dimensão |  |  | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  |  | m² | Largura | Altura
[5 empty] | 2 | 4
8
1.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. |  |  | mês
2
1.3 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha, mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação |  |  | mês
2
1.4 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.laudo descontaminação. |  |  | mês
2
2.0 | DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO
2.1 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) |  |  | m³ | Dimensão |  |  | Total
| Escada que será demolida |  |  |  | Largura | Altura | Comprimento
[5 empty] | 0.9 | 0.9 | 1.2
0.972
Dimensão
2.2 | Locação de obra com gabarito de madeira |  |  | m² | 1.5 |  | 14
21
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  |  | Dimensão |  |  | Total
| Sapatas x(14) |  |  | m³ | Largura | Altura | Comprimento
[5 empty] | 0.6 | 1 | 0.6
[6 empty] | Volume por Sapata |  | 0.36
[6 empty] | Escavação Total Sapatas (x14) |  | 5.04
| Vigas Baldrame | Escavação com folgas de trabalhabilidade |  |  | Dimensão
[5 empty] | Largura + 0,40 | Altura+0,10 | Comp + 0,40
| V1 |  |  |  | 0.55 | 0.3 | 13.54 | 2.2341
| V2 |  |  |  | 0.55 | 0.3 | 13.54 | 2.2341
| V3 |  |  |  | 0.55 | 0.3 | 1.9 | 0.3135
| V4 |  |  |  | 0.55 | 0.3 | 1.9 | 0.3135
[6 empty] | Escavação Total Vigas |  | 5.0952
[6 empty] | Escavação Total Obra |  | 10.1352
3.2 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg |  |  |  | Dimensão |  |  | Total
| Sapatas x(14) |  |  | m² | Largura |  | Comprimento
[5 empty] | 0.6 |  | 0.6
[6 empty] | Apiloamento por Sapata |  | 0.36
[5 empty] | Apiloamento Total Sapatas (x14) |  |  | 5.04
| Vigas Baldrame |  |  |  | Dimensão
[5 empty] | Largura + 0,40 |  | Comp + 0,40
| V1 |  |  |  | 0.55 |  | 13.54 | 7.447
| V2 |  |  |  | 0.55 |  | 13.54 | 7.447
| V3 |  |  |  | 0.55 |  | 1.9 | 1.045
| V4 |  |  |  | 0.55 |  | 1.9 | 1.045
[6 empty] | Apiloamento Total Vigas |  | 16.984
[6 empty] | Apiloamento Total Obra |  | 22.024
3.3 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | [6 empty] | Total
|  |  |  | m³ | Escavação Total Obra |  |  | 10.1352
[5 empty] | Concreto Fundações |  |  | 2.6984
[5 empty] | Total Reaterro Obra |  |  | 7.4368
4.0 | ESTRUTURA
4.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  | m² |  |  |  | Total
|  |  |  | Quant | Dimensão
| Sapatas não há necessidade de formas |  |  |  | Larg | Comp | Altura | Total
| Pilaretes (x14) |  |  | 14 | 0.2 | 0.2 | 1
11.2
| Vigas Baldrame (Apenas 2 Laterais) |  |  |  |  | Comp | Altura |  | Fundo não vai
| V1 |  |  | 2 |  | 13.14 | 0.2 | 5.256 | 0.15 | 1.971
| V2 |  |  | 2 |  | 13.14 | 0.2 | 5.256 | 0.15 | 1.971
| V3 |  |  | 2 |  | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.225
| V4 |  |  | 2 |  | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.225
[8 empty] | 11.712 |  | 4.392
16.104
|  |  |  | Quant | Dimensão
| Pilares |  |  |  | Larg |  | Altura
| P1=P2=P8=P9 |  |  | 4 | 0.2 |  | 0.85 | 2.72
| P3=P10 |  |  | 2 | 0.2 |  | 0.7 | 1.12
| P4=P11 |  |  | 2 | 0.2 |  | 0.54 | 0.864
| P5=P12 |  |  | 2 | 0.2 |  | 0.38 | 0.608
| P6=P13 |  |  | 2 | 0.2 |  | 0.22 | 0.352
5.664
| Vigas Nível Superior |  |  |  | Dimensão
|  |  |  | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
| V1 (x8) |  |  | 8 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 6.6
| V9 e V10 Inclinada |  |  | 2 | 11.9 | 0.15 | 0.2 | 13.09
19.69
| Piso da Rampa |  |  |  | Dimensão
[5 empty] | Comprimento | Largura | Altura | Total
[5 empty] | 13.5 | 1.5 | 0.12
3.6
[5 empty] | Forma Total da Obra |  |  | 51.866
4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  | Dimensão |  |  | Total
| Sapatas x(14) |  |  | m³ | Largura | Altura | Comprimento
[5 empty] | 0.6 | 0.25 | 0.6
[6 empty] | Concreto por Sapata |  | 0.09
[5 empty] | Total Concreto Sapatas (x14) |  |  | 1.26
| Pilaretes (x14) |  |  | 14 | 0.2 | 0.2 | 1
0.56
| Vigas Baldrame |  |  |  | Largura | Comp | Altura | Total
| V1 |  |  |  | 0.15 | 13.14 | 0.2 | 0.3942
| V2 |  |  |  | 0.15 | 13.14 | 0.2 | 0.3942
| V3 |  |  |  | 0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.045
| V4 |  |  |  | 0.15 | 1.5 | 0.2 | 0.045
0.8784
|  |  |  | Quant | Dimensão
| Pilares |  |  |  | Larg | Comp | Altura | Total
| P1=P2=P8=P9 |  |  | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.85 | 0.136
| P3=P10 |  |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.056
| P4=P11 |  |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.54 | 0.0432
| P5=P12 |  |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.0304
| P6=P13 |  |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.0176
0.2832
| Vigas Nível Superior |  |  |  | Dimensão
|  |  |  | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
| V1 (x8) |  |  | 8 | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 0.36
| V9 e V10 Inclinada |  |  | 2 | 11.9 | 0.15 | 0.2 | 0.714
1.074
| Piso da Rampa |  |  |  | Dimensão
[5 empty] | Comprimento | Largura | Altura | Total
[5 empty] | 13.5 | 1.5 | 0.12
2.43
[5 empty] | Concreto Total da Obra |  |  | 6.4856
4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg
| Sapatas x(14) |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (8.0) | Total
|  |  |  | 14 | 12 | 0.76 | 0.395
50.4336
|  |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (10.0) | Total
| Pilaretes (x12) |  |  | 12 | 4 | 1.51 | 0.617 | 44.7202
| Pilaretes (x2) |  |  | 2 | 4 | 1.1 | 0.617 | 5.4296
50.1498
| Vigas Baldrame |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (10.0) | Total
| V1 |  |  | 1 | 2 | 11.89 | 0.617 | 14.6723
|  |  |  | 1 | 2 | 1.52 | 0.617 | 1.8757
|  |  |  | 1 | 2 | 10.81 | 0.617 | 13.3395
|  |  |  | 1 | 2 | 2.66 | 0.617 | 3.2824
| V2 |  |  | 1 | 2 | 11.89 | 0.617 | 14.6723
|  |  |  | 1 | 2 | 1.56 | 0.617 | 1.925
|  |  |  | 1 | 2 | 10.81 | 0.617 | 13.3395
|  |  |  | 1 | 2 | 2.66 | 0.617 | 3.2824
| V3 |  |  | 1 | 2 | 1.62 | 0.617 | 1.9991
|  |  |  | 1 | 2 | 1.62 | 0.617 | 1.9991
| V4 |  |  | 1 | 2 | 1.62 | 0.617 | 1.9991
|  |  |  | 1 | 2 | 1.62 | 0.617 | 1.9991
74.3855
Dimensão
| Pilares |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (10.0) | Total
| P1=P2=P8=P9 |  |  | 4 | 4 | 0.82 | 0.617 | 8.095
| P3=P10 |  |  | 2 | 4 | 0.67 | 0.617 | 3.3071
| P4=P11 |  |  | 2 | 4 | 0.51 | 0.617 | 2.5174
| P5=P12 |  |  | 2 | 4 | 0.34 | 0.617 | 1.6782
| P6=P13 |  |  | 2 | 4 | 0.18 | 0.617 | 0.88848
16.4862
| Vigas Nível Superior |  |  |  | Dimensão
|  |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (10.0) | Total
| V1 (x8) |  |  | 8 | 2 | 1.62 | 0.617 | 15.9926
|  |  |  | 8 | 2 | 1.62 | 0.617 | 15.9926
| V9 e V10 Inclinada |  |  | 2 | 2 | 10.71 | 0.617 | 26.4323
|  |  |  | 2 | 2 | 1.52 | 0.617 | 3.7514
|  |  |  | 2 | 2 | 10.72 | 0.617 | 26.457
|  |  |  | 2 | 2 | 1.51 | 0.617 | 3.7267
92.3526
| Piso da Rampa |  |  |  | Dimensão
|  |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (10.0) | Total
|  |  |  | 1 | 10 | 12 | 0.617 | 74.04
|  |  |  | 1 | 77 | 1.65 | 0.617 | 78.3898
|  |  |  | 1 | 10 | 1.65 | 0.617 | 10.1805
|  |  |  | 1 | 10 | 1.65 | 0.617 | 10.1805
172.7908
[5 empty] | Total aço 6.3 a 12,5mm Obra |  |  | 456.5985
4.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  |  | Dimensão |  |  | Total
|  |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (5.0) | Total
| Pilaretes (x12) |  |  | 12 | 10 | 0.72 | 0.154 | 13.3056
| Pilaretes (x2) |  |  | 2 | 10 | 0.72 | 0.154 | 2.2176
15.5232
| Vigas Baldrame |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (5.0) | Total
| V1 |  |  | 1 | 80 | 0.62 | 0.154 | 7.6384
| V2 |  |  | 1 | 82 | 0.62 | 0.154 | 7.8294
| V3 |  |  | 1 | 8 | 0.62 | 0.154 | 0.76384
| V4 |  |  | 1 | 8 | 0.62 | 0.154 | 0.76384
16.9954
Dimensão
| Pilares |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (5.0) | Total
| P1=P2=P8=P9 |  |  | 4 | 9 | 0.72 | 0.154 | 3.9917
| P3=P10 |  |  | 2 | 7 | 0.72 | 0.154 | 1.5523
| P4=P11 |  |  | 2 | 6 | 0.72 | 0.154 | 1.3306
| P5=P12 |  |  | 2 | 4 | 0.72 | 0.154 | 0.88704
| P6=P13 |  |  | 2 | 3 | 0.72 | 0.154 | 0.66528
8.4269
| Vigas Nível Superior |  |  |  | Dimensão
|  |  |  | Quant | Quant Barras | Comprimento | Peso/m (5.0) | Total
| V1 (x8) |  |  | 8 | 8 | 0.62 | 0.154 | 6.1107
| V9 e V10 Inclinada |  |  | 2 | 77 | 0.62 | 0.154 | 14.7039
20.8146
[5 empty] | Total aço 5.0-CA-60-Obra |  |  | 61.7602
5.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | Dimensão
5.1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  |  | m² |  | Comp | Altura | Total
|  |  | Rampa |  |  | 11.64 | 0.85 | 4.947
|  |  | Rampa |  |  | 1.5 | 0.85 | 1.275
6.222
5.2 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | m² |  | Comp | Altura | Total
|  |  | Rampa |  |  | 11.64 | 0.85 | 4.947
|  |  | Rampa |  |  | 1.5 | 0.85 | 1.275
6.222
5.3 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  | m² |  | Comp | Altura | Total
|  |  | Rampa |  |  | 11.64 | 0.85 | 4.947
|  |  | Rampa |  |  | 1.5 | 0.85 | 1.275
6.222
6.0 | PISO |  |  | m² | Dimensão
6.1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,espessura 5cm |  |  |  | Largura | Comp |  | Total
|  |  | Rampa |  | 1.5 | 13.14
19.71
6.2 | Embasamento de Material Granular - Pó De Pedra |  |  | m³ | Largura | Comp | Altura | Total
| Volume do prisma (rampa) |  | Rampa |  | 1.35 | 11.64 | 0.85 | 6.6785 |  | 13.3569
|  |  | Rampa |  | 1.35 | 1.5 | 0.85 | 1.7212 |  | 6.6785
8.3997
7.0 | PINTURA
7.1 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos |  |  | m² | Dimensão |  |  | Total
[5 empty] | Largura | Comp |  | Total
|  |  | Rampa |  | 1.5 | 13.14
19.71
7.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  | m² | Dimensão |  |  | Total
[6 empty] | Comp | Altura | Total
|  |  | Rampa |  |  | 11.64 | 0.85 | 4.947
|  |  | Rampa |  |  | 1.5 | 0.85 | 1.275
6.222
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | m | Dimensão
8.1 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  |  | Comprimento |  |  | Total
| Apenas um lado, o outro é parede da Quadra (para rampa) |  |  |  |  | 12 | 1.5
13.5
8.2 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  |  |  | 12 | 1.5 | Total
| Considerando os dois lados (para rampa) |  |  |  |  | 12
25.5
[5 empty] | Quant | Comp | Altura | Total
8.3 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  | m² | 3 | 1.5 | 0.2 | Total
|  |  | Rampa |  |  |  |  | 0.9
8.4 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  | m² |  | 13 | 0.2 | Total
|  |  | Rampa |  |  |  |  | 2.6
8.5 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto |  |  | und | Quant |  |  | Total
Anexo aos sanitários
1
8.6 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo |  |  | m² | Área |  |  | Total
| Medidas Levantadas pelo Projeto-AUTOCAD |  | Fachada da Av. Monte verde |  | 36
| Medidas Levantadas pelo Projeto-AUTOCAD |  | Fachada do vizinho (Rua Margaridas) |  | 38
74
|  |  |  | m² | Dimensão |  |  | Total
8.7 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento |  |  |  |  | Comprimento | Altura
|  |  | Acesso escada principal |  |  | 2 | 2.5
5
|  |  |  | m² | Dimensão |  |  | Total
8.8 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento |  |  |  |  | Comprimento | Altura
|  |  | Acesso rampa |  |  | 1.2 | 2.2
2.64

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA : | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: | BAIRRO CRUBIXÁ- JOÃO NEIVA - ES
AUTOR: | CÁSSIO SOUZA DOS SANTOS-CREA 038550/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1º Mês | 2º Mês | Conferencia
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 10.95% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 5673.68 | 5673.68
2.0 | DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO | Físico (%) | 1.246% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 645.5482 | 645.5482
3.0 | FUNDAÇÕES | Físico (%) | 2.626% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 1360.5609 | 1360.5609
4.0 | ESTRUTURA | Físico (%) | 31.09% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 16106.9437 | 16106.9437
5.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | Físico (%) | 1.838% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 952.3393 | 952.3393
6.0 | PISO | Físico (%) | 2.955% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 1530.9073 | 1530.9073
7.0 | PINTURA | Físico (%) | 0.9889% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) | 512.286 |  | 512.286
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico (%) | 48.3% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro (R$) | 25021.0068 |  | 25021.0068
Total Parcial (%) |  |  |  | 50.71% | 49.29% | 100%
Total Físico (%) |  |  | 100% | 50.71% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  | 51803.2722 | 26269.9794 | 25533.2928
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 26269.9794 | 51803.2722