## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,54% (HORA)
LOCAL: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [5 empty] | BDI: 26,54% - Serviços (materiais e instalações) PRAZO DA OBRA: 180 dias DATA BASE: Agosto/2018
CONVÊNIO Nº: 869913/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | BDI (26,54%) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL | %
|  | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| COMP-01 | 01.01.01 | EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO JUNIOR, TECNICO DE SEGUNDO GRAU | UND | 1 | 12519.8676 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 12519.8676 | 12519.8676 | 4.883%
|  |  | SUBTOTAL 01 | [5 empty] | 12519.8676 | 4.883%
|  | 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 02.01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
SINAPI | 98459 | 02.01.01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 246.62 | 81.21 | 21.55 | 102.76 | 25342.6712 | 9.884%
SINAPI | 74209/001 | 02.01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | 272.87 | 72.42 | 345.29 | 2762.32 | 1.077%
SINAPI | 73847/001 | 02.01.03 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 6 | 394.53 | 104.71 | 499.24 | 2995.44 | 1.168%
SINAPI | 97637 | 02.01.04 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 246.62 | 1.93 | 0.51 | 2.44 | 601.7528 | 0.2347%
|  | 02.02 | LOCAÇÃO
SINAPI | 73992/001 | 02.02.01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 518.76 | 12.12 | 3.22 | 15.34 | 7957.7784 | 3.104%
IOPES | 20344 | 02.02.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | UND | 2 | 790 | 209.67 | 999.67 | 1999.34 | 0.7798%
|  | 02.03 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
IOPES | 10216 | 02.03.01 | RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO | M | 272.16 | 6.12 | 1.62 | 7.74 | 2106.52 | 0.8216%
SINAPI | 97635 | 02.03.02 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 391.34 | 10.03 | 2.66 | 12.69 | 4966.1 | 1.937%
SINAPI | 97636 | 02.03.03 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.71 | 9.4 | 2.49 | 11.89 | 91.67 | 0.03575%
IOPES | 10219 | 02.03.04 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) | M3 | 0.85896 | 202.83 | 53.83 | 256.66 | 220.46 | 0.08598%
IOPES | 10229 | 02.03.05 | RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M | UND | 4 | 24.49 | 6.5 | 30.99 | 123.96 | 0.04835%
| COMP-02 | 02.03.06 | RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXISTENTES NA PRAÇA, PLACAS DE MONUMENTOS, INCLUSIVE ESTOCAGEM PARA ÁREA INDICADA PELA SEMOSU | UND | 8 | 52.8937 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 52.8937 | 423.15 | 0.165%
IOPES | 10403 | 02.03.07 | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 CM | UND | 31 | 32.34 | 8.58 | 40.92 | 1268.52 | 0.4947%
IOPES | 10404 | 02.03.08 | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM | UND | 6 | 80.42 | 21.34 | 101.76 | 610.56 | 0.2381%
| COMP-03 | 02.03.09 | REMOÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE | UND | 1 | 488.7997 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 488.7997 | 488.7997 | 0.1906%
|  |  | SUBTOTAL 02 | [5 empty] | 51959.0421 | 20.27%
|  | 03 | MOVIMENTO DE TERRA
|  | 03.01 | ESCAVAÇÕES
SINAPI | 93358 | 03.01.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.93 | 53.99 | 14.33 | 68.32 | 200.18 | 0.07807%
SINAPI | 74151/001 | 03.01.02 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 57.695 | 2.86 | 0.76 | 3.62 | 208.86 | 0.08146%
SINAPI | 74205/001 | 03.01.03 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 13.275 | 1.4 | 0.37 | 1.77 | 23.5 | 0.009165%
|  | 03.02 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
SINAPI | 96387 | 03.02.02 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 60.726 | 6.32 | 1.68 | 8 | 485.81 | 0.1895%
|  | 03.03 | TRANSPORTES
SINAPI | 93177 | 03.03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 84.96 | 1.52 | 0.4 | 1.92 | 163.12 | 0.06362%
IOPES | 30304 | 03.03.02 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA – NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | M3 | 151.3277 | 45.59 | 12.1 | 57.69 | 8730.1 | 3.405%
|  |  | SUBTOTAL 03 | [5 empty] | 9811.57 | 3.827%
|  | 04 | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS
SINAPI | 95993 | 04.01.01 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 3.54 | 737.57 | 195.75 | 933.32 | 3303.95 | 1.289%
SINAPI | 72942 | 04.01.02 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 88.5 | 1.38 | 0.37 | 1.75 | 154.88 | 0.06041%
|  |  | SUBTOTAL 04 | [5 empty] | 3458.83 | 1.349%
|  | 05 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 0%
|  | 05.01 | ENTRADA DE ÁGUA | [6 empty] | 0%
IOPES | 140703 | 05.01.01 | PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) | PT | 1 | 229.14 | 60.81 | 289.95 | 289.95 | 0.1131%
IOPES | 170309 | 05.01.02 | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UND | 1 | 79.85 | 21.19 | 101.04 | 101.04 | 0.03941%
|  |  | SUBTOTAL 05 | [5 empty] | 390.99 | 0.1525%
|  | 06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
IOPES | 150701 | 06.01.01 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO | M | 65.81 | 34.02 | 9.03 | 43.05 | 2833.12 | 1.105%
IOPES | 151137 | 06.01.02 | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE | M | 65.81 | 16.18 | 4.29 | 20.47 | 1347.13 | 0.5254%
SINAPI | 95752 | 06.01.03 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 12.4 | 45.36 | 12.04 | 57.4 | 711.76 | 0.2776%
IOPES | 150614 | 06.01.04 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | UND | 9 | 85.97 | 22.82 | 108.79 | 979.11 | 0.3819%
| ELE-01 | 06.01.05 | POSTE CÔNICO CONTÍNUO FLANGEADO, RETO, EM AÇO GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA PROTETORA NA COR GRAFITE, ALTURA ÚTIL 3,00M, DIÂMETRO DA BASE 95MM, COM LUMINÁRIA DECORATIVA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA, POTÊNCIA 112W A 113W E BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO POSTE COM DIMENSÕES 40X40X50CM | UND | 6 | 4595.8374 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 4595.8374 | 27575.02 | 10.75%
SINAPI | 91933 | 06.01.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.5 | 8.15 | 2.16 | 10.31 | 118.57 | 0.04624%
SINAPI | 91929 | 06.01.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 235.53 | 3.91 | 1.04 | 4.95 | 1165.87 | 0.4547%
SINAPI | 91927 | 06.01.08 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 82.8 | 2.8 | 0.74 | 3.54 | 293.11 | 0.1143%
| ELE-02 | 06.01.09 | ATERRAMENTO DOS POSTES METÁLICOS, CONSIDERANDO HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CABO DE COBRE NÚ E OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM | UND | 6 | 113.867 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 113.867 | 683.2 | 0.2665%
| ELE-03 | 06.01.10 | ATERRAMENTO DO QUADRO DE COMANDO, CONSIDERANDO HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CABO DE COBRE NÚ E OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM | UND | 1 | 133.0151 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 133.0151 | 133.02 | 0.05188%
| ELE-04 | 06.01.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO EM AÇO INOX, COM DISJUNTORES, CONTATOR, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, RELÉ, CONFORME DETALHES EM PROJETO | UND | 1 | 12299.9622 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 12299.9622 | 12299.96 | 4.797%
|  |  | SUBTOTAL 06 | [5 empty] | 48139.87 | 18.78%
|  | 07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
|  | 07.01 | PAVIMENTAÇÃO
IOPES | 130209 | 07.01.01 | PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM | M2 | 22.636 | 56.48 | 14.99 | 71.47 | 1617.79 | 0.631%
SINAPI | 93679 | 07.01.02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 102.8 | 53.58 | 14.22 | 67.8 | 6969.84 | 2.718%
IOPES | 200253 | 07.01.03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M2 | 25.8 | 45.97 | 12.2 | 58.17 | 1500.79 | 0.5853%
IOPES | 200254 | 07.01.04 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M2 | 0.88 | 45.97 | 12.2 | 58.17 | 51.19 | 0.01997%
| COMP-04 | 07.01.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR NATURAL , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADOS SOBRE CAMADA DE AREIA GROSSA NA ESPESSURA DE 5 CM, PEDRISCO LAVADO 10 CM, SOLO COMPACTADO MANUALMENTE. MARCA DE REF.: PLACA DRENANTE 40, FABRICANTE SALVADOR PREMOLDADOS OU SIMILAR. | M2 | 218.75 | 67.1951 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 67.1951 | 14698.93 | 5.733%
| COMP-05 | 07.01.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR GRAFITE , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADOS SOBRE CAMADA DE AREIA GROSSA NA ESPESSURA DE 5 CM, PEDRISCO LAVADO 10 CM, SOLO COMPACTADO MANUALMENTE. MARCA DE REF.: PLACA DRENANTE 40 , FABRICANTE SALVADOR PREMOLDADOS OU SIMILAR. | M2 | 43.22 | 90.3393 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 90.3393 | 3904.46 | 1.523%
SINAPI | 94275 | 07.01.07 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 133.79 | 27.63 | 7.33 | 34.96 | 4677.3 | 1.824%
SINAPI | 94276 | 07.01.08 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 11 | 30.54 | 8.11 | 38.65 | 425.15 | 0.1658%
SINAPI | 94993 | 07.01.09 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 26.84 | 46.37 | 12.31 | 58.68 | 1574.97 | 0.6143%
|  | 07.02 | PAISAGISMO
| PAI-01 | 07.02.01 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA PLUMERIA RUBRA (JASMIM MANGA) | UND | 1 | 262.9889 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 262.9889 | 262.99 | 0.1026%
| PAI-02 | 07.02.02 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA CLORÓFITO (GRAVATINHA) | UND | 20 | 4.8425 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 4.8425 | 96.85 | 0.03777%
| PAI-03 | 07.02.03 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA CORDYLINE TERMINALIS (DRACENA VERMELHA) | UND | 30 | 47.9047 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 47.9047 | 1437.14 | 0.5605%
| PAI-04 | 07.02.04 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA TIBOUCHINA MUTABILIS (QUARESMEIRA) | UND | 2 | 198.7192 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 198.7192 | 397.44 | 0.155%
| PAI-05 | 07.02.05 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA DIETES BICOLOR (MORÉIA) | UND | 64 | 78.3635 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 78.3635 | 5015.27 | 1.956%
| PAI-06 | 07.02.06 | FONECIMENTO E PLANTIO DA TRADESCANTIA SPATHACEA (ABACAXI-ROXO) | UND | 25 | 74.6241 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 74.6241 | 1865.6 | 0.7276%
| PAI-07 | 07.02.07 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA TIBOUCHINA MUTABILIS (MANACÁ DA SERRA) | UND | 2 | 210.0725 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 210.0725 | 420.15 | 0.1639%
| PAI-08 | 07.02.08 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MARANTA (MARANTA) | UND | 24 | 33.7702 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 33.7702 | 810.49 | 0.3161%
| PAI-09 | 07.02.09 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA WODYETIA BIFURCATA (PALMEIRA RABO DE RAPOSA) | UND | 2 | 267.9139 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 267.9139 | 535.83 | 0.209%
|  | 07.03 | DIVERSOS EXTERNOS | [7 empty] | 10841.76
| LIX-01 | 07.03.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA 50 LITROS, COM SUPORTE TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DN 3", INCLUINDO CHUMBAMENTO EM BASE DE CONCRETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO) | UND | 4 | 303.3852 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 303.3852 | 1213.54 | 0.4733%
IOPES | 210304 | 07.03.02 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM | M | 12 | 177.06 | 46.99 | 224.05 | 2688.6 | 1.049%
| COMP-06 | 07.03.03 | CANTEIRO TIPO 3, BANCO E MESA EM MADEIRA DE LEI E CANTEIRO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CHEIO, DIMENSÕES 14x19x29CM, CHAPISCADO E REBOCADO, COM APLICAÇÃO PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS COM CAMADA DE BRITA 2, AREIA GROSSA E TERRA, COM ESPESSURA DE 15 CM CADA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM IGOLFLEX, CONFORME DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, INCLUSIVE PINTURA E VERNIZ NA MADEIRA | UND | 2 | 5734.4377 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 5734.4377 | 11468.88 | 4.473%
| COM-07 | 07.03.04 | CANTEIRO TIPO 4, CONSTRUÍDO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CHEIO, DIMENSÕES 14x19x29CM, CHAPISCADO E REBOCADO, APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM IGOLFLEX, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO) | UND | 1 | 2653.7589 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 2653.7589 | 2653.76 | 1.035%
| COMP-08 | 07.03.05 | CANTEIRO TIPO 5, COM BANCOS CONSTRUÍDOS EM CONCRETO ARMADO, COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CHAPISCADOS E REBOCADOS, COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE E PINTURA ACRÍLICA 3 DEMÃOS, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS COM CAMADA DE BRITA 2, AREIA GROSSA E TERRA, COM ESPESSURA DE 15 CM CADA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM IGOLFLEX, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO), CONFORME PROJETO | UND | 2 | 7078.3323 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 7078.3323 | 14156.6647 | 5.521%
| COMP-09 | 07.03.06 | TOTEM EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, REVESTIDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2 CM, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO | UND | 2 | 1100.9301 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 1100.9301 | 2201.8603 | 0.8588%
| COMP-10 | 07.03.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI, CONSTRUIDA COM PILARES DE SEÇÃO 20X20 CM ENTRE VÃOS DE 3,30 M , ASSENTADOS E ENGASTADO SOB PILARETES E SAPATAS; INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, BLOCO DE APOIO REVESTIDO EM GRANITO APICOADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE; TRAVESSAS DE MADEIRA NAS PONTAS DIM. 15X6 CM COMP. 3,20M ; VIGAS DE MADEIRA LATERAL DIM. 23X6 CM , COMPR. 3,50 M ; TRAVESSAS DE MADEIRA 15X6 CM COMPR. 3,50 M ; MADEIRA APARELHADA E PINTADA COM ACABAMENTO STAIN OU SIMILAR, CONFORME PROJETO | UND | 1 | 10112.2138 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 10112.2138 | 10112.2138 | 3.944%
| COMP-11 | 07.03.08 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA (MATERIAL ASTM A-36 / SAE 1020), DESCRIÇÕES CONFORME PROJETO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA LÍQUIDA INDUSTRIAL, PINTURA PRIMER EPÓXI, PINTURA DE ACABAMENTO METÁLICO, DE 1ª LINHA (3 DEMÃOS) E COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL LR 40, PRÉ PINTADA BRANCO, ESP 0,50MM. PILARES EM CONCRETO ARMADO APARENTE E PINTADOS COM VERNIZ POLIURETANO, TRÊS DEMÃOS, ALÉM DE FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO), CONSIDERANDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 38861.4797 | BDI INCLUSO NA COMPOSIÇÃO | 38861.4797 | 38861.4797 | 15.16%
|  |  | SUBTOTAL 07 | [5 empty] | 129619.1784 | 50.55%
|  | 08 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
IOPES | 200402 | 08.01.01 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | M2 | 518.76 | 0.76 | 0.2 | 0.96 | 498.01 | 0.1942%
|  |  | SUBTOTAL 08 | [5 empty] | 498.01 | 0.1942%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 256397.3582 | 100%
222857.14
33540.2182

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
Número contrato de repasse |  |  |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento |  |  |  |  | Aprovação
869913/2018 |  |  |  |  | PREFEITURA MUN. DE JOÃO NEIVA/ES | [5 empty] | JOÃO NEIVA |  |  | ES |  |  | REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO
Operação | [10 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  |  |  | X | Repassse |  |  |  | MCIDADES
[9 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
|  |  | Discriminação | [7 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição | [6 empty] | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 01/VB |  |  | 12519.8676 |  |  | 100% |  |  | 0% | 0 | 0% | 100% | 12519.8676 | EF
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 01/VB |  |  | 51959.0421 |  |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% | 100% | 51959.0421 | EF
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 01/VB |  |  | 9811.57 |  |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% | 100% | 9811.57 | EF
4 | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | [6 empty] | 01/VB |  |  | 3458.83 |  |  | 100% |  |  | 0% |  | 0% | 100% | 3458.83 | EF |  | #REF!
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 01/VB | [5 empty] | 0% | 390.99 |  | 100% | 0 | 0% | 100% | 390.99 | EF | FIN
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 01/VB |  |  | 48139.87 |  |  | 100% |  |  | 0% | 0 | 0% | 100% | 48139.87 | EF
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [6 empty] | 01/VB |  |  | 96967.9603 |  |  | 74.81% | 32651.2182 |  | 25.19% | 0 | 0% | 100% | 129619.1784 | EF | FIN
8 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [6 empty] | 01/VB | [5 empty] | 0% | 498.01 |  | 100% | 0 | 0% | 100% | 498.01 | EF | FIN
[11 empty] | 222857.14 | 0 | 0 | 87% | 33540.2182 | 0 | 13% | 0 | 0% | 100% | 256397.3582 |  |  | 256397.3582
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
|  |  |  | João Neiva, Dezembro de 2018 | [17 empty] | ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
_______________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
LAUDICÉIA S H DAS NEVES
ENGª CIVIL - CREA/AM 11.750
33540.2182

## MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO
LOCAL: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.01 | EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO JUNIOR, TECNICO DE SEGUNDO GRAU | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Para acompanhamento da obra |  | 1 | [5 empty] | 1
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01.01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 246.62
| Considerado em todos os lados da praça |  |  | 112.1 |  | 2.2 |  | 1 | 246.62
Obs¹.: Ver croqui orientativo
Obs².: Serviço necessário, pois a obra se encontra no centro da cidade, em frente a uma Escola onde tem saída e entrada de crianças, e nesta praça se encontra também um dos ponstos de ônibus mais importantes da cidade.
02.01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 8
| Placa com as informações da obra |  | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 8
02.01.03 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 6
| Para o canteiro de obras |  | 6 | [5 empty] | 6
02.01.04 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 246.62
| Após o término da obra |  | 1 | 112.1 |  | 2.2 |  |  | 246.62
02.02 | LOCAÇÃO
02.02.01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 518.76
| Locação da obra |  | 1 |  |  |  | 518.76 |  | 518.76
Nota: Conforme área do projeto
02.02.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2
| Realocação do container durante a obra |  | 1 | [5 empty] | 1
| Retirada do container |  | 1 | [5 empty] | 1
02.03 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.03.01 | RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 272.16
| Meio fio canteiro gola das árvores |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Meio fio canteiro interno |  |  | 141.03 |  |  |  |  | 141.03
| Meio fio perimetral |  |  | 115.13 |  |  |  |  | 115.13
02.03.02 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 391.34
| Retirada de todos os blocos intertravados da praça | [5 empty] | 391.34 |  | 391.34
02.03.03 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 7.71
| Área a ser aumentada da praça | [5 empty] | 7.71 |  | 7.71
Nota: Conforme indicado em projeto
02.03.04 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 0.85896
| Demolição dos bancos de concreto da praça |  | 16 | 0.42 | Bmenor 0,12 | 0.5 | 0.09 | 0.0378 | 0.6048
Bmaior 0,24
| Demolição dos tóténs |  | 2 | 0.1 | Bmenor 0,63 | 1.46 | 1.0293 | 0.10293 | 0.20586
Bmaior 0,78
| Base dos tótens |  | 2 | 0.7 | 0.23 | 0.15 |  | 0.02415 | 0.0483
Nota: Medidas levantadas in loco
02.03.05 | RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 4
| Retirada dos postes de iluminação existentes na praça |  | 4 | [5 empty] | 4
02.03.06 | RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXISTENTES NA PRAÇA, PLACAS DE MONUMENTOS, INCLUSIVE ESTOCAGEM PARA ÁREA INDICADA PELA SEMOSU | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 8
| Retirada das placas de sinalização existentes na praça |  | 8 | [5 empty] | 8
02.03.07 | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 CM | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 31
| Árvores com diâmetro de até 15 cm, conforme planta de demolição |  | 31 | [5 empty] | 31
02.03.08 | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 6
| Árvores com diâmetro superior a 30 cm, conforme planta de demolição |  | 6 | [5 empty] | 6
02.03.09 | REMOÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Remoção do ponto de ônibus da praça |  | 1 | [5 empty] | 1
03 | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | ESCAVAÇÕES
03.01.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2.93
Canteiro da Palmeira
| Volume Total Existente |  |  |  |  | 0.5 | 10.7 | 5.35 | 5.35
| Volume Total (Projeto de reforma) |  |  |  |  | 0.5 | 4.84 | 2.42 | 2.42
| Volume total a retirar (Volume Total Existente - Volume que consta no projeto de reforma) | [7 empty] | 2.93
obs: Demolição do canteiro existente de contorno com toco de tora de eucalípto.
03.01.02 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 57.695
| Considerando raspagem da base (aproximadamente 10 cm de altura), exceto área do canteiro da palmeira e área do mosaico existente |  |  |  |  | 0.1 | 576.95 | 57.695 | 57.695
NOTA: A área da raspagem considera a praça como um retângulo
03.01.03 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 13.275
| Para revestimento asfáltico, devido estreitamento da praça |  |  |  |  | 0.15 | 88.5 | 13.275 | 13.275
03.02 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
03.02.01 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 60.726
| Área geral da praça, para assentamento do piso drenante |  |  |  |  | 0.1 | 518.76 |  | 51.876
| Área do estreitamento da praça |  | 1 |  |  | 0.1 | 88.5 | 8.85 | 8.85
03.03 | TRANSPORTES
03.03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 84.96
| Para material recomposição asfáltica, devido estreitamento da praça | [6 empty] | 3.54
[7 empty] | Peso específico (T/M3) | 2.4 | 8.496
[7 empty] | Considerando 10km de transporte, conforme croqui |  | 84.96
03.03.02 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA – NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 151.3277
| Retirada de Meio Fio |  |  | 272.16 | 0.15 | 0.3 |  | 12.2472 | 12.2472
| Demolição de Alvenaria - apoios dos Bancos |  | 16 |  |  |  |  | 0.0378 | 0.6048
| Demolição de Alvenaria - tótens |  | 2 |  |  |  |  | 0.25416 | 0.50832
| Escavação do canteiro da palmeira | [6 empty] | 2.93 | 2.93
| Remoção do ponto de ônibus |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 6
| 4,00x1,95= 7,80 |  |  |  |  | 0.3 | 7.8 | 2.34 | 2.34
| Árvores e Arbustos (5 CAÇAMBAS DE 6 M3) |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 30
| Escavação área geral da Praça - proveniente da raspagem de terra |  |  |  |  | 0.05 | 625.97 | 31.2985 | 31.2985
| Escavação para base de concreto da lixeira |  | 4 |  |  |  |  | 0.045 | 0.18
| Escavação para base de concreto do poste |  | 6 |  |  |  |  | 0.045 | 0.27
| Escavação para base de concreto do tótem |  | 2 |  |  |  |  | 0.385 | 0.77
| Escavação para base de concreto do canteiro tipo 3 |  | 2 |  |  |  |  | 2.973 | 5.946
| Escavação para base de concreto do canteiro tipo 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
| Escavação sapatas canteiro tipo 5 |  | 2 |  |  |  |  | 0.936 | 1.872
| Escavação sapatas pergolado (volume de escavação - volume do reaterro) |  | 1 |  |  |  |  | 3.828 | 3.828
| Escavação sapatas ponto de ônibus (volume de escavação - volume do reaterro) |  | 1 |  |  |  |  | 4.8718 | 4.8718
| Escavação para envelopamento dos eletrodutos (passagem de fiação) |  |  | 65.81 | 0.25 | 0.75 |  | 12.3394 | 12.3394
[8 empty] | Total | 116.4059
|  |  |  | Considerando um empolamento de 30% |  |  |  |  | 151.3277
0
04 | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS
04.01.01 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 3.54
| Área do estreitamento da praça (reforma) |  |  |  |  | 0.04 | 88.5 | 3.54 | 3.54
04.01.02 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 88.5
| Área do estreitamento da praça (reforma) | [5 empty] | 88.5 |  | 88.5
05 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
05.01 | ENTRADA DE ÁGUA
05.01.01 | PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) | PT | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Para rega dos canteiros da praça |  | 1 | [5 empty] | 1
05.01.02 | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | PT | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Para rega dos canteiros da praça |  | 1 | [5 empty] | 1
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.01 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 65.81
| Envelopamento dos eletrodutos PEAD, do poste P1 ao P7 |  |  | 65.81 |  |  |  |  | 65.81
06.01.02 | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 65.81
Para passagem dos fios e cabos dos postes
| P1-P2 |  |  | 12.03 |  |  |  |  | 12.03
| P2-P6 |  |  | 27.68 |  |  |  |  | 27.68
| P6-P7 |  |  | 5.13 |  |  |  |  | 5.13
| P2-P4 |  |  | 5.37 |  |  |  |  | 5.37
| P4-P5 |  |  | 8.7 |  |  |  |  | 8.7
| P2-P3 |  |  | 6.9 |  |  |  |  | 6.9
06.01.03 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 12.4
| Para passagem de cabos e fios pelo poste de concreto (da rede aérea de alimentação até a caixa de passagem CX1) |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 7
| Para passagem de cabos e fios pelo poste de concreto (da caixa de passagem CX1 até o quadro de comando) |  | 2 |  |  | 2.7 |  |  | 5.4
06.01.04 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 9
| Caixa de passagem dos postes P1 ao P7 |  | 9 | [5 empty] | 9
06.01.05 | POSTE CÔNICO CONTÍNUO FLANGEADO, RETO, EM AÇO GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA PROTETORA NA COR GRAFITE, ALTURA ÚTIL 3,00M, DIÂMETRO DA BASE 95MM, COM LUMINÁRIA DECORATIVA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA, POTÊNCIA 112W A 113W E BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO POSTE COM DIMENSÕES 40X40X50CM | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 6
| Postes para iluminação da praça |  | 6 | [5 empty] | 6
06.01.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 11.5
| Alimentação (vem da rede elétrica, desce pelo poste de 7m até a CX1, sobre até o quadro de comando h=2,70m) |  |  | 11.5 |  |  |  |  | 11.5
Considerando 1,80m de sobra (1m p/ caixa de passagem CX1 e 0,80m p/ o quadro de comando)
06.01.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | Qnt | C (m) | Qtd de cabos (und) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 235.53
| P1-P2 |  |  | 12.03 | 3 |  |  |  | 36.09
| P2-P6 |  |  | 27.68 | 3 |  |  |  | 83.04
| P6-P7 |  |  | 5.13 | 3 |  |  |  | 15.39
| P2-P4 |  |  | 5.37 | 3 |  |  |  | 16.11
| P4-P5 |  |  | 8.7 | 3 |  |  |  | 26.1
| P2-P3 |  |  | 6.9 | 3 |  |  |  | 20.7
| Considerando folga de 1m de cabo em cada caixa de passagem |  | 9 | 1 | 3 |  |  |  | 27
| Considerando subida da caixa de passagem CX1 até o quadro de comando com folga de 1m |  |  | 3.7 | 3 |  |  |  | 11.1
06.01.08 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | Qnt | C (m) | Qtd de cabos (und) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 82.8
| Para interligação das caixas de passagem até as lâmpadas no topo do poste |  | 6 | 4.6 | 3 |  |  |  | 82.8
Obs.: Considerando a altura de 3m (poste), a distância do poste até a caixa de passagem 1m e uma sobra de 0,60m
06.01.09 | ATERRAMENTO DOS POSTES METÁLICOS, CONSIDERANDO HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CABO DE COBRE NÚ E OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 6
| Aterramento para cada poste |  | 6 | [5 empty] | 6
06.01.10 | ATERRAMENTO DO QUADRO DE COMANDO, CONSIDERANDO HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CABO DE COBRE NÚ E OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Aterramento do quadro de comando |  | 1 | [5 empty] | 1
06.01.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO EM AÇO INOX, COM DISJUNTORES, CONTATOR, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, RELÉ, CONFORME DETALHES EM PROJETO | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Quadro de comando para iluminação da praça |  | 1 | [5 empty] | 1
07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
07.01 | PAVIMENTAÇÃO
07.01.01 | PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 22.636
Área das rampas
| Rampas menores-trapezoidal |  | 5 |  |  |  | 3.14 |  | 15.7
| Rampa maior-retangular |  | 1 | 5.78 | 1.2 |  | 6.936 |  | 6.936
07.01.02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 102.8
Cor Amarela
| Ao redor do mosaico (conforme projeto) | [5 empty] | 49.62 |  | 49.62
Cor Vermelha
| Área central de circulação (conforme projeto) | [5 empty] | 53.18 |  | 53.18
07.01.03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 25.8
| Piso tátil da rampa do ponto de ônibus (pastilhado) | [5 empty] | 25.8 |  | 25.8
07.01.04 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 0.88
| Piso tátil perimetral a praça e às rampas (ranhurado) | [5 empty] | 0.88 |  | 0.88
07.01.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR NATURAL, E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADOS SOBRE CAMADA DE AREIA MÉDIA NA ESPESSURA DE 5 CM, PEDRISCO LAVADO 10 CM, SOLO COMPACTADO MANUALMENTE. MARCA DE REF.: PLACA DRENANTE 40 , FABRICANTE SALVADOR PREMOLDADOS OU SIMILAR. | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 218.75
| Pavimentação da praça (cor natural) | [5 empty] | 218.75 |  | 218.75
06.03.11 | #REF! | M | C (m) | L (m) | H (m) |  |  | Qnt | 42
Local
| Piso tátil perimetral a praça e às rampas (ranhurado) |  |  | 3.5 |  |  |  | 12 | 42
07.01.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR GRAFITE , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADOS SOBRE CAMADA DE AREIA MÉDIA NA ESPESSURA DE 5 CM, PEDRISCO LAVADO 10 CM, SOLO COMPACTADO MANUALMENTE. MARCA DE REF.: PLACA DRENANTE 40 , FABRICANTE SALVADOR PREMOLDADOS OU SIMILAR. | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 43.22
| Pavimentação da praça (cor grafite) | [5 empty] | 43.22 |  | 43.22
07.01.07 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 133.79
| Perímetro da praça |  |  | 103.79 |  |  |  |  | 103.79
| Canteiros |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
07.01.08 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 11
| Perímetro da praça (borda curva) |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
07.01.09 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 26.84
| Para recebimento de ladrilho hidráulico (piso tátil) | [5 empty] | 26.84 |  | 26.84
07.02 | PAISAGISMO
07.02.01 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA PLUMERIA RUBRA (JASMIM MANGA) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Conforme projeto paisagístico |  | 1 | [5 empty] | 1
07.02.02 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA CLORÓFITO (GRAVATINHA) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 20
| Conforme projeto paisagístico |  | 20 | [5 empty] | 20
07.02.03 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA CORDYLINE TERMINALIS (DRACENA VERMELHA) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 30
| Conforme projeto paisagístico |  | 30 | [5 empty] | 30
07.02.04 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA TIBOUCHINA MUTABILIS (QUARESMEIRA) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2
| Conforme projeto paisagístico |  | 2 | [5 empty] | 2
07.02.05 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA DIETES BICOLOR (MORÉIA) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 64
| Conforme projeto paisagístico |  | 64 | [5 empty] | 64
07.02.06 | FONECIMENTO E PLANTIO DA TRADESCANTIA SPATHACEA (ABACAXI-ROXO) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 25
| Conforme projeto paisagístico |  | 25 | [5 empty] | 25
07.02.07 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA TIBOUCHINA MUTABILIS (MANACÁ DA SERRA) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2
| Conforme projeto paisagístico |  | 2 | [5 empty] | 2
07.02.08 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MARANTA (MARANTA) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 24
| Conforme projeto paisagístico |  | 24 | [5 empty] | 24
07.02.09 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA WODYETIA BIFURCATA (PALMEIRA RABO DE RAPOSA) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2
| Conforme projeto paisagístico |  | 2 | [5 empty] | 2
07.03 | DIVERSOS EXTERNOS
07.03.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA 50 LITROS, COM SUPORTE TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DN 3", INCLUINDO CHUMBAMENTO EM BASE DE CONCRETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 4
| Conforme projeto |  | 4 | [5 empty] | 4
07.03.02 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 12
| Bancos tipo 1, conforme projeto (paginação de piso) prancha 03/06 |  | 6 | 2 |  |  |  |  | 12
07.03.03 | CANTEIRO TIPO 3, BANCO E MESA EM MADEIRA DE LEI E CANTEIRO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CHEIO, DIMENSÕES 14x19x29CM, CHAPISCADO E REBOCADO, COM APLICAÇÃO PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS COM CAMADA DE BRITA 2, AREIA GROSSA E TERRA, COM ESPESSURA DE 15 CM CADA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM IGOLFLEX, CONFORME DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, INCLUSIVE PINTURA E VERNIZ NA MADEIRA | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2
| Conforme projeto paisagístico, prancha 03/06 |  | 2 | [5 empty] | 2
07.03.04 | CANTEIRO TIPO 4, CONSTRUÍDO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CHEIO, DIMENSÕES 14x19x29CM, CHAPISCADO E REBOCADO, APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM IGOLFLEX, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Conforme projeto paisagístico, prancha 03/06 |  | 1 | [5 empty] | 1
07.03.05 | CANTEIRO TIPO 5, COM BANCOS CONSTRUÍDOS EM CONCRETO ARMADO, COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CHAPISCADOS E REBOCADOS, COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE E PINTURA ACRÍLICA 3 DEMÃOS, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS COM CAMADA DE BRITA 2, AREIA GROSSA E TERRA, COM ESPESSURA DE 15 CM CADA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM IGOLFLEX, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO), CONFORME PROJETO | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2
| Conforme projeto paisagístico, prancha 03/06 |  | 2 | [5 empty] | 2
07.03.06 | TOTEM EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, REVESTIDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2 CM, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2
| Conforme projeto (paginação de piso) prancha 05/06 |  | 2 | [5 empty] | 2
07.03.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI, CONSTRUIDA COM PILARES DE SEÇÃO 20X20 CM ENTRE VÃOS DE 3,30 M, ASSENTADOS E ENGASTADO SOB PILARETES E SAPATAS; INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, BLOCO DE APOIO REVESTIDO EM GRANITO APICOADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE; TRAVESSAS DE MADEIRA NAS PONTAS DIM. 15X6 CM COMP. 3,20M; VIGAS DE MADEIRA LATERAL DIM. 23X6 CM, COMPR. 3,50 M; TRAVESSAS DE MADEIRA 15X6 CM COMPR. 3,50 M; MADEIRA APARELHADA E PINTADA COM ACABAMENTO STAIN OU SIMILAR, CONFORME PROJETO | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Conforme projeto |  | 1 | [5 empty] | 1
07.03.08 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA (MATERIAL ASTM A-36 / SAE 1020), DESCRIÇÕES CONFORME PROJETO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA LÍQUIDA INDUSTRIAL, PINTURA PRIMER EPÓXI, PINTURA DE ACABAMENTO METÁLICO, DE 1ª LINHA (3 DEMÃOS) E COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL LR 40, PRÉ PINTADA BRANCO, ESP 0,50MM. PILARES EM CONCRETO ARMADO APARENTE E PINTADOS COM VERNIZ POLIURETANO, TRÊS DEMÃOS, ALÉM DE FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO), CONSIDERANDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Conforme projeto |  | 1 | [5 empty] | 1
07.03.09 | #REF! | #REF! | C (m) | L (m) | H (m) |  |  | Qnt
Local
| Ponto de ônibus |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
| Estacionamento |  |  | 75 |  |  |  |  | 75
08 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
08.01.01 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 518.76
| Área total da obra |  | 1 |  |  |  | 518.76 |  | 518.76

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de João Neiva
OBRA: | Reforma da Praça Nossa Senhora do Líbano
CONTRATO: | 869913/2018
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.97 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.8 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.59 | %
| Lucro - L | 6.86 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 10.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 2 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.54%
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 2 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Engenheiro | Laudicéia Sepulchro Henrique das Neves
CREA/CAU: | 11.750/D Visto ES 20090422
Responsável Tomador
Nome | Otávio Abreu Xavier
Cargo | Prefeito Municipal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO
Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES
COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | COTAÇÕES EFETUADAS | [11 empty] | LIMITE MÉDIA (R$) V. UNT. | PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R$) | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | FORNECEDOR 01 | PREÇO 01 | DATA PREÇO 01 | PREÇO ATUALIAZADO PELO INCC PARA DATA BASE DE AGOSTO/2018 | FORNECEDOR 02 | PREÇO 02 | DATA PREÇO 02 | PREÇO ATUALIAZADO PELO INCC PARA DATA BASE DE AGOSTO/2018 | FORNECEDOR 03 | PREÇO 03 | DATA PREÇO 03 | PREÇO ATUALIAZADO PELO INCC PARA DATA BASE DE AGOSTO/2018
PAI-01 | JASMIN MANGA (Plumeria Rubra) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1569 | 145 | 2018-06-01 | 147.3 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8500 | 160 | 2018-06-01 | 162.54 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0301 | 165 | 2018-06-01 | 167.62 |  | 159.1533 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
PAI-02 | CLORÓFITO (GRAVATINHA) (chlorofhitum comosum) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1570 | 1.8 | 2018-06-02 | 1.83 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8501 | 1.9 | 2018-06-02 | 1.93 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0302 | 2 | 2018-06-02 | 2.03 |  | 1.93 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
PAI-03 | DRACENA ROXA (Cordyline Rubra) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1571 | 30 | 2018-06-03 | 30.48 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8502 | 33 | 2018-06-03 | 33.52 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0303 | 35.5 | 2018-06-03 | 36.06 |  | 33.3533 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
PAI-04 | QUARESMEIRA (tibouchina mutabilis) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1572 | 95 | 2018-06-04 | 96.51 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8503 | 105 | 2018-06-04 | 106.67 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0304 | 120 | 2018-06-04 | 121.9 |  | 108.36 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
PAI-05 | MORÉIA (Dietes Bicolor) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1573 | 18 | 2018-06-05 | 18.29 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8504 | 20 | 2018-06-05 | 20.32 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0305 | 21.5 | 2018-06-05 | 21.84 |  | 20.15 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
PAI-06 | Abacaxi-Roxo (Tradescantia Spathacea) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1574 | 27 | 2018-06-06 | 27.43 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8505 | 27.5 | 2018-06-06 | 27.94 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0306 | 30 | 2018-06-06 | 30.48 |  | 28.6167 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
PAI-07 | Manaca da Serra (Tibouchina mutabilis) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1575 | 95 | 2018-06-07 | 96.51 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8506 | 120 | 2018-06-07 | 121.9 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0307 | 135 | 2018-06-07 | 137.14 |  | 118.5167 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
PAI-08 | Maranta (Maranta) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1576 | 19 | 2018-06-08 | 19.3 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8507 | 21.5 | 2018-06-08 | 21.84 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0308 | 25 | 2018-06-08 | 25.4 |  | 22.18 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
PAI-09 | Palmeira Rabo de Raposa (Wodyetia bifurcata) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1577 | 150 | 2018-06-09 | 152.38 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8508 | 160 | 2018-06-09 | 162.54 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0309 | 175 | 2018-06-09 | 177.78 |  | 164.2333 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
LIX - 01 | Lixeira 50L | UND | 1 | Colect Vitória / (27) 3421-7082 / 98152-9700 | 125 | 2018-06-10 | 126.98 | Só Lixeiras / (17) 3463-9221 www.solixeiras.com | 107.58 | 2018-09-10 | 107.42 | Central Condomínios / (27) 3337-8019 / 3337-3563 www.centralcondominios.com | 128.9 | 2018-09-09 | 128.71 |  | 121.0367 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
COMP-16 | PISO DRENANTE TIPO PLACA E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR NATURAL , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA | M2 | 1 | SALVADOR PRÉ-MOLDADOS / (27) 99963-5218 / 3298-8000 | 40 | 2018-06-11 | 40.63 | [9 empty] | 40.63 | Obs 1.: Dep. Comercial, Pedro Batista. Só pegamos esta cotação, por ser o único do Estado do ES a produzir o material. Obs 2.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
COMP-17 | PISO DRENANTE TIPO PLACA E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR GRAFITE , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA | M2 | 1 | SALVADOR PRÉ-MOLDADOS / (27) 99963-5218 / 3298-8001 | 58 | 2018-06-12 | 58.92 | [9 empty] | 58.92 | Obs: Dep. Comercial, Pedro Batista. Só pegamos esta cotação, por ser o único do Estado do ES a produzir o material. Obs 2.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
COMP-19 | PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL OU PONTILHADO 20X20 NATURAL OU VERMELHO | M2 | 1 | SALVADOR PRÉ-MOLDADOS / (27) 99963-5218 / 3298-8002 | 30 | 2018-06-13 | 30.48
COMP-11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA (MATERIAL ASTM A-36 / SAE 1020), DESCRIÇÕES CONFORME PROJETO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA LÍQUIDA INDUSTRIAL, PINTURA PRIMER EPÓXI, PINTURA DE ACABAMENTO METÁLICO, DE 1ª LINHA (3 DEMÃOS) E COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL LR 40, PRÉ PINTADA BRANCO, ESP 0,50MM, CONSIDERANDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND |  | S.A. Fabricação e Serviços LTDA ME - João Neiva | 23700 | 2018-11-01 | 23526.59 | JP Metal Mecânica - Aracruz | 17570.2 | 2018-11-01 | 17441.64 | FG LIUTH Serviços Industriais, João Neiva | 19925.18 | 2018-11-01 | 19779.39 |  | 20249.2067 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
ELE-04 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO | UND |  | LUMILUZ (Cláudio Araújo) (27) 3203-6600 Vitória | 9290 | 2018-11-01 | 9222.03 | Túlio's Representações Ltda (Micheli Rygo) (27) 3340-0399 | 9922 | 2018-12-02 | 9836.41 | Eletrical Elétrica Comercial Ltda (Willians Pratti) (27) 2104-6577 | 9430 | 2018-12-02 | 9348.65 |  | 9469.03 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
C-EQP-007 | FRETE DE LIXEIRA TIPO BARCELONA EM AÇO |  |  | ROMADELI TRANSPORTES | 79.05 |  |  | FIOROT | 30 |  |  | JAMEF | 100.22 |  |  | 83.708 | 54.525
C-ELE-022 | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TECNOLOGIA LED COM FLUXO LUMINOSO NOMINAL DE 6.800 LUMENS, POTÊNCIA CONSUMIDA 54W, TENSÃO NOMINAL 230 V, BASE E CORPO FABRICADOS EM ALUMÍNIO, DIFUSOR DE POLICABORNATO, GRAU DE ESTANQUICIDADE IP 66, PARA SER INSTALADA EM POSTE DE 4,00M DE ALTURA E DIÂMETRO DE TOPO 60MM | UND | 1 | ILUMATIC | 1685.19 |  |  | ELETROMIL | 1790 |  |  | TRÓPICO | 2456.1 |  |  | 2372.516 | 1737.595
ELE-01 | LUMINÁRIA DECORATIVA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA, POTÊNCIA 112W A 113W | UND |  | REEME (Bárbara Fiori) (LUMINÁRIA PÚBLICA DECORATIVA LED SÉRIE ZE-165 Potência 112W) | 1226.25 | 2019-01-01 | 1214.06 | FIBROMETAL (Rogério Silva) (LUMINÁRIA JACAREI LED 112 WATTS – 16240 LUMENS) | 1598 | 2019-01-01 | 1582.12 | LASLED (Luminária Decorativa Jupiter 113 Watts Lumens - 13.876 lm (110lm/w) COD. PUBDJ113 (Ana Julia) | 1130.78 | 2019-01-01 | 1119.54 |  | 1305.24 | Obs.: Preços atualizados pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
COMP-26 | TUBO QUADRADRO GALVANIZADO A FOGO DIMENSÕES 50X50X3,00X6000 MM E= 3,00 , PESO 26,86 KG/M | UND | 1 | RDG AÇOS DO BRASIL (27)2103-3408 angelitas@rdgacosdobrasil.com.br | 133.67 | 2018-09-01 | [11 empty] | Obs: Vendedor Angelita Colodeti, cotamos com essa filial, por ser de Linhares e mais próxima do Município de João Neiva.
COMP-26 | TUBO QUADRADRO GALVANIZADO A FOGO DIMENSÕES 100X50X3,00X6000 MM E= 3,00 , PESO 55,04 KG/M | UND | 1 | RDG AÇOS DO BRASIL (27)2103-3408 angelitas@rdgacosdobrasil.com.br | 214.57 | 2018-09-02 | [11 empty] | Obs: Vendedor Angelita Colodeti, cotamos com essa filial, por ser de Linhares e mais próxima do Município de João Neiva.
ELE-04 | CURVA DE AÇO GALVANIZADO, PESADO 90º 1 1/2" COM 2 LUVAS | UND |  | LUMILUZ (Cláudio) (27) 3203-6600 Vitória | 74.7 | 2018-11-01 | 74.15 | ELETROMIL (Gilson) (27) 3357-1000 | 64.3 | 2018-11-02 | 63.83 | DME (Leonardo) (27) 3348-8100 | 49.8 | 2018-11-02 | 49.44 |  | 62.4733 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
ELE-04 | ABRAÇADEIRA DE AÇO FITA (ROLO DE 25M) COM CURSOR | UND |  | LUMILUZ (Cláudio) (27) 3203-6600 Vitória | 28.1 | 2018-11-01 | 27.89 | ELETROMIL (Gilson) (27) 3357-1000 | 29.65 | 2018-11-02 | 29.43 | DME (Leonardo) (27) 3348-8100 | 28.8 | 2018-11-02 | 28.59 |  | 28.6367 | Obs.: Preços atualizados ou retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
LS: 89,54%
OBRA: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | BDI: 26,54% - Serviços(materiais e instalações) PRAZO DA OBRA: 180 dias DATA BASE: Agosto/2018
LOCAL: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES
CONVÊNIO Nº: 869913/2018
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias
|  | R$ | %
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2086.6446 | 2086.6446 | 2086.6446 | 2086.6446 | 2086.6446 | 2086.6446
|  | 12519.8676 | 4.883% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 44165.1858 | 2597.9521 | 2597.9521 |  |  | 2597.9521
|  | 51959.0421 | 20.27% | 85% | 5% | 5% |  |  | 5%
03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 4905.785 | 4905.785
|  | 9811.57 | 3.827% | 50% | 50%
04 | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS |  |  |  | 3458.83
|  | 3458.83 | 1.349% |  | 100%
05 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 390.99
|  | 390.99 | 0.1525% |  | 100%
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 14441.961 | 28883.922 | 4813.987
|  | 48139.87 | 18.78% |  | 30% | 60% | 10%
07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [5 empty] | 43206.3928 | 43206.3928 | 43206.3928
|  | 129619.1784 | 50.55% |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
08 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [7 empty] | 498.01
|  | 498.01 | 0.1942% | [5 empty] | 100%
| TOTAL GERAL | 256397.3582 | 100%
|  | VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS | R$ | 51157.6154 | 27882.1627 | 33568.5187 | 50107.0244 | 45293.0374 | 48388.9995
|  | PORCENTAGEM | % | 19.95% | 10.87% | 13.09% | 19.54% | 17.67% | 18.87%
|  | VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R$ | 51157.6154 | 79039.7781 | 112608.2968 | 162715.3212 | 208008.3586 | 256397.3582
|  | PORCENTAGEM ACUMULADO | % | 19.95% | 30.83% | 43.92% | 63.46% | 81.13% | 100%

## ELE-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ELE-01
SERVIÇO: | POSTE CÔNICO CONTÍNUO FLANGEADO, RETO, EM AÇO GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA PROTETORA NA COR GRAFITE, ALTURA ÚTIL 3,00M, DIÂMETRO DA BASE 95MM, COM LUMINÁRIA DECORATIVA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA, POTÊNCIA 112W A 113W E BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO POSTE COM DIMENSÕES 40X40X50CM
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.29 | 1.529
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 19.84 | 138.88
Obs.: Coeficientes baseados no item SINAPI - 73769/001 POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO, no item SINAPI - 93043 LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOTAL A | [7 empty] | 140.409
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO | MERCADO | LUMINÁRIA DECORATIVA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA, POTÊNCIA 112W A 113W |  |  | UND | 1 | 1305.24 | 1305.24
5050 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | POSTE FERRO GALV FLANGEADO CURVO SIMPLES CONICO CONTINUO, C/ BASE H = 4,00M (PROPORÇÃO) | POSTE FERRO GALV FLANGEADO CURVO SIMPLES CONICO CONTINUO, C/ BASE H = 4,00M (PROPORÇÃO) | UND | 1 | 251.26 | 251.26
73794/001 | SINAPI | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | LIXA P/ FERRO | LIXA P/ FERRO | M2 | 3.8 | 30.21 | 114.798
73855/001 | SINAPI | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UND | 4 | 448.72 | 1794.88
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  | M3 | 0.08 | 262.73 | 21.0184
Obs.: Considerando base de concreto com dimensões 0,40x0,40x0,50M
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 |  |  | M3 | 0.08 | 53.99 | 4.3192
TOTAL B | [7 empty] | 3491.5156
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 140.409
TOTAL B | [7 empty] | 3491.5156
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 3631.9246
TOTAL F (BDI 26,54%) | [7 empty] | 963.9128
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 4595.8374

## ELE-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
ELE-02
SERVIÇO: | ATERRAMENTO DOS POSTES METÁLICOS, CONSIDERANDO HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CABO DE COBRE NÚ E OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017 | UND | 1 | 43.34 | 43.34
83377 | SINAPI | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 8.75 | 8.75
72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.5 | 12.61 | 18.915
49506 | IOPES | OLHAL FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM | UND | 1 | 18.98 | 18.98
TOTAL B | [5 empty] | 89.985
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A
TOTAL B | [5 empty] | 89.985
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 89.985
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 23.882
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 113.867

## ELE-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
ELE-03
SERVIÇO: | ATERRAMENTO DO QUADRO DE COMANDO, CONSIDERANDO HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CABO DE COBRE NÚ E OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017 | UND | 1 | 43.34 | 43.34
83377 | SINAPI | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 8.75 | 8.75
72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.7 | 12.61 | 34.047
49506 | IOPES | OLHAL FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM | UND | 1 | 18.98 | 18.98
TOTAL B | [5 empty] | 105.117
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A
TOTAL B | [5 empty] | 105.117
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 105.117
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 27.8981
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 133.0151

## ELE-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ELE-04
SERVIÇO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.29 | 15.29
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.84 | 19.84
Obs.: Coeficientes baseados no item SINAPI - 74131/001 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL A | [7 empty] | 35.13
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO | MERCADO | QUADRO DE COMANDO EM AÇO INOX, COM DISJUNTORES, CONTATOR, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, RELÉ, CONFORME DETALHES EM PROJETO |  |  | UND | 1 | 9469.03 | 9469.03
COTAÇÃO | MERCADO | CURVA DE AÇO GALVANIZADO, PESADO 90º 1 1/2" COM 2 LUVAS |  |  | UND | 3 | 62.4733 | 187.42
COTAÇÃO | MERCADO | ABRAÇADEIRA DE AÇO FITA (ROLO DE 25M) COM CURSOR |  |  | UND | 1 | 28.6367 | 28.6367
TOTAL B | [7 empty] | 9685.0867
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 35.13
TOTAL B | [7 empty] | 9685.0867
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 9720.2167
TOTAL F (BDI 26,54%) | [7 empty] | 2579.7455
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 12299.9622

## COMP-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-01
SERVIÇO: | EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO JUNIOR, TECNICO DE SEGUNDO GRAU
UND: | UND
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 71.12 | 4267.2
88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 31.26 | 5626.8
TOTAL A | [5 empty] | 9894
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 9894
TOTAL B
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [5 empty] | 9894
TOTAL E (BDI 26,54%) | [5 empty] | 2625.8676
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 12519.8676

## COMP-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-02
SERVIÇO: | RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXISTENTES NA PRAÇA, PLACAS DE MONUMENTOS, INCLUSIVE ESTOCAGEM PARA ÁREA INDICADA PELA SEMOSU
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20002 | DER-ES (jan-18) | Servente | H | 4 | 10.45 | 41.8
|  | Obs. 1: Coeficiente de referência baseado no item DER-ES 41222 Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação Obs.2: Atualização do preço para a data base de agosto-18 pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>. |  | =coeficiente de referência* 2,00 (retirada e colocação)
TOTAL A | [5 empty] | 41.8
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A
TOTAL B | [5 empty] | 41.8
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 41.8
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 11.0937
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 52.8937

## COMP-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-03
SERVIÇO: | REMOÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
85421 | SINAPI | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 7.56 | 11.93 | 90.1908
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.8 | 2.17 | 16.926 | COBERTURA
97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 20.2 | 13.82 | 279.164 | 7.8
10.4
TOTAL B | [5 empty] | 386.2808
ASSENTO
EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 2
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A
TOTAL B | [5 empty] | 386.2808
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 386.2808
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 102.5189
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 488.7997

## COMP-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-04
SERVIÇO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR NATURAL , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADOS SOBRE CAMADA DE AREIA GROSSA NA ESPESSURA DE 5 CM, PEDRISCO LAVADO 10 CM, SOLO COMPACTADO MANUALMENTE,MARCA DE REF.: PLACA DRENANTE 40 , FABRICANTE SALVADOR PREMOLDADOS OU SIMILAR.
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1595 | 17.17 | 2.7386
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1595 | 13.65 | 2.1772
Obs.: Coeficientes baseados no item SINAPI - 93680 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
TOTAL A | [5 empty] | 4.9158
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO | MERCADO | PISO DRENANTE TIPO PLACA E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR NATURAL , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA | M2 | 1 | 40.63 | 40.63
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.05 | 31.08 | 1.554
4741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.1 | 58.53 | 5.853
TOTAL B | [5 empty] | 48.037
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 4.7 | 0.01927
91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0757 | 0.54 | 0.040878
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0037 | 10.07 | 0.037259
91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.076 | 0.68 | 0.05168
TOTAL C | [5 empty] | 0.14909
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 4.9158
TOTAL B | [5 empty] | 48.037
TOTAL C | [5 empty] | 0.14909
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 53.1019
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 14.0932
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 67.1951

## COMP-05
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-05
SERVIÇO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR GRAFITE , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADOS SOBRE CAMADA DE AREIA MÉDIA NA ESPESSURA DE 5 CM, PEDRISCO LAVADO 10 CM, SOLO COMPACTADO MANUALMENTE. MARCA DE REF.: PLACA DRENANTE 40 , FABRICANTE SALVADOR PREMOLDADOS OU SIMILAR.
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1595 | 17.17 | 2.7386
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1595 | 13.65 | 2.1772
Obs.: Coeficientes baseados no item SINAPI - 93680 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
TOTAL A | [5 empty] | 4.9158
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO | MERCADO | PISO DRENANTE TIPO PLACA E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR GRAFITE , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA | M2 | 1 | 58.92 | 58.92
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.05 | 31.08 | 1.554
4741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.1 | 58.53 | 5.853
TOTAL B | [5 empty] | 66.327
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 4.7 | 0.01927
91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0757 | 0.54 | 0.040878
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0037 | 10.07 | 0.037259
91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.076 | 0.68 | 0.05168
TOTAL C | [5 empty] | 0.14909
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 4.9158
TOTAL B | [5 empty] | 66.327
TOTAL C | [5 empty] | 0.14909
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 71.3919
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 18.9474
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 90.3393

## COMP-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
COMP-06
SERVIÇO: | CANTEIRO TIPO 3, BANCO E MESA EM MADEIRA DE LEI E CANTEIRO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES 14x19x29CM, CHEIO, CHAPISCADO E REBOCADO, COM APLICAÇÃO PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS COM CAMADA DE BRITA 2, AREIA GROSSA E TERRA, COM ESPESSURA DE 15 CM CADA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM IGOLFLEX, CONFORME DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, INCLUSIVE PINTURA E VERNIZ NA MADEIRA
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010146 | IOPES | SERVENTE |  |  | H | 0.8064 | 10.78 | 8.693
88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 9.738 | 19.4 | 188.9172
88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8.115 | 16.25 | 131.8688
|  | Obs.: Coeficientes de mão de obra, baseados no item do IOPES 030211 - Reaterro de valas, exclusive compactação (Servente) e IOPES cód. 090101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas (Marceneiro e Ajudante especializado) |  |  |  | =coeficiente de referência * volume de material =coeficiente de referência *área do banco e mesa (para marceneiro e ajudante especializado)
TOTAL A | [7 empty] | 329.4789
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
6081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) |  |  | M3 | 1.024 | 28.48 | 29.16
367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | M3 | 0.384 | 59.81 | 22.97
4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | M3 | 0.384 | 61.32 | 23.55
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | M3 | 0.57775 | 53.99 | 31.19
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 |  |  | M3 | 0.08 | 370.85 | 29.67
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  | M3 | 0.17775 | 262.73 | 46.7
Obs.: Considerando base de concreto para bancos e mesa com profundidade de 0,15m
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  | M2 | 15.28 | 4.47 | 68.3
120303 | IOPES | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM |  |  | M2 | 15.28 | 36.29 | 554.51
100203 | IOPES | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS |  |  | M2 | 6.08 | 30.69 | 186.6
79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS |  |  | M2 | 9.2 | 16.82 | 154.74
20213 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 23.92 | 17.21 | 411.66
20204 | SINAPI | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 26.2 | 60.14 | 1575.67
40839 | SINAPI | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) |  |  | CENTO | 0.72 | 31.38 | 22.59
79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS |  |  | M2 | 25.6552 | 15.74 | 403.81
89483 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 |  |  | M2 | 8.28 | 77.43 | 641.1204
TOTAL B | [7 empty] | 4202.2404
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 329.4789
TOTAL B | [7 empty] | 4202.2404
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 4531.7193
TOTAL F (BDI 26,54%) | [7 empty] | 1202.7183
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 5734.4377
MEMÓRIA DE CÁLCULO CANTEIRO TIPO 3 (COMP-06)
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Ver detalhe abaixo |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.4 |  | 1.024
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
|  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.15 |  | 0.384
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
|  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.15 |  | 0.384
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Canteiro |  |  | 1 | 0.25 | 8 | 0.2 |  | 0.4
Base de concreto para pés dos bancos |  |  | 12 | 0.5 | 0.15 | 0.15 |  | 0.135
Base de concreto para pés das mesas |  |  | 2 | 0.95 | 0.15 | 0.15 |  | 0.04275
[7 empty] | Total | 0.57775
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Canteiro |  |  | 1 | 0.2 | 8 | 0.05 |  | 0.08
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Base de concreto para pés dos bancos |  |  | 12 | 0.5 | 0.15 | 0.15 |  | 0.135
Base de concreto para pés das mesas |  |  | 2 | 0.95 | 0.15 | 0.15 |  | 0.04275
[7 empty] | Total | 0.17775
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Perímetro canteiro externo |  |  | 4 |  | 2 | 0.95 | 7.6
Perímetro canteiro interno |  |  | 4 |  | 1.6 | 0.95 | 6.08
Perímetro canteiro superior |  |  | 1 | 0.2 | 8 |  | 1.6
[6 empty] | Total | 15.28
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Área de reboco = Área de chapisco | [6 empty] | 15.28
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Pintura impermeabilizante para a parte interna do canteiro |  |  | 4 |  | 1.6 | 0.95 | 6.08
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Pintura acrílica na parte externa do canteiro |  |  | 4 |  | 2 | 0.95 | 7.6
Perímetro canteiro superior |  |  | 1 | 0.2 | 8 |  | 1.6
VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Pés/Mesa |  |  | 4 |  | 0.7 | 2.8
Pés/Mesa |  |  | 2 |  | 1.65 | 3.3
Pés/Mesa |  |  | 3 |  | 0.82 | 2.46
Pés/Banco da mesa |  |  | 12 |  | 0.48 | 5.76
|  |  | 6 |  | 0.32 | 1.92
Pés/Banco |  |  | 6 |  | 0.32 | 1.92
|  |  | 12 |  | 0.48 | 5.76
[5 empty] | Total | 23.92
PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | Comp. Total(m) | Área (m2) | Volume (m3)
Tampo/Mesa |  |  | 4 |  | 1.7 | 6.8
Assento/Banco da mesa |  |  | 2 |  | 2.4 | 4.8
|  |  | 2 |  | 2.6 | 5.2
Assento/Banco |  |  | 2 |  | 2.3 | 4.6
|  |  | 2 |  | 2.4 | 4.8
[5 empty] | Total | 26.2
PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Parafusos para fixação das peças de madeira |  |  | 72
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Madeira dimensões 6x12 |  |  | 24 |  | 0.48 |  | 4.1472
|  |  | 12 |  | 0.32 |  | 1.3824
|  |  | 4 |  | 0.7 |  | 1.008
|  |  | 2 |  | 1.65 |  | 1.188
|  |  | 3 |  | 0.82 |  | 0.8856
Madeira dimensões 7,5x23 |  |  | 4 |  | 1.7 |  | 4.148
|  |  | 4 |  | 2.4 |  | 5.856
|  |  | 2 |  | 2.6 |  | 3.172
|  |  | 2 |  | 2.3 |  | 2.806
Faces laterais das peças (6x12) |  |  | 90 | 0.06 |  | 0.12 | 0.648
Faces laterais das peças (7,5x23) |  |  | 24 | 0.075 |  | 0.23 | 0.414
[6 empty] | Total | 25.6552
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Paredes canteiro |  |  | 2 |  | 2 | 1.15 | 4.6
Paredes canteiro |  |  | 2 |  | 1.6 | 1.15 | 3.68
Considerando 0,20m enterrados | [5 empty] | Total | 8.28

## COMP-07
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-07
SERVIÇO: | CANTEIRO TIPO 4, CONSTRUÍDO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CHEIO, DIMENSÕES 14x19x29CM, CHAPISCADO E REBOCADO, APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM IGOLFLEX, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO)
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.4 | 53.99 | 21.6
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | M3 | 0.075 | 370.85 | 27.81
89483 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 9.5 | 77.43 | 735.59
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 20.5 | 4.47 | 91.64 | ALVENARIA
120303 | IOPES | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM | M2 | 20.5 | 36.29 | 743.95 | 0.95 | 2.5 | 2.5
100203 | IOPES | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS | M2 | 9.5 | 30.69 | 291.56 | 9.5
79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 11 | 16.82 | 185.02
ESCAVAÇÃO
[7 empty] | 0.15 | 0.2 | 10
TOTAL B | [5 empty] | 2097.17 | 0.3
EQUIPAMENTOS | [6 empty] | CONCRETO MAGRO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL | 0.15 | 0.05 | 10
0.075
TOTAL C | [6 empty] | CHAPISCO/REBOCO
[7 empty] | 0.95 | 2.5 | 2.5
RESUMO | [6 empty] | 19
TOTAL A | [6 empty] | 0.15 | 10
TOTAL B | [5 empty] | 2097.17 | 1.5
TOTAL C | [6 empty] | TOTAL | 20.5
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 2097.17 | PINTURA IGOLFLEX
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 556.5889 | 0.95 | 2.5 | 4
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 2653.7589 | 9.5
PINTURA ACRILICA
[7 empty] | 0.95 | 2.5 | 4
[7 empty] | 0.15 | 10
11

## COMP-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
COMP-08
SERVIÇO: | CANTEIRO TIPO 5, COM BANCOS CONSTRUÍDOS EM CONCRETO ARMADO, COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CHAPISCADOS E REBOCADOS, COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE E PINTURA ACRÍLICA 3 DEMÃOS, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS COM CAMADA DE BRITA 2, AREIA GROSSA E TERRA, COM ESPESSURA DE 15 CM CADA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM IGOLFLEX, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO), CONFORME PROJETO
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010146 | IOPES | SERVENTE |  |  | H | 1.13 | 10.78 | 12.1809
|  | Obs.: Coeficientes de mão de obra, baseados no item do IOPES 030211 - Reaterro de valas, exclusive compactação (Servente) |  |  |  | =coeficiente de referência * volume de material
TOTAL A | [7 empty] | 12.1809
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
6081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) |  |  | M3 | 0.837 | 28.48 | 23.84
367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | M3 | 0.837 | 59.81 | 50.06
4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | M3 | 0.837 | 61.32 | 51.32
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | M3 | 1.6335 | 53.99 | 88.19
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  | M3 | 0.819 | 32.74 | 26.81
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 |  |  | M3 | 0.1485 | 370.85 | 55.07
92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  |  | M2 | 19.13 | 37.2 | 711.64
92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 28.1 | 7.73 | 217.21
92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 24.6 | 9.57 | 235.42
92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 34.2 | 10.08 | 344.74
92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 48.3 | 11.71 | 565.59
92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 |  |  | M3 | 2.1735 | 418.06 | 908.65
89483 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 |  |  | M2 | 7.095 | 77.43 | 549.37
Obs.: Os blocos deverão ser assentados deitados
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  | M2 | 24.56 | 4.47 | 109.78
120303 | IOPES | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM |  |  | M2 | 24.56 | 36.29 | 891.28
73978/001 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO |  |  | M2 | 6.52 | 15.45 | 100.73
100203 | IOPES | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS |  |  | M2 | 11.2 | 30.69 | 343.73
79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS |  |  | M2 | 18.32 | 16.82 | 308.14
Ver projeto do canteiro tipo 5
TOTAL B | [7 empty] | 5581.57
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 12.1809
TOTAL B | [7 empty] | 5581.57
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 5593.7509
TOTAL F (BDI 26,54%) | [7 empty] | 1484.5815
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 7078.3323
MEMÓRIA DE CÁLCULO CANTEIRO TIPO 3 (COMP-06)
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
|  |  | 2 | 0.9 | 3.1 | 0.15 |  | 0.837
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
|  |  | 2 | 0.9 | 3.1 | 0.15 |  | 0.837
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
|  |  | 2 | 0.9 | 3.1 | 0.15 |  | 0.837
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Conforme projeto estrutural
S1=S3=S4=S6 |  |  | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.55 |  | 1.2375
S2=S5 |  |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.55 |  | 0.396
[7 empty] | Total | 1.6335
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Volume de reaterro = Volume escavado - volume de concretagem (sapatas + pilaretes) | [7 empty] | 0.819
Volume escavado | [7 empty] | 1.6335
Volume concretado (sapatas + pilaretes) | [7 empty] | 0.8145
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
S1=S3=S4=S6 |  |  | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.05 |  | 0.1125
S2=S5 |  |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.05 |  | 0.036
[7 empty] | Total | 0.1485
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
FORMA | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | COMP(m) | ÁREA | QUANT | TOTAL(m²)
PILARES | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.6 | 6 | 3.6
VIGAS V3=V4=V5 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |  | 0.9 | 0.63 | 3 | 1.89
LAJE L1=L2=L3=L4 E VIGAS V1=V2 | 0.6 | 0.25 | 0.25 |  | 3.1 | 3.41 | 4 | 13.64
[6 empty] | TOTAL |  | 19.13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | KG
Conforme projeto estrutural (gerado automaticamente pelo programa) | [7 empty] | 28.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | KG
Conforme projeto estrutural (gerado automaticamente pelo programa) | [7 empty] | 24.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | KG
Conforme projeto estrutural (gerado automaticamente pelo programa) | [7 empty] | 34.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | KG
Conforme projeto estrutural (gerado automaticamente pelo programa) | [7 empty] | 48.3
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Sapatas S1=S3=S4=S6 |  |  | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.25 |  | 0.5625
Sapatas S2=S5 |  |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 0.18
Pilaretes |  |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.072
Pilares |  |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.048
Vigas V1=V2 |  |  | 2 | 0.2 | 0.25 | 6.8 |  | 0.68
Vigas V3=V4=V5 |  |  | 3 | 0.2 | 0.25 | 0.9 |  | 0.135
Laje L1=L2=L3=L4 |  |  | 4 | 0.4 | 3.1 | 0.1 |  | 0.496
[7 empty] | Total | 2.1735
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
|  |  | 4 |  | 3.1 | 0.2 | 2.48
|  |  | 3 |  | 0.9 | 0.2 | 0.54
|  |  | 2 |  | 6.8 | 0.25 | 3.4
|  |  | 3 |  | 0.9 | 0.25 | 0.675
[6 empty] | Total | 7.095
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Área Total (m2)
[7 empty] | Área a descontar (laje-assento) | Área total
Medida externa |  |  | 2 |  | 6.8 | 0.7 | 1.24 | 8.28
Medida interna |  |  | 4 |  | 3.1 | 0.7 |  | 8.68
Medida interna |  |  | 4 |  | 0.9 | 0.7 |  | 2.52
Medida externa |  |  | 2 |  | 1.3 | 0.7 |  | 1.82
Perímetro superior |  |  | 1 |  | 16.3 | 0.2 |  | 3.26
[7 empty] | Total | 24.56
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Área de reboco = Área de chapisco | [6 empty] | 24.56
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Sobre laje dos assentos |  |  | 4 | 0.4 | 3.1 | 0.1 | 6.52
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Volume (m3)
Parte interna do canteiro |  |  | 4 |  | 3.1 | 0.7 |  | 8.68
Parte interna do canteiro |  |  | 4 |  | 0.9 | 0.7 |  | 2.52
[7 empty] | Total | 11.2
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS |  |  | Qtd | L (m) | C (m) | H (m) | Área (m2) | Área total (m2)
[7 empty] | Área a descontar (laje-assento) | Área total
Parte externa do canteiro |  |  | 2 |  | 6.8 | 0.7 | 1.24 | 8.28
Parte externa do canteiro |  |  | 2 |  | 1.3 | 0.7 |  | 1.82
Perímetro superior |  |  | 1 |  | 16.3 | 0.2 |  | 3.26
Parte inferior da laje dos assentos |  |  | 4 | 0.4 | 3.1 |  |  | 4.96
[7 empty] | Total | 18.32

## COMP-09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-09
SERVIÇO: | TOTEM EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, CONSIDERANDO ASSENTAMENTO E REAPROVEITAMENTO DA PLACA EM GRANITO EXISTENTE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.92 | 19.79 | 37.9968
Obs.: Coeficientes baseados no item SINAPI 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
TOTAL A | [5 empty] | 37.9968
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.385 | 53.99 | 20.7862
92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES . AF_12/2015 | M2 | 3.78 | 37.2 | 140.616
92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29.7517 | 7.73 | 229.981
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.984 | 10.63 | 42.3499
92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.838 | 418.06 | 350.3343
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4.56 | 10.18 | 46.4208
37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 0.975 | 1.58 | 1.5405
Obs.: Quantitativos da estrutura do tótem, conforme anexo A
TOTAL B | [5 empty] | 832.0286
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 37.9968
TOTAL B | [5 empty] | 832.0286
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 870.0254
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 230.9047
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 1100.9301

## COMP-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-10
SERVIÇO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI, CONSTRUIDA COM PILARES DE SEÇÃO 20X20 CM ENTRE VÃOS DE 3,30 M , ASSENTADOS E ENGASTADO SOB PILARETES E SAPATAS; INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, BLOCO DE APOIO, COM PINTURA ACRÍLICA; TRAVESSAS DE MADEIRA NAS PONTAS DIM. 16X6 CM COMP. 3,20M ; VIGAS DE MADEIRA LATERAL DIM. 23X7,5 CM, COMPR. 3,50 M ; TRAVESSAS DE MADEIRA 16X6 CM COMPR. 3,50 M ; MADEIRA APARELHADA E PINTADA COM VERNIZ POLIURETANO 2 DEMÃOS, CONFORME PROJETO
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39.168 | 19.4 | 759.8592
88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.64 | 16.25 | 530.4
|  | Obs.: Coeficientes de mão de obra baseados no item do IOPES 090101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | =coeficiente de referência *área do pergolado
TOTAL A | [5 empty] | 1290.2592
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.268 | 53.99 | 122.45
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.08 | 32.74 | 35.36
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | M3 | 0.108 | 370.85 | 40.05
92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 6.336 | 37.2 | 235.7
92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.61 | 9.57 | 120.68
92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.69 | 10.08 | 178.32
92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.83 | 11.71 | 91.69
92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.15 | 418.06 | 480.77
79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | 1.476 | 16.82 | 24.83
79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M2 | 61.596 | 15.74 | 969.52
13294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UND | 10 | 0.41 | 4.1
4305 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UND | 12 | 1.19 | 14.28
35276 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 14.22 | 109.54 | 1557.6588
20204 | SINAPI | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10 | 60.14 | 601.4
20211 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 87.5 | 25.42 | 2224.25
Ver projeto do pergolado
TOTAL B | [5 empty] | 6701.0588
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 1290.2592
TOTAL B | [5 empty] | 6701.0588
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 7991.318
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 2120.8958
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 10112.2138

## COMP-11
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES |  | 89.54% | 26.54%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | 2018-08-01
COMP-11
SERVIÇO: | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA (MATERIAL ASTM A-36 / SAE 1020), DESCRIÇÕES CONFORME PROJETO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA LÍQUIDA INDUSTRIAL, PINTURA PRIMER EPÓXI, PINTURA DE ACABAMENTO METÁLICO, DE 1ª LINHA (3 DEMÃOS) E COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL LR 40, PRÉ PINTADA BRANCO, ESP 0,50MM. PILARES EM CONCRETO ARMADO APARENTE E PINTADOS COM VERNIZ POLIURETANO, TRÊS DEMÃOS, ALÉM DE FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO), CONSIDERANDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
UND: | UND
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
8316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.184 | 13.65 | 2.5116
88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.183 | 17.33 | 3.1714
88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.062 | 19.4 | 195.2028
88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.385 | 16.25 | 136.2562
|  | Obs.: Coeficientes baseados no item do IOPES 090101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas e no item SINAPI 94226 - SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |  | =coeficiente de referência (IOPES)*área dos bancos de madeira do ponto de ônibus
TOTAL A | [5 empty] | 337.142
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 5.668 | 53.99 | 306.02
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.0438 | 32.74 | 99.65
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | M3 | 0.128 | 370.85 | 47.47
92414 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 12/2015 | M2 | 42.38 | 97.24 | 4121.03
92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 99.0976 | 9.57 | 948.36
92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 46.8416 | 11.71 | 548.52
92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4.78 | 418.06 | 1998.33
84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M2 | 20.78 | 16.55 | 343.91
42172 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA) | M2 | 24.6 | 87.08
42528 | SINAPI | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | 5.76 | 4.65 | 26.784
42529 | SINAPI | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 57.6 | 0.69 | 39.744
20204 | SINAPI | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 23.4 | 60.14 | 1407.28
79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M2 | 15.0813 | 15.74 | 237.3797
COTAÇÃO | MERCADO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA (MATERIAL ASTM A-36 / SAE 1020), DESCRIÇÕES CONFORME PROJETO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA LÍQUIDA INDUSTRIAL, PINTURA PRIMER EPÓXI, PINTURA DE ACABAMENTO METÁLICO, DE 1ª LINHA (3 DEMÃOS) E COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL LR 40, PRÉ PINTADA BRANCO, ESP 0,50MM, CONSIDERANDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 20249.2067 | 20249.2067
Obs.: Quantitativos da estrutura do abrigo para ponto de ônibus, conforme anexo B
TOTAL B | [5 empty] | 30373.6843
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 337.142
TOTAL B | [5 empty] | 30373.6843
TOTAL C
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [5 empty] | 30710.8264
TOTAL F (BDI 26,54%) | [5 empty] | 8150.6533
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 38861.4797

## PAI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-01
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio de JASMIN MANGA (Plumeria Rubra) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: und | [7 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.26 | 18.48 | 4.8048
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 1.04 | 13.65 | 14.196
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 19.0008
Orçamentos
MATERIAIS/ SERVIÇOS | [8 empty] | Flores e fardins / JN |  |  | Sempre Verde | Polen Garden
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL | 99501-1569 |  |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento de JASMIN MANGA (Plumeria Rubra) |  |  | und | 1 | 159.15 | 159.15 | 30 |  |  | 140 | 68 | 79.3333 |  | Orçamentos
7253 | SINAPI | Terra Vegetal | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | m³ | 0.205 | 137.14 | 28.1137 | [6 empty] | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.8 | 1.52 | 1.216 | [6 empty] | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.0064 | 31.08 | 0.19891 | [6 empty] | 145 |  | 160 | 165
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.8 | 0.08 | 0.064
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.08 | 1.09 | 0.0872
TOTAL B | [7 empty] | 188.8298
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 19.0008
TOTAL B | [7 empty] | 188.8298
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 207.8306
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 55.1582
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 262.9889
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-02
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio de CLORÓFITO (GRAVATINHA) (chlorofhitum comosum) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: | und | [6 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.0255 | 18.48 | 0.47124 | 0.05
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 0.1018 | 13.65 | 1.3896 | 0.02
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI - 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 1.8608
Orçamentos
MATERIAIS/ SERVIÇOS | [8 empty] | Flores e fardins / JN |  |  | Sempre Verde | Polen Garden
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL | 99501-1569 |  |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301 |  |  | Orçamentos
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento de CLORÓFITO (GRAVATINHA) (chlorofhitum comosum) |  |  | und | 1 | 1.93 | 1.93 | 2.5 |  |  | 1.9 | 1 | 1.8 | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.0041667 | 1.52 | 0.0063333 | [6 empty] | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.00083333 | 31.08 | 0.0259 | [6 empty] | 1.8 |  | 1.9 | 2
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.020833 | 0.08 | 0.0016667
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.002 | 1.09 | 0.00218
TOTAL B | [7 empty] | 1.9661
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 1.8608
TOTAL B | [7 empty] | 1.9661
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 3.8269
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 1.0157
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 4.8425
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-03
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio de DRACENA VERMELHA (Cordyline Terminalis) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: | und | [6 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.0255 | 18.48 | 0.47124 |  |  | 0.06
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 0.1018 | 13.65 | 1.3896 |  |  | 0.03
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI - 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 1.8608
Orçamentos
MATERIAIS/ SERVIÇOS | [10 empty] | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL |  |  | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento e Plantio de DRACENA ROXA (Cordyline Rubra) |  |  | und | 1 | 33.35 | 33.35 |  |  | 25 |  | 18 | 48 |  | Orçamentos
7253 | SINAPI | Terra Vegetal | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | m³ | 0.0185 | 137.14 | 2.5371 | [6 empty] | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.0185 | 1.52 | 0.02812 | [6 empty] | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.0025 | 31.08 | 0.0777 | [6 empty] | 30 |  | 33 | 35.5
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.0185 | 0.08 | 0.00148
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.002 | 1.09 | 0.00218
TOTAL B | [7 empty] | 35.9966
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 1.8608
TOTAL B | [7 empty] | 35.9966
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 37.8574
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 10.0473
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 47.9047
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data Base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-04
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio de QUARESMEIRA (Tibouchina mutabilis) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: | und | [6 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.26 | 18.48 | 4.8048 | 0.06
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 1.04 | 13.65 | 14.196 | 0.03
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 19.0008
Orçamentos
MATERIAIS/ SERVIÇOS | [8 empty] | Flores e fardins / JN |  |  | Sempre Verde | Polen Garden
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL | 99501-1569 |  |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301 |  |  | Orçamentos
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento de QUARESMEIRA (tibouchina mutabilis) |  |  | und | 1 | 108.36 | 108.36 | 20 |  |  | 34.9 | ? | 27.45 | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
7253 | SINAPI | Terra Vegetal | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | m³ | 0.205 | 137.14 | 28.1137 | [6 empty] | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.8 | 1.52 | 1.216 | [6 empty] | 95 |  | 105 | 120
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.0064 | 31.08 | 0.19891
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.8 | 0.08 | 0.064
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.08 | 1.09 | 0.0872
TOTAL B | [7 empty] | 138.0398
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 19.0008
TOTAL B | [7 empty] | 138.0398
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 157.0406
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 41.6786
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 198.7192
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-05
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio de MORÉIA (Dietes Bicolor) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: | und | [6 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.1818 | 18.48 | 3.3597
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 0.7272 | 13.65 | 9.9263
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI - 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 13.2859
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL |  |  | Orçamentos
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento e Plantio de MORÉIA (Dietes Bicolor) |  |  | und | 1 | 20.15 | 20.15 |  |  | Sempre Verde |  |  |  |  | Orçamentos
7253 | SINAPI | Terra Vegetal | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | m³ | 0.205 | 137.14 | 28.1137 |  |  | (27) 3203-8500 |  |  |  | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.0185 | 1.52 | 0.02812 |  |  | 20.15 |  |  |  | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.0064 | 31.08 | 0.19891 | [6 empty] | 18 |  | 20 | 21.5
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.8 | 0.08 | 0.064
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.08 | 1.09 | 0.0872
TOTAL B | [7 empty] | 48.6419
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 13.2859
TOTAL B | [7 empty] | 48.6419
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 61.9279
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 16.4357
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 78.3635
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-06
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio do Abacaxi-Roxo (Tradescantia Spathacea) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: | und | [6 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.0255 | 18.48 | 0.47124
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 0.1018 | 13.65 | 1.3896
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI - 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 1.8608
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL |  |  | Orçamentos
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento e Plantio de Abacaxi-Roxo (Tradescantia Spathacea) |  |  | und | 1 | 28.62 | 28.62 |  |  | Sempre Verde |  |  |  |  | Orçamentos
7253 | SINAPI | Terra Vegetal | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | m³ | 0.205 | 137.14 | 28.1137 |  |  | (27) 3203-8500 |  |  |  | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.0185 | 1.52 | 0.02812 |  |  | 28.62 |  |  |  | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.0064 | 31.08 | 0.19891 | [6 empty] | 27 |  | 27.5 | 30
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.8 | 0.08 | 0.064
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.08 | 1.09 | 0.0872
TOTAL B | [7 empty] | 57.1119
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 1.8608
TOTAL B | [7 empty] | 57.1119
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 58.9727
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 15.6514
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 74.6241
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-07
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio de Manaca da Serra (Tibouchina mutabilis) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: | und | [6 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.26 | 18.48 | 4.8048
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 1.04 | 13.65 | 14.196
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 19.0008
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL |  |  | Orçamentos
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento e Plantio de Manaca da Serra (Tibouchina mutabilis) |  |  | und | 1 | 118.52 | 118.52 |  |  | Sempre Verde |  |  |  |  | Orçamentos
7253 | SINAPI | Terra Vegetal | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | m³ | 0.205 | 137.14 | 28.1137 |  |  | (27) 3203-8500 |  |  |  | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.0185 | 1.52 | 0.02812 |  |  | 118.52 |  |  |  | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.0064 | 31.08 | 0.19891 | [6 empty] | 95 |  | 120 | 135
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.8 | 0.08 | 0.064
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.08 | 1.09 | 0.0872
TOTAL B | [7 empty] | 147.0119
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 19.0008
TOTAL B | [7 empty] | 147.0119
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 166.0127
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 44.0598
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 210.0725
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-08
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio de Maranta (Maranta) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: | und | [6 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.0255 | 18.48 | 0.47124
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 0.1018 | 13.65 | 1.3896
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI - 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 1.8608
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL |  |  | Orçamentos |  |  |  |  | Orçamentos
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento e Plantio de Maranta (Maranta) |  |  | und | 1 | 22.18 | 22.18 |  |  | Sempre Verde |  |  |  | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
7253 | SINAPI | Terra Vegetal | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | m³ | 0.0185 | 137.14 | 2.5371 |  |  | (27) 3203-8500 |  |  |  | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.0185 | 1.52 | 0.02812 |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  | 21.5 | 25
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.0025 | 31.08 | 0.0777
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.0185 | 0.08 | 0.00148
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.002 | 1.09 | 0.00218
TOTAL B | [7 empty] | 24.8266
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 1.8608
TOTAL B | [7 empty] | 24.8266
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 26.6874
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 7.0828
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 33.7702
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [6 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [6 empty] | PAI-09
SERVIÇO: | Fornecimento e Plantio de PALMEIRA RABO DE RAPOSA (Wodyetia bifurcata) | [6 empty] | LS: 89,54%
UND: | und | [6 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88441 | SINAPI | Jardineiro |  |  | h | 0.26 | 18.48 | 4.8048
88316 | SINAPI | Servente | Servente | Servente | h | 1.04 | 13.65 | 14.196
Obs.: Coeficiente baseado no item SINAPI 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
TOTAL A | [7 empty] | 19.0008
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL |  |  | Orçamentos |  |  |  |  | Orçamentos
COTAÇÃO | MERCADO | Fornecimento e Plantio de Palmeira Rabo de Raposa (Wodyetia bifurcata) |  |  | und | 1 | 164.23 | 164.23 |  |  | Sempre Verde |  |  |  | Flores e fardins / JN |  | Sempre Verde | Polen Garden
7253 | SINAPI | Terra Vegetal | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | Escav. man. valetas e cavas de fundação mat.1ªcat. 1,50m (B2-001-00) (I0-004-00) | m³ | 0.205 | 137.14 | 28.1137 |  |  | (27) 3203-8500 |  |  |  | 99501-1569 |  | (27) 3203-8500 | (27) 3325-0301
3123 | SINAPI | Fertilizante NPK - 4: 14: 8 |  |  | kg | 0.0185 | 1.52 | 0.02812 |  |  | 160 |  |  |  | 150 |  | 160 | 175
370 | SINAPI | Areia média |  |  | m³ | 0.0064 | 31.08 | 0.19891
25963 | SINAPI | Calcario Dolomítico |  |  | kg | 0.8 | 0.08 | 0.064
38125 | SINAPI | Fertilizante orgânico composto, Classe A |  |  | kg | 0.08 | 1.09 | 0.0872
TOTAL B | [7 empty] | 192.7219
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 19.0008
TOTAL B | [7 empty] | 192.7219
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 211.7227
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 56.1912
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 267.9139

## LIX
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
| Obra: REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO LÍBANO | [5 empty] | 2018-08-01
| Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES | [5 empty] | LIX-01
SERVIÇO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA 50 LITROS, COM SUPORTE TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DN 3", INCLUINDO CHUMBAMENTO EM BASE DE CONCRETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO) | [5 empty] | LS: 89,54%
UND: | UND | [5 empty] | BDI: 26,54%
ORÇAMENTISTA: Renata Ruy De Angeli
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 19.14 | 5.742
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 13.65 | 13.65
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 19.03 | 19.03
Obs.: Coeficientes baseados no item DER-ES - 40145 Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira e SICRO 5213851 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
TOTAL A | [6 empty] | 38.422
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL |  | Orçamentos
COTAÇÃO | MERCADO | LIXEIRA 50L |  | UND | 1 | 121.04 | 121.04 | Colect Vitória |  |  | Só Lixeiras
7694 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) |  | M | 1 | 66.04 | 66.04 | (27) 3421-7082 / 98152-9700¦ |  |  | (17) 3463-9221
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 0.045 | 262.73 | 11.8229 | 125 |  |  | 107.58
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 |  | M3 | 0.045 | 53.99 | 2.4295 |  |  |  | www.solixeiras.com
Central Condomínios
(27) 3337-8019 / 3337-3563
128.9
TOTAL B | [6 empty] | 201.3324 |  |  | http://www.centralcondominios.com
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 38.422
TOTAL B | [6 empty] | 201.3324
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL D (A+B) | [6 empty] | 239.7544
TOTAL E (BDI 26,54%) | [6 empty] | 63.6308
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 303.3852

## Plan2 (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERIÇOS
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |  | TOTAL
01.01.01 | EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO JUNIOR, TECNICO DE SEGUNDO GRAU | 12519.8676 | 2086.6446 | 2086.6446 | 2086.6446 | 2086.6446 | 2086.6446 | 2086.6446 |  | 12519.87
| SUBTOTAL 01 | 12519.8676 | [7 empty] | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0
02.01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0
02.01.01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 25342.6712 | 25342.6712 | [6 empty] | 25342.67
02.01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2762.32 | 2762.32 | [6 empty] | 2762.32
02.01.03 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 2995.44 | 2995.44 | [6 empty] | 2995.44
02.01.04 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 601.7528 | [5 empty] | 601.7528 |  | 601.75
02.02 | LOCAÇÃO | [8 empty] | 0
02.02.01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | 7957.7784 |  | 7957.7784 | [5 empty] | 7957.78
02.02.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | 1999.34 | 666.4467 |  | 666.4467 |  |  | 666.4467 |  | 1999.34
02.03 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 0
02.03.01 | RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO | 2106.52 | 2106.52 | [6 empty] | 2106.52
02.03.02 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 4966.1 | 4966.1 | [6 empty] | 4966.1
02.03.03 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 91.67 |  | 91.67 | [5 empty] | 91.67
02.03.04 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) | 220.46 | 220.46 | [6 empty] | 220.46
02.03.05 | RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M | 123.96 | 123.96 | [6 empty] | 123.96
02.03.06 | RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXISTENTES NA PRAÇA, PLACAS DE MONUMENTOS, INCLUSIVE ESTOCAGEM PARA ÁREA INDICADA PELA SEMOSU | 423.15 | 211.575 |  |  |  |  | 211.575 |  | 423.15
02.03.07 | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 CM | 1268.52 | 1268.52 | [6 empty] | 1268.52
02.03.08 | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM | 610.56 | 610.56 | [6 empty] | 610.56
02.03.09 | REMOÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE | 488.7997 | 488.7997 | [6 empty] | 488.8
| SUBTOTAL 02 | 51959.0421 | [7 empty] | 0
03 | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 0
03.01 | ESCAVAÇÕES | [8 empty] | 0
03.01.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 200.18 | 200.18 | [6 empty] | 200.18
03.01.02 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | 208.86 |  | 208.86 | [5 empty] | 208.86
03.01.03 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | 23.5 |  | 23.5 | [5 empty] | 23.5
03.02 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | [8 empty] | 0
03.02.02 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | 485.81 |  | 485.81 | [5 empty] | 485.81
03.03 | TRANSPORTES | [8 empty] | 0
03.03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | 2798.25 |  | 2798.25 | [5 empty] | 2798.25
03.03.02 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA – NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | 8730.1 | 2910.0333 |  | 2910.0333 |  |  | 2910.0333 |  | 8730.1
| SUBTOTAL 03 | 12446.7 | [7 empty] | 0
04 | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | [8 empty] | 0
04.01.01 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 3303.95 |  | 3303.95 | [5 empty] | 3303.95
04.01.02 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | 154.88 |  | 154.88 | [5 empty] | 154.88
| SUBTOTAL 04 | 3458.83 | [7 empty] | 0
05 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [8 empty] | 0
05.01 | ENTRADA DE ÁGUA | [8 empty] | 0
05.01.01 | PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) | 289.95 |  | 289.95 | [5 empty] | 289.95
05.01.02 | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | 101.04 | [5 empty] | 101.04 |  | 101.04
| SUBTOTAL 05 | 390.99 | [7 empty] | 0
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0
06.01.01 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO | 2833.12 |  |  | 2833.12 |  |  |  |  | 2833.12
06.01.02 | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE | 1347.13 |  |  | 1347.13 |  |  |  |  | 1347.13
06.01.03 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 711.76 |  |  | 711.76 |  |  |  |  | 711.76
06.01.04 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | 979.11 |  |  | 979.11 |  |  |  |  | 979.11
06.01.05 | POSTE CÔNICO CONTÍNUO FLANGEADO, RETO, EM AÇO GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA PROTETORA NA COR GRAFITE, ALTURA ÚTIL 3,00M, DIÂMETRO DA BASE 95MM, COM LUMINÁRIA DECORATIVA COM LEDS POTÊNCIA 100W REF. ILUMATIC EGEU LEDS E BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO POSTE COM DIMENSÕES 40X40X50CM | 35160.29 |  |  |  |  | 35160.29 |  |  | 35160.29
06.01.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 118.57 |  |  | 118.57 |  |  |  |  | 118.57
06.01.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1165.87 |  |  | 1165.87 |  |  |  |  | 1165.87
06.01.08 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 293.11 |  |  | 293.11 |  |  |  |  | 293.11
06.01.09 | ATERRAMENTO DOS POSTES METÁLICOS, CONSIDERANDO HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CABO DE COBRE NÚ E OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM | 683.2 |  |  |  | 683.2 |  |  |  | 683.2
06.01.10 | ATERRAMENTO DO QUADRO DE COMANDO, CONSIDERANDO HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES, CABO DE COBRE NÚ E OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X150MM | 133.02 |  |  |  | 133.02 |  |  |  | 133.02
06.01.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO EM AÇO INOX, COM DISJUNTORES, CONTATOR, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, RELÉ, CONFORME DETALHES EM PROJETO | 8194.49 |  |  | 8194.49 |  |  |  |  | 8194.49
| SUBTOTAL 06 | 51619.67 | [7 empty] | 0
07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [8 empty] | 0
07.01 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0
07.01.01 | PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM | 1617.79 |  |  |  | 1617.79 |  |  |  | 1617.79
07.01.02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 6969.84 |  |  |  | 6969.84 |  |  |  | 6969.84
07.01.03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | 1500.79 |  |  |  | 1500.79 |  |  |  | 1500.79
07.01.04 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | 51.19 |  |  |  | 51.19 |  |  |  | 51.19
07.01.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR NATURAL , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADOS SOBRE CAMADA DE AREIA GROSSA NA ESPESSURA DE 5 CM, PEDRISCO LAVADO 10 CM, SOLO COMPACTADO MANUALMENTE. MARCA DE REF.: PLACA DRENANTE 40, FABRICANTE SALVADOR PREMOLDADOS OU SIMILAR. | 14698.93 |  |  |  | 7349.465 | 7349.465 |  |  | 14698.93
07.01.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR GRAFITE , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA, ASSENTADOS SOBRE CAMADA DE AREIA GROSSA NA ESPESSURA DE 5 CM, PEDRISCO LAVADO 10 CM, SOLO COMPACTADO MANUALMENTE. MARCA DE REF.: PLACA DRENANTE 40 , FABRICANTE SALVADOR PREMOLDADOS OU SIMILAR. | 3904.46 |  |  |  | 3904.46 |  |  |  | 3904.46
07.01.07 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 4677.3 |  |  |  | 4677.3 |  |  |  | 4677.3
07.01.08 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 425.15 |  |  |  | 425.15 |  |  |  | 425.15
07.01.09 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 1574.97 |  |  |  | 1574.97 |  |  |  | 1574.97
0
07.02 | PAISAGISMO | [8 empty] | 0
07.02.01 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA PLUMERIA RUBRA (JASMIM MANGA) | 262.99 | [5 empty] | 262.99 |  | 262.99
07.02.02 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA CLORÓFITO (GRAVATINHA) | 96.85 | [5 empty] | 96.85 |  | 96.85
07.02.03 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA CORDYLINE TERMINALIS (DRACENA VERMELHA) | 1437.14 | [5 empty] | 1437.14 |  | 1437.14
07.02.04 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA TIBOUCHINA MUTABILIS (QUARESMEIRA) | 397.44 | [5 empty] | 397.44 |  | 397.44
07.02.05 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA DIETES BICOLOR (MORÉIA) | 5015.27 | [5 empty] | 5015.27 |  | 5015.27
07.02.06 | FONECIMENTO E PLANTIO DA TRADESCANTIA SPATHACEA (ABACAXI-ROXO) | 1865.6 | [5 empty] | 1865.6 |  | 1865.6
07.02.07 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA TIBOUCHINA MUTABILIS (MANACÁ DA SERRA) | 420.15 | [5 empty] | 420.15 |  | 420.15
07.02.08 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MARANTA (MARANTA) | 810.49 | [5 empty] | 810.49 |  | 810.49
07.02.09 | FORNECIMENTO E PLANTIO DA WODYETIA BIFURCATA (PALMEIRA RABO DE RAPOSA) | 535.83 | [5 empty] | 535.83 |  | 535.83
07.03 | DIVERSOS EXTERNOS | [8 empty] | 0
07.03.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA 50 LITROS, COM SUPORTE TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DN 3", INCLUINDO CHUMBAMENTO EM BASE DE CONCRETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO) | 1213.54 | [5 empty] | 1213.54 |  | 1213.54
07.03.02 | BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM | 2688.6 |  |  |  | 2688.6 |  |  |  | 2688.6
07.03.03 | CANTEIRO TIPO 3, BANCO E MESA EM MADEIRA DE LEI E CANTEIRO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CHEIO, DIMENSÕES 14x19x29CM, CHAPISCADO E REBOCADO, COM APLICAÇÃO PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS COM CAMADA DE BRITA 2, AREIA GROSSA E TERRA, COM ESPESSURA DE 15 CM CADA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM IGOLFLEX, CONFORME DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, INCLUSIVE PINTURA E VERNIZ NA MADEIRA | 10233.66 |  |  |  | 10233.66 |  |  |  | 10233.66
07.03.04 | CANTEIRO TIPO 4, CONSTRUÍDO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CHEIO, DIMENSÕES 14x19x29CM, CHAPISCADO E REBOCADO, APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM IGOLFLEX, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO) | 2653.76 |  |  |  | 2653.76 |  |  |  | 2653.76
07.03.05 | CANTEIRO TIPO 5, COM BANCOS CONSTRUÍDOS EM CONCRETO ARMADO, COM ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CHAPISCADOS E REBOCADOS, COM PINTURA IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE E PINTURA ACRÍLICA 3 DEMÃOS, INCLUSIVE CANTEIRO DE PLANTAS COM CAMADA DE BRITA 2, AREIA GROSSA E TERRA, COM ESPESSURA DE 15 CM CADA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM IGOLFLEX, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO, FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO), CONFORME PROJETO | 17113.219 |  |  |  | 17113.219 |  |  |  | 17113.22
07.03.06 | TOTEM EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, REVESTIDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2 CM, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO | 2201.8603 |  |  |  | 2201.8603 |  |  |  | 2201.86
07.03.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA DE LEI, CONSTRUIDA COM PILARES DE SEÇÃO 20X20 CM ENTRE VÃOS DE 3,30 M , ASSENTADOS E ENGASTADO SOB PILARETES E SAPATAS; INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, BLOCO DE APOIO REVESTIDO EM GRANITO APICOADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE; TRAVESSAS DE MADEIRA NAS PONTAS DIM. 15X6 CM COMP. 3,20M ; VIGAS DE MADEIRA LATERAL DIM. 23X6 CM , COMPR. 3,50 M ; TRAVESSAS DE MADEIRA 15X6 CM COMPR. 3,50 M ; MADEIRA APARELHADA E PINTADA COM ACABAMENTO STAIN OU SIMILAR, CONFORME PROJETO | 12616.2936 | [5 empty] | 12616.2936 |  | 12616.29
07.03.08 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA (MATERIAL ASTM A-36 / SAE 1020), DESCRIÇÕES CONFORME PROJETO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA LÍQUIDA INDUSTRIAL, PINTURA PRIMER EPÓXI, PINTURA DE ACABAMENTO METÁLICO, DE 1ª LINHA (3 DEMÃOS) E COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL LR 40, PRÉ PINTADA BRANCO, ESP 0,50MM. PILARES EM CONCRETO ARMADO APARENTE E PINTADOS COM VERNIZ POLIURETANO, TRÊS DEMÃOS, ALÉM DE FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, REATERRO), CONSIDERANDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 38861.4797 |  |  |  | 19430.7398 |  | 19430.7398 |  | 38861.48
| SUBTOTAL 07 | 133844.5926 | [5 empty] | 33260.5735 | 11.09% | 33260.57
08 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | [8 empty] | 0
08.01.01 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | 498.01 | [5 empty] | 498.01 |  | 498.01
| SUBTOTAL 08 | 498.01
|  |  | 46960.2305 | 17401.293 | 21306.2846 | 85295.6587 | 44596.3996 | 84438.4093 |  | 299998.27
|  |  | 15.65% | 5.8% | 7.102% | 28.43% | 14.87% | 28.15% |  | 100%

## QUADRO ESTRUTURAL TÓTEM
ANEXO A - QUADRO ESTRUTURAL DO TOTEM
QUADRO DE FERRAGEM DA ESTRUTURA DO TÓTEM
Aço | N | Ø(mm) | QUANT | QUANT | COMPRIMENTO(m) |  |  | Total (kg)
|  |  |  | TOTAL | unitário | Total/und | total geral | kg/m | kg
50A | 1 | 10 | 8 | 1 | 2.09 | 16.72 | 16.72 | 0.617 | 10.3162
60B | 2 | 5 | 15 | 1 | 1.66 | 24.9 | 24.9 | 0.16 | 3.984
60B | 3 | 10 | 9 | 1 | 1.74 | 15.66 | 15.66 | 0.617 | 9.6622
50A | 4 | 10 | 11 | 1 | 1.44 | 15.84 | 15.84 | 0.617 | 9.7733
[7 empty] | Sub-Total= |  | 33.7357
[7 empty] | 10.0MM | TOTAL= | 29.7517
[7 empty] | 5.0MM | TOTAL= | 3.984
VOLUME CONCRETO |  | A (m) | B(m) | H(m) | VOL(m3) | QUANT | TOTAL(m3)
RADIER |  | 1.4 | 1.1 | 0.25 | 0.385 | 1 | 0.385
PILAR |  | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.288 | 1 | 0.288
BASE PILAR 1 |  | 0.7 | 1 | 0.15 | 0.105 | 1 | 0.105
BASE PILAR 2 |  | 0.5 | 0.8 | 0.15 | 0.06 | 1 | 0.06
[6 empty] | TOTAL | 0.838
VOLUME CONCRETO MAGRO |  | A (m) | B(m) | H(m) | VOL(m3) | QUANT | TOTAL(m3)
SAPATAS |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
FORMA |  | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | COMP(m) | ÁREA | QUANT | TOTAL(m²)
PILARES |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.88 | 1 | 2.88
BASE PILAR 1 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.15 | 0.51 | 1 | 0.51
BASE PILAR 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.39 | 1 | 0.39
[7 empty] | TOTAL |  | 3.78
ESCAVAÇÃO |  | A (m) | B(m) | H(m) | VOL(m3) | QUANT | TOTAL(m3)
SAPATAS |  | 1.4 | 1.1 | 0.25 | 0.385 | 1 | 0.385
[6 empty] | TOTAL | 0.385
PINTURA |  | QUANT | L(m) | C(m) | H(m) |  | A(m2)
PILARES |  | 1 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |  | 2.88
BASE PILAR 1 |  | 1 | 0.7 | 1 | 0.15 |  | 0.51
BASE PILAR 2 |  | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.15 |  | 0.39
FACE SUPERIOR PILAR |  | 1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 0.18
FACE SUPERIOR BASES |  | 1 | 0.1 | 6 |  |  | 0.6
[6 empty] | TOTAL | 4.56

## QUADRO ESTRUTURAL PONTO ONIBUS
ANEXO B - QUADRO ESTRUTURAL DO ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS
QUADRO DE FERRAGEM DA ESTRUTURA DO ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS
Aço | N | Ø(mm) | QUANT | QUANT | COMPRIMENTO(m) |  |  | Total (kg)
|  |  |  | TOTAL | unitário | Total/und | total geral | kg/m | kg
50A | 1 | 8 | 10 | 4 | 1.12 | 11.2 | 44.8 | 0.395 | 17.696
60B | 2 | 5 | 11 | 4 | 1.36 | 14.96 | 59.84 | 0.16 | 9.5744
60B | 3 | 5 | 18 | 4 | 1.36 | 24.48 | 97.92 | 0.16 | 15.6672
50A | 4 | 8 | 4 | 4 | 2.32 | 9.28 | 37.12 | 0.395 | 14.6624
50A | 5 | 8 | 4 | 4 | 3.35 | 13.4 | 53.6 | 0.395 | 21.172
50A | 6 | 8 | 4 | 2 | 5.94 | 23.76 | 47.52 | 0.395 | 18.7704
60B | 7 | 5 | 31 | 2 | 0.9 | 27.9 | 55.8 | 0.16 | 8.928
60B | 8 | 5 | 22 | 4 | 0.9 | 19.8 | 79.2 | 0.16 | 12.672
50A | 9 | 8 | 4 | 4 | 4.24 | 16.96 | 67.84 | 0.395 | 26.7968
[7 empty] | Sub-Total= |  | 145.9392
|  | TAXA AÇO/ M3 |  | 30.5312 |  |  | 8.0MM | TOTAL= | 99.0976
[7 empty] | 5.0MM | TOTAL= | 46.8416
VOLUME CONCRETO |  | A (m) | B(m) | H(m) | VOL(m3) | QUANT | TOTAL(m3)
SAPATAS |  | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.16 | 4 | 0.64
PILARES |  | 0.25 | 0.5 | 4.88 | 0.61 | 4 | 2.44
VIGA V1-V2 |  | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.375 | 2 | 0.75
VIGA V3-V6 |  | 0.25 | 0.25 | 3.8 | 0.2375 | 4 | 0.95
[6 empty] | TOTAL | 4.78
VOLUME CONCRETO MAGRO |  | A (m) | B(m) | H(m) | VOL(m3) | QUANT | TOTAL(m3)
SAPATAS |  | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 0.032 | 4 | 0.128
[6 empty] | TOTAL | 0.128
FORMA |  | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | COMP(m) | ÁREA | QUANT | TOTAL(m²)
PILARES |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 4.63 | 6.945 | 4 | 27.78
VIGA V1-V2 |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 6 | 3 | 2 | 6
VIGA V3-V6 |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 4.3 | 2.15 | 4 | 8.6
[7 empty] | TOTAL |  | 42.38
ESCAVAÇÃO |  | A (m) | B(m) | H(m) | VOL(m3) | QUANT | TOTAL(m3)
SAPATAS |  | 0.8 | 0.8 | 1.55 | 0.992 | 4 | 3.968
VIGAS V1-V2 |  | 0.25 | 6 | 0.25 | 0.375 | 2 | 0.75
VIGAS V3-V6 |  | 0.25 | 3.8 | 0.25 | 0.2375 | 4 | 0.95
[6 empty] | TOTAL | 5.668
PILARETE | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 0.15625
|  |  |  | REATERRO |  |  | 3.0438

## COTAÇÕES (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | COTAÇÕES EFETUADAS | [8 empty] | LIMITE MÉDIA (R$) V. UNT. | PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R$) | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | FORNECEDOR 01 | PREÇO 01 | DATA PREÇO 01 | FORNECEDOR 02 | PREÇO 02 | DATA PREÇO 02 | FORNECEDOR 03 | PREÇO 03 | DATA PREÇO 03
PAI-01 | JASMIN MANGA (Plumeria Rubra) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1569 | 145 | 2018-06-01 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8500 | #REF! | 2018-06-01 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0301 | #REF! | 2018-06-01 | #REF! | #REF!
PAI-02 | CLORÓFITO (GRAVATINHA) (chlorofhitum comosum) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1570 | #REF! | 2018-06-02 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8501 | #REF! | 2018-06-02 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0302 | #REF! | 2018-06-02 | #REF! | #REF!
PAI-03 | DRACENA ROXA (Cordyline Rubra) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1571 | #REF! | 2018-06-03 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8502 | #REF! | 2018-06-03 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0303 | #REF! | 2018-06-03 | #REF! | #REF!
PAI-04 | QUARESMEIRA (tibouchina mutabilis) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1572 | #REF! | 2018-06-04 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8503 | #REF! | 2018-06-04 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0304 | #REF! | 2018-06-04 | #REF! | #REF!
PAI-05 | MORÉIA (Dietes Bicolor) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1573 | #REF! | 2018-06-05 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8504 | #REF! | 2018-06-05 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0305 | #REF! | 2018-06-05 | #REF! | #REF!
PAI-06 | Abacaxi-Roxo (Tradescantia Spathacea) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1574 | #REF! | 2018-06-06 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8505 | #REF! | 2018-06-06 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0306 | #REF! | 2018-06-06 | #REF! | #REF!
PAI-07 | Manaca da Serra (Tibouchina mutabilis) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1575 | #REF! | 2018-06-07 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8506 | #REF! | 2018-06-07 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0307 | #REF! | 2018-06-07 | #REF! | #REF!
PAI-08 | Maranta (Maranta) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1576 | #REF! | 2018-06-08 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8507 | #REF! | 2018-06-08 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0308 | #REF! | 2018-06-08 | #REF! | #REF!
PAI-09 | Palmeira Rabo de Raposa (Wodyetia bifurcata) | UND | 1 | Flores e fardins / JN 99501-1577 | #REF! | 2018-06-09 | Sempre Verde / Vitória (27) 3203-8508 | #REF! | 2018-06-09 | Polen Garden / Vila Velha (27) 3325-0309 | #REF! | 2018-06-09 | #REF! | #REF!
LIX - 01 | Lixeira 50l | UND | 1 | Colect Vitória / (27) 3421-7082 / 98152-9700 | #REF! | 2018-06-10 | Só Lixeiras / (17) 3463-9221 www.solixeiras.com | #REF! | 2018-09-10 | Central Condomínios / (27) 3337-8019 / 3337-3563 www.centralcondominios.com | #REF! | 2018-09-09 |  | #REF!
COMP-16 | PISO DRENANTE TIPO PLACA E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR NATURAL , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA | M2 | 1 | SALVADOR PRÉ-MOLDADOS / (27) 99963-5218 / 3298-8000 | #REF! | 2018-06-11 | [8 empty] | Obs: Dep. Comercial, Pedro Batista. Só pegamos esta cotação, por ser o único do Estado do ES a produzir o material.
COMP-17 | PISO DRENANT TIPO PLACA E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO POROSO, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 40 X 40 CM , COR GRAFITE , E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 MPA | M3 | 1 | SALVADOR PRÉ-MOLDADOS / (27) 99963-5218 / 3298-8001 | #REF! | 2018-06-12 | [8 empty] | Obs: Dep. Comercial, Pedro Batista. Só pegamos esta cotação, por ser o único do Estado do ES a produzir o material.
COMP-19 | PISO TÁTIL ALERTA DIRECIONAL OU PONTILHADO 20X20 NATURAL OU VERMELHO | M4 | 1 | SALVADOR PRÉ-MOLDADOS / (27) 99963-5218 / 3298-8002 | #REF! | 2018-06-13
C-ARQ-035 | BLOCOS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO DRENANTE, NAS DIMENSÕES DE 40X40CM, NA COR CONCRETO NATURAL, ESPESSURA DE 6CM,ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM | M2 | 1 | EMPRESAS CITY | 38 |  | RHINO PISOS | 39 |  |  |  |  | 46.2 | 38.5
C-ARQ-036 | BLOCOS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO DRENANTE, NAS DIMENSÕES DE 40X40CM, NA COR GRAFITE, ESPESSURA DE 6CM,ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM | M2 | 1 | EMPRESAS CITY | 43 |  | RHINO PISOS | 39 |  |  |  |  | 49.2 | 41
C-ARQ-037 | BANCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM APOIO RETO SEM ENCOSTO | UND | 1 | CF MOLDART | 230 |  | PREMOARTE | 445 |  | NEOREX | 230.02 |  | 362.008 | 230.01
C-ARQ-038 | FRETE PARA BANCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM APOIO RETO SEM ENCOSTO | UND | 1 | FIOROT | 140 |  | ROMADELI TRANSPORTES | 110.51 |  |  |  |  | 150.306 | 125.255
C-ARQ-039 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NO 26 (0,50MM) | KG | 1 | SCO RIO MAT030400 | 3.88 | 2015-02-01 | [6 empty] | 4.656 | 3.88
C-ARQ-040 | PECA DE MADEIRA SERRADA, SECAO (7,5CM X 7,5CM / 3" X 3") - GRUPO II | M | 1 | SCO RIO MAT096800 | 3.58 | 2015-02-02 | [6 empty] | 4.296 | 3.58
C-ARQ-041 | PREGO COM CABECA, DE (18X30) | KG | 1 | SCO RIO MAT112150 | 4.36 | 2015-02-03 | [6 empty] | 5.232 | 4.36
C-ARQ-042 | PREGO GALVANIZADO, COM CABECA, DE (17X27), PARA FIXACAO DE TELHAS ONDULINE OU SIMILAR | UNS | 1 | SCO RIO MAT112350 | 0.3 | 2015-02-04 | [6 empty] | 0.36 | 0.3
C-ARQ-043 | TINTA - ESMALTE CORALIT ACETINADO, SEMI FOSCO, BR 001, CORAL OU SIMILAR | LATA | 1 | SCO RIO MAT136650 | 302.25 | 2015-02-05 | [6 empty] | 362.7 | 302.25
C-ARQ-044 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO TRATADO 25 DADOS (20X20)CM, NA COR CINZA | M2 | 1 | SCO RIO MAT097600 | 65 | 2015-02-05 | [6 empty] | 78 | 65
C-ARQ-045 | BLOCO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO, COLORIDO, RESISTENCIA DE 35MPA, ESPESSURA DE 6CM | M2 | 1 | SCO RIO MAT013300 | 34.25 | 2015-02-05 | [6 empty] | 41.1 | 34.25
C-EQP-006 | LIXEIRA TIPO BARCELONA EM AÇO |  |  | GOLONI | 809 |  | FUNILAR | 450 |  |  |  |  | 755.4 | 450
C-EQP-007 | FRETE DE LIXEIRA TIPO BARCELONA EM AÇO |  |  | ROMADELI TRANSPORTES | 79.05 |  | FIOROT | 30 |  | JAMEF | 100.22 |  | 83.708 | 54.525
C-ELE-006 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE BAIXA TENSÃO TRIPOLAR, 600V 63A, CAPACIDADE DE RUPTURA 25KA, TIPO TED OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | UND | 1 | DOUTOR ELÉTRICA | 169.8 |  | ELÉTRICA PAULISTA | 207 |  |  |  |  | 226.08 | 188.4
C-ELE-007 | QUADRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ABNT 1010/1020, COMPOSTO POR CAIXA E PLACA DE MONTAGEM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PELO SISTEMA DE BANHO QUÍMICO, DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO, PINTADOS PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EPÓXI A PÓ NA COR CINZA (RAL 7032). CAMADA MÉDIA 80 MÍCRONS, DIM. (0,80X0,50X0,35) M | UND | 1 | DOUTOR ELÉTRICA | 385 |  | COMERCIAL ALTERNATIVA MAT. ELÉTRICO | 322.08 |  |  |  |  | 424.248 | 353.54
C-ELE-008 | ISOLADOR DE POLIESTER PARALELO PARA BAIXA TENSÃO Ø40MM, ALTURA 80MM , ROSCA 3/8” | UND | 1 | ISOLET | 7.06 |  | SUPERFIBRA | 10 |  | ELETROMIL | 17.54 |  | 13.84 | 8.53
C-ELE-009 | ISOLADOR DE POLIESTER BUJÃO PARA BAIXA TENSÃO Ø57MM, ALTURA 60MM , ROSCA 3/8” | UND | 1 | ISOLET | 7.02 |  | SUPERFIBRA | 9.5 |  | ELETROMIL | 12.34 |  | 11.544 | 8.26
C-ELE-010 | CHAPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DIM. 500X350X50MM | UND | 1 | ACRIL SINALIZAÇÃO (1000x2000mm) | 325 |  | LOJA SAVION (1000x2000mm) | 357 |  |  |  |  | 409.2 | 341
C-ELE-011 | PARAFUSO INOX DE CABEÇA SEXTAVADA Ø3/8”, COMP. 10MM | UND | 1 | http://roscarilo.com.br/ | 1.48 |  | http://bemfixa.produto.rakuten.com.br/ | 1.1 |  |  |  |  | 1.548 | 1.29
C-ELE-012 | ARRUELA LISA INOX Ø3/8” | UND | 1 | www.royalmaquinas.com.br | 0.21 |  | www.decorecenter.com.br | 0.29 |  | www.limaparafusos.com.br | 0.31 |  | 0.324 | 0.27
C-ELE-013 | ARRUELA DE PRESSÃO INOX Ø3/8” | UND | 1 | www.limaparafusos.com.br | 0.29 |  | www.lojastamoyo.com.br | 0.14 |  | roscarilo.com.br | 0.42 |  | 0.34 | 0.215
C-ELE-014 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE BAIXA TENSÃO TRIPOLAR NORMA IEC, 480V 63A, CAPACIDADE DE RUPTURA 25KA, TIPO TED OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | UND | 1 | www.tendtudo.com.br | 96.9 |  | www.controleeautomacao.net | 110 |  |  |  |  | 124.14 | 103.45
C-ELE-015 | CONTATOR DE POTÊNCIA, CATEGORIA DE EMPREGO AC-3/AC-2, CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO 50A | UND | 1 | www.lojaeletrica.com.br | 321.49 |  | www.eletropiresshop.com.br | 391.04 |  | sultronicdobrasil.com.br | 278.83 |  | 396.544 | 330.4533
C-ELE-016 | DISJUNTOR MINI- NORMA DIN - TRIPOLAR 6A CURVA C | UND | 1 | Labor 044768 08/2014 | 38.95 | [7 empty] | 46.74 | 38.95
C-ELE-017 | INTERRUPTOR DE COMANDO COM CAIXA- 10A, 250V | UND | 1 | www.lojaeletrica.com.br | 56.55 |  | www.eletropiresshop.com.br | 48 |  | http://mutter.com.br | 93.85 |  | 79.36 | 52.275
C-ELE-018 | SUPORTE CENTRAL FABRICADO EM TUBOS DE AÇO, COM DIVERSAS DISPOSIÇÕES E ENCAIXE PARA POSTE CÔNICO RETO Ø60MM. ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UND | 1 | FUTURA SISTEMAS | 57 |  | TRÓPICO | 36.8 |  | ILUMATIC | 30.37 |  | 49.668 | 33.585
C-ELE-019 | PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TECNOLOGIA LED VERSÃO MONOCROMÁTICA, COM FOTOMETRIA ASSIMÉTRICA POTÊNCIA CONSUMIDA 40W, TENSÃO NOMINAL 230 V, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO RUGOSO FOSCO TEMPERADO COM UMA ESPESSURA DE 15MM PARA CARGA ESTÁTICA DE 2.000 KG, GRAU DE ESTANQUICIDADE IP 67 | UND | 1 | HDA ILUMINAÇÃO LED | 736.89 |  | CONEXLED | 352.59 |  |  |  |  | 653.688 | 352.59
C-ELE-020 | PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TECNOLOGIA LED POTÊNCIA 103W, FLUXO LUMINOSO 12.000 LUMENS, TENSÃO NOMINAL 230 V, COMPOSTO POR UM CORPO DE DUAS PEÇAS EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO SELADO NA TAMPA ATRAVÉS DE JUNTA DE SILICONE.O GARFO DE FIXAÇÃO POSSUI UM DISCO GRADUADO QUE PERMITE A REGULAÇÃO PRECISA DA ORIENTAÇÃO NO LOCAL, GRAU DE ESTANQUICIDADE IP66 | UND | 1 | ILUMINATIC | 1370.32 |  | HDA ILUMINAÇÃO LED | 1426.4 |  | CONEXLED | 1061.12 |  | 1543.136 | 1285.9467
C-ELE-021 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO, UNIVERSAL | UND | 1 | SCO RIO MAT012050 | 5.41 | 2015-02-01 | [6 empty] | 6.492 | 5.41
C-ELE-022 | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TECNOLOGIA LED COM FLUXO LUMINOSO NOMINAL DE 6.800 LUMENS, POTÊNCIA CONSUMIDA 54W, TENSÃO NOMINAL 230 V, BASE E CORPO FABRICADOS EM ALUMÍNIO, DIFUSOR DE POLICABORNATO, GRAU DE ESTANQUICIDADE IP 66, PARA SER INSTALADA EM POSTE DE 4,00M DE ALTURA E DIÂMETRO DE TOPO 60MM | UND | 1 | ILUMATIC | 1685.19 |  | ELETROMIL | 1790 |  | TRÓPICO | 2456.1 |  | 2372.516 | 1737.595
C-ARQ-001 | CORTE/DESTOCAMENTO/TRASNSPORTE ÁRVORE DIÂM. 30 A 100CM | UND | 1 | RSR CONSTRUTORA LTDA ME (27) 9 9883-0910 | 600 | 2014-07-13 | [6 empty] | 720 | 600
C-ARQ-002 | TINTA LATEX ACRILICA COR VERMELHO FOSCO 383 PARA PISO | 18L | 1 | REPÚBLICA MAT. DE CONS. (27) 3327-4413 | 220 | 2014-06-13 | CONSTRUFÁCIL COMÉR. DE MATE. DE CONS. 3327-1160 | 199.9 | 2014-06-13 | Eletrotintas (27) 3335-3300 | 157 | 2014-07-11 | 230.76 | 192.3
C-ARQ-003 | TINTA LATEX ACRILICA COR AZUL OU VERMELHO FOSCO 383 PARA PISO | 18L | 1 | REPÚBLICA MAT. DE CONS. (27) 3327-4413 | 220 | 2014-06-13 | CONSTRUFÁCIL COMÉR. DE MATE. DE CONS. 3327-1160 | 199.9 | 2014-06-13 | Eletrotintas (27) 3335-3300 | 157 | 2014-07-11 | 230.76 | 192.3
C-ARQ-004 | ACQÜELLA STONE | L | 1 | Eletrotintas (27) 3335-3300 | 47 | 2014-07-11 | Politintas (27) 3325-4541 | 44 | 2014-07-11 |  |  |  | 54.6 | 45.5
C-ARQ-005 | SOLEIRA EM GRANITO E=3CM | M2 | 1 | COOPERGRAN GRANITOS E MÁRMORES LTDA 28-3520-4922 | 91 | 2014-07-14 | [6 empty] | 109.2 | 91
C-ARQ-006 | PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MARCA DE REF.: AUBICON, IMPACTSOFT PLAY 25 COLADOS NO CONTRAPISO COM COLA DE PU (POLIURETANO), PLACAS DE 1X1M, ESPESSURA 25MM, NA COR CINZA | M2 | 1 | AUBICON (27) 3315-0921 | 243.2 | 2014-06-18 | CVT Pisos e Revestimentos (11) 4114-8224 | 250.68 | 2014-07-09 | CortiLuz (11) 5032-1002 | 297.78 | 2014-07-08 | 316.664 | 263.8867
C-ARQ-007 | BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR VERMELHA, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM | M2 | 1 | CIDADE ENGENHARIA 3200-8500 | 43.38 | 2014-10-10 | Bela Vista (27) 3341-2517 | 43 | 2014-10-09 |  |  |  | 54.072 | 43.19
C-ARQ-008 | BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM | M2 | 1 | CIDADE ENGENHARIA 3200-8500 | 27.11 | 2014-10-10 | Bela Vista (27) 3341-2516 | 26.8 | 2014-10-09 | Prensar (27) 3226-7400 | 26 |  | 31.964 | 26.6367
C-ARQ-009 | BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA LINHA PODOFORT NA COR VERMELHA, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM | M2 | 1 | CIDADE ENGENHARIA 3200-8500 | 55.24 | 2014-10-10 | Bela Vista (27) 3341-2518 | 46.9 | 2014-10-09 |  |  |  | 61.284 | 51.07
C-ARQ-010 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE AGAVE DRAGÃO (AGAVE ATTENUATA), COM ALTURA DE 30 Á 50 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | POLLEN GARDEN (27) 3325-0301 | 59.9 | 2014-10-17 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8503 | 45 | 2014-10-17 | Shopping dasplantas 27 9 9858-4369 | 35 | 2014-10-20 | 55.96 | 40
C-ARQ-011 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE AVE DO PARAISO (STRELITZIA REGINAE), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | POLLEN GARDEN (27) 3325-0301 | 40 | 2014-10-17 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8503 | 35 | 2014-10-17 |  |  |  | 45 | 37.5
C-ARQ-012 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE LAMBARI ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | POLLEN GARDEN (27) 3325-0301 | 0.8 | 2014-10-17 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8503 | 0.86667 | 2014-10-17 | Shopping dasplantas 27 9 9858-4369 | 1.2 | 2014-10-20 | 1.1467 | 0.83333
C-ARQ-013 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA (HELICONIA PSITTACORUM), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | POLLEN GARDEN (27) 3325-0301 | 13.8 | 2014-10-17 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8503 | 9.9 | 2014-10-17 |  |  |  | 14.22 | 11.85
C-ARQ-014 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA (IXORA COCCINEA), COM ALTURA DE 40 Á 60 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8500 | 1.4 | 2014-07-11 | Ajaplantas (32) 34531145 \ 34531465 | 3 | 2014-07-10 | Shopping dasplantas 27 9 9858-4369 | 2.5 | 2014-07-10 | 2.76 | 1.95
C-ARQ-015 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA-COMPACTADA (IXORA COCCINEA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8500 | 1.4 | 2014-07-11 | Ajaplantas (32) 34531145 \ 34531465 | 3 | 2014-07-10 | Shopping dasplantas 27 9 9858-4369 | 2.5 | 2014-07-10 | 2.76 | 1.95
C-ARQ-016 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE SIBIPIRUNA(CAESALPINIA PELTOPHOROIDES), COM ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8500 | 115 | 2014-12-11 | Shopping dasplantas 27 9 9858-4369 | 100 | 2014-12-11 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8503 | 180 | 2014-12-11 | 158 | 107.5
C-ARQ-017 | FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA | KG | 1 | SCO-RIO MAT059800 | 8.42 | 2014-08-01 | [6 empty] | 10.104 | 8.42
C-ARQ-018 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IPÊ AMARELO CASCUDO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), COM ALTURA DE 2,5M E DIÂMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | POLLEN GARDEN (27) 3325-0301 | 68 | 2014-10-17 | Shopping dasplantas 27 9 9858-4369 | 60 | 2014-10-20 |  |  |  | 76.8 | 64
C-ARQ-019 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 2,5M E DIÂMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL | UND | 1 | POLLEN GARDEN (27) 3325-0301 | 68 | 2014-10-17 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8503 | 80 | 2014-10-17 | Shopping dasplantas 27 9 9858-4369 | 60 | 2014-10-20 | 83.2 | 69.3333
C-ARQ-020 | JERIVÁ (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) | UND | 5 M | SHOP DAS PLANTAS (27) 3289-5615 | 350 | 2014-12-11 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8503 | 450 | 2014-12-11 |  |  |  | 480 | 400
C-ARQ-021 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO, N° 14 (1,95MM) | KG | 1 | SCO-RIO MAT030200 | 3.22 | 2014-08-01 | [6 empty] | 3.864 | 3.22
C-ARQ-022 | ADESIVO PARA PLACA ORIENTATIVA | M2 | 1 | Copyshow (27) 3319-8585 | 75 | 2014-07-11 | CopyGlória (27) 3299-0424 | 55 | 2014-07-11 | Copiadora Canal (27) 3322-2121 | 80 | 2014-07-11 | 84 | 70
C-ARQ-023 | SUPORTE TOALHA DE PAPEL HOTEL CR 2076 - DECA | UND | 1 | BALAROTI | 230.88 | 2014-11-24 | ifcommerce | 225 | 2014-11-24 |  |  |  | 273.528 | 227.94
C-ARQ-024 | COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 10 X 40 X 40 CM | UND | 1 | REDE CONSTRUIR | 6.5 | 2014-12-11 | FK COMERCIO | 9.1 | 2014-12-11 |  |  |  | 9.36 | 7.8
C-ARQ-025 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 40 CM COM ACABAMENTO CROMADO REF DOCOL | UND | 1 | BRASUTIL | 308.34 | 2014-12-11 | CONDEC | 241.51 | 2014-12-11 | TAQI | 295.48 | 2014-12-11 | 338.132 | 281.7767 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE TIPO COMOVENT COM ALETAS PVC TRANSLÚCIDO COR BRANCO NEVE E MONTANTES DE ALUMÍNIO NATURAL, ALTURA= 1,50 M
C-ARQ-026 | COBERTURA EM POLICARBONATO DO TIPO ALVEOLAR, ESP.=8MM, COR CRISTAL, VEDADO COM FITA ADESIVA ALUMINIZADA E PERFIL "U" DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, SOBRE ESTRUTURA TAMBÉM EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA | M2 | 1 | ORSE | 338.78 | 2014-07-11 | [6 empty] | 406.536 | 338.78
C-ARQ-027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE TIPO COMOVENT COM ALETAS PVC TRANSLÚCIDO COR BRANCO NEVE E MONTANTES DE ALUMÍNIO NATURAL, ALTURA= 1,50 M | M2 | 1 | VENTVALE CALHAS E VENEZIANA INDUSTRIAIS | 144.64 | 2014-12-11 | POLYSOLUTION | 150 | 2014-12-11 | GB SOLUÇÕES INDUSTRIAIS | 128.92 | 2014-12-11 | 169.424 | 141.1867
C-ARQ-028 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-36 (TERÇAS, CONTRAVENTAMENTO, TIRANTES E TRELIÇAS DA COBERTURA) SAE 1020 (BARRAS REDONDAS, DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA CONFORME PROJETO | KG | 2 | ART METAL Estruturas Metálicas Ltda. (27)3200-7012 | 12.72 | 2014-07-11 | DELTAFER METALÚRGICA Ltda Me. (27) 3326-9713 (27) 3244-3771 | 13 | 2014-07-11 | METAL BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS (27) 3319-7944 | 10.57 | 2014-07-11 | 14.516 | 12.0967
C-ARQ-029 | IPE ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA), COM ALTURA DE 3 M | UND | 3 M | SHOP DAS PLANTAS (27) 3289-5615 | 100 | 2014-12-11 | SEMPRE VERDE COMÉRCIO LTDA (27) 3203-8503 | 180 | 2014-12-11 |  |  |  | 168 | 100
C-ARQ-030 | PEITORIL EM GRANITO,CINZA ANDORINHA ESP 2CM, COM PINGADEIRA | M2 | 1 | COOPERGRAN GRANITOS E MÁRMORES LTDA 28-3520-4922 | 34 | 2014-12-11 | MARMONITO | 39 | 2014-12-11 |  |  |  | 43.8 | 36.5
C-ARQ-031 | ELETRODO COM DIAMETRO DE 4MM (5/32"), AWSE E-7018 | KG | 1 | SCO RIO MAT050650 | 15.04 | 2014-10-01 | [6 empty] | 18.048 | 15.04
C-ARQ-032 | ELETRODO COM DIAMETRO DE 5MM (3/16"), E-7018-6 G | KG | 1 | SCO RIO MAT050700 | 13.59 | 2014-10-01 | [6 empty] | 16.308 | 13.59
C-ARQ-033 | Soleira de granito esp. 2cm e largura de 10 cm, acabamento serrado | M | 1 | MARMONITO | 18 | 2014-12-11 | GVS GRANITOS | 16.5 | 2014-12-11 |  |  |  | 20.7 | 17.25
C-ARQ-034 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE PERGOLADO, CONFORME PROJETO | UND | 1 | HOFFMAN TELHADOS (27) 2122-3800 | 10687.5 | 2014-12-11 | [6 empty] | 12825 | 10687.5
C-EQP-001 | FORNECIMENTO DE PAR COMPLETO DAS ESTRUTURAS DAS TABELAS DE BASQUETE , INCLUINDO ESTRUTURA E AÇO GALVANIZADO DE 8" PARA FIXAÇÃO ENRIJECEDORAS E BASE CHAPA 5/8", À SER CHUMBADA EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE SISTEMA DE ENCAIXE PARA TUBO DE 8" EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO MAIOR COM 50CM DE PROFUNDIDADE E TAMPÃO, EXCLUSIVE CHUMBADORES E FUNDAÇÃO (ESCAVAÇÃO, CONCRETO MAGRO, FORMA, CONCRETO, AÇO, DESFORMA E REATERRO COMPACTADO) | PAR | 1 | AGMATEC Industrial Ltda (27) 3359-5454 (27) 9969-6909 | 8000 | 2014-06-27 | Sportin Fax: (27) 3239.2477 Tel: (11) 4347-7111 | 5160 | 2014-06-27 |  |  |  | 7896 | 5160
C-EQP-002 | FORNECIMENTO DE PAR COMPLETO DAS TABELAS DE BASQUETE FABRICADO COM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, CANTONEIRA DUPLA EMBORRACHADA E RECORTE CENTRAL PARA O ARO DE MOLAS DE FERRO MACIÇO DE 5/8,REDE DE CHUÁ NYLON SEDA FIO 8 MM . MEDIDA OFICIAL 1,80 X 1,05, CONFORME PROJETO | PAR | 1 | Sportin Fax: (27) 3239.2477 Tel: (11) 4347-7111 | 3200 | 2014-06-27 | Kenna Sports Comercio e Manutenção – Ltda (11) 2311-4602 | 2493.59 | 2014-07-03 | Powersports (11) 2992-6297 | 2593.59 | 2014-07-03 | 3314.872 | 2762.3933
C-EQP-003 | FORNECIMENTO DE LIXEIRA SELETIVA 50 LITROS NA COR CINZA COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME PROJETO | UND | 1 | Só Lixeiras | 99.15 | 2014-06-24 | Belosch | 120 | 2014-06-24 | Agrotama (11) 5904-7600 | 163.46 | 2014-07-10 | 153.044 | 109.575
C-EQP-004 | FORNECIMENTO DE CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA NAS CORES (VERMELHO, AMARELO, VERDE E AZUL) COM SUPORTE, CONFORME PROJETO | UND | 1 | AGLOBAL DISTRIBUIDORA (11)2769-0932 | 517.65 | 2014-06-16 | RDL Clean (11)2649-5821 | 575.66 | 2014-07-10 | Colect Vitória 27 3421-7082 | 579.98 | 2014-07-10 | 669.316 | 557.7633
C-EQP-005 | TRAVE PARA FUTEBOL DE AREIA COM DIMENSÕES 5,00X2,20M | PAR | 1 | KENNA SPORTS COMERCIO E MANUTENÇÃO | 1850 | 2014-12-11 | [6 empty] | 2220 | 1850
C-EST-001 | SIKAFLEX T-68 NS, SELANTE A BASE DE ALCATRÃO E POLIURETANO, (TRATAMENTO DE JUNTAS DE 5X5MM), JUNSTAS DE MOVIMENTÃO DE QUADROS DE 3X3M | 5KG | 1 | Fio e Ferro 27-3334-6100 | 317.7 | 2014-07-15 | [6 empty] | 381.24 | 317.7
C-EST-002 | TARUGO DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA PRENCHIMENTO DAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE DIÂMETRO DE 6MM | M2 | 1 | Fio e Ferro 27-3334-6101 | 0.28 | 2014-07-16 | Doce Lar - Material de Construção 27-3320-0507 | 0.1 | 2014-07-15 |  |  |  | 0.228 | 0.1
C-EST-003 | SIKAFLEX T-68 NS, SELANTE A BASE DE ALCATRÃO E POLIURETANO, (TRATAMENTO DE JUNTAS DE 5X4MM) | 5KG | 1 | Fio e Ferro 27-3334-6102 | 317.7 | 2014-07-17 | [6 empty] | 381.24 | 317.7
C-EST-004 | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | H | 2 | ORSE | 139.5 | 2014-07-17 | [6 empty] | 167.4 | 139.5
C-EST-005 | Rolo liso a. prop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp) | H | 3 | ORSE | 70.74 | 2014-07-18 | [6 empty] | 84.888 | 70.74
C-EST-006 | TELA BELFOFIX | CX | 100 UND | TELAS UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (27) 3316-0085 | 142.98 | 2014-11-24 | [6 empty] | 171.576 | 142.98
C-TRP-001 | AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA MÉDIA | M3 | 1 | RIBETTI AREIA (27) 3228-4765 | 40 | 2014-12-11 | LABOR 20503 | 50.5 | 2014-09-01 |  |  |  | 54.3 | 45.25
C-ELE-001 | POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4,00 PINT.EPOXI | UND |  | FABEM | 309.55 |  | DER | 316.1 |  |  |  |  | 375.39 | 312.825
C-ELE-002 | LUMINÁRIA DECORATIVA PARA LÂMPADA DE LED 90W REF. ILUMATIC EGEU LEDS COM POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, H = 4M; | UND |  | ILUMATIC | 1532 |  | SOTECES | 3207 |  |  |  |  | 2843.4 | 1532 | Descartou-se do cálculo do preço médio o orçamento da Soteces pois esse apresentava valor bastante superior ao da Ilumatic
C-ELE-003 | QUADRO DE COMANDO EM AÇO CARBONO DIMENSÕES MÍNIMAS 750X600X300MM COMPLETO COM PLACA DE MONTAGEM, DISJUNTORES, CONTATOR , TRILHO, CANALETA DE PVC E BARRAS DE COBRE CONFORME DETALHE EM PROJETO | UND |  | ELETROMIL | 1595 |  | MECATEL | 1898.62 |  |  |  |  | 2096.172 | 1746.81
C-ELE-004 | CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE CABO DE 16MM² A 35MM² E VERGALHÃO ATÉ ∅3/8" REF.: TEL-583 | UND |  | TERMOTÉCNICA | 10.84 |  | MONTAL | 11.98 |  |  |  |  | 13.692 | 11.41
C-ELE-005 | SPOT BLINDADO EMBUTIR PISO +LÂMPADA LED PAR 20 7W=70W [BIVOLT] | UND |  | Ponto Quatro | 53.98 |  | Rehlus | 53.5 |  |  |  |  | 64.488 | 53.74
C-ELE-023 |  | UND | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
C-ELE-024 |  | UND | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
C-ELE-025 |  | UND | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
C-ARQ-016 | BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA, ESPESSURA DE 10 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM | M2 | 1 | CIDADE ENGENHARIA 3200-8500 | 45.06 | 2014-10-10 | [6 empty] | 54.072 | 45.06
COMP-26 | TUBO QUADRADRO GALVANIZADO A FOGO DIMENSÕES 50X50X3,00X6000 MM E= 3,00 , PESO 26,86 KG/M | UND | 1 | RDG AÇOS DO BRASIL (27)2103-3408 angelitas@rdgacosdobrasil.com.br | #REF! | 2018-09-01 | [8 empty] | Obs: Vendedor Angelita Colodeti, cotamos com essa filial, por ser de Linhares e mais próxima do Município de João Neiva.
COMP-26 | TUBO QUADRADRO GALVANIZADO A FOGO DIMENSÕES 100X50X3,00X6000 MM E= 3,00 , PESO 55,04 KG/M | UND | 1 | RDG AÇOS DO BRASIL (27)2103-3408 angelitas@rdgacosdobrasil.com.br | #REF! | 2018-09-02 | [8 empty] | Obs: Vendedor Angelita Colodeti, cotamos com essa filial, por ser de Linhares e mais próxima do Município de João Neiva.

## ESTRUT. METÁLICA PONTO ONIBUS (hidden)
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DA ESTRUTURA METÁLICA PARA O ABRIDO PARA PONTO DE ÔNIBUS
TIPO | DIMENSÃO | QTD | UND
METALON | 100x50x3MM | 44.6 | M
METALON | 50X50X2,5MM | 36 | M
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS | 2"X2"X1/8" | 12 | M
TUBO DIN 2440 | 1 1/2"X3,25MM | 15.36 | M
PARABOLT | 3/8X100 | 32 | UND
CHAPA AÇO GALVANIZADO | 1,00X2,00X0,35MM | 1 | PÇ
ELETRODO REVESTIDO AWS | DIÂM. 4MM | 5 | KG
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS | 3"X3"X3/4" | 15.12 | M
METALON GALVANIZADO | 50X75X18MM | 15.6 | M