## PO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  | L. SOCIAIS: | 157.3% |  | TABELA DE REFERÊNCIA:DER/ES
| ORÇAMENTISTA: JEFTER DOS SANTOS LADISLAU - CREA: ES- 0043139/D |  |  | BDI: | 23.32% | DATA-BASE: | OUT/2018
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 41498 | DER-ES | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | M2 | 20 | 464.18 | 9283.6
1.2 | 43089 | DER-ES | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas | M2 | 160 | 45.29 | 7246.4
1.3 | 41527 | DER-ES | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UD | 1 | 1764.88 | 1764.88
1.4 | 41501 | DER-ES | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 6 | 34.91 | 209.46
1.5 | 41499 | DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 6 | 291.19 | 1747.14
1.6 | 41503 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 6 | 421.97 | 2531.82
|  |  | SUB-TOTAL - 01 |  |  |  | 22783.3
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB | M2 | 8 | 261.38 | 2091.04
|  |  | SUB-TOTAL - 02 |  |  |  | 2091.04
03 |  |  | REMOÇÕES
3.1 | 40890 | DER-ES | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | M2 | 3 | 65.61 | 196.83
3.2 | 10229 | IOPES | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | UND | 1 | 34.1072 | 34.11
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 230.94
04 |  |  | PISO
4.1 | 43059 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | M3 | 12.87 | 46.73 | 601.42
4.2 | 43018 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | M | 22.44 | 58.74 | 1318.13
4.3 | 42498 | DER-ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas | M2 | 42.04 | 82.08 | 3450.64
4.4 |  | COMP-1 | Pavimentação com blocos de concreto colorido (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas | M2 | 16.28 | 52.2056 | 849.91
4.5 |  | COMP-4 | Passeio em concreto com acabamento liso | M2 | 2.54 | 59.2382 | 150.46
4.6 | 40912 | DER-ES | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | M2 | 12.088 | 92.76 | 1121.28
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 7491.84
5 |  |  | PRAÇA
5.1 |  | COMP-2 | Fornecimento e Instalação de Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua | und | 11 | 322.9471 | 3552.42
5.2 |  | COMP-3 | Fornecimento e Instalação de Lixeira de Plástico Tampa Vai Vem Qua 50 L Az Poste Eld | und | 3 | 235.2979 | 705.89
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 4258.31
06 |  |  | PAISAGISMO
06.01 | 42203 | DER-ES | Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm | und | 3 | 153.43 | 460.29
06.02 | 42204 | DER-ES | Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes | und | 50 | 36.13 | 1806.5
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  | 2266.79
07 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
7.1 | 41129 | DER-ES | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento | m | 34 | 8.49 | 288.66
7.2 | 150701 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 10 | 45.2847 | 452.85
7.3 | 151403 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 192 | 6.5394 | 1255.57
7.4 | 151405 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 18 | 10.6288 | 191.32
7.5 | 160106 | IOPES | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | und | 6 | 316.6903 | 1900.14
7.6 |  | COMP-5 | Fornecimento e instalação de poste Aço Fosf. P27/2 Preto com Vidro com base tudo incluso | und | 5 | 758.7571 | 3793.79
7.7 |  | COP-06 | Quadro elétrico de comando em aço (400mmx300mmx20mm) de acordo com o projeto todos os componentes inclusos. | und | 1 | 1467.4439 | 1467.44
|  |  | SUB-TOTAL - 07 |  |  |  | 9349.77
08 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | 41244 | DER-ES | Pintura em látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, três demãos | M2 | 221.314 | 20.27 | 4486.04
8.2 | 200402 | IOPES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 85.8 | 1.0585 | 90.82
|  |  | SUB-TOTAL - 08 |  |  |  | 4576.86
TOTAL GERAL | [6 empty] | 53048.84

## CORREÇÃO MON
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CORREÇÃO MONETÁRIA
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
|  |  | LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  |  | L. SOCIAIS: | 157.27%
|  |  | ORÇAMENTISTA: JEFTER DOS SANTOS LADISLAU - CREA: ES- 0043139/D |  |  |  | BDI: | 23.32%
ITEM | CÓDIGO | ÓRGÃO | SERVIÇO | Encargos sociais IOPES (128,33%) | Sem Encargos sociais | Encargos sociais DER-ES (157,27%) | COM BDI DER-ES (23,32%) | ATUALIZAÇÃO INCC DATA BASE 09/2018 PARA 10/2018 (0,23%)
3.2 | 10229 | IOPES | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m
|  |  | Mão de obra | 24.49 | 10.7257 | 27.594 | 34.0289 | 34.1072
|  |  | Materiais/equipamento | 0 |  |  | 0 | 0
Total | [7 empty] | 34.1072
7.2 | 150701 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
|  |  | Mão de obra | 21.2 | 9.2848 | 23.887 | 29.4575 | 29.5252
|  |  | Materiais/equipamento | 12.75 |  |  | 15.7233 | 15.7595
Total | [7 empty] | 45.2847
7.3 | 151403 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2
|  |  | Mão de obra | 3.24 | 1.419 | 3.6507 | 4.502 | 4.5123
|  |  | Materiais/equipamento | 1.64 |  |  | 2.0224 | 2.0271
Total | [7 empty] | 6.5394
7.4 | 151405 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2
|  |  | Mão de obra | 3.78 | 1.6555 | 4.2591 | 5.2523 | 5.2644
|  |  | Materiais/equipamento | 4.34 |  |  | 5.3521 | 5.3644
Total | [7 empty] | 10.6288
7.5 | 160106 | IOPES | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm
|  |  | Mão de obra | 128.48 | 56.2694 | 144.7644 | 178.5234 | 178.934
|  |  | Materiais/equipamento | 111.45 |  |  | 137.4401 | 137.7563
Total | [7 empty] | 316.6903
8.2 | 200402 | IOPES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
|  |  | Mão de obra | 0.76 | 0.33285 | 0.85633 | 1.056 | 1.0585
|  |  | Materiais/equipamento | 0 |  |  | 0 | 0
Total | [7 empty] | 1.0585

## MC
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA | [6 empty] | SEM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL | [6 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA:DER/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  |  | L. SOCIAIS: |  | 157.3%
| ORÇAMENTISTA: JEFTER DOS SANTOS LADISLAU - CREA: ES- 0043139/D |  |  |  |  | BDI: | 23.32% | DATA-BASE: | OUT/2018
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | QUANT. | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PROF. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | UNIDADE
01 | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção
| Empreiteiro |  | 5 | 4 |  |  |  | 20
| QUANTIDADE | [6 empty] | 20 | MS
1.02 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas
| Tapume para isolar a área do barração com sanitários e proteger os materiais |  |  |  | h
| Será indicado um terreno da prefeitura para instalação do canteiro |  | 10 | 8 | 2 |  |  | 160
| QUANTIDADE | [6 empty] | 160 | M2
1.03 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
| Empreiteiro |  | 1 |  |  |  |  | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | UND
1.04 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
| Empreiteiro |  | 6 |  |  |  |  | 6
| QUANTIDADE | [6 empty] | 6 | M
1.05 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m
| Empreiteiro |  | 6 |  |  |  |  | 6
| QUANTIDADE | [6 empty] | 6 | M
1.06 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
| Empreiteiro |  | 6 |  |  |  |  | 6
| QUANTIDADE | [6 empty] | 6 | M
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB
|  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [6 empty] | 8 | M2
03 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
03.01 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas
| Rua Arnulfo Neves passagem de eletroduto do poste a pracinha |  | 10 | 0.3 |  |  |  | 3
| QUANTIDADE | [6 empty] | 3 | M2
03.02 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m
| Centro da pracinha | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | UND
04 | PISO
4.01 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas
| Regularização da base da pracinha (área retirada do projeto) |  |  |  | 0.15 | 85.8 |  | 12.87
| QUANTIDADE | [6 empty] | 12.87 | M3
4.02 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
| perimetro pracinha canterio 1 |  | 2.5
| perimetro pracinha canterio 1 |  | 2.18
| perimetro pracinha canterio 1 |  | 2.16
| perimetro pracinha canterio 2 |  | 2.17
| perimetro pracinha canterio 2 |  | 2.71
| perimetro pracinha canterio 2 |  | 2.29
| perimetro pracinha canterio 3 |  | 3.68
| perimetro pracinha canterio 3 |  | 2.23
| perimetro pracinha canterio 3 |  | 2.52
| Perímetro dos canteiros das arvores (extensão retirada do projeto) |  | 22.44 |  |  |  |  | 22.44
| QUANTIDADE | [6 empty] | 22.44 | M
4.03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas
| valor retirado da tabela de áreas do projeto |  |  |  |  | 42.04 |  | 42.04
| QUANTIDADE | [6 empty] | 42.04 | M2
4.04 | Pavimentação com blocos de concreto colorido (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas
| Pavimentação cor vermelha |  |  |  |  | 10.98 |  | 10.98
| Pavimentação cor amarela |  |  |  |  | 5.3 |  | 5.3
| valor retirado da tabela de áreas do projeto | [6 empty] | 16.28
| QUANTIDADE | [6 empty] | 16.28 | M2
4.05 | Passeio em concreto com acabamento liso | [8 empty] | #REF!
| valor retirado da tabela de áreas do projeto |  |  |  |  | 2.54 |  | 2.54
| QUANTIDADE | [6 empty] | 2.54 | M2
4.06 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento
| perimetro pracinha |  | 7.06
| perimetro pracinha |  | 2.79
| perimetro pracinha |  | 10.6
| perimetro pracinha |  | 3.71
| perimetro pracinha |  | 10.92
| perimetro pracinha |  | 2.92
| perimetro pracinha canterio 1 |  | 2.5
| perimetro pracinha canterio 1 |  | 2.18
| perimetro pracinha canterio 1 |  | 2.16
| perimetro pracinha canterio 2 |  | 2.17
| perimetro pracinha canterio 2 |  | 2.71
| perimetro pracinha canterio 2 |  | 2.29
| perimetro pracinha canterio 3 |  | 3.68
| perimetro pracinha canterio 3 |  | 2.23
| perimetro pracinha canterio 3 |  | 2.52
| Valor retirado das cotas do perimetro da pracinha e dos canteiros onde ficarão os bancos e arvores |  | 60.44 | 0.2 |  |  |  | 12.088
| QUANTIDADE | [6 empty] | 12.088 | M2
05 | PRAÇA
5.01 | Fornecimaneto e Instalação de Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua (100cm x 58cm x 70cm)
| Praça | 11 | [5 empty] | 11
| QUANTIDADE | [6 empty] | 11 | UND
5.02 | Fornecimaneto e Instalação de Lixeira de Plástico Tampa Vai Vem Qua 50 L Az Poste Eld
| Praça | 3 | [5 empty] | 3
| QUANTIDADE | [6 empty] | 3 | UND
06 | PAISAGISMO
6.01 | Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm
| Quaresmeira | 2
| Manacá da serra | 1
3
| QUANTIDADE | [6 empty] | 3 | UND
6.02 | Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes
| Clorofito | 20
| Maranta | 20
| Ixora vermelha | 10
50
| QUANTIDADE | [6 empty] | 50 | UND
07 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
7.01 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento
| Valor retirado do projeto elétrico (quadro materiais) |  | 34 |  |  |  |  | 34
| QUANTIDADE | [6 empty] | 34 | m
7.02 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
| Valor retirado do projeto elétrico (quadro materiais) |  | 10 |  |  |  |  | 10
| QUANTIDADE | [6 empty] | 10 | M
7.03 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2
| Valor retirado do projeto elétrico (quadro materiais) |  | 192 |  |  |  |  | 192
| QUANTIDADE | [6 empty] | 192 | M
7.04 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2
| Valor retirado do projeto elétrico (quadro materiais) |  | 18 |  |  |  |  | 18
| QUANTIDADE | [6 empty] | 18 | M
7.05 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm
| Valor retirado do projeto elétrico (quadro materiais) | 6 | [5 empty] | 6
| QUANTIDADE | [6 empty] | 6 | Ud
7.06 | Fornecimento e instalação de poste Aço Fosf. P27/2 Preto com Vidro com base tudo incluso
| Valor retirado do projeto elétrico (quadro materiais) | 5 | [5 empty] | 5
| QUANTIDADE | [6 empty] | 5 | M
7.07 | Quadro elétrico de comando em aço (400mmx300mmx20mm) de acordo com o projeto todos os componentes inclusos.
|  | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [6 empty] | 1 | Ud
08 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.01 | Pintura em látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, três demãos
| Canteiro central 1 face de parece voltadas à avenida Presidente vargas |  | 122.96 |  | 1.2419 |  |  | 152.704
| Canteiro central 2 face de parece voltadas à avenida Presidente vargas |  | 45.74 |  | 1.5 |  |  | 68.61
Metragem de acordo com quadro de áreas do projeto, extensão de acordo com as cotas e altura foi feito uma média.
| QUANTIDADE | [6 empty] | 221.314 | M2
8.02 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
| valor retirado da tabela de áreas do projeto |  |  |  |  | 85.8 |  | 85.8
| QUANTIDADE | [6 empty] | 85.8 | M2

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  |  |  | L. SOCIAIS: | 157.3%
| ORÇAMENTISTA: JEFTER DOS SANTOS LADISLAU - CREA: ES- 0043139/D |  |  |  |  | BDI: | 23.32% |  | SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (mês) LICITAÇÃO |  |  | PERÍODO (mês) EXECUÇÃO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 22783.3 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | ---------- | ---------- | ---------- | 7594.4257 | 7594.4257 | 7594.4257
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 2091.04 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | ---------- | ---------- | ---------- | 697.0126 | 697.0126 | 697.0126
03 | REMOÇÕES | Físico (%) | 230.94 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | ---------- | ---------- | ---------- | 76.9799 | 76.9799 | 76.9799
04 | PISO | Físico (%) | 7491.84 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | ---------- | ---------- | ---------- | 2497.2775 | 2497.2775 | 2497.2775
05 | PRAÇA | Físico (%) | 4258.31 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | ---------- | ---------- | ---------- | 1419.4352 | 1419.4352 | 1419.4352
06 | PAISAGISMO | Físico (%) | 2266.79 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | ---------- | ---------- | ---------- | 755.5959 | 755.5959 | 755.5959
07 | ILIMINAÇÃO PÚBLICA | Físico (%) | 9349.77 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | ---------- | ---------- | ---------- | 3116.5869 | 3116.5869 | 3116.5869
08 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 4576.86 | ---------- | ---------- | ---------- | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro (R$) |  | ---------- | ---------- | ---------- | 1525.6185 | 1525.6185 | 1525.6185
Total Parcial (%) |  |  | 53048.85 |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Total Acumulado (%) | [6 empty] | 33.33% | 66.67% | 100%
Total Financeiro (R$) | [6 empty] | 17682.9323 | 17682.9323 | 17682.9323
Total Acumulado (R$) | [6 empty] | 17682.9323 | 35365.8646 | 53048.85

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COTAÇÃO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
ORÇAMENTISTA: JEFTER DOS SANTOS LADISLAU - CREA: ES- 0043139/D
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR 1 | CONTATO | PREÇO | DATA | FORNECEDOR 2 | CONTATO | PREÇO | DATA | FORNECEDOR 3 | CONTATO | PREÇO | DATA | MENOR PREÇO | OBSERVAÇÕES
1 | Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua (100cm x 58cm x 70cm) | Americanas.com | https://www.americanas.com.br/produto/46820347/banco-de-jardim-em-madeira-e-pe-de-ferro-tamandua-namoradeira-tzp-100cm?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIrvDLlJfs5AIVEgSRCh0Mmg7bEAQYAiABEgI9ffD_BwE&i=599cf6afeec3dfb1f8e31ba9&o=5bef0351ebb19ac62ce76c45&opn=YSMESP&sellerId=55931588000199 | 235.84 | 2019-09-25 | Submarino.com | https://www.submarino.com.br/produto/46820347/banco-de-jardim-em-madeira-e-pe-de-ferro-tamandua-namoradeira-tzp-100cm?pfm_carac=Banco%20De%20Jardim%20Em%20Madeira%20E%20P%C3%A9%20De%20Ferro%20Tamandu%C3%A1%20Namoradeira&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId | 297.44 | 2019-09-25 | shoptime.com | https://www.shoptime.com.br/produto/46820347/banco-de-jardim-em-madeira-e-pe-de-ferro-tamandua-namoradeira-tzp-100cm?pfm_carac=Banco%20de%20Jardim%20em%20Madeira%20e%20P%C3%A9%20de%20Ferro%20Tamandua&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20 | 268 | 2019-09-25 | 235.84
2 | Lixeira de Plástico Tampa Vai Vem Qua 50 L Az Poste Eld | Americanas.com | https://www.americanas.com.br/produto/179816068/lixeira-coleta-seletiva-plastico-tampa-vai-vem-qua-50-l-az-poste-eld?pfm_carac=Lixeira%20Coleta%20Seletiva%20Pl%C3%A1stico%20Tampa%20Vai%20Vem%20Qua%2050%20L%20Az%20Poste%20Eld&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20&sellerId | 174.6 | 2019-09-25 | Submarino.com | https://www.submarino.com.br/produto/179816068/lixeira-coleta-seletiva-plastico-tampa-vai-vem-qua-50-l-az-poste-eld?WT.srch=1&aid=5d73d4ee8e49e50f5234a030&chave=vnzpla_5d73d4ee8e49e50f5234a030_16863584000169_179816068&epar=bp_pl_00_go_pla_b2wads&gclid=Cj0KCQjwlJfsBRDUARIsAIDHsWpmqvzqDG1qctbRkvworbCxDfTzPcPulPi7VNV1CdN4QuxiBbXQC_EaAnAcEALw_wcB&opn=XMLGOOGLE&pid=179816068&sellerId=16863584000169&sid=16863584000169 | 174.6 | 2019-09-25 | shoptime.com | https://www.shoptime.com.br/produto/179816068/lixeira-coleta-seletiva-plastico-tampa-vai-vem-qua-50-l-az-poste-eld?pfm_carac=Lixeira%20Coleta%20Seletiva%20Pl%C3%A1stico%20Tampa%20Vai%20Vem%20Qua%2050%20L%20Az%20Poste%20Eld&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page%20 | 198.41 | 2019-09-25 | 174.6
3 | Poste Aço Fosf. P27/2 Preto com Vidro | shoptime.com | https://www.shoptime.com.br/produto/15885242/poste-aco-fosf-p27-2-preto-com-vidro-ideal?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_el_geral_3p&gclid=CjwKCAjw2qHsBRAGEiwAMbPoDCKA6i-U5rshvtdmsEm6WMMvN7IP5Cec73B5TrrLSysnsOmQjd64SRoCy6MQAvD_BwE&i=58368bd0eec3dfb1f8093de1&o=57f43a52eec3dfb1f8372f25&opn=GOOGLEXML&sellerId=25302749000114&sellerid=25302749000114&wt.srch=1 | 498.39 | 2019-09-25 | extra.com.br | https://www.extra.com.br/construcao/Iluminacao/poste-aco-fosf-p27-2-preto-com-vidro-ideal-9673562.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=9673562&idLojista=23677&utm_campaign=ferr_casa_e_construcao_shopping&gclid=CjwKCAjw2qHsBRAGEiwAMbPoDIQ54JkqSZMZwarmPWjArDLn0F_pSsVISPKQZJOdFam3tUXP60nFaxoCTI8QAvD_BwE | 498.39 | 2019-09-25 | casasbahia.com.br | https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstrucao/Iluminacao/poste-aco-fosf-p27-2-preto-com-vidro-ideal-9673562.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=9673562&idLojista=23677&utm_campaign=ferr_shopping&gclid=CjwKCAjw2qHsBRAGEiwAMbPoDDfOXyi645WR0fNHEL5IT5vGu1mI_hyXBqHbE-9cV7KYU-QmDwCJSRoCZm0QAvD_BwE | 498.39 | 2019-09-25 | 498.39
4 | Quadro elétrico de comando (400mmx300mmx20mm) | autoeletronica.net | https://www.autoeletronica.net/produtos/quadro-de-comando-40x30x20-s-flange | 180.95 | 2019-09-25 | americanas.com.br | https://www.americanas.com.br/produto/60410142/quadro-de-comando-cemar-40x30x20?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI3fyLzI7s5AIVhQqRCh13Rg0HEAkYBiABEgLzV_D_BwE&i=5a713ab9eec3dfb1f8431d76&o=5ca2842f6c28a3cb5095a6c1&opn=YSMESP&sellerId=26674415000134 | 400.39 | 2019-09-25 | shoptime.com.br | https://www.shoptime.com.br/produto/60410142/quadro-de-comando-cemar-40x30x20?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI3fyLzI7s5AIVhQqRCh13Rg0HEAkYDiABEgJ_-PD_BwE&i=5a714849eec3dfb1f84ac599&o=5ca284356c28a3cb5095a6e4&opn=GOOGLEXML&sellerId=26674415000134&sellerid=26674415000134&wt.srch=1 | 454.99 | 2019-09-25 | 180.95
5 | Contator Bipolar 220V Weg - CWM25-00-20D02 | submarino.com | https://www.submarino.com.br/produto/197592141/contator-bipolar-24v-weg-cwm25-00-20d02?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sWkbQXhqoud-r9qLqxHtsjFsUAqzR208DVaieS1UdiOlCpJecH-CgaAv-5EALw_wcB&i=5c99b49349f937f6252fda23&o=5d685aeb6c28a3cb5089382f&opn=XMLGOOGLE&sellerId=20072704000268 | 70.06 | 2019-09-25 | americanas.com | https://www.americanas.com.br/produto/197592731/contator-bipolar-220v-weg-cwm25-00-20d23?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3s_HOvNejhvkZp-jHcAQD6UMruQgNhBFAEKQN0YM8myqYYOWlUwb9saAmwNEALw_wcB&i=5c999b5a49f937f62527f322&o=5d685c646c28a3cb5089405e&opn=YSMESP&sellerId=20072704000268 | 70.64 | 2019-09-25 | shoptime.com | https://www.shoptime.com.br/produto/184883302?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3tfI1c2ZfK1mx50PkW4jh7knFZkxjJTjdgzdfCh4YIZ8dPFkFIwi2EaAplxEALw_wcB&i=5bb6e48aeec3dfb1f8e1e2fc&o=5d6556e76c28a3cb50840b34&opn=GOOGLEXML&sellerId=27079294000145&sellerid=27079294000145&wt.srch=1 | 72.3 | 2019-09-25 | 70.06
6 | Protetor Contra Raio Dps 275v 45ka - Clamper | magazineluiza.com.br | https://www.magazineluiza.com.br/protetor-contra-raio-dps-275v-45ka-clamper-/p/6335780/cj/eltr/?&utm_source=google&partner_id=16610&seller_id=mercadodobrazil&product_group_id=376808955025&ad_group_id=48543698555&aw_viq=pla&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3ueUg3RxqREg0W5LwA8cux1k1LQeJNLuUi92oJIzXXNgIx2PqHBRwcaAlQeEALw_wcB | 38.58 | 2019-09-25 | waz.com.br | https://www.waz.com.br/dps-vcl-275v-45ka-slim-clamper-3985-112346-html/p?idsku=112346&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3uFHSwptNvqsVnyJ-50qff4WfUmRo4CBgzySrLpx1yjqGWy49Idcl8aAik2EALw_wcB | 43.99 | 2019-09-25 | extra.com.br | https://www.extra.com.br/construcao/EletricaparaConstrucao/Disjuntores/protetor-de-surtos-dps-clamper-vcl-45ka-anti-raio-14410512.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=14410512&idLojista=12231&utm_campaign=ferr_casa_e_construcao_shopping&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3vU5Zwj_UP1qmvRMYbb4VkudT-LdKHNL7vP_IdIsat8WCOtlmkkKfsaApDiEALw_wcB | 47.5 | 2019-09-25 | 38.58
7 | Botão Duplo Pulsador 22mm 1na+1nf P20apl-1c Com Capa Protetora | americanas.com | https://www.americanas.com.br/produto/104006927/botao-duplo-pulsador-22mm-1na-1nf-p20apl-1c-com-capa-protetora-metaltex?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3vdbqKUJnI1h4pmENUJ6di-oCdhdzUcR7TxN7X-r3Hnc3M2NsFOmu4aAiYOEALw_wcB&i=5cb006db49f937f6258de38d&o=5d3f5bca6c28a3cb5043d1d6&opn=YSMESP&sellerId=85014793000150 | 22.57 | 2019-09-25 | magazineluiza.com.br | https://www.magazineluiza.com.br/botao-duplo-pulsador-22mm-1na-1nf-p20apl-1c-com-capa-protetora-metaltex-/p/cj1606f210/am/bots/?&utm_source=google&partner_id=25361&seller_id=eletrorastro&product_group_id=336600256244&ad_group_id=48543698795&aw_viq=pla&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3tGJPdUJUwihy1ZapCuMXHDODIagYu677U6eR1m64FZd9SG5HdP99waAlWKEALw_wcB | 24.59 | 2019-09-25 | shoptime.com | https://www.shoptime.com.br/produto/104006927/botao-duplo-pulsador-22mm-1na-1nf-p20apl-1c-com-capa-protetora-metaltex?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3shQyiYPC8u8G9MU77RjtJBjM3FbsxRuTWIrVszkuYRaBant_PfoxgaAhm0EALw_wcB&i=5d7bf80349f937f6250f7f12&o=5d3f5bca6c28a3cb5043d1d3&opn=GOOGLEXML&sellerId=85014793000150&sellerid=85014793000150&wt.srch=1 | 25.65 | 2019-09-25 | 22.57
8 | Botão Comutador Knob curto CSW-CK2F45-WH - WEG | casasbahia.com.br | https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstrucao/EletricaparaConstrucao/QuadrosCaixasEletricas/botao-comutador-knob-curto-csw-ck2f45-wh-weg-1500154868.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=1500154868&idLojista=12231&utm_campaign=ferr_shopping&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3szwViKPvK671ygFnkunlSf-ev5L2HYvTTWSq-eKJRdGw4Nn58AWTQaAsjvEALw_wcB | 43 | 2019-09-25 | pontofrio.com.br | https://www.pontofrio.com.br/construcao/EletricaparaConstrucao/QuadrosCaixasEletricas/botao-comutador-knob-curto-csw-ck2f45-wh-weg-1500154868.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=1500154868&idLojista=12231&utm_campaign=ferr_casa_e_construcao_shopping&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3vvT-AxhC9BkKt6ud7FczX6kLa92gJWpfZD0RJ1jGUSUZGygp9U384aAlGfEALw_wcB | 43 | 2019-09-25 | lojasetta.com | https://www.lojasetta.com/chave-comutadora-2-posicoes-fixa-csw-ck2f45-weg/176835/produto/?gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3tXEdNbQpAg4Q8B8KslzrAmSPp5EQ0g8rOrrr6OY5sgc0GqqOt2SmkaAvcPEALw_wcB | 37.07 | 2019-09-25 | 37.07
9 | Canaleta PVC Aberta 50x50mm 2m - | casasbahia.com.br | https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstrucao/EletricaparaConstrucao/Eletrodutos/canaleta-pvc-aberta-50x50mm-2m-hellermanntyton-12934635.html?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=12934635&idLojista=32318&utm_campaign=ferr_shopping&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3tPGL6259mJ-JXlin4PTeR34I_Tx5NMVZ-LujY_A37tm_c6qjG3nkcaAtVaEALw_wcB | 54.9 | 2019-09-25 | loroymerlin.com.br | https://www.leroymerlin.com.br/canaleta-50x50mm-2metros-hellermann_88243771?region=grande_sao_paulo&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3t1JRPyHl8Eyg41NC8MY2VHmTVkd3-M5Inbsik4CWCz2m2mR4y2fBUaAkjQEALw_wcB | 68.9 | 2019-09-25 | extra.com.br | https://www.extra.com.br/construcao/EletricaparaConstrucao/Eletrodutos/canaleta-pvc-aberta-50x50mm-2m-hellermanntyton-12934635.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=12934635&idLojista=32318&utm_campaign=ferr_casa_e_construcao_shopping&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3vFpzLTAfEs2FqTwiVsComS0_uSRFD-5fBY-ImpEyJr9D3ZNWTF9bYaAjgaEALw_wcB | 54.9 | 2019-09-25 | 54.9
10 | Trilho ts 35 x 7,5mm liso zincado branco 1mt | magazineluiza.com.br | https://www.magazineluiza.com.br/trilho-ts-35-x-75mm-liso-zincado-branco-1mt-aiedem-/p/jdk1h98k38/cj/trel/?&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=PLA_marketplace&seller_id=mceig-materiaiseletricos&product_group_id=376808955025&ad_group_id=48543698555&aw_viq=pla&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3skZl-S8GoWTTeUv57gSbqu_PX7pK5zUBGkJq_gshQIESHRvgGPIAgaAqnDEALw_wcB | 17.95 | 2019-09-25 | submarino.com.br | https://www.submarino.com.br/produto/55571574/suporte-para-disjuntor-din-trilho-35mm-x-1-metro?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35167&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3vHg77xmsp-yGTzpuoXScJlM6znOmqkMf7kWNet0oy9lJjOIensubAaAm__EALw_wcB&i=5a7156a6eec3dfb1f85019aa&o=5c8951706c28a3cb5082485e&opn=XMLGOOGLE&sellerId=26674415000134 | 29.91 | 2019-09-25 | mceigvirtual.com.br | https://www.mceigvirtual.com.br/trilho-ts-35-x-7-5mm-liso-zincado-branco-1mt-aiedem-p986057 | 9.02 | 2019-09-25 | 9.02
11 | BORNE SAK MTB 2,5EN 2,5MM 26A BEGE | eletrorastro.com.br | https://www.eletrorastro.com.br/produto/borne-sak-mtb-2-5en-2-5mm-26a-bege-metaltex-68534?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3uOOfgo6PnDK0kW-qxeHZj1X_FoGMercrtjWDaZ5CLzLhDqKzzh7iEaAh82EALw_wcB | 2.16 | 2019-09-25 | submarino.com.br | https://www.submarino.com.br/produto/49390241/borne-passante-a-parafuso-mtb2-5en?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3uoNtInRS6uAWUN07RQM4bppcDl5zqaf2doPKWEjbC4Sojc6zRRNqwaAiEZEALw_wcB&i=5b77a8f4eec3dfb1f82a9834&o=5c2df8d76c28a3cb5047d408&opn=XMLGOOGLE&sellerId=1134726000180 | 2.44 | 2019-09-25 | lojasetta.com.br | https://www.lojasetta.com/borne-passante-a-parafuso-mtb25en/179530/produto/?gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3s-9BsOuZkCLuBklHdQykQBywXY0O7rYkHbi1nKD6g0eQ5D-vkdXkEaAoqGEALw_wcB | 2.45 | 2019-09-25 | 2.16
12 | Barramento Terra 80a 11 Pólos Verde | cec.com.br | https://www.cec.com.br/material-eletrico/disjuntores-e-armacoes/barramento-terra-80a-11-polos-verde?produto=1347916&utm_content=material-eletrico&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShop&utm_source=google-shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3syZzRMDVkWY6qBdvfNYgU3W7BG-lWMzlA60DqUlU2yEYzyUhJ485oaAkXPEALw_wcB | 17.49 | 2019-09-25 | americanas.com | https://www.americanas.com.br/produto/43357024/barramento-terra-11-terminais-verde-130mm-sbt11-steck?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sGM13SLK1_SwyR65cNV1XCxZlN_lOCWhdXHOsoMVEkar3C1d9b7kEaAnhBEALw_wcB&i=5b973114eec3dfb1f8c2b717&o=5bb63188ebb19ac62cbe22e9&opn=YSMESP&sellerId=20526132000169 | 20.84 | 2019-09-25 | submarino.com.br | https://www.submarino.com.br/produto/43357024/barramento-terra-11-terminais-verde-130mm-sbt11-steck?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3tqbCXt6iWLg8NLgKSqHBJtJaCcHI18YXhZv_PQ6WOJ26zi3aZBCyoaAtIYEALw_wcB&i=5b974d0deec3dfb1f8caf78a&o=5bb63012ebb19ac62cbe1f45&opn=XMLGOOGLE&sellerId=20526132000169 | 20.84 | 2019-09-25 | 17.49
13 | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 8 DIN | americanas.com | https://www.americanas.com.br/produto/36241148/barramento-neutro-terra-8-din-forceline?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3sE2p21W9yx96GJoQlNWsydvyMjkz_mYC3vPofjC1G9kpUT_LDGLfYaAtV2EALw_wcB&i=5af3cc27eec3dfb1f849517e&o=5b19cc4febb19ac62c6b4667&opn=YSMESP&sellerId=59404947000100 | 15.46 | 2019-09-25 | cec.com.br | https://www.cec.com.br/material-eletrico/disjuntores-e-armacoes/barramento-neutro-80a-8-polos-azul?produto=1347906 | 13.49 | 2019-09-25 | submarino.com.br | https://www.submarino.com.br/produto/36241148/barramento-neutro-terra-8-din-forceline?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3uIGFHFzzkOQN95WuvyX1OCJiByk-PQcXshW5-5764nhsm_cvuQCNAaAgMeEALw_wcB&i=5af3dfb1eec3dfb1f84d1a55&o=5b19cae2ebb19ac62c6b4579&opn=XMLGOOGLE&sellerId=59404947000100 | 15.46 | 2019-09-25 | 13.49

## COMP-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | Data-base
OUT/2018
COMP-1
SERVIÇO: | Pavimentação com blocos de concreto colorido (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas
UND: | M²
ITEM DE REFERÊNCIA DER-ES 42498
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UT.PR | UT.IMPR | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | R$ PARCIAL
30032 | DER-ES | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente | 0.1 | 0.9 | 175.45 | 59 | 70.645
TOTAL A | [7 empty] | 70.645
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20035 | DER-ES | Calceteiro |  |  | h | 1 | 14.43 | 14.43
20065 | DER-ES | Encarregado de pavimentação |  |  | h | 0.5 | 26.3 | 13.15
20002 | DER-ES | Servente |  |  | h | 2 | 11.64 | 23.28
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  |  |  | 5% | 50.86 | 2.543
TOTAL B | [7 empty] | 53.403
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10109 | DER-ES | Areia grossa jazida com carregamento mecânico |  |  | m³ | 0.05 | 64.22 | 3.211
10296 | DER-ES | Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06cm, colorido, resistência 35 MPa |  |  | m² | 1 | 33.47 | 33.47
TOTAL C | [7 empty] | 36.681
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 70.645
TOTAL B | [7 empty] | 53.403
[6 empty] | PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  | 4.15
|  |  |  | (E) CUSTO UNITÁRIO DA PRODUÇÃO ( A+B)/D |  |  |  | 29.8911
TOTAL C | [7 empty] | 36.681
[7 empty] | TOTAL F | 66.5721
TOTAL E (BDI 23,32%) | [7 empty] | 15.5246
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 52.2056

## COMP-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
OUT/2018
COMP-2
SERVIÇO: | Fornecimaneto e Instalação de Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua
UND: | und
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20109 | DER-ES | Pedreiro de O.A.C. | h | 0.5 | 14.43 | 7.215
20002 | DER-ES | Servente | h | 1 | 11.64 | 11.64
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  | 5% | 18.855 | 0.94275
TOTAL A | [5 empty] | 19.7978
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
| COT - 1 | Banco de Jardim em Madeira e Pé de Ferro Tamandua | und | 1 | 235.84 | 235.84
40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 0.0135 | 462.19 | 6.2396
TOTAL B | [5 empty] | 242.0796
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 19.7978
TOTAL B | [5 empty] | 242.0796
TOTAL A+B | [5 empty] | 261.8773
TOTAL E (BDI 23,32%) | [5 empty] | 61.0698
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 322.9471

## COMP-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
OUT/2018
COMP-3
SERVIÇO: | Fornecimaneto e Instalação de Lixeira de Plástico Tampa Vai Vem Qua 50 L Az Poste Eld
UND: | und
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20109 | DER-ES | Pedreiro de O.A.C. | h | 0.3 | 14.43 | 4.329
20002 | DER-ES | Servente | h | 0.5 | 11.64 | 5.82
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  | 5% | 10.149 | 0.50745
TOTAL A | [5 empty] | 10.6565
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
| COT - 2 | Lixeira de Plástico Tampa Vai Vem Qua 50 L Az Poste Eld | und | 1 | 174.6 | 174.6
40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 0.012 | 462.19 | 5.5463
TOTAL B | [5 empty] | 180.1463
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 10.6565
TOTAL B | [5 empty] | 180.1463
TOTAL A+B | [5 empty] | 190.8027
TOTAL E (BDI 23,32%) | [5 empty] | 44.4952
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 235.2979

## COMP-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
OUT/2018
COMP-4
SERVIÇO: | Passeio em concreto com acabamento liso
UND: | M²
ITEM DE REFERÊNCIA: DER-ES 41240
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20109 | DER-ES | Pedreiro de O.A.C. | h | 0.2 | 14.43 | 2.886
20002 | DER-ES | Servente | h | 1.2 | 11.64 | 13.968
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  | 5% | 16.854 | 0.8427
TOTAL A | [5 empty] | 17.6967
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10119 | DER-ES | Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | und | 0.1 | 49.19 | 4.919
40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 0.055 | 462.19 | 25.4204
TOTAL B | [5 empty] | 30.3394
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 17.6967
TOTAL B | [5 empty] | 30.3394
TOTAL A+B | [5 empty] | 48.0361
TOTAL E (BDI 23,32%) | [5 empty] | 11.202
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 59.2382

## COMP-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
OUT/2018
COMP-5
SERVIÇO: | Fornecimento e instalação de poste Aço Fosf. P27/2 Preto com Vidro com base tudo incluso
UND: | und
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20109 | DER-ES | Pedreiro de O.A.C. | h | 0.5 | 14.43 | 7.215
20002 | DER-ES | Servente | h | 1 | 11.64 | 11.64
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  | 5% | 18.855 | 0.94275
TOTAL A | [5 empty] | 19.7978
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
| COT -3 | Poste Aço Fosf. P27/2 Preto com Vidro | und | 1 | 498.39 | 498.39
40312 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 0.8 | 75.14 | 60.112
40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 0.08 | 462.19 | 36.9752
10694 | DER-ES | Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2 | m | 0.6 | 3.69 | 2.214
TOTAL B | [5 empty] | 595.4772
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 19.7978
TOTAL B | [5 empty] | 595.4772
TOTAL A+B | [5 empty] | 615.2749
TOTAL E (BDI 23,32%) | [5 empty] | 143.4821
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 758.7571

## COMP-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRACINHA DO TRIÂNGULO E PINTURA DO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
OUT/2018
COMP-6
SERVIÇO: | Quadro elétrico de comando em aço (400mmx300mmx20mm) de acordo com o projeto todos os componentes inclusos.
UND: | und
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20056 | DER-ES | Eletricista | h | 8 | 14.43 | 115.44
20002 | DER-ES | Servente | h | 8 | 11.64 | 93.12
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  | 5% | 208.56 | 10.428
TOTAL A | [5 empty] | 218.988
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10809 | DER-ES | Eletroduto de aço galvanizado d=1 1/4" | m | 12 | 22.33 | 267.96
49570 | IOPES | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" | UND | 1 | 5.84 | 5.84
69172 | IOPES | FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M | UND | 1 | 30.7 | 30.7
| COT-4 | Quadro elétrico de comando (400mmx300mmx20mm) | UND | 1 | 180.95 | 180.95
44668 | IOPES | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UND | 1 | 28.96 | 28.96
44664 | IOPES | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UND | 3 | 24.39 | 73.17
46027 | IOPES | RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN | UND | 1 | 21.06 | 21.06
| COT-5 | Contator Bipolar 220V Weg - CWM25-00-20D02 | UND | 1 | 70.06 | 70.06
| COT-6 | Protetor Contra Raio Dps 275v 45ka - Clamper | UND | 3 | 38.58 | 115.74
| COT-7 | Botão Duplo Pulsador 22mm 1na+1nf P20apl-1c Com Capa Protetora | UND | 1 | 22.57 | 22.57
| COT-8 | Botão Comutador Knob curto CSW-CK2F45-WH - WEG | UND | 1 | 37.07 | 37.07
| COT-9 | Canaleta PVC Aberta 50x50mm 2m - | UND | 1 | 54.9 | 54.9
| COT-10 | Trilho ts 35 x 7,5mm liso zincado branco 1mt | UND | 2 | 9.02 | 18.04
| COT-11 | BORNE SAK MTB 2,5EN 2,5MM 26A BEGE | UND | 6 | 2.16 | 12.96
| COT-12 | Barramento Terra 80a 11 Pólos Verde | UND | 1 | 17.49 | 17.49
| COT-13 | BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 8 DIN | UND | 1 | 13.49 | 13.49
TOTAL C | [5 empty] | 970.96
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 218.988
TOTAL B | [5 empty] | 970.96
TOTAL A+B | [5 empty] | 1189.948
TOTAL E (BDI 23,32%) | [5 empty] | 277.4959
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 1467.4439