## 1-PLANILHA PNE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
Obra: Construção de um banheiro PNE para a Quadra de Esportes de Acioli - João Neiva/ES |  |  |  | DATA BASE: |  | BDI: | 30.9%
Local: Rua Felipe Raizer, s/nº, Acioli, João Neiva/ES |  |  |  | 2019-07-01 |  | LS: | 128.3%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE | CODIGO | Item | Descrição | Un. | Quant | Preço Unitário | Preço do serviço
| 01 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 180.85
IOPES | 10209 | 1.1 | Demolição de alvenaria | m³ | 1.65 | 50.32 | 83.03
IOPES | 10201 | 1.2 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 0.99 | 21.81 | 21.59
IOPES | 10501 | 1.3 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 10.07 | 7.57 | 76.23
| 02 | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 4425.7
IOPES | 020305 | 2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 227.53 | 1820.24
IOPES | 020351 | 2.2 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 13.85 | 188.12 | 2605.46
| 03 | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 1222.34
| 301 | 3.1.0 | ESCAVAÇÕES
IOPES | 30101 | 3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 7 | 47.99 | 335.93
IOPES | 30201 | 3.1.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 5.99 | 51.68 | 309.56
IOPES | 30208 | 3.1.3 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 3.02 | 118.78 | 358.72
IOPES | 30304 | 3.1.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 3.44 | 63.41 | 218.13
| 04 | 4 | ESTRUTURAS |  |  |  | 2932.22
| 402 | 4.0 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
IOPES | 40206 | 4.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 14.85 | 68.7 | 1020.2
IOPES | 40231 | 4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.2 | 508.69 | 101.74
IOPES | 40237 | 4.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.08 | 563.01 | 1171.06
IOPES | 40243 | 4.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 72.97 | 8.76 | 639.22
| 0403 | 5 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 4887.91
IOPES | 040324 | 5.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.92 | 657.28 | 1261.98
IOPES | 040328 | 5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 149.16 | 8.76 | 1306.64
IOPES | 040337 | 5.3 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 27.95 | 82.98 | 2319.29
| 06 | 6 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 1824.92
| 0503 | 6.1 | VERGAS/CONTRAVERGA
IOPES | 050301 | 6.1.1 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desform | m | 4 | 7.28 | 29.12
| 0506 | 6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
IOPES | 050601 | 6.2.1 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 33.96 | 52.88 | 1795.8
| 06 | 7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 2133.64
| 0601 | 7.0 | MARCOS E ALIZARES
IOPES | 060103 | 7.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 274.97 | 549.94
IOPES | 061303 | 7.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 791.85 | 1583.7
| 07 | 8 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 5356.09
| 0711 | 8.1 | GRADES E PORTÕES
IOPES | 071106 | 8.1.1 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 7.48 | 531.87 | 3978.39
IOPES | 071105 | 8.1.2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 1.6 | 274.1 | 438.56
| 0717 | 8.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
IOPES | 071702 | 8.2.1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 0.96 | 467.38 | 448.68
| 08 | 8.3 | VIDROS E ESPELHOS
IOPES | 080102 | 8.3.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 0.96 | 132.89 | 127.57
| 802 | 8.4 | ESPELHOS
IOPES | 80201 | 8.4.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 0.72 | 504.02 | 362.89
| 10 | 9 | COBERTURA |  |  |  | 1833.7
|  | 9.1.0 | ESTRUTURA PARA TELHADO
IOPES | 090102 | 9.1.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 7.5 | 98.63 | 739.73
|  | 9.2.0 | TELHADO
IOPES | 090202 | 9.2.1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m² | 7.5 | 46.74 | 350.55
| 0903 | 9.3.0 | RUFOS E CALHAS
IOPES | 090314 | 9.3.1 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 8 | 36.64 | 293.12
IOPES | 090312 | 9.3.2 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 3 | 150.1 | 450.3
| 11 | 10 | TETOS E FORROS |  |  |  | 5801.53
| 1101 | 10.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
IOPES | 110101 | 10.1.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 8.35 | 11.52 | 96.19
| 1103 | 10.2 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0
IOPES | 110302 | 10.2.1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 8.35 | 55.97 | 467.35
| 12 | 10.3 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 0
| 1201 | 10.3.0 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  | 0
IOPES | 120101 | 10.3.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 67.92 | 5.84 | 396.65
| 1202 | 10.4 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0
IOPES | 120232 | 10.4.1 | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m² | 28.96 | 71.62 | 2074.12
| 1203 | 10.5 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
IOPES | 120301 | 10.5.1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 28.96 | 28.88 | 836.36
IOPES | 120303 | 10.5.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 38.96 | 49.56 | 1930.86
| 13 | 11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 3061.77
| 1301 | 11.1.0 | LASTRO DE CONTRAPISO
IOPES | 130112 | 11.1.1 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 14.28 | 39.87 | 569.34
IOPES | 130103 | 11.1.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 8.41 | 20.22 | 170.05
| 1302 | 11.2.0 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0
IOPES | 130219 | 11.2.1 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 8.41 | 76.2 | 640.84
| 1303 | 11.3.0 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 0
IOPES | 130308 | 11.3.1 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 32.3 | 52.06 | 1681.54
| 14 | 12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 2266.42
| 1407 | 12.1.0 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
IOPES | 140701 | 12.1.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | Pt | 4 | 85.91 | 343.64
IOPES | 140702 | 12.1.2 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | Pt | 2 | 169.28 | 338.56
IOPES | 140705 | 12.1.3 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | Pt | 2 | 101.71 | 203.42
IOPES | 140706 | 12.1.4 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | Pt | 2 | 79.31 | 158.62
IOPES | 140707 | 12.1.5 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc pt 127,0 | Pt | 2 | 139.6 | 279.2
| 1411 | 12.2.0 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0
IOPES | 141101 | 12.2.1 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | Unid. | 2 | 471.49 | 942.98
| 15 | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 3081.1
| 1506 | 13.1.0 | CAIXAS DE PASSAGEM
IOPES | 150629 | 13.1.1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | Unid. | 1 | 13.04 | 13.04
IOPES | 1511 | 13.2.0 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 0
IOPES | 151126 | 13.2.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 60 | 14.79 | 887.4
| 1513 | 13.3.0 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  |  | 0
IOPES | 151301 | 13.3.1 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 1 | 19.82 | 19.82
| 1514 | 13.4 | FIOS E CABOS |  |  |  | 0
IOPES | 151402 | 13.4.1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 180 | 5.64 | 1015.2
IOPES |  | 13.5.0 | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 |  |  |  | 0
IOPES | 151801 | 13.5.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | Unid. | 3 | 174.7 | 524.1
IOPES | 151812 | 13.5.2 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | Unid. | 3 | 207.18 | 621.54
| 17 | 14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 7121.89
| 1701 | 14.1.0 | LOUÇAS
IOPES | 170108 | 14.1.1 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | Unid. | 2 | 75.97 | 151.94
IOPES | 170111 | 14.1.2 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | Unid. | 2 | 79.39 | 158.78
IOPES | 170132 | 14.1.3 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | Unid. | 2 | 1310.99 | 2621.98
IOPES | 170126 | 14.1.4 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | Unid. | 2 | 1766.67 | 3533.34
| 1702 | 14.2.0 | BANCADAS |  |  |  | 0
IOPES | 170220 | 14.2.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 0.72 | 361.32 | 260.15
| 1703 | 14.3.0 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  | 0
IOPES | 170304 | 14.3.1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 2 | 125.66 | 251.32
IOPES | 170316 | 14.3.2 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 2 | 72.19 | 144.38
| 18 | 15 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 591.37
| 1801 | 15.1.0 | LUMINÁRIAS
IOPES | 180101 | 15.1.1 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | Unid. | 2 | 120.36 | 240.72
IOPES | 180102 | 15.1.2 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | Unid. | 1 | 146.08 | 146.08
| 1802 | 15.2.0 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 0
IOPES | 180218 | 15.2.1 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" | Unid. | 3 | 15.11 | 45.33
IOPES | 180207 | 15.2.2 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | Unid. | 3 | 53.08 | 159.24
| 19 | 16 | PINTURA |  |  |  | 3026.03
| 1901 | 16.1.0 | SOBRE PAREDES E FORROS
IOPES | 190101 | 16.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 21.9 | 12.15 | 266.09
IOPES | 190106 | 16.1.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 50.02 | 23.21 | 1160.96
IOPES | 190301 | 16.1.3 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 10.08 | 19.73 | 198.88
IOPES | 190302 | 16.1.4 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 10.08 | 24.11 | 243.03
| 1904 | 16.2.0 | SOBRE METAL |  |  |  | 0
IOPES | 190417 | 16.2.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 33.12 | 20.17 | 668.03
| COMP-01 | 16.2.2 | Barra de apoio em aço inox polido, diâm. 3cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura | und | 4 | 122.26 | 489.04
| 2004 | 17 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 851.5
IOPES | 200401 | 17.1.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 82.35 | 10.34 | 851.5
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 50598.98
|  |  | VALOR FINAL A SER REPLANILHADO |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Valor final após replanilhamento |  | #REF!
|  |  | Valor da 1ª medição |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | Valor da 2ª medição |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | Valor da 3ª medição |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | Valor da 4ª medição |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | Valor dos acréscimos |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | Valor dos decréscimos |  | #REF! |  | #REF!

## 2-MEMORIA DE CALCULO PNE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Construção de um banheiro PNE para a Quadra de Esportes de Acioli - João Neiva/ES
Local: Rua Felipe Raizer, s/nº, Acioli, João Neiva/ES |  |  |  | Data base: jul/2019 |  |  | L.S=128,33% |  | BDI=30,90%
Item | Descrição | Quant | Comprim (m) | Largura (m) | Altura (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m³) | Total
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolição de alvenaria | [7 empty] | m³
| Demolição de alvenaria na parede lateral voltada para a escola, para instalação de banheiros adaptados | 1 | 3.15 |  | 2.1 | 0.25 |  |  | 1.65
| TOTAL | [7 empty] | 1.65
1.2 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | [7 empty] | m²
| Demolição da calçada para execução dos banheiros rente a parede | 1 | 3.3 | 0.3 |  |  | 0.99 |  | 0.99
| TOTAL | [7 empty] | 0.99
1.3 | Locação de obra com gabarito de madeira | [7 empty] | m²
|  | 3.05 | 3.3 | 1 |  |  | 10.065 |  | 10.065
| TOTAL | [7 empty] | 10.07
2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | [7 empty] | m²
|  | 1 | 4 | 2 |  |  | 8 |  | 8
| TOTAL | [7 empty] | 8
2.2 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | [7 empty] | m
| Frente |  | 4.55
| Lateral |  | 6.3
| Fundos |  | 3
| Total |  | 13.85
| TOTAL | [7 empty] | 13.85
03 | MOVIMENTO DE TERRA
301 | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | Quant | Comprim (m) | Largura (m) | Altura (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m³) | Total
SAPATAS
| S1=S2=S3=S4 | 4 | 1 | 1 | 1.4 |  |  | 5.6 | 5.6
| C1=C2 | 2 | 3.05 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.671 | 0.671
| C3=C4 | 2 | 3.3 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.726 | 0.726
| TOTAL | [7 empty] | 7
3.1.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm
Será a diferença entre o volume da cava (escavação) e o volume da fundação (concreto). No caso das cintas, será considerado somente o volume abaixo do nível do terreno
| volume das sapatas | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  |  | 0.432 | 0.432
| volume dos pilaretes | 4 | 0.3 | 0.15 | 1.1 |  |  | 0.198 | 0.198
| volume das cintas | 1 | 12.7 | 0.15 | 0.2 |  |  | 0.381 | 0.381
| volume de escavação | [7 empty] | 7
| volume de concreto | [7 empty] | 1.011
| Reaterro = Escavação - vol concreto | [7 empty] | 5.989
| TOTAL | [7 empty] | 5.99
3.1.3 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)
| Área interna da nova edificação | 1 | 3.05 | 3.3 | 0.3 |  |  |  | 3.0195
| TOTAL | [7 empty] | 3.02
303 | TRANSPORTES
3.1.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
| Abertura na parede da quadra p/ entrada nos Wc's PNE's | 1 | 3.15 |  | 2.1 | 0.25 |  |  | 1.6538
| Demolição da calçada para execução dos banheiros rente a parede | 1 | 3.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.99
Considerando um empolamento de 30%
| TOTAL | [7 empty] | 3.44
4 | ESTRUTURAS
402 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
4.1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | QUANT | Comp. A(m) | Compr. B(m) | Largura C(m) | Largura D(m) | Altura(m) | ÁREA(m²) | TOTAL(m²)
| SAPATAS | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.72 | 2.88
| PILARETES | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.08 | 4.32
| CINTAS C1-C2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |  | 3.05 | 1.6775 | 3.355
| CINTAS C3-C4 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.15 |  | 3.3 | 2.145 | 4.29
[8 empty] | Total | 14.845
| TOTAL | [7 empty] | 14.85
4.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
Sapatas
| S1=S2=S3=S4 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.05 |  |  | 0.072 | 0.072
Vigas baldrames
| B1=B2 | 2 | 3.03 | 0.2 | 0.05 |  |  | 0.0606 | 0.0606
| B3=B4 | 2 | 3.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 0.066 | 0.066
| TOTAL | [7 empty] | 0.2
4.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| VOLUME CONCRETO | QUANT | A (m) | B(m) | H(m) |  |  | VOL(m) | TOTAL(m)
| SAPATAS | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  |  | 0.108 | 0.432
| PILARETES | 4 | 0.15 | 0.3 | 0.9 |  |  | 0.0405 | 0.162
| CINTAS C1-C2 | 2 | 0.15 | 3.05 | 0.3 |  |  | 0.13725 | 0.2745
| CINTAS C3-C4 | 2 | 0.15 | 3.3 | 0.3 |  |  | 0.1485 | 0.297
| LAJE L1-L2 | 2 | 3.05 | 1.5 | 0.1 |  |  | 0.4575 | 0.915
| TOTAL | [7 empty] | 2.08
4.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Aço | N | Ø(mm) | QUANT | QUANT | COMPRIMENTO(m) |  |  | Total (kg)
|  |  |  | TOTAL | unitário | Total/und | total geral | kg/m | kg
50A | 1 | 8 | 7 | 8 | 0.94 | 6.58 | 52.64 | 0.395 | 20.7928
50A | 2 | 8 | 4 | 4 | 2.2 | 8.8 | 35.2 | 0.395 | 13.904
60B | 3 | 5 | 14 | 4 | 0.76 | 10.64 | 42.56 | 0.16 | 6.8096
50A | 4 | 8 | 4 | 2 | 3.25 | 13 | 26 | 0.395 | 10.27
60B | 5 | 5 | 16 | 2 | 0.76 | 12.16 | 24.32 | 0.16 | 3.8912
50A | 6 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | 2.4 | 4.8 | 0.395 | 1.896
50A | 7 | 8 | 4 | 2 | 3.49 | 13.96 | 27.92 | 0.395 | 11.0284
60B | 8 | 5 | 18 | 2 | 0.76 | 13.68 | 27.36 | 0.16 | 4.3776
| TOTAL | [7 empty] | 72.97
0403 | SUPER-ESTRUTURA
5.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
| VOLUME CONCRETO | QUANT | Comp(m) | Larg(m) | Altura(m) |  |  | VOL(m3) | TOTAL(m3)
| PILARES | 4 | 0.15 | 0.3 | 2.4 |  |  | 0.108 | 0.432
| VIGA V1-V2 | 2 | 0.15 | 3.05 | 0.3 |  |  | 0.13725 | 0.2745
| VIGA V3-V4 | 2 | 0.15 | 3.3 | 0.3 |  |  | 0.1485 | 0.297
| LAJE L1-L2 | 2 | 3.05 | 1.5 | 0.1 |  |  | 0.4575 | 0.915
| TOTAL | [7 empty] | 1.92
5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Aço | N | Ø(mm) | QUANT | QUANT | COMPRIMENTO(m) |  |  | Total (kg)
|  |  |  | TOTAL | unitário | Total/und | total geral | kg/m | kg
50A | 9 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | 2.4 | 4.8 | 0.395 | 1.896
50A | 10 | 8 | 4 | 2 | 3.24 | 12.96 | 25.92 | 0.395 | 10.2384
60B | 11 | 5 | 17 | 2 | 0.76 | 12.92 | 25.84 | 0.16 | 4.1344
50A | 12 | 8 | 4 | 2 | 3.49 | 13.96 | 27.92 | 0.395 | 11.0284
60B | 13 | 5 | 18 | 2 | 0.76 | 13.68 | 27.36 | 1.395 | 38.1672
50A | 14 | 8 | 8 | 2 | 0.8 | 6.4 | 12.8 | 0.395 | 5.056
60B | 15 | 6.3 | 27 | 2 | 1.48 | 39.96 | 79.92 | 0.222 | 17.7422
60B | 16 | 6.3 | 14 | 2 | 3.03 | 42.42 | 84.84 | 0.222 | 18.8345
50A | 17 | 10 | 4 | 4 | 2.54 | 10.16 | 40.64 | 0.63 | 25.6032
60B | 18 | 5 | 14 | 4 | 0.76 | 10.64 | 42.56 | 0.16 | 6.8096
60B | 19 | 6.3 | 22 | 1 | 1.24 | 27.28 | 27.28 | 0.222 | 6.0562
60B | 20 | 6.3 | 27 | 1 | 0.6 | 16.2 | 16.2 | 0.222 | 3.5964
| TOTAL | [7 empty] | 149.16
5.3 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | Quant | Comprim (m) | Largura (m) | Altura (m) | Perímetro (m) | Área (m²) | Volume (m³) | Total
| FORMA | A(m) | B(m) | C(m) | ÁREA | COMP(m) |  | QUANT | TOTAL(m²)
| PILARES | 4 | 0.15 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 8.64
| VIGA V1-V2 | 2 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 5.28
| VIGA V3-V4 | 2 | 3.05 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4.88
| LAJE L1-L2 | 2 | 3.05 | 1.5 |  |  | 9.15
| TOTAL | [7 empty] | 27.95
06 | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | VERGAS/CONTRAVERGA
6.1.1 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma
|  | 4 | 1 | [5 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
6.2.1 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm
| parede 1 |  | 1.7 |  | 2.4 |  | 4.08
| parede 2 |  | 2.8 |  | 2.4 |  | 6.72
| parede 3 |  | 3.3 |  | 2.4 |  | 7.92
| parede 4 |  | 3.3 |  | 2.4 |  | 7.92
| platibanda | 2 | 3.3 |  | 0.6 |  | 3.96
|  | 2 | 2.8 |  | 0.6 |  | 3.36
[8 empty] | Total | 33.96
| TOTAL | [7 empty] | 33.96
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.0 | MARCOS E ALIZARES
7.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
7.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 | GRADES E PORTÕES
71106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento
8.1.1 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | 2 |  | 1.7 | 2.2 |  | 7.48 |  | 7.48
| TOTAL | [7 empty] | 7.48
8.1.2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | 2 | 1 | 0.8 |  |  | 1.6 |  | 1.6
| TOTAL | [7 empty] | 1.6
8.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
8.2.1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | 2 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.96 |  | 0.96
| TOTAL | [7 empty] | 0.96
8.3 | VIDROS E ESPELHOS
8.3.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | 2 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.96 |  | 0.96
| TOTAL | [7 empty] | 0.96
8.4 | ESPELHOS
8.4.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | 2 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.72 |  | 0.72
| TOTAL | [7 empty] | 0.72
10 | COBERTURA
9.1.0 | ESTRUTURA PARA TELHADO
9.1.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | 1 | 3 | 2.5 |  |  | 7.5 |  | 7.5
| TOTAL | [7 empty] | 7.5
9.2.0 | TELHADO
9.2.1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação
|  | 1 | 3 | 2.5 |  |  | 7.5 |  | 7.5
| TOTAL | [7 empty] | 7.5
9.3.0 | RUFOS E CALHAS
9.3.1 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3
|  | 2 | 2.5 | [5 empty] | 5
| TOTAL | [7 empty] | 8
9.3.2 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 3
| TOTAL | [7 empty] | 3
10 | TETOS E FORROS
10.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm
| Teto | 1 | 3.15 | 2.65 |  |  | 8.3475 |  | 8.3475
| TOTAL | [7 empty] | 8.35
10.2 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
10.2.1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
| Teto | 1 | 3.15 | 2.65 |  |  | 8.3475 |  | 8.3475
| TOTAL | [7 empty] | 8.35
10.3 | REVESTIMENTO DE PAREDES
10.3.0 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
10.3.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
Cálculo feito conforme Roteiro para procedimentos de levantamentos LABOR - IOPES
Área de chapisco = 2x área de alvenaria
| Área de alvenaria | [5 empty] | 33.96
| Área de chapisco | 2 |  |  |  |  | 67.92
| TOTAL | [7 empty] | 67.92
1202 | ACABAMENTOS
10.4.1 | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm
| Paredes WC fem. e masc. | 4 | 1.7 | 1.5 | 2.6 |  | 33.28 |  | 33.28
Área das esquadrias a descontar
| Portas | 2 | 0.8 |  | 2.1 |  | 3.36 |  | 4.32
| Básculas | 2 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0.96
| TOTAL | [7 empty] | 28.96
10.5 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
10.5.1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
| Área de emboço = Área de cerâmica | [7 empty] | 28.96
| TOTAL | [7 empty] | 28.96
10.5.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
Área de reboco = Área de chapisco - Área de emboço
| Área de chapisco | [5 empty] | 67.92
| Área de emboço | [5 empty] | 28.96
| Área de reboco | [5 empty] | 38.96
| TOTAL | [7 empty] | 38.96
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.01 | LASTRO DE CONTRAPISO
11.1.1 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm
| Interno | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  | 5.1 |  | 5.1
| Hall | 1 | 3 | 1.05 |  |  | 3.15 |  | 3.15
| Calçada | 1 | 6.35 | 0.95 |  |  | 6.0325 |  | 6.0325
Conforme medidas do projeto (perimetral externa do banheiro)
| TOTAL | [7 empty] | 14.28
11.1.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
| Interno | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  | 5.1 |  | 5.1
|  | 1 | 3.15 | 1.05 |  |  | 3.3075 |  | 3.3075
| TOTAL | [7 empty] | 8.41
1302 | ACABAMENTOS
11.2.1 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
| Piso do banheiro | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  | 5.1 |  | 5.1
| Hall | 1 | 1.05 | 3.15 |  |  | 3.3075 |  | 3.3075
| TOTAL | [7 empty] | 8.41
11.3.0 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
11.3.1 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
| Para pingadeira | 4 | 2.8 | [5 empty] | 11.2
| Nota: Considrendo instalação paralela com 2 placas de 0,15m no perímetro da platibanda | 4 | 3.3 | [5 empty] | 13.2
Para soleira
| Hall | 2 | 3.15 | [5 empty] | 6.3
| Banheiros masc. e feminino | 2 | 0.8 | [5 empty] | 1.6
| TOTAL | [7 empty] | 32.3
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
1407 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
12.1.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4
12.1.2 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
12.1.3 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
12.1.4 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
12.1.5 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc pt 127,0 | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
12.0 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.1.1 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | 2 | [6 empty] | 2
Obs.: Considerando 1 caixa de dissipação de águas pluviais
| TOTAL | [7 empty] | 2
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | CAIXAS DE PASSAGEM
13.1.1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | 1 | [6 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
13.2.0 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
13.2.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | 1 | 60 | [5 empty] | 60
Obs.: Para atravessar a quadra e chegar ao banheiro para PNE
| TOTAL | [7 empty] | 60
13.3.0 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
13.3.1 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 1 | [6 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
13.4 | FIOS E CABOS
13.4.1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | 3 | 60 | [5 empty] | 180
Obs.: Para atravessar a quadra e chegar ao banheiro para PNE
| TOTAL | [7 empty] | 180
13.5.0 | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
13.5.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | 3 | [6 empty] | 3
| TOTAL | [7 empty] | 3
13.5.2 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | 3 | [6 empty] | 3
| TOTAL | [7 empty] | 3
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1.0 | LOUÇAS
14.1.1 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
14.1.2 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
14.1.3 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
14.1.4 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
14.2.0 | BANCADAS
14.2.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm
| Bancadas pia banheiros masc. e feminino | 2 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.72 |  | 0.72
| TOTAL | [7 empty] | 0.72
14.3.0 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.3.1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
14.3.2 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
15.0 | APARELHOS ELÉTRICOS
15.1.0 | LUMINÁRIAS
15.1.1 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
15.1.2 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | 1 | [6 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
15.2.0 | INTERRUPTORES E TOMADAS
15.2.1 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" | 3 | [6 empty] | 3
| TOTAL | [7 empty] | 3
15.2.2 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | 3 | [6 empty] | 3
| TOTAL | [7 empty] | 3
16 | PINTURA
16.1.0 | SOBRE PAREDES E FORROS
16.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | Quant | Comprim (m) | Largura (m) | Altura (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m³) | Total
Área de emassamento de tetos/forros
| Teto WC fem. e masc. | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  | 5.1
| Teto Hall | 1 | 0.8 | 3.15 |  |  | 2.52
Área de emassamento de paredes
| Paredes Hall | 2 | 1.05 | 2.6 |  |  | 5.46
|  | 2 | 3.15 | 2.6 |  |  | 16.38
WC fem. e masc.
| Área perimetral das básculas | 4 | 0.8 | 0.15 |  |  | 0.48
|  | 4 | 0.6 | 0.15 |  |  | 0.36
| Área perimetral do portão | 1 | 3.15 | 0.25 |  |  | 0.7875
|  | 2 |  | 0.25 | 2.2 |  | 1.1
Área a descontar das esquadrias (hall)
| Portas | 2 | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 3.36 |  | 10.29
| Portão (vão) | 1 | 3.15 |  | 2.2 | 6.93 | 6.93
Obs.: O emassamento será feito apenas na parte interna dos banheiros e hall, sendo que as paredes externas receberão apenas pintura com tinta acrílica.
| TOTAL | [7 empty] | 21.9
16.1.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | Quant | Comprim (m) | Largura (m) | Altura (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m³) | Total
| Teto WC fem. e masc. | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  | 5.1
| Teto Hall | 1 | 0.8 | 3.15 |  |  | 2.52
| Paredes Hall | 2 | 1.05 | 2.6 |  |  | 5.46
|  | 2 | 3.15 | 2.6 |  |  | 16.38
| Área perimetral do portão | 1 | 3.15 | 0.25 |  |  | 0.7875
|  | 2 |  | 0.25 | 2.2 |  | 1.1
WC fem. e masc.
| Área perimetral das básculas | 4 | 0.8 | 0.15 |  |  | 0.48
|  | 4 | 0.6 | 0.15 |  |  | 0.36
Portas não consideradas (pois terão marco)
Área a descontar das esquadrias (hall)
| Portas | 2 | 0.8 |  | 2.1 | 1.68 | 3.36 |  | 10.29
| Portão (vão) | 1 | 3.15 |  | 2.2 | 6.93 | 6.93
| Paredes externas | 1 | 3.05 |  | 2.7 |  | 8.235
|  | 1 | 3.3 |  | 2.7 |  | 8.91
| Platibanda | 3 | 3.3 |  | 0.6 |  | 5.94
|  | 3 | 2.8 |  | 0.6 |  | 5.04
| TOTAL | [7 empty] | 50.02
16.1.3 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 6 |  | 0.8 | 2.1 |  | 10.08 |  | 10.08
Nota: Para cada porta são considerados 3 lados, objetivando a pintura das aduelas e batentes
| TOTAL | [7 empty] | 10.08
16.1.4 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | 6 |  | 0.8 | 2.1 |  | 10.08 |  | 10.08
Nota: Para cada porta são considerados 3 lados, objetivando a pintura das aduelas e batentes
| TOTAL | [7 empty] | 10.08
16.2 | SOBRE METAL
16.2.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  |  |  | Coeficiente para pintura de grades, conforme recomendado pelo IOPES
| Área dos portões | 2 | 2.2 | 1.7 |  | 2 | 7.48 |  | 29.92
| Área das grades | 2 | 1 |  | 0.8 | 2 | 0.8 |  | 3.2
| TOTAL | [7 empty] | 33.12
Comp-01 | Barra de apoio em aço inox polido, diâm. 3cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes | und
| Banheiros PNE | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4
17 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
17.1.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | 1 | 27 | 3.05 |  |  | 82.35 |  | 82.35
Nota: O comprimento considerado se refere a toda extensão de intervenção da obra incluindo a área externa (perímetro da fachada onde serão instalados os banheiros)
| TOTAL | [7 empty] | 82.35

## 3- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção de um banheiro PNE para a Quadra de Esportes de Acioli - João Neiva/ES
Local: Rua Felipe Raizer, s/nº, Acioli, João Neiva/ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES DO ITEM (% / R$) | PERÍODO (MESES) 2019 | PERÍODO (MESES) 2020
|  |  |  | dezembro | janeiro | fevereiro | março | abril | maio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 0.3574% | Processo licitatório |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 180.85 |  |  | 180.85
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 8.747% | Processo licitatório |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 4425.7 |  |  | 4425.7
03 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico (%) | 2.416% | Processo licitatório |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 1222.34 |  |  | 1222.34
04 | ESTRUTURAS | Físico (%) | 5.795% | Processo licitatório |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 2932.22 |  |  | 2932.22
05 | SUPER-ESTRUTURA | Físico (%) | 9.66% | Processo licitatório |  | 20% | 80%
|  | Financeiro (R$) | 4887.91 |  |  | 977.582 | 3910.328
06 | PAREDES E PAINÉIS | Físico (%) | 3.607% | Processo licitatório |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 1824.92 |  |  |  | 1824.92
07 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | Físico (%) | 4.217% | Processo licitatório |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 2133.64 |  |  |  | 2133.64
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Físico (%) | 10.59% | Processo licitatório |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 5356.09 |  |  |  | 5356.09
9 | COBERTURA | Físico (%) | 3.624% | Processo licitatório |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 1833.7 |  |  |  |  | 1833.7
10 | TETOS E FORROS | Físico (%) | 11.47% | Processo licitatório |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 5801.53 |  |  |  |  | 5801.53
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico (%) | 6.051% | Processo licitatório |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 3061.77 |  |  |  |  | 3061.77
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico (%) | 4.479% | Processo licitatório |  |  | 70% | 30%
|  | Financeiro (R$) | 2266.42 |  |  |  | 1586.494 | 679.926
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico (%) | 6.089% | Processo licitatório |  |  | 70% | 30%
|  | Financeiro (R$) | 3081.1 |  |  |  | 2156.77 | 924.33
14 | APARELHOS HIDROSSANITÁIOS | Físico (%) | 14.08% | Processo licitatório |  |  |  | 30% | 70%
|  | Financeiro (R$) | 7121.89 |  |  |  |  | 2136.567 | 4985.323
15 | APARELHOS ELÉTRICOS | Físico (%) | 1.169% | Processo licitatório |  |  |  | 30% | 70%
|  | Financeiro (R$) | 591.37 |  |  |  |  | 177.411 | 413.959
16 | PINTURA | Físico (%) | 5.98% | Processo licitatório |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 3026.03 | [5 empty] | 3026.03
17 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Físico (%) | 1.683% | Processo licitatório |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 851.5 | [5 empty] | 851.5
TOTAL |  |  | 100%
50598.98
VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS |  |  |  | Processo licitatório |  | 9738.692 | 16968.242 | 14615.234 | 9276.812
PERCENTUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS | [5 empty] | 19.25% | 33.53% | 28.88% | 18.33%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | [5 empty] | 9738.692 | 26706.934 | 41322.168 | 50598.98
PERCENTUAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | [5 empty] | 19.25% | 52.78% | 81.67% | 100%

## COMP-01
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITARIO | [8 empty] | Data -base
2019-07-01
COMP 01
SERVIÇO: | Barra de apoio em aço inox polido, diâm. 3cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes
UNID: | und
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | C. PROD. | PR. PROD. | LS (%) | PR. UNIT. | FATOR AC. | SUBTOTAL
10101 | IOPES | Ajudante | h | 0,015 | 1 | 5.67 | 128.33 | 12.9463 | - | 0.19419
10139 | IOPES | Pedreiro | h | 0.128 | 1 | 6.72 | 128.33 | 15.3438 | - | 1.964
10146 | IOPES | Servente | h | 0.1061 | 1 | 4.94 | 128.33 | 11.2795 | - | 1.1968
TOTAL A (JÁ COM OS ENCARGOS SOCIAIS) | [5 empty] | 3.35
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | C. PROD. | PR. PROD. | PR. IMPROD. | PR. UNIT. | FATOR AC. | SUBTOTAL
36081 | SINAPI (jul-2019) | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm | und | 1 | 1 | 90 | 0 | 90 | - | 90
20503 | IOPES | Areia lavada média | m3 | 0.0002 | 1 | 66.6 | 0 | 66.6 | - | 0.01332
20508 | IOPES | Cimento CP III - 40 | kg | 0.1165 | 1 | 0.34 | 0 | 0.34 | - | 0.03961
TOTAL B | [5 empty] | 90.05
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 3.35
TOTAL B | [5 empty] | 90.05
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [5 empty] | 3.35
TOTAL D (A+B) | [5 empty] | 93.4
TOTAL E (BDI 30,9%) | [5 empty] | 28.8606
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 122.26