## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA / ES | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS |  | 85,86% (HORA)
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA |  |  |  | ÁREA (m²) | 11591.3 | BDI | 26.54%
ORÇAMENTISTA: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA-ES 0047233/D | [5 empty] | Data base | Novembro/2019
CÓDIGO | ORGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO (R$) |  | TOTAL
[6 empty] | S/BDI | C/BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
20305 | IOPES | 1.1 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES | m² | 7.5 | 189.61 | 239.9325 | 1799.49 | 0.1608% | 2 | 1.25 | 2.5
20712 | IOPES | 1.2 | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | m | 50 | 32.24 | 40.7965 | 2039.82 | 0.1822%
41598 | SINAPI | 1.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | und | 1 | 1311.78 | 1659.9264 | 1659.93 | 0.1483%
20354 | IOPES | 1.4 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA, VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO | ms | 4 | 408 | 516.2832 | 2065.13 | 0.1845%
20355 | IOPES | 1.5 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO | ms | 4 | 716 | 906.0264 | 3624.11 | 0.3238%
20343 | IOPES | 1.6 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, SEM BANHEIRO, DIM. 6.00X2.40M, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO | ms | 4 | 666.67 | 843.6042 | 3374.42 | 0.3015%
20356 | IOPES | 1.7 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | ms | 4 | 416.67 | 527.2542 | 2109.02
20344 | IOPES | 1.8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | und | 4 | 875 | 1107.225 | 4428.9 | 0.3957%
Comp-01 |  | 1.9 | ADMINISTRATIVO LOCAL | ms | 4 | 5819.53 | 7364.0333 | 29456.13 | 2.632%
Subtotal do item 01 | [7 empty] | 50556.95
AV. BRASIL
2 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
96001 | SINAPI | 2.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 4639.2 | 5.17 | 6.5421 | 30350.1938 | 2.712%
72942 | SINAPI | 2.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 4639.2 | 1.68 | 2.1259 | 9862.3454 | 0.8811%
95995 | SINAPI | 2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 231.96 | 987.93 | 1250.1266 | 289979.3712 | 25.91%
93177 | SINAPI | 2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 8582.52 | 1.81 | 2.2904 | 19657.1807 | 1.756%
Subtotal do item 06 | [7 empty] | 349849.0911
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
72947 | SINAPI | 3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICASERVIÇOS COMPLEMENTARES | m² | 214.01 | 16.75 | 21.1955 | 4536.04 | 0.4053%
40936 | DER-ES (ATUALIZADO 09/2018) | 3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA | m² | 4.471 | 449.38 | 568.6455 | 2542.4138 | 0.2271%
Subtotal do item 06 | [7 empty] | 7078.4538
AV. NEGRI ORESTES | [8 empty] | 0%
4 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
96001 | SINAPI | 4.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 5001.12 | 5.17 | 6.5421 | 32717.9172 | 2.923%
72942 | SINAPI | 4.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 5001.12 | 1.68 | 2.1259 | 10631.741 | 0.9498%
95995 | SINAPI | 4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 250.056 | 987.93 | 1250.1266 | 312601.6626 | 27.93%
93177 | SINAPI | 4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 9252.072 | 1.81 | 2.2904 | 21190.7052 | 1.893%
Subtotal do item 06 | [7 empty] | 377142.0259
5 |  |  | SINALIZAÇÃO
72947 | SINAPI | 5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICASERVIÇOS COMPLEMENTARES | m² | 217.7544 | 16.75 | 21.1955 | 4615.4 | 0.4123%
40936 | DER-ES (ATUALIZADO 09/2018) | 5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA | m² | 5.235 | 449.38 | 568.6455 | 2976.8589 | 0.266%
Subtotal do item 06 | [7 empty] | 7592.2589
RUA DR. MAURO DE PEREIRA MATOS | [8 empty] | 0%
6 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 0%
96001 | SINAPI | 6.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 1950.98 | 5.17 | 6.5421 | 12763.5414 | 1.14%
72942 | SINAPI | 6.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1950.98 | 1.68 | 2.1259 | 4147.5338 | 0.3705%
95995 | SINAPI | 6.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 97.549 | 987.93 | 1250.1266 | 121948.6018 | 10.89%
93177 | SINAPI | 6.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3609.313 | 1.81 | 2.2904 | 8266.6767 | 0.7386%
Subtotal do item 06 | [7 empty] | 147126.3536
7 |  |  | SINALIZAÇÃO
72947 | SINAPI | 7.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICASERVIÇOS COMPLEMENTARES | m² | 140.808 | 16.75 | 21.1955 | 2984.49 | 0.2666%
40936 | DER-ES (ATUALIZADO 09/2018) | 7.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA | m² | 2.763 | 449.38 | 568.6455 | 1571.1674 | 0.1404%
Subtotal do item 10 | [7 empty] | 4555.6574 | 0.407%
0%
DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO | [8 empty] | 0%
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0%
97636 | SINAPI | 8.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1800.38 | 9.74 | 12.325 | 22189.6763 | 1.982%
96396 | SINAPI | 8.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 180.038 | 120.16 | 152.0505 | 27374.8614 | 2.446%
95996 | SINAPI | 8.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 90.019 | 937.27 | 1186.0215 | 106764.4656 | 9.538%
95875 | SINAPI | 8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 6301.33 | 0.98 | 1.2401 | 7814.2289 | 0.6981%
98409 | SINAPI | 8.5 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018 | M | 6.9 | 257.62 | 325.9923 | 2249.3472 | 0.201%
Comp-02 |  | 8.6 | NIVELAMENTO DE CAIXA DE DRENAGEM TIPO BOCA DE LOBO 50 X 30 CM, ALTURA DE ACRESCIMO= 14 CM, DE CONCRETO SIMPLES Fck=20MPA, IMPERMEABILIZADO COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA. | UND | 35 | 38.6275 | 48.8792 | 1710.7716 | 0.1528%
Comp-03 |  | 8.7 | NIVELAMENTO DE CAIXA DE DRENAGEM TIPO BOCA DE LOBO 100 X 30 CM, ALTURA DE ACRESCIMO= 14 CM, DE CONCRETO SIMPLES Fck=20MPA, IMPERMEABILIZADO COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA. | UND | 35 | 55.6632 | 70.4362 | 2465.2659 | 0.2202%
78472 | SINAPI | 8.8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 11591.3 | 0.33 | 0.41758 | 4840.3182 | 0.4324%
Subtotal do item 10 | [7 empty] | 175408.9353
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 1119309.726

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA / ES | [7 empty] | ÁREA (m²) | 11591.3
| OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA | [7 empty] | DATA BASE | Novembro/2019
ORÇAMENTISTA: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA-ES 0047233/D
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | VOLUME (m³) | PESO ESPCIF. (ton/m³) | PESO (ton) | DMT (km) | M³ x KM | TOTAL
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2UN X 2,0m x 1,25 m)
|  | M² | 3 | 2 | 1.25 | 7.5 | [6 empty] | 7.5
TOTAL (M²) | [12 empty] | 7.5
1.2 | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
|  | M | 1 | 50 | [8 empty] | 50
TOTAL (M) | [12 empty] | 50
1.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
|  | UND | 1 | [9 empty] | 1
TOTAL (UND) | [12 empty] | 1
1.4 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA, VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO
|  |  | QUANT. MÊS | QUANT. CONTAINER
|  | MÊS | 4 | 1 | [8 empty] | 4
TOTAL (MÊS) | [12 empty] | 4
1.5 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO
|  |  | QUANT. MÊS | QUANT. CONTAINER
|  | MÊS | 4 | 1 | [8 empty] | 4
TOTAL (MÊS) | [12 empty] | 4
1.6 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, SEM BANHEIRO, DIM. 6.00X2.40M, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO
|  |  | QUANT. MÊS | QUANT. CONTAINER
|  | MÊS | 4 | 1 | [8 empty] | 4
TOTAL (MÊS) | [12 empty] | 4
1.7 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.
|  |  | QUANT. MÊS | QUANT. CONTAINER
|  | MÊS | 4 | 1 | [8 empty] | 4
TOTAL (MÊS) | [12 empty] | 4
1.8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA
QUANT. CONTAINER
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
TOTAL (UND) | [12 empty] | 4
1.9 | ADMINISTRATIVO LOCAL
|  |  | 4 | [9 empty] | 4
TOTAL (MÊS) | [12 empty] | 4
2.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
| AVENIDA BRASIL |  |  |  | LARG. MÉDIA
| ESTACA 210 + 12,06 ATÉ ESTACA 238 + 4,06 |  |  | 552 | 7.5529 | 4169.2 | [6 empty] | 4169.2
CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS)
| RUA TABELIÃO ALFREDO ALMEIDA (LADO ESQUEDO) |  |  | 5 | 8.996 | 44.98 | [6 empty] | 44.98
| RUA TABELIÃO ALFREDO ALMEIDA (LADO DIREITO) |  |  | 5 | 4.186 | 20.93 | [6 empty] | 20.93
| RUA DIONÍSIO GADIOLE |  |  | 5 | 6.284 | 31.42 | [6 empty] | 31.42
| RUA JERÔNIMO MONTEIRO |  |  | 5 | 5.034 | 25.17 | [6 empty] | 25.17
| RUA PRAÇA DO GANDU |  |  | 5 | 9.646 | 48.23 | [6 empty] | 48.23
| RUA MODESTO FARINA |  |  | 5 | 8.592 | 42.96 | [6 empty] | 42.96
| RUA NOSSA SRA. DA SAÚDE |  |  | 5 | 5.85 | 29.25 | [6 empty] | 29.25
| RUA DURVAL GAMA DE CASTRO |  |  | 5 | 15.35 | 76.75 | [6 empty] | 76.75
| RUA SANTOS DUMONT |  |  | 5 | 7.262 | 36.31 | [6 empty] | 36.31
| RUA AGOSTINHO TORRI |  |  | 5 | 13.95 | 69.75 | [6 empty] | 69.75
| RUA JOAQUIM DA SILVA ALMEIDA |  |  | 5 | 8.85 | 44.25 | [6 empty] | 44.25
TOTAL (M²) | [12 empty] | 4639.2
2.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
| AVENIDA BRASIL + CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS) |  |  |  |  | 4639.2 | [6 empty] | 4639.2
TOTAL (M²) | [12 empty] | 4639.2
2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
| AVENIDA BRASIL + CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS) |  |  |  |  | 4639.2 | 0.05 | 231.96 |  |  |  |  | 231.96
TOTAL (M³) | [12 empty] | 231.96
2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
| FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 4639.2 | 0.05 | 231.96 | 1.85 | 429.126 | 10 | 4291.26 | 4291.26
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 4639.2 | 0.05 | 231.96 | 1.85 | 429.126 | 10 | 4291.26 | 4291.26
TOTAL (TxKM) | [12 empty] | 8582.52
3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICASERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Pintura de faixa de pedestre (1,8m² de pintura por metro linear de faixa) |  | 1 | 54.99 | 1.8 | 98.982 | [6 empty] | 98.982
| Pintura de cadeirante |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Pintura estacionamento de carro ( De acordo com Projeto Geométrico) |  | 1 | 27 | 0.1 | 2.7 | [6 empty] | 2.7
| Pintura de linha central dupla da pista de rolamento |  | 2 | 552 | 0.1 | 110.4 | [6 empty] | 110.4
| Pintura de idoso |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Ponto de Onibus |  | 1 | 19.28 | 0.1 | 1.928 | [6 empty] | 1.928
TOTAL (M²) | [12 empty] | 214.01
3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
| Placa octagonal Pare (lado 25 cm) |  | 7 |  |  | 0.3 | [6 empty] | 2.1
| Velocidade maxima 40 km (Ø 40 cm) |  | 2 |  |  | 0.126 | [6 empty] | 0.252
| Passagem de pedestre (losango L=45cm) |  | 7 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 1.414
| Passegem de estudantes (losango L=45cm) |  | 0 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 0
| Lombada (losango L=45cm) |  | 0 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 0
| Estacionamento (Ø 40 cm) |  | 1 |  |  | 0.13 | [6 empty] | 0.13
| Vaga exclusiva para idoso (retangular 50x70 cm) |  | 0 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0
| Vaga exclusiva para deficientes fisicos (retangular 50x70 cm) |  | 0 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0
| Oponto de Onibus (retangular 50x70 cm) |  | 1 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0.35
| Nome de logradouro (retangular 25x45 cm) começo e fim da via |  | 2 |  |  | 0.1125 | [6 empty] | 0.225
TOTAL (M²) | [12 empty] | 4.471
4.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
| AVENIDA NEGRI ORESTES |  |  |  | LARG. MÉDIA
| ESTACA 712 + 0,00 ATÉ ESTACA 741 + 0,00 |  |  | 580 | 8.3037 | 4816.12 | [6 empty] | 4816.12
CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS)
| RUA PRAÇA M. SÃO LÍBANO (LADO ESQUEDO) |  |  | 5 | 12 | 60 | [6 empty] | 60
| RUA PRAÇA M. SÃO LÍBANO (LADO DIREITO) |  |  | 5 | 12 | 60 | [6 empty] | 60
| RUA IRMÃ FORTUNATA |  |  | 5 | 5 | 25 | [6 empty] | 25
| RUA SANTA LÚCIA COMETI |  |  | 5 | 8 | 40 | [6 empty] | 40
TOTAL (M²) | [12 empty] | 5001.12
4.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
| AVENIDA NEGRI ORESTES + CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS) |  |  |  |  | 5001.12 | [6 empty] | 5001.12
TOTAL (M²) | [12 empty] | 5001.12
4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
| AVENIDA BRASIL + CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS) |  |  |  |  | 5001.12 | 0.05 | 250.056 |  |  |  |  | 250.056
TOTAL (M³) | [12 empty] | 250.056
4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
| FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 5001.12 | 0.05 | 250.056 | 1.85 | 462.6036 | 10 | 4626.036 | 4626.036
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 5001.12 | 0.05 | 250.056 | 1.85 | 462.6036 | 10 | 4626.036 | 4626.036
TOTAL (TxKM) | [12 empty] | 9252.072
5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICASERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Pintura de faixa de pedestre (1,8m² de pintura por metro linear de faixa) |  | 1 | 42.13 | 1.8 | 75.834 | [6 empty] | 75.834
| Pintura de cadeirante |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 2.89 | [6 empty] | 2.89
| Pintura estacionamento de carro ( De acordo com Projeto Geométrico) |  | 1 | 126.16 | 0.1 | 12.616 | [6 empty] | 12.616
| Pintura de linha central dupla da pista de rolamento |  | 2 | 580 | 0.1 | 116 | [6 empty] | 116
| Pintura de idoso |  | 1 | 0.4 | 1.7 | 0.68 | [6 empty] | 0.68
| Faixa Quebra-molas (0,52 m² de pintura por metro linear ) |  | 1 | 18.72 | 0.52 | 9.7344 | [6 empty] | 9.7344
TOTAL (M²) | [12 empty] | 217.7544
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
| Placa octagonal Pare (lado 25 cm) |  | 5 |  |  | 0.3 | [6 empty] | 1.5
| Velocidade maxima 40 km (Ø 40 cm) |  | 2 |  |  | 0.126 | [6 empty] | 0.252
| Passagem de pedestre (losango L=45cm) |  | 3 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 0.606
| Passegem de estudantes (losango L=45cm) |  | 4 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 0.808
| Lombada (losango L=45cm) |  | 2 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 0.404
| Estacionamento (Ø 40 cm) |  | 3 |  |  | 0.13 | [6 empty] | 0.39
| Vaga exclusiva para idoso (retangular 50x70 cm) |  | 1 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0.35
| Vaga exclusiva para deficientes fisicos (retangular 50x70 cm) |  | 1 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0.35
| Oponto de Onibus (retangular 50x70 cm) |  | 1 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0.35
| Nome de logradouro (retangular 25x45 cm) começo e fim da via |  | 2 |  |  | 0.1125 | [6 empty] | 0.225
TOTAL (M²) | [12 empty] | 5.235
6.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
| RUA DR. MAURO DE PEREIRA MATOS |  |  |  | LARG. MÉDIA
| ESTACA 7000 + 5,27 ATÉ ESTACA 7012 + 0,52 |  |  | 235.25 | 8.0889 | 1902.92 | [6 empty] | 1902.92
CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS)
| RUA SARCINELLI ANTÔNIO |  |  | 5 | 9.612 | 48.06 | [6 empty] | 48.06
TOTAL (M²) | [12 empty] | 1950.98
6.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
| AVENIDA NEGRI ORESTES + CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS) |  |  |  |  | 1950.98 | [6 empty] | 1950.98
TOTAL (M²) | [12 empty] | 1950.98
6.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
| AVENIDA BRASIL + CRUZAMENTOS (LIMPA RODAS) |  |  |  |  | 1950.98 | 0.05 | 97.549 |  |  |  |  | 97.549
TOTAL (M³) | [12 empty] | 97.549
6.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
| FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1950.98 | 0.05 | 97.549 | 1.85 | 180.4657 | 10 | 1804.6565 | 1804.6565
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | 1950.98 | 0.05 | 97.549 | 1.85 | 180.4657 | 10 | 1804.6565 | 1804.6565
TOTAL (TxKM) | [12 empty] | 3609.313
7.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICASERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Pintura de faixa de pedestre (1,8m² de pintura por metro linear de faixa) |  | 1 | 39.01 | 1.8 | 70.218 | [6 empty] | 70.218
| Pintura de cadeirante |  | 2 | 1.7 | 1.7 | 5.78 | [6 empty] | 5.78
| Pintura estacionamento de carro ( De acordo com Projeto Geométrico) |  | 1 | 164 | 0.1 | 16.4 | [6 empty] | 16.4
| Pintura de linha central dupla da pista de rolamento |  | 2 | 235.25 | 0.1 | 47.05 | [6 empty] | 47.05
| Pintura de idoso |  | 2 | 0.4 | 1.7 | 1.36 | [6 empty] | 1.36
TOTAL (M²) | [12 empty] | 140.808
7.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA
| Placa octagonal Pare (lado 25 cm) |  | 3 |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.9
| Velocidade maxima 40 km (Ø 40 cm) |  | 0 |  |  | 0.126 | [6 empty] | 0
| Passagem de pedestre (losango L=45cm) |  | 4 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 0.808
| Passegem de estudantes (losango L=45cm) |  | 0 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 0
| Lombada (losango L=45cm) |  | 0 |  |  | 0.202 | [6 empty] | 0
| Estacionamento (Ø 40 cm) |  | 1 |  |  | 0.13 | [6 empty] | 0.13
| Vaga exclusiva para idoso (retangular 50x70 cm) |  | 1 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0.35
| Vaga exclusiva para deficientes fisicos (retangular 50x70 cm) |  | 1 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0.35
| Oponto de Onibus (retangular 50x70 cm) |  | 0 |  |  | 0.35 | [6 empty] | 0
| Nome de logradouro (retangular 25x45 cm) começo e fim da via |  | 2 |  |  | 0.1125 | [6 empty] | 0.225
TOTAL (M²) | [12 empty] | 2.763
8.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Rua Negri Oreste
| Próximo ao Rincão Gaúcho/Rodoviária |  | 5 | 1 | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| Em frente ao Rincão Gaúcho |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 6.75 | [6 empty] | 6.75
|  |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | [6 empty] | 0.64
|  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| Em frente a Polícia Militar |  | 14 | 1 | 1 | 14 | [6 empty] | 14
| Próxima a escola Maria Olíria |  | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | [6 empty] | 0.98
| Em frente ao Centro Comunitário |  | 1 | 60 | 4.5 | 270 | [6 empty] | 270
|  |  | 1 | 33 | 4 | 132 | [6 empty] | 132
| Próximo a Thonson/Material de Construção |  | 1 | 43 | 9 | 387 | [6 empty] | 387
| Próximo a Auto Escola Direção |  | 1 | 6 | 4.5 | 27 | [6 empty] | 27
| Próximo ao Morelato |  | 1 | 11 | 4.5 | 49.5 | [6 empty] | 49.5
|  |  | 1 | 9 | 4.5 | 40.5 | [6 empty] | 40.5
| Em frente a Auto Escola João Neiva |  | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 | [6 empty] | 7.5
| Próximo a Escola Barão de Monjardim |  | 1 | 8 | 5 | 40 | [6 empty] | 40
| Próximo ao Restaurante Sabor e Cia |  | 1 | 1.7 | 4 | 6.8 | [6 empty] | 6.8
Avenida Brasil
| Próximo a Contágio/Global |  | 1 | 22 | 7.5 | 165 | [6 empty] | 165
| Esquina com a Rua Tabelião Alfredo |  | 1 | 8 | 3 | 24 | [6 empty] | 24
|  |  | 1 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 10
|  |  | 1 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 10
| Próximo ao Bradesco |  | 1 | 15 | 8 | 120 | [6 empty] | 120
|  |  | 1 | 6 | 8 | 48 | [6 empty] | 48
|  |  | 1 | 6 | 2.2 | 13.2 | [6 empty] | 13.2
| Próximo USS Gadioli |  | 3 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| Próximo Drogaria São Paulo |  | 6 | 0.6 | 0.6 | 2.16 | [6 empty] | 2.16
|  |  | 1 | 35 | 6 | 210 | [6 empty] | 210
| Próximo a Academia RB |  | 20 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | [6 empty] | 7.2
|  |  | 2 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | [6 empty] | 7.5
| Próximo ao Banco do Brasil |  | 1 | 9 | 1.5 | 13.5 | [6 empty] | 13.5
| Entrada para Pestalozi |  | 1 | 22 | 2 | 44 | [6 empty] | 44
| Próximo a Igreja Presbiteriana |  | 25 | 1.2 | 1.2 | 36 | [6 empty] | 36
Rua Tabelião Alfredo
| Próximo a Academia Ritmos |  | 1 | 12 | 2.5 | 30 | [6 empty] | 30
|  |  | 4 | 3 | 2.5 | 30 | [6 empty] | 30
| Próximo ao Centro Médico João Neiva |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
|  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 4
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Em frente ao Farina Gás |  | 10 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | [6 empty] | 6.4
|  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | [6 empty] | 2.25
| Próximo a Clínica Médica Cr. Eloísio |  | 1 | 7 | 3 | 21 | [6 empty] | 21
TOTAL (M²) | [12 empty] | 1800.38
8.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Rua Negri Oreste
| Próximo ao Rincão Gaúcho/Rodoviária |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| Em frente ao Rincão Gaúcho |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 6.75 | 0.1 | 0.675 |  |  |  |  | 0.675
|  |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.1 | 0.064 |  |  |  |  | 0.064
|  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| Em frente a Polícia Militar |  | 14 | 1 | 1 | 14 | 0.1 | 1.4 |  |  |  |  | 1.4
| Próxima a escola Maria Olíria |  | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.1 | 0.098 |  |  |  |  | 0.098
| Em frente ao Centro Comunitário |  | 1 | 60 | 4.5 | 270 | 0.1 | 27 |  |  |  |  | 27
|  |  | 1 | 33 | 4 | 132 | 0.1 | 13.2 |  |  |  |  | 13.2
| Próximo a Thonson/Material de Construção |  | 1 | 43 | 9 | 387 | 0.1 | 38.7 |  |  |  |  | 38.7
| Próximo a Auto Escola Direção |  | 1 | 6 | 4.5 | 27 | 0.1 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7
| Próximo ao Morelato |  | 1 | 11 | 4.5 | 49.5 | 0.1 | 4.95 |  |  |  |  | 4.95
|  |  | 1 | 9 | 4.5 | 40.5 | 0.1 | 4.05 |  |  |  |  | 4.05
| Em frente a Auto Escola João Neiva |  | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 | 0.1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
| Próximo a Escola Barão de Monjardim |  | 1 | 8 | 5 | 40 | 0.1 | 4 |  |  |  |  | 4
| Próximo ao Restaurante Sabor e Cia |  | 1 | 1.7 | 4 | 6.8 | 0.1 | 0.68 |  |  |  |  | 0.68
Avenida Brasil
| Próximo a Contágio/Global |  | 1 | 22 | 7.5 | 165 | 0.1 | 16.5 |  |  |  |  | 16.5
| Esquina com a Rua Tabelião Alfredo |  | 1 | 8 | 3 | 24 | 0.1 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
|  |  | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 1
| Próximo ao Bradesco |  | 1 | 15 | 8 | 120 | 0.1 | 12 |  |  |  |  | 12
|  |  | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.1 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8
|  |  | 1 | 6 | 2.2 | 13.2 | 0.1 | 1.32 |  |  |  |  | 1.32
| Próximo USS Gadioli |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| Próximo Drogaria São Paulo |  | 6 | 0.6 | 0.6 | 2.16 | 0.1 | 0.216 |  |  |  |  | 0.216
|  |  | 1 | 35 | 6 | 210 | 0.1 | 21 |  |  |  |  | 21
| Próximo a Academia RB |  | 20 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 0.1 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72
|  |  | 2 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 0.1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
| Próximo ao Banco do Brasil |  | 1 | 9 | 1.5 | 13.5 | 0.1 | 1.35 |  |  |  |  | 1.35
| Entrada para Pestalozi |  | 1 | 22 | 2 | 44 | 0.1 | 4.4 |  |  |  |  | 4.4
| Próximo a Igreja Presbiteriana |  | 25 | 1.2 | 1.2 | 36 | 0.1 | 3.6 |  |  |  |  | 3.6
Rua Tabelião Alfredo
| Próximo a Academia Ritmos |  | 1 | 12 | 2.5 | 30 | 0.1 | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | 4 | 3 | 2.5 | 30 | 0.1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Próximo ao Centro Médico João Neiva |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
|  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
| Em frente ao Farina Gás |  | 10 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 0.1 | 0.64 |  |  |  |  | 0.64
|  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 0.1 | 0.225 |  |  |  |  | 0.225
| Próximo a Clínica Médica Cr. Eloísio |  | 1 | 7 | 3 | 21 | 0.1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
TOTAL (M³) | [12 empty] | 180.038
8.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Rua Negri Oreste
| Próximo ao Rincão Gaúcho/Rodoviária |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.05 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
| Em frente ao Rincão Gaúcho |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 6.75 | 0.05 | 0.3375 |  |  |  |  | 0.3375
|  |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.05 | 0.032 |  |  |  |  | 0.032
|  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.05 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
| Em frente a Polícia Militar |  | 14 | 1 | 1 | 14 | 0.05 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
| Próxima a escola Maria Olíria |  | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.05 | 0.049 |  |  |  |  | 0.049
| Em frente ao Centro Comunitário |  | 1 | 60 | 4.5 | 270 | 0.05 | 13.5 |  |  |  |  | 13.5
|  |  | 1 | 33 | 4 | 132 | 0.05 | 6.6 |  |  |  |  | 6.6
| Próximo a Thonson/Material de Construção |  | 1 | 43 | 9 | 387 | 0.05 | 19.35 |  |  |  |  | 19.35
| Próximo a Auto Escola Direção |  | 1 | 6 | 4.5 | 27 | 0.05 | 1.35 |  |  |  |  | 1.35
| Próximo ao Morelato |  | 1 | 11 | 4.5 | 49.5 | 0.05 | 2.475 |  |  |  |  | 2.475
|  |  | 1 | 9 | 4.5 | 40.5 | 0.05 | 2.025 |  |  |  |  | 2.025
| Em frente a Auto Escola João Neiva |  | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 | 0.05 | 0.375 |  |  |  |  | 0.375
| Próximo a Escola Barão de Monjardim |  | 1 | 8 | 5 | 40 | 0.05 | 2 |  |  |  |  | 2
| Próximo ao Restaurante Sabor e Cia |  | 1 | 1.7 | 4 | 6.8 | 0.05 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34
Avenida Brasil
| Próximo a Contágio/Global |  | 1 | 22 | 7.5 | 165 | 0.05 | 8.25 |  |  |  |  | 8.25
| Esquina com a Rua Tabelião Alfredo |  | 1 | 8 | 3 | 24 | 0.05 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
|  |  | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.05 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
|  |  | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.05 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| Próximo ao Bradesco |  | 1 | 15 | 8 | 120 | 0.05 | 6 |  |  |  |  | 6
|  |  | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.05 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
|  |  | 1 | 6 | 2.2 | 13.2 | 0.05 | 0.66 |  |  |  |  | 0.66
| Próximo USS Gadioli |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.05 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
| Próximo Drogaria São Paulo |  | 6 | 0.6 | 0.6 | 2.16 | 0.05 | 0.108 |  |  |  |  | 0.108
|  |  | 1 | 35 | 6 | 210 | 0.05 | 10.5 |  |  |  |  | 10.5
| Próximo a Academia RB |  | 20 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 0.05 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36
|  |  | 2 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 0.05 | 0.375 |  |  |  |  | 0.375
| Próximo ao Banco do Brasil |  | 1 | 9 | 1.5 | 13.5 | 0.05 | 0.675 |  |  |  |  | 0.675
| Entrada para Pestalozi |  | 1 | 22 | 2 | 44 | 0.05 | 2.2 |  |  |  |  | 2.2
| Próximo a Igreja Presbiteriana |  | 25 | 1.2 | 1.2 | 36 | 0.05 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
Rua Tabelião Alfredo
| Próximo a Academia Ritmos |  | 1 | 12 | 2.5 | 30 | 0.05 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
|  |  | 4 | 3 | 2.5 | 30 | 0.05 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| Próximo ao Centro Médico João Neiva |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.05 | 0.075 |  |  |  |  | 0.075
|  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
| Em frente ao Farina Gás |  | 10 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 0.05 | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
|  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 0.05 | 0.1125 |  |  |  |  | 0.1125
| Próximo a Clínica Médica Cr. Eloísio |  | 1 | 7 | 3 | 21 | 0.05 | 1.05 |  |  |  |  | 1.05
TOTAL (M³) | [12 empty] | 90.019
8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
| DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | 1800.38 | 0.2 | 360.076 |  |  | 10 | 3600.76 | 3600.76
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [6 empty] | 180.038 |  |  | 10 | 1800.38 | 1800.38
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [6 empty] | 90.019 |  |  | 10 | 900.19 | 900.19
TOTAL (M³) | [12 empty] | 6301.33
8.5 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018
CONSIDERAR UM A CADA 20 METROS
AVENIDA BRASIL
| ESTACA 210 + 12,06 ATÉ ESTACA 238 + 4,06 |  | 28 | 552 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 2.8
| AVENIDA NEGRI ORESTES | [11 empty] | 0
| ESTACA 712 + 0,00 ATÉ ESTACA 741 + 0,00 |  | 29 | 580 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 2.9
| RUA DR. MAURO DE PEREIRA MATOS | [11 empty] | 0
| ESTACA 7000 + 5,27 ATÉ ESTACA 7012 + 0,52 |  | 12 | 235.25 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 1.2
TOTAL (M²) | [12 empty] | 6.9
8.6 | NIVELAMENTO DE CAIXA DE DRENAGEM TIPO BOCA DE LOBO 50 X 30 CM, ALTURA DE ACRESCIMO= 14 CM, DE CONCRETO SIMPLES Fck=20MPA, IMPERMEABILIZADO COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA.
CONSIDERAR UM A CADA 40 METROS
AVENIDA BRASIL
| ESTACA 210 + 12,06 ATÉ ESTACA 238 + 4,06 |  | 14 | 552 | [8 empty] | 14
| AVENIDA NEGRI ORESTES | [11 empty] | 0
| ESTACA 712 + 0,00 ATÉ ESTACA 741 + 0,00 |  | 15 | 580 | [8 empty] | 15
| RUA DR. MAURO DE PEREIRA MATOS | [11 empty] | 0
| ESTACA 7000 + 5,27 ATÉ ESTACA 7012 + 0,52 |  | 6 | 235.25 | [8 empty] | 6
TOTAL (UND) | [12 empty] | 35
8.7 | NIVELAMENTO DE CAIXA DE DRENAGEM TIPO BOCA DE LOBO 100 X 30 CM, ALTURA DE ACRESCIMO= 14 CM, DE CONCRETO SIMPLES Fck=20MPA, IMPERMEABILIZADO COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA.
CONSIDERAR UM A CADA 40 METROS
AVENIDA BRASIL
| ESTACA 210 + 12,06 ATÉ ESTACA 238 + 4,06 |  | 14 | 552 | [8 empty] | 14
| AVENIDA NEGRI ORESTES | [11 empty] | 0
| ESTACA 712 + 0,00 ATÉ ESTACA 741 + 0,00 |  | 15 | 580 | [8 empty] | 15
| RUA DR. MAURO DE PEREIRA MATOS | [11 empty] | 0
| ESTACA 7000 + 5,27 ATÉ ESTACA 7012 + 0,52 |  | 6 | 235.25 | [8 empty] | 6
TOTAL (UND) | [12 empty] | 35
8.8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
| AVENIDA BRASIL |  |  |  |  | 4639.2 | [6 empty] | 4639.2
| AVENIDA NEGRI ORESTES |  |  |  |  | 5001.12 | [6 empty] | 5001.12
| RUA DR. MAURO DE PEREIRA MATOS |  |  |  |  | 1950.98 | [6 empty] | 1950.98
TOTAL (M²) | [12 empty] | 11591.3

## COMPOSIÇÃO 01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
Novembro/2019
COMP-01
SERVIÇO: | ADMINISTRATIVO LOCAL
UND: | UNIDADE
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 5819.53 | 5819.53
TOTAL A | [5 empty] | 5819.53
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 5819.53
TOTAL B | [5 empty] | 0
TOTAL D (A+B) | [5 empty] | 5819.53
TOTAL E (BDI 26,54%) | [5 empty] | 1544.5033
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 7364.0333

## COMPOSIÇÃO 02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | Data-base
Novembro/2019
COMP-02
SERVIÇO: | NIVELAMENTO DE CAIXA DE DRENAGEM TIPO BOCA DE LOBO 50 X 30 CM, ALTURA DE ACRESCIMO= 14 CM, DE CONCRETO SIMPLES Fck=20MPA, IMPERMEABILIZADO COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA.
UND: | UNIDADE
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 20 | 10
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 14.32 | 7.16
|  | Obs :. Coeficiente baseado no item SINAP 97981 acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,8 m. af_05/2018 |  |  |  | =coeficiente de referência *altura a ser acrescida
TOTAL A | [7 empty] | 17.16
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 |  |  | M² | 0.3584 | 47.34 | 16.9667
94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. |  |  | M³ | 0.014336 | 243.17 | 3.4861
74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. |  |  | M² | 0.1344 | 7.55 | 1.0147
TOTAL B | [7 empty] | 21.4675
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 17.16
TOTAL B | [7 empty] | 21.4675
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 38.6275
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 10.2517
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 48.8792
ALONGAMENTO DAS CAIXAS DE DRENAGEM BOCA DE LOBO
| LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ESPESSURA (M)
| 0.3 | 0.5 | 0.14 | 0.08
| VOLUME (M³) | 0.014336 | ÁREA LATERAL EXTERNA (M²) | 0.224
|  |  | ÁREA LATERAL INTERNA (M²) | 0.1344

## COMPOSIÇÃO 03
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | Data-base
Novembro/2019
COMP-03
SERVIÇO: | NIVELAMENTO DE CAIXA DE DRENAGEM TIPO BOCA DE LOBO 100 X 30 CM, ALTURA DE ACRESCIMO= 14 CM, DE CONCRETO SIMPLES Fck=20MPA, IMPERMEABILIZADO COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRELHA.
UND: | UNIDADE
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 20 | 10
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 14.32 | 7.16
|  | Obs :. Coeficiente baseado no item SINAP 97981 acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,8 m. af_05/2018 |  |  |  | =coeficiente de referência *altura a ser acrescida
TOTAL A | [7 empty] | 17.16
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 |  |  | M² | 0.6384 | 47.34 | 30.2219
94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. |  |  | M³ | 0.025536 | 243.17 | 6.2096
74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. |  |  | M² | 0.2744 | 7.55 | 2.0717
TOTAL B | [7 empty] | 38.5032
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 17.16
TOTAL B | [7 empty] | 38.5032
TOTAL D (A+B) | [7 empty] | 55.6632
TOTAL E (BDI 26,54%) | [7 empty] | 14.773
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 70.4362
ALONGAMENTO DAS CAIXAS DE DRENAGEM BOCA DE LOBO
| LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ESPESSURA (M)
| 0.3 | 1 | 0.14 | 0.08
| VOLUME (M³) | 0.025536 | ÁREA LATERAL EXTERNA (M²) | 0.364
|  |  | ÁREA LATERAL INTERNA (M²) | 0.2744

## CRONOG
CRONOGRAMA DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA / ES
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
ORÇAMENTISTA: JEFYSON SILVA LOUREIRO - CREA-ES 0047233/D
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4.517% | 50556.95 | 19042.1767 | 13542.9367 | 17971.8367
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 78.09% | 874117.4706 | 349646.9883 | 349646.9883 | 174823.4941
3 | SINALIZAÇÃO |  | 1.718% | 19226.3701 |  |  | 19226.3701
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 15.67% | 175408.9353 | 58469.6451 | 58469.6451 | 58469.6451
Total simples (%) |  |  |  | 100% | 38.16% | 37.67% | 24.17%
Total simples |  |  |  | 1119309.726 | 427158.81 | 421659.57 | 270491.346
Total acumulado (%) |  |  |  | 0% | 38.16% | 75.83% | 100%
Total acumulado |  |  |  |  | 427158.81 | 848818.38 | 1119309.726

## BDI-Comp
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES
COMPOSIÇÃO DO BDI
Para Serviços
GRUPO A
| Despesas Financeiras | 0.59%
| Total Grupo A | 0.59%
GRUPO B
| Administração Central | 4%
| Total Grupo B | 4%
GRUPO C
| Bonificação | 6.86%
| Total Grupo C | 6.86%
GRUPO D
| Seguros / Garantia | 0.8%
| Riscos | 0.97%
| Total Grupo D | 1.77%
GRUPO E
| ISS | 2%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 4.5%
| Total Grupo E | 10.15%
| BDI Total | 26.54%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 – E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal.
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

## RELAÇÃO DE RUAS
RELAÇÃO DAS RUAS
| OBRA: RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA |  |  |  |  | ÁREA (m²) | #REF!
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA / ES |  |  |  |  | DATA BASE | #REF!
| LOCAL: DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CONVÊNIO | 872145/2018
REFERÊNCIA: SINAPI-ESPÍRITO SANTO
RELAÇÃO DE RUAS
ITEM | NOME DAS RUAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (sub-leito, Base e Imprimação) m | LARGURA (pintura e capa) m | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (Sub-leito, Base e Imprimação) m² | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (pintura e capa) m² | Meio-Fio/Sarjeta (m) | Sarjeta (m)
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
AV BRASIL
| P 0 - P1 |  |  |  | 145.45
| P 1 - P2 |  |  |  | 159.81
| P 2 - P3 |  |  |  | 170.63
| P 3 - P4 |  |  |  | 171.12
| P 4 - P5 |  |  |  | 182.6
| P 5 - P6 |  |  |  | 197.65
| P 06- P7 |  |  |  | 156.37
| P 7 - P8 |  |  |  | 149.53
| P 8 - P9 |  |  |  | 147.37
| P 9 - P10 |  |  |  | 146.43
| P 21 - 22 |  |  |  | 151.09
| P 22 - 23 |  |  |  | 150
| P 23 - 24 |  |  |  | 150.65
| P 24 - 25 |  |  |  | 150
| P 24 - 26 |  |  |  | 145.51
| EIXO ESTRADAL | 303.74
| TOTAL |  |  |  | 2374.21
Obs: Metragem quadrada retirada da tabela de estacas do projeto executivo de recapeamento asfaltico
BURACOS
|  |  | Lado 1 (m) | Lado 2 (m) | Altura (m) | Área de Buracos | Meio-Fio/Sarjeta (m)
| B1 |  | 6 | 5.53 | 7 | 40.355 | 19.37
| B2 |  | 18.75 |  | 6.95 | 130.3125 | 20.46
| B3 |  | 6.71 | 5.5 | 14.8 | 90.354 | 40.63
| B4 |  | 12 |  | 7.11 | 303.2565 | 25.07
|  |  | 63.17 |  | 3.45
| Obs: valores acima referente a extensão total da via |  |  |  |  | 564.278 | 105.53
| Rampa 01 | [5 empty] | 1.5
| Rampa 02 | [5 empty] | 1.2
| Rampa 03 | [5 empty] | 1.2
| Rampa 04 | [5 empty] | 1.2
| Rampa 05 | [5 empty] | 1.2
| Rampa 06 | [5 empty] | 1.5
| Rampa 07 | [5 empty] | 1.5
| Rampa 08 | [5 empty] | 1.5
| Rampa 09 | [5 empty] | 1.5
| Rampa 10 | [5 empty] | 1.5
Obs: valores acima referente apenas as rampas
| TOTAL | [5 empty] | 13.8
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
AV NEGRI ORESTES
| P 2 - P3 |  |  |  | 273.17
| P3 +10 |  |  |  | 89.78
| P 06- P7 |  |  |  | 152.14
| P 7 - P8 |  |  |  | 159.45
| P 8 - P9 |  |  |  | 178.48
| P 9 - P10 |  |  |  | 175.46
| P 10 - P11 |  |  |  | 168.82
| P 11 - P12 |  |  |  | 164.66
| P 12 - P13 |  |  |  | 161.01
| P 13 - P14 |  |  |  | 166.43
| P 14 - P15 |  |  |  | 171.59
| P 15 - P16 |  |  |  | 171.78
| P 16 - P17 |  |  |  | 180.22
| P 24 - P25 |  |  |  | 144.43
| P 25 - P26 |  |  |  | 144.34
| P 26 - P27 |  |  |  | 143.77
| P 27 + 14,6 |  |  |  | 103.38
| EIXO ESTRADAL | 325.21 |  | Total | 2748.91
Obs: Metragem quadrada retirada da tabela de estacas do projeto executivo de recapeamento asfaltico
BURACOS
|  |  | Lado 1 (m) | Lado 2 (m) | Altura (m) | Área de Buracos | Meio-Fio/Sarjeta m
| B1 |  | 11.3 |  | 7.93 | 89.609
| B2 |  | 39.97 |  | 6 | 239.82 | 28.96
| B3 |  | 10 |  | 4 | 40 | 14.88
| B4 |  | 15 |  | 7 | 105 | 19.17
| B5 |  | 10.08 |  | 4 | 40.32
[6 empty] | 514.749 | 63.01
Obs: valores acima referente a extensão total da via
| Rampa 11 | [5 empty] | 1.2
| Rampa 12 | [5 empty] | 1.2
| Rampa 13 | [5 empty] | 1.5
| Rampa 14 | [5 empty] | 1.5
| Rampa 15 | [5 empty] | 1
| Rampa 16 | [5 empty] | 1.2
| Rampa 17 | [5 empty] | 1.2
| Obs: valores acima referente apenas as rampas | [5 empty] | 1.5
TOTAL
10.3
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
| RUA PRESIDENTE VARGAS |  |  |  | Área Recapeamento
| P 14 - P15 |  |  |  | 159.84
| P 15 - 16 |  |  |  | 158.58
| P 16 - P17 |  |  |  | 157.87
| P 17 - P18 |  |  |  | 156.11
| P 18 - P19 |  |  |  | 156.66
| P 19 - P20 |  |  |  | 157.55
| P 20 - P21 |  |  |  | 199.85
| P 21 + P22 |  |  |  | 209.84
| P 22 + 3,81 |  |  |  | 43.52
Obs: Metragem quadrada retirada da tabela de estacas do projeto executivo de recapeamento asfaltico
| EIXO ESTRADAL | 163.46 |  | TOTAL | 1399.82
BURACOS
|  |  | Lado 1 (m) | Lado 2 (m) | Altura (m) | Área de Buracos
| B1 |  | 38.02 |  | 8.04 | 305.6808
| B2 |  | 4.5 |  | 3 | 13.5
| B3 |  | 1.1 |  | 1 | 1.1
| B4 |  | 5.14 |  | 1 | 5.14
| B5 |  | 1 |  | 2.4 | 11.2
|  |  | 2.2 |  | 4
| B6 |  | 2.85 |  | 1 | 2.85
| B7 |  | 2.4 |  | 2.5 | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 345.4708
Obs: valores acima referente a extensão total da via
| Rampa 18 | [5 empty] | 1.2
| Rampa 19 | [5 empty] | 3.7
| Rampa 20 | [5 empty] | 1.5
| Rampa 21 | [5 empty] | 1.2
Obs: valores acima referente apenas as rampas
| TOTAL | [5 empty] | 7.6
TOTAIS GERAIS |  |  | RECAPEAMENTO |  |  | 6522.94
___________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
LAUDICÉIA S H DAS NEVES
ENGª CIVIL - CREA/AM 11.750-D