## ORÇAMENTO
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | IOPES | Encargos sociais: 128,33%
OBRA: | Reforma da Quadra Poliesportiva de Cavalinho |  | Data base: AGOSTO/2019 BDI: 26,54%
Local: | Distrito de Cavalinho - João Neiva/ES
Orçamentista: | JEFTER DOS SANTOS LADISLAU -CREA 0043139/D
Item | Código | DESCRIÇÃO | Un. | Quant | Preço Unitário | Preço do serviço
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 11444.1764
1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 173.82 | 1759.6146
1.2 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 7 | 29.78 | 263.7853
1.3 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 5 | 362.1 | 2291.0067
1.4 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado,cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 3 | 670 | 2543.454
1.5 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 3 | 450 | 1708.29
1.6 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 20 | 113.72 | 2878.0258
2 |  | PISO/PAREDE |  |  |  | 52625.4425
2.1 | 10206 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 95.1 | 32.04 | 3855.6738
2.2 | 10202 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 14.65 | 8.97 | 166.2862
2.3 | 130219 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 14.65 | 58.21 | 1079.1078
2.4 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 18.4254 | 84.83 | 1977.8582
2.5 | 10218 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 550.77 | 8.33 | 5805.5413
2.6 | 72815 SINAPI | Aplicação de tinta à base de epóxi sobre piso | m2 | 550.77 | 48.1 | 33523.0274
2.7 | 87273 SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes | m2 | 95.1 | 51.67 | 6217.9478
3 |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 5426.7944
3.1 | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 7.98 | 18.42 | 186.0011
3.2 | 190116 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | m3 | 141.1505 | 16.32 | 2914.9501
3.3 | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 95.044 | 15.41 | 1853.3428
3.4 | 10246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 154.2995 | 2.42 | 472.5004
4 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 4202.7097
4.1 | 160708 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m2 | 187.324 | 17.73 | 4202.7097
5 |  | VEDAÇÃO E PROTEÇÃO PARA PILAR METÁLICO |  |  |  | 2115.6855
5.1 | 10209 | Demolição de alvenaria | m3 | 6.02 | 38.44 | 292.8262
5.2 | 50605 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 11.234 | 44.1 | 626.9045
5.3 | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 12.494 | 8.73 | 138.0172
5.4 | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 12.494 | 42.54 | 672.5474
5.5 | 40806 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 18 | 16.92 | 385.3902
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 2661.3387
6.1 | 10214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 2.52 | 10.25 | 32.6853
6.2 | 50303 | Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 2.2 | 46.71 | 130.0325
6.3 | 60103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 209.98 | 531.4174
6.4 | 61303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 604.93 | 1530.9568
6.5 | 71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 1 | 344.75 | 436.2467
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 12491.6239
7.1 | 151703 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro | und | 1 | 1700.31 | 2151.5723
7.2 | 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 125 | 11.94 | 1888.6095
7.3 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 240 | 5.61 | 1703.7346
7.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 480 | 4.6 | 2794.0032
7.5 | 151901 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMAR ou equiv. | und | 1 | 330.56 | 418.2906
7.6 | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 8 | 43.97 | 445.1171
7.7 | 151311 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 73.97 | 93.6016
7.8 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 15.14 | 76.6326
7.9 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 1 | 136.5 | 172.7271
7.10 | 74246/1 SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UND | 8 | 271.39 | 2747.3352
8 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 2738.5534
8.1 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 2 | 65.63 | 166.0964
8.2 | 170101 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 1 | 442.91 | 560.4583
8.3 | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 96 | 364.4352
8.4 | 142104 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 4 | 22.04 | 111.5577
8.5 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | und | 4 | 60.59 | 306.6823
8.6 | COMP-3 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, | und | 1 | 971.49 | 1229.3234
9 |  | COBERTURA |  |  |  | 1712.5291
9.1 | 10256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 10.736 | 4.9 | 66.5727
9.2 | 90202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 10.736 | 35.71 | 485.1291
9.3 | 090312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 8 | 114.67 | 1160.8273
10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3448.0885
10.1 | 200713 | Rede para futebol de salão | und | 2 | 150.22 | 380.1768
10.2 | COMP-1 | Fornecimento e instalação de porta de pvc sanfonada 0,9 x 2,10 m | und | 2 | 215.4208 | 545.1849
10.3 | COMP-2 | Fornecimento e instalação de barra de apoio 80 cm para banheiro PNE | und | 4 | 382.6 | 1936.5682
10.4 | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 586.35 | 0.79 | 586.1586
TOTAL | [5 empty] | 98866.9421

## MEMÓRIA DE CALCULO
| MEMÓRIA DE CALCULO |  | IOPES | Encargos sociais: 128,33%
OBRA: | Reforma da Quadra Poliesportiva de Cavalinho |  | Data base: AGOSTO/2019 BDI: 26,54%
Local: | Distrito de Cavalinho - João Neiva/ES
Orçamentista: | JEFTER DOS SANTOS LADISLAU -CREA 0043139/D
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 8
|  |  |  | 4 | 2 | 8
1.2 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 7
7
1.3 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 5
5
1.4 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado,cert NR18 e laudo descontaminação | ms | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 3
3
1.5 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 3
3
1.6 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 20
20
2 | PISO / PAREDE
2.1 | Demolição de revestimento com azulejos | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 95.1
| Paredes do novo PNE WCF |  |  | 14.9 | 3 | 44.7
| Paredes do novo PNE WCM |  |  | 16.8 | 3 | 50.4
2.2 | Demolição de piso revestido com cerâmica | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 14.65
| WCM |  |  |  |  | 8.72
| WCF |  |  |  |  | 5.93
2.3 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 14.65
| WCM |  |  |  |  | 8.72
| WCF |  |  |  |  | 5.93
2.4 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 18.4254
| Rampa parte 1 |  | 1.42 | 4.62 |  | 6.5604
| Rampa parte 2 |  | 1.5 | 7.91 |  | 11.865
2.5 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 550.77
| Área de piso retirado do projeto em AutoCad |  |  |  |  | 550.77
2.6 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 550.77
| Área de piso retirado do projeto em AutoCad |  |  |  |  | 550.77
2.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 CR EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 95.1
| Paredes do novo PNE WCF |  |  | 14.9 | 3 | 44.7
| Paredes do novo PNE WCM |  |  | 16.8 | 3 | 50.4
3 | PINTURA INTERNA
3.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 7.98
| Porta bilheteria | 2 | 0.7 |  | 2.1 | 2.94
| Porta wcm | 2 | 0.6 |  | 2.1 | 2.52
| Porta wcf | 2 | 0.6 |  | 2.1 | 2.52
3.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 141.1505
| Perede Lateral (Vizinho - galpão de madeira) |  |  | 28.41 | 1.35 | 38.3535
| Perede voltada para a Escola |  |  | 16.06 | 1.35 | 21.681
| Perede voltada para a Rua |  |  | 30.1 | 1.35 | 40.635
| Perede voltada para o Bar (altura menor) |  |  | 8.44 | 1.35 | 11.394
| Perede voltada para o Bar (altura maior) |  |  | 10.03 | 2.9 | 29.087
3.3 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 95.044
| Área corroida das colunas | 15 | 0.9 |  | 2 | 27
| Portão Cozinha | 1 | 1 |  | 2.1 | 2.1
| Grade cozinha | 1 | 2.1 |  | 1.1 | 2.31
| Portão de correr | 1 | 1.6 |  | 2.1 | 3.36
| Grades | 2 | 1.8 |  | 1.1 | 3.96
| Traves | 2 | 0.314 | 14 |  | 8.792
Observação: conforme orientação do IOPES foi utilizado o coeficiente 2 para pintura de grades
3.4 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 154.2995
| Parede Rampa 1 |  |  | 7.91 | 1.35 | 10.6785
| Parede Rampa 2 |  |  | 1.83 | 1.35 | 2.4705
| Perede Lateral (Vizinho - galpão de madeira) |  |  | 28.41 | 1.35 | 38.3535
| Perede voltada para a Escola |  |  | 16.06 | 1.35 | 21.681
| Perede voltada para a Rua |  |  | 30.1 | 1.35 | 40.635
| Perede voltada para o Bar (altura menor) |  |  | 8.44 | 1.35 | 11.394
| Perede voltada para o Bar (altura maior) |  |  | 10.03 | 2.9 | 29.087
4 | PINTURA PAREDE EXTERNA
4.1 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 187.324
| Parede Rampa 1 |  |  | 7.91 | 1.35 | 10.6785
| Parede Rampa 2 |  |  | 1.83 | 1.35 | 2.4705
| Parede voltada para rua |  |  |  |  | 120
| Parede voltada para vizinho |  | 10 |  | 4 | 40
| Parede voltada para escola |  |  | 10.5 | 1.35 | 14.175
Área retirada do Autocad
5 | VEDAÇÃO E PROTEÇÃO PARA PILAR METÁLICO
5.1 | Demolição de alvenaria | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 6.02
| Banheiro Masc |  | 0.3 |  | 2.1 |  | 0.63
|  |  | 1.4 |  | 1.7 |  | 2.38
| Banheiro Femin |  | 0.3 |  | 2.1 |  | 0.63
|  |  | 1.4 |  | 1.7 |  | 2.38
5.2 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 11.234
| Colunas internas | 6 | 0.9 |  | 1.35 | 7.29
| Banheiro Masc |  | 1.4 |  | 1.7 | 2.38
| Banheiro Femin |  | 0.92 |  | 1.7 | 1.564
5.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 12.494
| Colunas internas | 6 | 0.9 |  | 1.35 | 7.29
| Banheiro Masc |  | 0.3 |  | 2.1 | 0.63
|  |  | 1.4 |  | 1.7 | 2.38
| Banheiro Femin |  | 0.3 |  | 2.1 | 0.63
|  |  | 0.92 |  | 1.7 | 1.564
5.4 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 12.494
| Colunas internas | 6 | 0.9 |  | 1.35 | 7.29
| Banheiro Masc |  | 0.3 |  | 2.1 | 0.63
|  |  | 1.4 |  | 1.7 | 2.38
| Banheiro Femin |  | 0.3 |  | 2.1 | 0.63
|  |  | 0.92 |  | 1.7 | 1.564
5.5 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 18
| Colunas | 15 | 1.2 |  | 1 | 18
6 | ESQUADRIAS
6.1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 2.52
| Banheiro Masc | 1 | 0.6 |  | 2.1 | 1.26
| Banheiro Femin | 1 | 0.6 |  | 2.1 | 1.26
6.2 | Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 2.2
| Banheiro Masc | 1 |  | 1.1
| Banheiro Femin | 1 |  | 1.1
6.3 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 2
| Banheiro Masc | 1
| Banheiro Femin | 1
6.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 2
| Banheiro Masc | 1
| Banheiro Femin | 1
6.5 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 3.36
| Portão de acesso pela rampa | 1 |  | 1.6 | 2.1 | 3.36
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 1
1
7.2 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 125
|  | 5 |  | 25
7.3 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | und | fios | comprimento (m) | quant | área (m²) | 240
| religação dos refletores ramal 1 |  | 3 | 20 | 4
7.4 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | und | fios | comprimento (m) | quant | área (m²) | 480
| religação dos refletores ramal 2 |  | 3 | 20 | 8
7.5 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMAR ou equiv. | und | largura (m) | comprimento (m) | quant | área (m²) | 1
| novo quadro |  |  |  | 1
7.6 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | largura (m) | comprimento (m) | quant | área (m²) | 8
| religação dos refletores |  |  |  | 8
7.7 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | largura (m) | comprimento (m) | quant | área (m²) | 1
| novo quadro |  |  |  | 1
7.8 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | largura (m) | comprimento (m) | quant | área (m²) | 4
| componetes internos |  |  |  | 4
7.9 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | largura (m) | comprimento (m) | quant | área (m²) | 1
| instalação de bebedouro |  |  |  | 1
7.10 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | und | largura (m) | comprimento (m) | quant | área (m²) | 8
| substituição dos refletores |  |  |  | 8
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 2
| WCF | 1
| Bebedouro em frente a cozinha | 1
8.2 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 1
| WCF | 1
8.3 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 3
| WCF | 2
| WCM | 1
8.4 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 4
| Pia Cozinha | 1
| WCM e WCF | 3
8.5 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 4
| Pia Cozinha | 1
| WCM e WCF | 3
8.6 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 1
| bebedouro | 1
9 | COBERTURA
9.1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 10.736
| Banheiro masculino | 4 | 1.1 | 2.44 |  | 2.684
9.2 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 10.736
| Banheiro masculino | 4 | 1.1 | 2.44 |  | 2.684
9.3 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 8
| Calha danificada 01 |  |  | 8
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | Rede para futebol de salão | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 2
| Trave direita | 1
| Trave esquerda | 1
10.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE PVC SANFONADA 0,9 X 2,10 M ITEM DE REFERÊNCIA : IOPES 61303 | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 2
| WCM | 1
| WCF | 1
10.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 80 CM PARA BANHEIRO PNE | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 4
| WCM | 2
| WCF | 2
10.4 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | und | largura (m) | comprimento (m) | Altura (m) | área (m²) | 586.35
| área retirada do AutoCad |  |  |  |  | 586.35

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA : | Reforma da Quadra Poliesportiva de Cavalinho
LOCAL: | DISTRITO DE CAVALINHO - JOÃO NEIVA - ES
AUTOR: | JEFTER DOS SANTOS LADISLAU -CREA 0043139/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | LICITAÇÃO |  |  | EXECUÇÃO
|  |  |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
|  |  |  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 11.58% | --- | --- | --- | 100%
|  | Financeiro (R$) | 11444.1764 | --- | --- | --- | 11444.1764
2.0 | PISO/PAREDE | Físico (%) | 53.23% | --- | --- | --- | 100%
|  | Financeiro (R$) | 52625.4425 | --- | --- | --- | 52625.4425
3.0 | PINTURA INTERNA | Físico (%) | 5.489% | --- | --- | --- |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 5426.7944 | --- | --- | --- |  | 5426.7944
4.0 | PINTURA EXTERNA | Físico (%) | 4.251% | --- | --- | --- |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 4202.7097 | --- | --- | --- |  | 4202.7097 | 0
5.0 | VEDAÇÃO E PROTEÇÃO PARA PILAR METÁLICO | Físico (%) | 2.14% | --- | --- | --- | 100%
|  | Financeiro (R$) | 2115.6855 | --- | --- | --- | 2115.6855
6.0 | ESQUADRIAS | Físico (%) | 2.692% | --- | --- | --- | 100%
|  | Financeiro (R$) | 2661.3387 | --- | --- | --- | 2661.3387
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico (%) | 12.63% | --- | --- | --- |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 12491.6239 | --- | --- | --- |  | 12491.6239
8.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico (%) | 2.77% | --- | --- | --- | 100%
|  | Financeiro (R$) | 2738.5534 | --- | --- | --- | 2738.5534
9.0 | COBERTURA | Físico (%) | 1.732% | --- | --- | --- |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 1712.5291 | --- | --- | --- |  | 1712.5291
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 3.488% | --- | --- | --- |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) | 3448.0885 | --- | --- | --- |  |  | 3448.0885
Total Financeiro (R$) |  |  | 98866.9421 | 0 | 0 | 0 | 71585.1965 | 23833.6572 | 3448.0885
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 71585.1965 | 95418.8536 | 98866.9421
Total Parcial (%) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 72.41% | 24.11% | 3.488%
Total acumulado (%) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 72.41% | 96.51% | 100%

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE PVC SANFONADA 0,9 X 2,10 M ITEM DE REFERÊNCIA : IOPES 61303
Referência | Serviço / Mão de Obras | UND | Coeficiênte | Preço Unitário Data Base Fev 2020 | Preço final com BDI (%) | Total
COTAÇÃO 1 | Porta sanfonada PVC de 90 x 210 cm | UND | 1 | 109.3333 |  | 109.3333
10101 - IOPES | AJUDANTE (LABOR) | H | 3.75 | 12.95 |  | 48.5625
10111 - IOPES | CARPINTEIRO (LABOR) | H | 3.75 | 15.34 |  | 57.525
| Total Unitário do Serviço | und |  |  |  | 215.4208
COMPOSIÇÃO 2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 80 CM PARA BANHEIRO PNE
Referência | Serviço / Mão de Obras | UND | Coeficiênte | Preço Unitário Data Base Fev 2020 | Preço final com BDI (%) | Total
COTAÇÃO 2 | Barra de Apoio Conforto 80cm Polido Cromado | UND | 1 | 367.26 |  | 367.26
010139 - IOPES | PEDREIRO (LABOR) | H | 1 | 15.34 |  | 15.34
| Total Unitário do Serviço | und |  |  |  | 382.6
COMPOSIÇÃO 3
Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal,
Referência | Serviço / Mão de Obras | UND | Coeficiênte | Preço Unitário Data Base Fev 2020 | Preço final com BDI (%) | Total
65594 | BEBEDOURO ACO INOX COLETIVO N.18 - L= 0.45 M | UND | 1 | 904.85 |  | 904.85
010139 - IOPES | PEDREIRO (LABOR) | H | 1 | 15.34 |  | 15.34
10101 - IOPES | AJUDANTE (LABOR) | H | 1 | 12.95 |  | 12.95
10118 - IOPES | ENCANADOR (LABOR) | H | 2.5 | 15.34 |  | 38.35
| Total Unitário do Serviço | und |  |  |  | 971.49

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE CAVALINHO - COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | COTAÇÕES EFETUADAS | [11 empty] | PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R$) | OBSERVAÇÕES
|  | FORNECEDOR 01 | CONTATO | PREÇO 01 | DATA PREÇO 01 | FORNECEDOR 02 | CONTATO | PREÇO 02 | DATA PREÇO 02 | FORNECEDOR 03 | CONTATO | PREÇO 03 | DATA PREÇO 03
01 | Porta sanfonada PVC de 90 x 210 cm | DISFOIL.COM | https://www.disfoil.com.br/porta-sanfonada-pvc-090-x-210-m-cinza-plasbil?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=Site_XML&utm_campaign=GoogleShopping&mprice=117.76&gclid=CjwKCAjwyqTqBRAyEiwA8K_4O7MHPOZ3s2JFDv8J_XUH9tx9iBlP9YHw13xTQHcINv_wqe0NJy4m5hoCiUkQAvD_BwE | 132.76 | 2020-01-06 | COPAFER.COM | https://www.copafer.com.br/porta-sanfonada-pvc-2-10x90-cinza-plasbil-p1084746?tsid=17&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Porta%20Sanfonada%20PVC%202.10x90%20Cinza%20-%20PLASBIL&utm_campaign=portas-e-janelas&pht=5891501858647464&gclid=CjwKCAjwyqTqBRAyEiwA8K_4O1JDl1D7P8G8oW2EWOz6-VohIz3P_1fvTT4NXNmdqAOvTfb7xL-upRoCZ2cQAvD_BwE | 100.34 | 2020-01-06 | AMERICANAS.COM | https://www.americanas.com.br/produto/48551489/porta-sanfonada-pvc-polifort-210cmx100cm-branco-neve?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&gclid=CjwKCAjwyqTqBRAyEiwA8K_4O1gxJYerAxPirXcxp5eGbn8JN4ro0Ej-7I4IjLCeOlY48H5QJOOPYxoC-XEQAvD_BwE&i=57fdb7f9eec3dfb1f859616b&o=5c14ccf06c28a3cb503a2318&opn=YSMESP&sellerId=10490181000235&sellerid=10490181000235&wt.srch=1 | 94.9 | 2020-01-06 | 109.3333
02 | Barra de Apoio Conforto 80cm Polido Cromado | LIVEN | https://livencasa.com/index.php?route=product/product&product_id=2230&gclid=CjwKCAjw7anqBRALEiwAgvGgmxFqe3aaP2mgEl5cFzsf3j1eRPhatLxsIaRADbz95xdQZzhD88Hu5BoChjYQAvD_BwE | 341.96 | 2020-01-06 | GUAPORÉ | https://www.lojasguapore.com.br/produto/barra-de-apoio-conforto-80cm-aco-polido-2310-i-080-pol-deca-114101?utm_source=google&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=cpc&utm_parceiro=0&gclid=CjwKCAjw7anqBRALEiwAgvGgm_MMcUQ3y9ecdv5MjTpNOpK-V-mjsRoYfWiTev3I_T0WXtBnQl1pgBoCK88QAvD_BwE | 330.99 | 2020-01-06 | OBRA FÁCIL | https://lojaobrafacil.com.br/barra-apoio-80cm?language=pt-br&currency=BRL&gclid=CjwKCAjw7anqBRALEiwAgvGgmxNQIKDRH8SXzQFKt8gCEbv4VYUmZJ_iVZ7q3KYdbSEgTI6tyZn3PBoCNeoQAvD_BwE | 428.83 | 2020-01-06 | 367.26

## BDI-Comp
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CAVALINHO
Local: CENTRO - JOÃO NEIVA/ES
COMPOSIÇÃO DO BDI
Para Serviços
GRUPO A
| Despesas Financeiras | 0.59%
| Total Grupo A | 0.59%
GRUPO B
| Administração Central | 4%
| Total Grupo B | 4%
GRUPO C
| Bonificação | 6.86%
| Total Grupo C | 6.86%
GRUPO D
| Seguros / Garantia | 0.8%
| Riscos | 0.97%
| Total Grupo D | 1.77%
GRUPO E
| ISS | 2%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 4.5%
| Total Grupo E | 10.15%
| BDI Total | 26.54%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 – E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal.
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.