## Cronograma
RESUMO CRONOGRAMA FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
Item | Grupo de Serviço | Contrato (R$) | Peso % | Mês 01 | Mês 02 | Acumulado
1 | LIMPEZA | 10133.95 | 4.469% | 10133.95 |  | 10133.95 | 0
2 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA | 101198.44 | 44.63% | 50599.22 | 50599.22 | 101198.44 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÃO DA PASSARELA | 57870.42 | 25.52% | 28935.21 | 28935.21 | 57870.42 | 0 | 0
4 | ELÉTRICO | 11906.81 | 5.251% |  | 11906.81 | 11906.81 | 0 | 0
5 | CANTEIRO DE OBRAS | 31932.47 | 14.08% | 15966.235 | 15966.235 | 31932.47 | 0
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13725.66 | 6.053% | 6862.83 | 6862.83 | 13725.66 | 0
TOTAL MENSAL |  | 226767.75 | 100% | 112497.445 | 114270.305
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 112497.445 | 226767.75 | 226767.75