## PM
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA |  |  | OBRA: REFORMA DE TELHADO DA EMEF PROF.ª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  | BDI: | 31.29%
|  |  |  | DATA BASE: Janeiro/2021 |  |  | LEIS SOCIAIS: | 157.3% | BDI MULTIPLICADOR
|  |  |  | ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS |  |  | CREA 7169/D ES |  | 1.3129
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID | QUANT. | VALOR (R$)
[6 empty] | UNIT. | SUBTOTAL | TOTAL
01 |  |  | REFORMA
01.01 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 43629.9098
01.01.01 | 010256 | DER-ES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 952.1575 | 7.4967 | 7138.0001
01.01.02 | IMP-01 | COMP | Retirada de impermeabilização com manta asfáltica | m² | 30.6783 | 4.3235 | 132.6362
01.01.03 | 010210 | DER-ES | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | 2.574 | 275.604 | 709.4046
01.01.04 | 010325 | DER-ES | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m² | 952.1575 | 28.7919 | 27414.4207
01.01.05 | 030304 | DER-ES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 117.7532 | 69.9382 | 8235.4483
01.02 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 14763.1141
01.02.01 | 020701 | DER-ES | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1utilização) | m² | 7.5 | 762.6374 | 5719.7801
01.02.02 | 020702 | DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 525.2913 | 5725.6751
01.02.03 | 020305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 318.4439 | 2547.5512
01.02.04 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 770.1078 | 770.1078
01.03 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 12936.0993
01.03.01 | 050601 | DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 155.76 | 63.0848 | 9826.0955
01.03.02 | 040206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 21.56 | 79.8243 | 1721.0123
01.03.03 | 040328 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 42.58 | 14.2712 | 607.6687
01.03.04 | 040322 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.01 | 773.5869 | 781.3228
01.04 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 369529.7184
01.04.01 | 090102 | DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fribrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas. | m² | 1430.53 | 117.7409 | 168431.8496
01.04.02 | 090219 | DER-ES | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 1430.53 | 109.5221 | 156674.6755
01.04.03 | 090312 | DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 206.54 | 209.1975 | 43207.6488
01.04.04 | 090302 | DER-ES | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.1 | 39.085 | 1215.5445
01.05 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12245.9063
01.05.01 | 100105 | DER-ES | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 20.83 | 241.2716 | 5025.6881
01.05.02 | 100208 | DER-ES | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 31.42 | 229.7969 | 7220.2182
01.06 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 24173.6263
01.06.01 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 311.52 | 6.8665 | 2139.0418
01.06.02 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 311.52 | 57.8989 | 18036.6622
01.06.03 | 190106 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 155.76 | 25.6672 | 3997.9223
01.07 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15859.6168
01.07.01 | 071704 | DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 1.28 | 944.4215 | 1208.8595
01.07.02 | 200513 | DER-ES | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 1764.2225 | 1764.2225
01.07.03 | 071105 | DER-ES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 9.618 | 361.1525 | 3473.5651
01.07.04 | 071107 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 1.68 | 932.8023 | 1567.1079
01.07.05 | EQU-01 | COMP | Chapim em granito cinza andorinha, espessura 2cm, largura 19cm | m | 80.72 | 90.8135 | 7330.4672
01.07.06 | 190417 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 22.6 | 22.8051 | 515.3946
01.08 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA |  |  |  |  | 97907.6791
01.08.01 | 160309 | DER-ES | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 29 | 53.9996 | 1565.9877
01.08.02 | 160305 | DER-ES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 570 | 100.253 | 57144.2351
01.08.03 | 160333 | DER-ES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 260 | 88.3319 | 22966.2971
01.08.04 | 160311 | DER-ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | pç | 17 | 129.4782 | 2201.1294
01.08.05 | 160316 | DER-ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | pç | 17 | 107.7497 | 1831.745
01.08.06 | 160310 | DER-ES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 34 | 66.3934 | 2257.374
01.08.07 | 151127 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 51 | 25.4309 | 1296.9745
01.08.08 | ELE-01 | COMP | Condulete tipo "c" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1" | pç | 17 | 23.2247 | 394.8191
01.08.09 | ELE-02 | COMP | Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" | pç | 51 | 3.9341 | 200.6412
01.08.10 | ELE-03 | COMP | Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" | pç | 17 | 37.8852 | 644.0482
01.08.11 | 160321 | DER-ES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 17 | 143.5 | 2439.4995
01.08.12 | 152031 | DER-ES | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 17 | 20.6782 | 351.529
01.08.13 | 160319 | DER-ES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | pç | 390 | 11.8292 | 4613.3993
01.09 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 33390.2501
01.09.01 | 141909 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 31 | 70.2008 | 2176.2237
01.09.02 | 141410 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 16 | 23.3959 | 374.334
01.09.03 | 141413 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 25 | 46.0697 | 1151.7415
01.09.04 | 141414 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 14 | 65.8025 | 921.2357
01.09.05 | 170321 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 4 | 77.4086 | 309.6343
01.09.06 | 170325 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und | 2 | 409.7298 | 819.4597
01.09.07 | 170324 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 10 | 200.296 | 2002.9602
01.09.08 | 142120 | DER-ES | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 4 | 123.7671 | 495.0683
01.09.09 | 142125 | DER-ES | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1" | und | 4 | 22.1749 | 88.6995
01.09.10 | 141525 | DER-ES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 22 | 36.6168 | 805.5692
01.09.11 | HID-01 | COMP | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm X 3/4" | und | 4 | 53.4855 | 213.942
01.09.12 | HID-02 | COMP | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm X 1 1/2" | und | 20 | 58.8028 | 1176.0551
01.09.13 | HID-03 | COMP | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm X 2" | und | 2 | 70.1856 | 140.3712
01.09.14 | 170549 | DER-ES | Reservatório de fibra de vidro 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 8 | 2839.3694 | 22714.9555
01.10 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1791.0025
01.10.01 | 200402 | DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1482.78 | 1.2079 | 1791.0025
TOTAL GERAL =======================================================>>> | [7 empty] | 626226.9227

## MC - Á. Externa
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁREA EXTERNA
OBRA: REFORMA DE TELHADO DA EMEF PROF.ª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | COMP. | LARG. | PROF. | ÁREA | VOLUME | PESO | TOTAL | UND. | OBS.
01 | REFORMA
01.01 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
01.01.01 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
| Telhado |  | 16.15 | 6.6 |  | 106.59 |  |  | 106.59
| Telhado |  | 16.55 | 52.35 |  | 866.3925 |  |  | 866.3925
| Desconto - Cx d'água existente |  | 4.25 | 4.9 |  | -20.825 |  |  | -20.825
| TOTAL | [7 empty] | 952.1575 | m²
01.01.02 | Retirada de impermeabilização com manta asfáltica
| Laje |  | 2.67 | 11.49 |  | 30.6783 |  |  | 30.6783
| TOTAL | [7 empty] | 30.6783 | m²
01.01.03 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) |  |  | espessura | altura
| Caixa D'água |  | 14.3 | 0.1 | 1.8 |  | 2.574 |  | 2.574
| TOTAL | [7 empty] | 2.574 | m³
01.01.04 | Demolição de estrutura de madeira para telhado
| Igual a área de telha a ser retirada - Item 01.01.01 |  |  |  |  | 952.1575 |  |  | 952.1575
| TOTAL | [7 empty] | 952.1575 | m²
01.01.05 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
| Telha fibrocimento |  | 952.1575 | 0.06 |  | 57.1294 |  |  | 57.1294
| Manta asfáltica |  | 30.6783 | 0.03 |  | 0.92035 |  |  | 0.92035
| Concreto |  |  |  |  | 2.574 |  |  | 2.574
| Estrutura de madeira |  | 952.1575 | 0.06 |  | 57.1294 |  |  | 57.1294
| TOTAL | [7 empty] | 117.7532 | m³
01.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.02.01 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1utilização)
|  | 1 | 2.5 | 3 |  | 7.5 |  |  | 7.5
| TOTAL | [7 empty] | 7.5 | m²
01.02.02 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
[6 empty] | 10.9 |  |  | 10.9
| TOTAL | [7 empty] | 10.9 | m²
01.02.03 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES
|  |  | 2 | 4 |  | 8 |  |  | 8
| TOTAL | [7 empty] | 8 | m²
01.02.04 | Placa para inaguração da obra, 30 x 50 cm, incl. Assentamento
|  | 1 | [6 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1 | und
01.03 | PAREDES E PAINÉIS
01.03.01 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm |  |  |  | base maior | base menor | base maior
| Vista A - lado direito | 4 | 8.58 |  | 1.06 | 0.2 |  | 21.62 | 21.62
| Desconto porta de acesso | 1 |  |  | 0.8 | 0.7 |  | -0.56 | -0.56
| Vista A - lado esquerdo | 4 | 8.83 |  | 1.45 | 0.17 |  | 28.61 | 28.61
| Desconto porta de acesso | 1 |  |  | 0.8 | 0.7 |  | -0.56 | -0.56
[5 empty] | altura |  |  |  | 0
| Laje de cobertura existente a trocar | 2 | 60.85 |  | 0.2 |  |  | 24.34 | 24.34
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 29.7 |  | 2.45 |  |  | 72.765 | 72.765
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 29.7 |  | 0.17 |  |  | 5.049 | 5.049
| Laje a impermeabilizar | 2 | 2.25 |  | 1 |  |  | 4.5 | 4.5
| TOTAL | [7 empty] | 155.76 | m²
01.03.02 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
| Pilaretes em concreto | 11 | 2.45 | 0.25 | 0.15 | 21.56 |  |  | 21.56
| TOTAL | [7 empty] | 21.56 | m²
01.03.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | n° pilares | nº barras | comp. | kg/m
| Pilaretes em concreto | 11 | 4 | 2.45 | 0.395 |  |  | 42.581 | 42.58
| TOTAL | [7 empty] | 42.58 | kg
01.03.04 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Pilaretes em concreto | 11 | 2.45 | 0.25 | 0.15 |  | 1.0106 |  | 1.01
| TOTAL | [7 empty] | 1.01 | m³
01.04 | COBERTURA
01.04.01 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fribrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.
Conforme projeto de cobertura proposta
| Local da cobertura a ser demolida |  |  |  |  | 1179.64 |  |  | 1179.64
| Acima da laje impermeabilizada |  |  |  |  | 250.89 |  |  | 250.89
| TOTAL | [7 empty] | 1430.53 | m²
01.04.02 | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação
| Igual a área de estrutura de madeira - Item 01.04.01 |  |  |  |  | 1430.53 |  |  | 1430.53
| TOTAL | [7 empty] | 1430.53 | m²
01.04.03 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
| Local da cobertura a ser demolida |  | 124.9 | [5 empty] | 124.9
| Laje a ser coberta com telha metálica |  | 81.64 | [5 empty] | 81.64
| TOTAL | [7 empty] | 206.54 | m
01.04.04 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm
| Cobertura menor |  | 31.1 | [5 empty] | 31.1
| TOTAL | [7 empty] | 31.1 | m
01.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO
01.05.01 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.
| Laje Cx. D'água |  |  |  |  | 20.83 |  |  | 20.83
| TOTAL | [7 empty] | 20.83 | m²
01.05.02 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.
| Laje descoberta |  |  |  |  | 31.42 |  |  | 31.42
| TOTAL | [7 empty] | 31.42 | m²
01.06 | REVESTIMENTO DE PAREDES
01.06.01 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
| Igual a área de alvenaria vezes as duas faces |  |  | 01.03.01 | faces
| Item 01.03.01 |  |  | 155.76 | 2 | 311.52 |  |  | 311.52
| TOTAL | [7 empty] | 311.52 | m²
01.06.02 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
| Igual a área de Chapisco - Item 01.06.01 |  |  |  |  | 311.52 |  |  | 311.52
| TOTAL | [7 empty] | 311.52 | m²
01.06.03 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
| Igual a área de alvenaria |  |  |  |  | 155.76 |  |  | 155.76
| TOTAL | [7 empty] | 155.76 | m²
01.07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.07.01 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
|  | 2 | 0.8 | 0.8 |  | 1.28 |  |  | 1.28
| TOTAL | [7 empty] | 1.28 | m²
01.07.02 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto
|  | 1 | [6 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1 | und
01.07.03 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
| Mureta escada marinheiro | 2 | 2.29 | 2.1 |  | 9.618 |  |  | 9.618
| TOTAL | [7 empty] | 9.618 | m²
01.07.04 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento
| Mureta escada marinheiro | 1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  |  | 1.68
| TOTAL | [7 empty] | 1.68 | m²
01.07.05 | Chapim em granito cinza andorinha, espessura 2cm, largura 19cm
| Mureta escada marinheiro | 1 | 4.58 | [5 empty] | 4.58
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 32.99 | [5 empty] | 32.99
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 29.5 | [5 empty] | 29.5
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 6.5 | [5 empty] | 6.5
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 7.15 | [5 empty] | 7.15
| TOTAL | [7 empty] | 80.72 | m
01.07.06 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  |  | coeficiente
| Grade |  |  |  | 2 | 9.618 |  |  | 19.236
| Portão |  |  |  | 2 | 1.68 |  |  | 3.36
| TOTAL | [7 empty] | 22.6 | m²
01.08 | INSTALAÇÕES DE SPDA
01.08.01 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 29 | [6 empty] | 29
| TOTAL | [7 empty] | 29 | und
01.08.02 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 570 | [6 empty] | 570
| TOTAL | [7 empty] | 570 | m
01.08.03 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 260 | [6 empty] | 260
| TOTAL | [7 empty] | 260 | m
01.08.04 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | pç
01.08.05 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | pç
01.08.06 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 34 | [6 empty] | 34
| TOTAL | [7 empty] | 34 | m
01.08.07 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 51 | [6 empty] | 51
| TOTAL | [7 empty] | 51 | m
01.08.08 | Condulete tipo "c" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1"
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | pç
01.08.09 | Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso"
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 51 | [6 empty] | 51
| TOTAL | [7 empty] | 51 | pç
01.08.10 | Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4"
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | pç
01.08.11 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | und
01.08.12 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | und
01.08.13 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 570 | [6 empty] | 570
| TOTAL | [7 empty] | 570 | pç
01.09 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
01.09.01 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões
| Conforme listas de materias | 31 | [6 empty] | 31
| TOTAL | [7 empty] | 31 | m
01.09.02 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões
| Conforme listas de materias | 16 | [6 empty] | 16
| TOTAL | [7 empty] | 16 | m
01.09.03 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões
| Conforme listas de materias | 25 | [6 empty] | 25
| TOTAL | [7 empty] | 25 | m
01.09.04 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões
| Conforme listas de materias | 14 | [6 empty] | 14
| TOTAL | [7 empty] | 14 | m
01.09.05 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")
| Conforme listas de materias | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 | und
01.09.06 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
| Conforme listas de materias | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 | und
01.09.07 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
| Conforme listas de materias | 10 | [6 empty] | 10
| TOTAL | [7 empty] | 10 | und
01.09.08 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)
| Conforme listas de materias | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 | und
01.09.09 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"
| Conforme listas de materias | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 | und
01.09.10 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")
| Conforme listas de materias | 22 | [6 empty] | 22
| TOTAL | [7 empty] | 22 | und
01.09.11 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm X 3/4"
| Conforme listas de materias | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 | und
01.09.12 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm X 1 1/2"
| Conforme listas de materias | 20 | [6 empty] | 20
| TOTAL | [7 empty] | 20 | und
01.09.13 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm X 2"
| Conforme listas de materias | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 | und
01.09.14 | Reservatório de fibra de vidro 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia
|  | 8 | [6 empty] | 8
| TOTAL | [7 empty] | 8 | und
01.10 | LIMPEZA DA OBRA
01.10.01 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
[6 empty] | 1482.78 |  |  | 1482.78
| TOTAL | [7 empty] | 1482.78 | m²

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DE TELHADO DA EMEF PROF.ª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES R$ | PERÍODO (MENSAL)
|  |  |  | 1° Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5ºª Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês
01.01 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | Físico (%) | 6.967% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 4º Mês: 50%; PERÍODO (MENSAL) 5ºª Mês: 50%
|  | Financeiro (R$) | 43629.9098 |  |  |  | 21814.9549 | 21814.9549 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 2.357% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 4º Mês: 100%
|  | Financeiro (R$) | 14763.1141 |  |  |  | 14763.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 | PAREDES E PAINÉIS | Físico (%) | 2.066% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 5ºª Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 6º Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 7º Mês: 40%
|  | Financeiro (R$) | 12936.0993 |  |  |  | 0 | 3880.8298 | 3880.8298 | 5174.4397 | 0 | 0
01.04 | COBERTURA | Físico (%) | 59.01% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 6º Mês: 25%; PERÍODO (MENSAL) 7º Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 8º Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 9º Mês: 15%
|  | Financeiro (R$) | 369529.7184 |  |  |  | 0 | 0 | 92382.4296 | 110858.9155 | 110858.9155 | 55429.4578
01.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico (%) | 1.956% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 5ºª Mês: 70%; PERÍODO (MENSAL) 6º Mês: 30%
|  | Financeiro (R$) | 12245.9063 |  |  |  | 0 | 8572.1344 | 3673.7719 | 0 | 0 | 0
01.06 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico (%) | 3.86% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 7º Mês: 40%; PERÍODO (MENSAL) 8º Mês: 60%
|  | Financeiro (R$) | 24173.6263 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9669.4505 | 14504.1758 | 0
01.07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 2.533% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 6º Mês: 40%; PERÍODO (MENSAL) 7º Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 8º Mês: 30%
|  | Financeiro (R$) | 15859.6168 |  |  |  | 0 | 0 | 6343.8467 | 4757.885 | 4757.885 | 0
01.08 | INSTALAÇÕES DE SPDA | Físico (%) | 15.63% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 8º Mês: 20%; PERÍODO (MENSAL) 9º Mês: 80%
|  | Financeiro (R$) | 97907.6791 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19581.5358 | 78326.1433
01.09 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | Físico (%) | 5.332% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 5ºª Mês: 100%
|  | Financeiro (R$) | 33390.2501 |  |  |  | 0 | 33390.2501 | 0 | 0 | 0 | 0
01.10 | LIMPEZA DA OBRA | Físico (%) | 0.286% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 9º Mês: 100%
|  | Financeiro (R$) | 1791.0025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.0025
| Total Parcial (%) | [5 empty] | 5.841% | 10.8% | 16.97% | 20.83% | 23.91% | 21.64%
| Total Acumulado (%) | [5 empty] | 5.841% | 16.65% | 33.62% | 54.45% | 78.36% | 100%
| Total Financeiro (R$) |  | 626226.9227 |  |  |  | 36578.069 | 67658.1692 | 106280.878 | 130460.6908 | 149702.5122 | 135546.6036
| Total Acumulado (R$) | [5 empty] | 36578.069 | 104236.2383 | 210517.1162 | 340977.807 | 490680.3192 | 626226.9227

## HID-01
|  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
2021-01-01
HID-01
SERVIÇO: | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm X 3/4"
UND: | und
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS: CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10118 | DER-ES | Encanador |  | h | 0.09 | 6.94 | 0.6246
10101 | DER-ES | Ajudante |  | h | 0.09 | 5.86 | 0.5274
TOTAL A | [6 empty] | 1.152
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
65 | SINAPI-ES | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm X 3/4" |  | m | 1 | 1 | 1
69512 | DER-ES | Fita de vedação |  | m | 1 | 0.18 | 0.18
69513 | DER-ES | Adesivo para tubo de PVC rigido |  | kg | 0.01 | 53.47 | 0.5347
69514 | DER-ES | Solução limpadora para PVC rigido |  | l | 1 | 36.06 | 36.06
TOTAL B | [6 empty] | 37.7747
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 1.152
TOTAL B | [6 empty] | 37.7747
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [6 empty] | 1.8118
TOTAL D (A+B+C) | [6 empty] | 40.7385
TOTAL E (BDI 31,29%) | [6 empty] | 12.7471
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 53.4855

## HID-02
|  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
2021-01-01
HID-02
SERVIÇO: | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm X 1 1/2"
UND: | und
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS: CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10118 | DER-ES | Encanador |  | h | 0.09 | 6.94 | 0.6246
10101 | DER-ES | Ajudante |  | h | 0.09 | 5.86 | 0.5274
TOTAL A | [6 empty] | 1.152
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
112 | SINAPI-ES | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm X 1 1/2" |  | m | 1 | 5.05 | 5.05
69512 | DER-ES | Fita de vedação |  | m | 1 | 0.18 | 0.18
69513 | DER-ES | Adesivo para tubo de PVC rigido |  | kg | 0.01 | 53.47 | 0.5347
69514 | DER-ES | Solução limpadora para PVC rigido |  | l | 1 | 36.06 | 36.06
TOTAL B | [6 empty] | 41.8247
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 1.152
TOTAL B | [6 empty] | 41.8247
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [6 empty] | 1.8118
TOTAL D (A+B+C) | [6 empty] | 44.7885
TOTAL E (BDI 31,29%) | [6 empty] | 14.0143
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 58.8028

## HID-03
|  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Data-base
2021-01-01
HID-03
SERVIÇO: | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm X 2"
UND: | und
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS: CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10118 | DER-ES | Encanador |  | h | 0.09 | 6.94 | 0.6246
10101 | DER-ES | Ajudante |  | h | 0.09 | 5.86 | 0.5274
TOTAL A | [6 empty] | 1.152
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
113 | SINAPI-ES | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm X 2" |  | m | 1 | 13.72 | 13.72
69512 | DER-ES | Fita de vedação |  | m | 1 | 0.18 | 0.18
69513 | DER-ES | Adesivo para tubo de PVC rigido |  | kg | 0.01 | 53.47 | 0.5347
69514 | DER-ES | Solução limpadora para PVC rigido |  | l | 1 | 36.06 | 36.06
TOTAL B | [6 empty] | 50.4947
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 1.152
TOTAL B | [6 empty] | 50.4947
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [6 empty] | 1.8118
TOTAL D (A+B+C) | [6 empty] | 53.4585
TOTAL E (BDI 31,29%) | [6 empty] | 16.7271
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 70.1856

## ELE-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-01-01
[6 empty] | ELE-01 | 2014-09-01
SERVIÇO: | Condulete tipo "c" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1"
UND: | und
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS: CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10115 | DER-ES | Eletricista | h | 0.15 | 6.94 | 1.041
10101 | DER-ES | Ajudante de Eletricista | h | 0.15 | 5.86 | 0.879
TOTAL A | [5 empty] | 1.92
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
2560 | SINAPI-ES | Condulete tipo "c" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1" | und | 1 | 12.75 | 12.75
TOTAL B | [5 empty] | 12.75
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 1.92
TOTAL B | [5 empty] | 12.75
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [5 empty] | 3.0196
TOTAL D (A+B+C) | [5 empty] | 17.6896
TOTAL E (BDI 31,29%) | [5 empty] | 5.5351
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 23.2247

## ELE-02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-01-01
[6 empty] | ELE-02 | 2014-09-01
SERVIÇO: | Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso"
UND: | und
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS: CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10115 | DER-ES | Eletricista | h | 0.05 | 6.94 | 0.347
10101 | DER-ES | Ajudante de Eletricista | h | 0.05 | 5.86 | 0.293
TOTAL A | [5 empty] | 0.64
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
393 | SINAPI-ES | Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" | und | 1 | 1.35 | 1.35
TOTAL B | [5 empty] | 1.35
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 0.64
TOTAL B | [5 empty] | 1.35
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [5 empty] | 1.0065
TOTAL D (A+B+C) | [5 empty] | 2.9965
TOTAL E (BDI 31,29%) | [5 empty] | 0.93761
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 3.9341

## ELE-03
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-01-01
[6 empty] | ELE-03 | 2014-09-01
SERVIÇO: | Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4"
UND: | und
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS: CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10115 | DER-ES | Eletricista | h | 0.2 | 6.94 | 1.388
10101 | DER-ES | Ajudante de Eletricista | h | 0.2 | 5.86 | 1.172
TOTAL A | [5 empty] | 2.56
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
7552 | SINAPI-ES | Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" | und | 1 | 22.27 | 22.27
TOTAL B | [5 empty] | 22.27
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 2.56
TOTAL B | [5 empty] | 22.27
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [5 empty] | 4.0261
TOTAL D (A+B+C) | [5 empty] | 28.8561
TOTAL E (BDI 31,29%) | [5 empty] | 9.0291
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 37.8852

## IMP-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-01-01
[6 empty] | IMP-01 | 2014-09-01
SERVIÇO: | Retirada de impermeabilização com manta asfáltica
UND: | m²
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS: CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | DER-ES | Pedreiro | h | 0.1 | 6.94 | 0.694
10101 | DER-ES | Ajudante | h | 0.1 | 5.86 | 0.586
TOTAL A | [5 empty] | 1.28
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B | [5 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 1.28
TOTAL B | [5 empty] | 0
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [5 empty] | 2.0131
TOTAL D (A+B+C) | [5 empty] | 3.2931
TOTAL E (BDI 31,29%) | [5 empty] | 1.0304
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 4.3235

## EQU-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-01-01
[6 empty] | EQU-01 | 2014-09-01
SERVIÇO: | Chapim em granito cinza andorinha, espessura 2cm, largura 19cm
UND: | m
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS: CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | DER-ES | Pedreiro | h | 0.84 | 6.94 | 5.8296
10146 | DER-ES | Servente | h | 0.91 | 5.1 | 4.641
TOTAL A | [5 empty] | 10.4706
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
32505 | DER-ES | Granito cinza andorinha polido esp. 2cm p/ bancada | m² | 0.19 | 208 | 39.52
20503 | DER-ES | Areia lavada média | m³ | 0.00861 | 71.67 | 0.61708
20505 | DER-ES | Cal hidratado | kg | 1.274 | 0.78 | 0.99372
20508 | DER-ES | Cimento CP III - 32 | kg | 2.562 | 0.43 | 1.1017
TOTAL B | [5 empty] | 42.2325
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 10.4706
TOTAL B | [5 empty] | 42.2325
TOTAL C ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [5 empty] | 16.4671
TOTAL D (A+B+C) | [5 empty] | 69.1702
TOTAL E (BDI 31,29%) | [5 empty] | 21.6433
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 90.8135

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
COMPOSIÇÃO DO BDI
|  | Para Serviços | Para Materiais
GRUPO A
| Despesas Financeiras | 0.61% | 0.61%
| Total Grupo A | 0.61% | 0.61%
GRUPO B
| Administração Central | 4.06% | 4.06%
| Total Grupo B | 4.06% | 4.06%
GRUPO C
| Bonificação | 6.86% | 6.86%
| Total Grupo C | 6.86% | 6.86%
GRUPO D
| Seguros / Garantia | 1% | 1%
| Riscos | 1% | 1%
| Total Grupo D | 2% | 2%
GRUPO E
| ISS | 5% | 0%
| PIS | 0.65% | 0.65%
| COFINS | 3% | 3%
| CPRB | 4.5% | 4.5%
| Total Grupo E | 13.15% | 8.15%
| BDI Total | 31.29% | 24.14%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 – E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

## L. SOCIAIS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | %
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1,80
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1,30
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | 0,00
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0,20
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2,50
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3,00
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1,00
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | %
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17,52
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3,91
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0,76
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0,11
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0,67
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10,11
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0,34
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | %
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5,34
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11,20
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11,29
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0,90
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | %
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D) |  | 114.8%
GRUPO E - Encargos complementares |  | %
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 25.75
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 2.67
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 7.98
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%