## PM
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA |  |  | OBRA: REFORMA DE TELHADO DA EMEF PROF.ª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  | BDI: | 31.29%
|  |  |  | DATA BASE: Janeiro/2021 |  |  | LEIS SOCIAIS: | 157.3%
|  |  |  | ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS |  |  | CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID | QUANT. | VALOR (R$)
[6 empty] | UNIT. | SUBTOTAL | TOTAL
01 |  |  | REFORMA
01.01 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 30575.0521
01.01.01 | 010256 | DER-ES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 952.1575 | 5.24 | 4989.3053
01.01.02 | IMP-01 | COMP | Retirada de impermeabilização com manta asfáltica | m² | 30.6783 | 3.03 | 92.9552
01.01.03 | 010210 | DER-ES | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | 2.574 | 206.72 | 532.0973
01.01.04 | 010325 | DER-ES | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m² | 952.1575 | 20.16 | 19195.4952
01.01.05 | 030304 | DER-ES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 117.7532 | 48.96 | 5765.1991
01.02 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 10334.782
01.02.01 | 020701 | DER-ES | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1utilização) | m² | 7.5 | 533.41 | 4000.575
01.02.02 | 020702 | DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 368.03 | 4011.527
01.02.03 | 020305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 222.89 | 1783.12
01.02.04 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 539.56 | 539.56
01.03 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 9068.987
01.03.01 | 050601 | DER-ES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 155.76 | 44.23 | 6889.2648
01.03.02 | 040206 | DER-ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 21.56 | 56.04 | 1208.2224
01.03.03 | 040328 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 42.58 | 9.98 | 424.9484
01.03.04 | 040322 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.01 | 541.14 | 546.5514
01.04 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 258648.9553
01.04.01 | 090102 | DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fribrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas. | m² | 1430.53 | 82.41 | 117889.9773
01.04.02 | 090219 | DER-ES | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 1430.53 | 76.66 | 109664.4298
01.04.03 | 090312 | DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 206.54 | 146.43 | 30243.6522
01.04.04 | 090302 | DER-ES | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.1 | 27.36 | 850.896
01.05 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 8571.8857
01.05.01 | 100105 | DER-ES | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 20.83 | 168.89 | 3517.9787
01.05.02 | 100208 | DER-ES | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 31.42 | 160.85 | 5053.907
01.06 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 16873.4808
01.06.01 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 311.52 | 4.81 | 1498.4112
01.06.02 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 311.52 | 40.35 | 12569.832
01.06.03 | 190106 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 155.76 | 18.01 | 2805.2376
01.07 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 11101.8944
01.07.01 | 071704 | DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 1.28 | 661.63 | 846.8864
01.07.02 | 200513 | DER-ES | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 1234.86 | 1234.86
01.07.03 | 071105 | DER-ES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 9.618 | 252.8 | 2431.4304
01.07.04 | 071107 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 1.68 | 652.98 | 1097.0064
01.07.05 | EQU-01 | COMP | Chapim em granito cinza andorinha, espessura 2cm, largura 19cm | m | 80.72 | 63.56 | 5130.5632
01.07.06 | 190417 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 22.6 | 15.98 | 361.148
01.08 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA |  |  |  |  | 68804.2
01.08.01 | 160309 | DER-ES | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 29 | 41.03 | 1189.87
01.08.02 | 160305 | DER-ES | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 570 | 70.49 | 40179.3
01.08.03 | 160333 | DER-ES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 260 | 61.82 | 16073.2
01.08.04 | 160311 | DER-ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | pç | 17 | 90.57 | 1539.69
01.08.05 | 160316 | DER-ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | pç | 17 | 75.42 | 1282.14
01.08.06 | 160310 | DER-ES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 34 | 46.5 | 1581
01.08.07 | 151127 | DER-ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 51 | 17.78 | 906.78
01.08.08 | ELE-01 | COMP | Condulete tipo "c" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1" | pç | 17 | 16.25 | 276.25
01.08.09 | ELE-02 | COMP | Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" | pç | 51 | 2.75 | 140.25
01.08.10 | ELE-03 | COMP | Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" | pç | 17 | 26.5 | 450.5
01.08.11 | 160321 | DER-ES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 17 | 100.44 | 1707.48
01.08.12 | 152031 | DER-ES | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 17 | 14.62 | 248.54
01.08.13 | 160319 | DER-ES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | pç | 390 | 8.28 | 3229.2
01.09 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 23931.71
01.09.01 | 141909 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 31 | 48.2 | 1494.2
01.09.02 | 141410 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 16 | 16.9 | 270.4
01.09.03 | 141413 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 25 | 32.23 | 805.75
01.09.04 | 141414 | DER-ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 14 | 46.04 | 644.56
01.09.05 | 170321 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 4 | 54.18 | 216.72
01.09.06 | 170325 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und | 2 | 286.81 | 573.62
01.09.07 | 170324 | DER-ES | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 10 | 140.19 | 1401.9
01.09.08 | 142120 | DER-ES | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 4 | 86.62 | 346.48
01.09.09 | 142125 | DER-ES | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1" | und | 4 | 15.42 | 61.68
01.09.10 | 141525 | DER-ES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 22 | 25.45 | 559.9
01.09.11 | HID-01 | COMP | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm X 3/4" | und | 4 | 37.43 | 149.72
01.09.12 | HID-02 | COMP | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm X 1 1/2" | und | 20 | 41.45 | 829
01.09.13 | HID-03 | COMP | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm X 2" | und | 2 | 49.13 | 98.26
01.09.14 | 170549 | DER-ES | Reservatório de fibra de vidro 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 8 | 2059.94 | 16479.52
01.10 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1260.363
01.10.01 | 200402 | DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1482.78 | 0.85 | 1260.363
TOTAL GERAL =======================================================>>> | [7 empty] | 439171.3103
626296.92

## MC - Á. Externa
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁREA EXTERNA
OBRA: REFORMA DE TELHADO DA EMEF PROF.ª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | COMP. | LARG. | PROF. | ÁREA | VOLUME | PESO | TOTAL | UND. | OBS.
01 | REFORMA
01.01 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
01.01.01 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
| Telhado |  | 16.15 | 6.6 |  | 106.59 |  |  | 106.59
| Telhado |  | 16.55 | 52.35 |  | 866.3925 |  |  | 866.3925
| Desconto - Cx d'água existente |  | 4.25 | 4.9 |  | -20.825 |  |  | -20.825
| TOTAL | [7 empty] | 952.1575 | m²
01.01.02 | Retirada de impermeabilização com manta asfáltica
| Laje |  | 2.67 | 11.49 |  | 30.6783 |  |  | 30.6783
| TOTAL | [7 empty] | 30.6783 | m²
01.01.03 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) |  |  | espessura | altura
| Caixa D'água |  | 14.3 | 0.1 | 1.8 |  | 2.574 |  | 2.574
| TOTAL | [7 empty] | 2.574 | m³
01.01.04 | Demolição de estrutura de madeira para telhado
| Igual a área de telha a ser retirada - Item 01.01.01 |  |  |  |  | 952.1575 |  |  | 952.1575
| TOTAL | [7 empty] | 952.1575 | m²
01.01.05 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
| Telha fibrocimento |  | 952.1575 | 0.06 |  | 57.1294 |  |  | 57.1294
| Manta asfáltica |  | 30.6783 | 0.03 |  | 0.92035 |  |  | 0.92035
| Concreto |  |  |  |  | 2.574 |  |  | 2.574
| Estrutura de madeira |  | 952.1575 | 0.06 |  | 57.1294 |  |  | 57.1294
| TOTAL | [7 empty] | 117.7532 | m³
01.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.02.01 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1utilização)
|  | 1 | 2.5 | 3 |  | 7.5 |  |  | 7.5
| TOTAL | [7 empty] | 7.5 | m²
01.02.02 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
[6 empty] | 10.9 |  |  | 10.9
| TOTAL | [7 empty] | 10.9 | m²
01.02.03 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES
|  |  | 2 | 4 |  | 8 |  |  | 8
| TOTAL | [7 empty] | 8 | m²
01.02.04 | Placa para inaguração da obra, 30 x 50 cm, incl. Assentamento
|  | 1 | [6 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1 | und
01.03 | PAREDES E PAINÉIS
01.03.01 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm |  |  |  | base maior | base menor | base maior
| Vista A - lado direito | 4 | 8.58 |  | 1.06 | 0.2 |  | 21.62 | 21.62
| Desconto porta de acesso | 1 |  |  | 0.8 | 0.7 |  | -0.56 | -0.56
| Vista A - lado esquerdo | 4 | 8.83 |  | 1.45 | 0.17 |  | 28.61 | 28.61
| Desconto porta de acesso | 1 |  |  | 0.8 | 0.7 |  | -0.56 | -0.56
[5 empty] | altura |  |  |  | 0
| Laje de cobertura existente a trocar | 2 | 60.85 |  | 0.2 |  |  | 24.34 | 24.34
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 29.7 |  | 2.45 |  |  | 72.765 | 72.765
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 29.7 |  | 0.17 |  |  | 5.049 | 5.049
| Laje a impermeabilizar | 2 | 2.25 |  | 1 |  |  | 4.5 | 4.5
| TOTAL | [7 empty] | 155.76 | m²
01.03.02 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
| Pilaretes em concreto | 11 | 2.45 | 0.25 | 0.15 | 21.56 |  |  | 21.56
| TOTAL | [7 empty] | 21.56 | m²
01.03.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | n° pilares | nº barras | comp. | kg/m
| Pilaretes em concreto | 11 | 4 | 2.45 | 0.395 |  |  | 42.581 | 42.58
| TOTAL | [7 empty] | 42.58 | kg
01.03.04 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)
| Pilaretes em concreto | 11 | 2.45 | 0.25 | 0.15 |  | 1.0106 |  | 1.01
| TOTAL | [7 empty] | 1.01 | m³
01.04 | COBERTURA
01.04.01 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fribrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.
Conforme projeto de cobertura proposta
| Local da cobertura a ser demolida |  |  |  |  | 1179.64 |  |  | 1179.64
| Acima da laje impermeabilizada |  |  |  |  | 250.89 |  |  | 250.89
| TOTAL | [7 empty] | 1430.53 | m²
01.04.02 | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação
| Igual a área de estrutura de madeira - Item 01.04.01 |  |  |  |  | 1430.53 |  |  | 1430.53
| TOTAL | [7 empty] | 1430.53 | m²
01.04.03 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
| Local da cobertura a ser demolida |  | 124.9 | [5 empty] | 124.9
| Laje a ser coberta com telha metálica |  | 81.64 | [5 empty] | 81.64
| TOTAL | [7 empty] | 206.54 | m
01.04.04 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm
| Cobertura menor |  | 31.1 | [5 empty] | 31.1
| TOTAL | [7 empty] | 31.1 | m
01.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO
01.05.01 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.
| Laje Cx. D'água |  |  |  |  | 20.83 |  |  | 20.83
| TOTAL | [7 empty] | 20.83 | m²
01.05.02 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.
| Laje descoberta |  |  |  |  | 31.42 |  |  | 31.42
| TOTAL | [7 empty] | 31.42 | m²
01.06 | REVESTIMENTO DE PAREDES
01.06.01 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
| Igual a área de alvenaria vezes as duas faces |  |  | 01.03.01 | faces
| Item 01.03.01 |  |  | 155.76 | 2 | 311.52 |  |  | 311.52
| TOTAL | [7 empty] | 311.52 | m²
01.06.02 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
| Igual a área de Chapisco - Item 01.06.01 |  |  |  |  | 311.52 |  |  | 311.52
| TOTAL | [7 empty] | 311.52 | m²
01.06.03 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
| Igual a área de alvenaria |  |  |  |  | 155.76 |  |  | 155.76
| TOTAL | [7 empty] | 155.76 | m²
01.07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
01.07.01 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
|  | 2 | 0.8 | 0.8 |  | 1.28 |  |  | 1.28
| TOTAL | [7 empty] | 1.28 | m²
01.07.02 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto
|  | 1 | [6 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1 | und
01.07.03 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
| Mureta escada marinheiro | 2 | 2.29 | 2.1 |  | 9.618 |  |  | 9.618
| TOTAL | [7 empty] | 9.618 | m²
01.07.04 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento
| Mureta escada marinheiro | 1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  |  | 1.68
| TOTAL | [7 empty] | 1.68 | m²
01.07.05 | Chapim em granito cinza andorinha, espessura 2cm, largura 19cm
| Mureta escada marinheiro | 1 | 4.58 | [5 empty] | 4.58
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 32.99 | [5 empty] | 32.99
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 29.5 | [5 empty] | 29.5
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 6.5 | [5 empty] | 6.5
| Laje impermeabilizada a ser coberta | 1 | 7.15 | [5 empty] | 7.15
| TOTAL | [7 empty] | 80.72 | m
01.07.06 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  |  | coeficiente
| Grade |  |  |  | 2 | 9.618 |  |  | 19.236
| Portão |  |  |  | 2 | 1.68 |  |  | 3.36
| TOTAL | [7 empty] | 22.6 | m²
01.08 | INSTALAÇÕES DE SPDA
01.08.01 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 29 | [6 empty] | 29
| TOTAL | [7 empty] | 29 | und
01.08.02 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 570 | [6 empty] | 570
| TOTAL | [7 empty] | 570 | m
01.08.03 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 260 | [6 empty] | 260
| TOTAL | [7 empty] | 260 | m
01.08.04 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | pç
01.08.05 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | pç
01.08.06 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 34 | [6 empty] | 34
| TOTAL | [7 empty] | 34 | m
01.08.07 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 51 | [6 empty] | 51
| TOTAL | [7 empty] | 51 | m
01.08.08 | Condulete tipo "c" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1"
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | pç
01.08.09 | Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso"
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 51 | [6 empty] | 51
| TOTAL | [7 empty] | 51 | pç
01.08.10 | Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4"
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | pç
01.08.11 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | und
01.08.12 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 17 | [6 empty] | 17
| TOTAL | [7 empty] | 17 | und
01.08.13 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
| Conforme listas de quantitativo de SPDA | 570 | [6 empty] | 570
| TOTAL | [7 empty] | 570 | pç
01.09 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
01.09.01 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões
| Conforme listas de materias | 31 | [6 empty] | 31
| TOTAL | [7 empty] | 31 | m
01.09.02 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões
| Conforme listas de materias | 16 | [6 empty] | 16
| TOTAL | [7 empty] | 16 | m
01.09.03 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões
| Conforme listas de materias | 25 | [6 empty] | 25
| TOTAL | [7 empty] | 25 | m
01.09.04 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões
| Conforme listas de materias | 14 | [6 empty] | 14
| TOTAL | [7 empty] | 14 | m
01.09.05 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")
| Conforme listas de materias | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 | und
01.09.06 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
| Conforme listas de materias | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 | und
01.09.07 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
| Conforme listas de materias | 10 | [6 empty] | 10
| TOTAL | [7 empty] | 10 | und
01.09.08 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)
| Conforme listas de materias | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 | und
01.09.09 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"
| Conforme listas de materias | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 | und
01.09.10 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")
| Conforme listas de materias | 22 | [6 empty] | 22
| TOTAL | [7 empty] | 22 | und
01.09.11 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm X 3/4"
| Conforme listas de materias | 4 | [6 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4 | und
01.09.12 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm X 1 1/2"
| Conforme listas de materias | 20 | [6 empty] | 20
| TOTAL | [7 empty] | 20 | und
01.09.13 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 60mm X 2"
| Conforme listas de materias | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2 | und
01.09.14 | Reservatório de fibra de vidro 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia
|  | 8 | [6 empty] | 8
| TOTAL | [7 empty] | 8 | und
01.10 | LIMPEZA DA OBRA
01.10.01 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
[6 empty] | 1482.78 |  |  | 1482.78
| TOTAL | [7 empty] | 1482.78 | m²

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DE TELHADO DA EMEF PROF.ª MARIA OLÍRIA SARCINELLI CAMPAGNARO
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
ORÇAMENTISTA: STEFAN B.LEMOS CREA 7169/D ES
ATUALIZAÇÃO: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES R$ | PERÍODO (MENSAL)
|  |  |  | 1° Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5ºª Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês
01.01 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | Físico (%) | 6.962% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 4º Mês: 50%; PERÍODO (MENSAL) 5ºª Mês: 50%
|  | Financeiro (R$) | 30575.0521 |  |  |  | 15287.5261 | 15287.5261 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 2.353% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 4º Mês: 100%
|  | Financeiro (R$) | 10334.782 |  |  |  | 10334.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 | PAREDES E PAINÉIS | Físico (%) | 2.065% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 5ºª Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 6º Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 7º Mês: 40%
|  | Financeiro (R$) | 9068.987 |  |  |  | 0 | 2720.6961 | 2720.6961 | 3627.5948 | 0 | 0
01.04 | COBERTURA | Físico (%) | 58.89% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 6º Mês: 25%; PERÍODO (MENSAL) 7º Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 8º Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 9º Mês: 15%
|  | Financeiro (R$) | 258648.9553 |  |  |  | 0 | 0 | 64662.2388 | 77594.6866 | 77594.6866 | 38797.3433
01.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico (%) | 1.952% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 5ºª Mês: 70%; PERÍODO (MENSAL) 6º Mês: 30%
|  | Financeiro (R$) | 8571.8857 |  |  |  | 0 | 6000.32 | 2571.5657 | 0 | 0 | 0
01.06 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico (%) | 3.842% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 7º Mês: 40%; PERÍODO (MENSAL) 8º Mês: 60%
|  | Financeiro (R$) | 16873.4808 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6749.3923 | 10124.0885 | 0
01.07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 2.528% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 6º Mês: 40%; PERÍODO (MENSAL) 7º Mês: 30%; PERÍODO (MENSAL) 8º Mês: 30%
|  | Financeiro (R$) | 11101.8944 |  |  |  | 0 | 0 | 4440.7578 | 3330.5683 | 3330.5683 | 0
01.08 | INSTALAÇÕES DE SPDA | Físico (%) | 15.67% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 8º Mês: 20%; PERÍODO (MENSAL) 9º Mês: 80%
|  | Financeiro (R$) | 68804.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13760.84 | 55043.36
01.09 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | Físico (%) | 5.449% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 5ºª Mês: 100%
|  | Financeiro (R$) | 23931.71 |  |  |  | 0 | 23931.71 | 0 | 0 | 0 | 0
01.10 | LIMPEZA DA OBRA | Físico (%) | 0.287% | PERÍODO (MENSAL) 1° Mês: LICITAÇÃO; PERÍODO (MENSAL) 9º Mês: 100%
|  | Financeiro (R$) | 1260.363 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.363
| Total Parcial (%) | [5 empty] | 5.834% | 10.92% | 16.94% | 20.79% | 23.87% | 21.65%
| Total Acumulado (%) | [5 empty] | 5.834% | 16.75% | 33.69% | 54.48% | 78.35% | 100%
| Total Financeiro (R$) |  | 439171.3103 |  |  |  | 25622.3081 | 47940.2521 | 74395.2584 | 91302.242 | 104810.1834 | 95101.0663
| Total Acumulado (R$) | [5 empty] | 25622.3081 | 73562.5602 | 147957.8186 | 239260.0606 | 344070.244 | 439171.3103

## BDI MATERIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS DO BDI
(BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
Rfr: CP 001/2022
SERVIÇOS MATERIAIS
ITENS COMPONENTES DO BDI
GRUPO A - DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.61%
GRUPO B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4.06%
GRUPO C - BONIFICAÇÃO |  |  |  | 6.86%
GRUPO D - SEGUROS / GARANTIAS |  |  |  | 1%
GRUPO D - RISCOS |  |  |  | 1% | 2%
GRUPO E - ISS |  |  |  | 0%
GRUPO E - PIS |  |  |  | 0.65%
GRUPO E - CONFINS |  |  |  | 3%
GRUPO E - CPRB |  |  |  | 4.5% | 8.15%
TOTAL DO BDI >> |  | 24.14%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 – E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS
João Neiva-ES, 07 de março de 2022
MAIA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 32.959.624/0001-27
Sérgio Maia Pessôa
CREA 74.993/D

## BDI SERVIÇOS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS DO BDI
(BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
Rfr: CP 001/2022
PARA SERVIÇOS
ITENS COMPONENTES DO BDI
GRUPO A - DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.61%
GRUPO B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4.06%
GRUPO C - BONIFICAÇÃO |  |  |  | 6.86%
GRUPO D - SEGUROS / GARANTIAS |  |  |  | 1%
GRUPO D - RISCOS |  |  |  | 1% | 2%
GRUPO E - ISS |  |  |  | 5%
GRUPO E - PIS |  |  |  | 0.65%
GRUPO E - CONFINS |  |  |  | 3%
GRUPO E - CPRB |  |  |  | 4.5% | 13.15%
TOTAL DO BDI >> |  | 31.29%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 – E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS
João Neiva-ES, 07 de março de 2022
MAIA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 32.959.624/0001-27
Sérgio Maia Pessôa
CREA 74.993/D

## L. SOCIAIS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | %
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1,80
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1,30
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | 0,00
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0,20
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2,50
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3,00
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1,00
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | %
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17,52
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3,91
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0,76
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0,11
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0,67
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10,11
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0,34
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | %
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5,34
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11,20
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11,29
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0,90
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | %
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D) |  | 114.8%
GRUPO E - Encargos complementares |  | %
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 25.75
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 2.67
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 7.98
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%
João Neiva-ES, 07 de março de 2022
MAIA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 32.959.624/0001-27
Sérgio Maia Pessôa
CREA 74.993/D