## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
|  |  |  | TABELA REFERENCIAL: DER-ES SEM DESONERAÇÃO |  | DATA-BASE: | 2021-06-01
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  | LS: | 157.3% | BDI: | 23.32%
Item | Código | Órgão | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant. | R$ Custo
[6 empty] | Unitário | Total
01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 41498 | DER-ES | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | m2 | 40 | 869.24 | 34769.6
01.02 | 41528 | DER-ES | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m2 | 25 | 302.61 | 7565.25
01.03 | 41501 | DER-ES | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 25 | 52.13 | 1303.25
01.04 | 41499 | DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 25 | 418.96 | 10474
01.05 | 41503 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | 752.78 | 15055.6
01.06 | 41527 | DER-ES | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 4202.52 | 4202.52
01.07 |  | COMP-01 | Administração local | mês | 12 | 9271.1653 | 111253.98 | 3.176%
|  |  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 184624.2
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 18 | 353.21 | 6357.78
02.02 |  | COMP-02 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | m | 2854.28 | 16.1504 | 46097.64
02.03 |  | COMP-03 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 1.2 | 20691.3766 | 24829.65
|  |  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 77285.07
03 |  |  | DRENAGEM
03.01 | 42963 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | m³ | 1836.44 | 19.63 | 36049.32
03.02 | 43056 | DER-ES | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | m³ | 1419.7706 | 69.84 | 99156.78
03.03 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=3,1km; XR=0,8km) | t | 3040.932 | 9.9817 | 30353.67
03.04 | 42787 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 159 | 672.2 | 106879.8
03.05 | 42783 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 155 | 555.85 | 86156.75
03.06 | 42779 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 229 | 236.18 | 54085.22
03.07 | 42753 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 556 | 197.45 | 109782.2
03.08 | 42751 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 315.85 | 147.63 | 46628.94
03.09 | 42749 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 93.55 | 114.97 | 10755.44
03.10 | 43046 | DER-ES | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 16 | 1952.08 | 31233.28
03.11 | 43047 | DER-ES | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 7 | 2513.91 | 17597.37
03.12 | 43048 | DER-ES | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 4 | 3093.56 | 12374.24
03.13 | 41171 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas | und | 5 | 5888.12 | 29440.6
03.14 |  | COMP-04 | Trincheira drenante em concreto armado, incluíndo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro | m | 49 | 1057.82 | 51833.18
03.15 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 46 | 1561.25 | 71817.5
03.16 | 40327 | DER-ES | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras | m² | 1551.56 | 279.38 | 433474.83
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 1227619.12
04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
04.01 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 11249.86 | 1.5 | 16874.79
04.02 | 42507 | DER-ES | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 690.044 | 29.31 | 20225.19
04.03 | 43018 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 1586.204 | 72.32 | 114714.27
04.04 | 40815 | DER-ES | Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 1124.986 | 66.14 | 74406.57
04.05 | 40792 | DER-ES | Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | m³ | 1124.986 | 114.31 | 128597.15
04.06 |  | COMP-05 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas | m² | 11249.86 | 116.64 | 1312183.67
04.07 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 3355.9 | 100.88 | 338543.19 |  | 2621.27
04.08 | 40658 | DER-ES | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | m² | 1035.066 | 6.54 | 6769.33 |  | 189570.2464
04.09 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=3,1km; XR=0,8km) | t | 74.5248 | 9.9817 | 743.88 |  | 74855.9764
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 2013058.04
TOTAL GERAL | [6 empty] | 3502586.43
Data da atualização: 01 de fevereiro de 2022
3036253.22
466333.21
466333.21
86.69%
-13.31%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | LOCALIZAÇÃO (Estaca) | [5 empty] | POS. | QUANT. | EXT. | LARG. | PROF. | ÁREA | VOLUME | TOTAL | UNID.
|  | Inicial |  |  | Final |  |  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m³)
01 | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção
| Canteiro de obras | [11 empty] | 40 |  | 40
| QUANTIDADE | [13 empty] | 40 | m2
01.02 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina
| Canteiro de obras | [11 empty] | 25 |  | 25
| QUANTIDADE | [13 empty] | 25 | m2
01.03 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
| Canteiro de obras | [8 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
| QUANTIDADE | [13 empty] | 25 | m
01.04 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m
| Canteiro de obras | [8 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
| QUANTIDADE | [13 empty] | 25 | m
01.05 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
| Canteiro de obras | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| QUANTIDADE | [13 empty] | 20 | m
01.06 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
| Canteiro de obras | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1 | und
01.07 | Administração local
| Considerando 12 meses | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12
| QUANTIDADE | [13 empty] | 12 | mês
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES
[9 empty] | 1 | 3 | 6 |  |  |  | 18
| QUANTIDADE | [13 empty] | 18 | m²
02.02 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas
| Ramo 0 | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  | 2 | 419.96 |  |  |  |  | 839.92
| Ramo 100 | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  | 2 | 245.58 |  |  |  |  | 491.16
| Ramo 200 | 200 |  |  | 219 | + | 19.5 |  | 2 | 399.5 |  |  |  |  | 799
| Ramo 300 | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  | 2 | 119.7 |  |  |  |  | 239.4
| Ramo 400 | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  | 2 | 209.24 |  |  |  |  | 418.48
| Ramo 500 | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  | 2 | 33.16 |  |  |  |  | 66.32
| QUANTIDADE | [13 empty] | 2854.28 | m
02.03 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
| 1º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 2º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 3º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 4º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 5º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 6º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 7º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 8º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 9º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 10º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 11º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 12º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1.2 | mês
3 | DRENAGEM
03.01 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB
| Rua Juracy do Nascimento | PV-03A |  |  | PV-04A |  |  |  |  | 42 | 1.2 | 1.7 |  | 85.68 | 85.68
| Rua Vitorino Gripa | PV-04A |  |  | PV-06A |  |  |  |  | 36 | 1.2 | 1.7 |  | 73.44 | 73.44
| Rua Vitorino Gripa | PV-06A |  |  | PV-07A |  |  |  |  | 18 | 1.2 | 1.7 |  | 36.72 | 36.72
| Rua Vitorino Gripa | PV-07 |  |  | PV-08 |  |  |  | 2 | 34 | 1.2 | 2.285 |  | 186.456 | 186.456
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-04 |  |  | PV-05 |  |  |  |  | 37 | 1.2 | 1.7 |  | 75.48 | 75.48
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-05 |  |  | PV-06 |  |  |  |  | 28 | 1.2 | 1.7 |  | 57.12 | 57.12
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-06 |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 18 | 1.4 | 2.2 |  | 55.44 | 55.44
| Rua Vitorino Gripa | PV-07A |  |  | PV-08A |  |  |  |  | 39 | 1.4 | 2.2 |  | 120.12 | 120.12
| Rua Vitorino Gripa | PV-08A |  |  | PV-09A |  |  |  |  | 46 | 1.4 | 2.2 |  | 141.68 | 141.68
| Rua Vitorino Gripa | PV-09A |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 52 | 1.4 | 2.2 |  | 160.16 | 160.16
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | [10 empty] | Prof. Média
| Rua Vitorino Gripa | PV-08 |  |  | PV-09 |  |  |  |  | 64 | 1.6 | 2.935 |  | 300.544 | 300.544 |  | 567.68 | 4.435
| Rua Vitorino Gripa | PV-09 |  |  | PV-10 |  |  |  |  | 65 | 1.6 | 3.51 |  | 365.04 | 365.04 |  | 651.3 | 5.01
| Rua Vitorino Gripa | PV-10 |  |  | PV-11 |  |  |  |  | 15 | 1.6 | 3.72 |  | 89.28 | 89.28 |  | 156.6 | 5.22
| Rua Vitorino Gripa | PV-11 |  |  | Galeria existente |  |  |  |  | 15 | 1.6 | 3.72 |  | 89.28 | 89.28
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1836.44 | m³ | 1375.58
03.02 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB | [12 empty] | Volume do tubo (m³)
| Rua Juracy do Nascimento | PV-03A |  |  | PV-04A |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 21.1115 | 21.1115
| Rua Vitorino Gripa | PV-04A |  |  | PV-06A |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 18.0956 | 18.0956
| Rua Vitorino Gripa | PV-06A |  |  | PV-07A |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 9.0478 | 9.0478
| Rua Vitorino Gripa | PV-07 |  |  | PV-08 |  |  |  | 2 | 34 |  |  |  | 34.1805 | 34.1805
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-04 |  |  | PV-05 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 18.5982 | 18.5982
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-05 |  |  | PV-06 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 14.0743 | 14.0743
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-06 |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 14.1372 | 14.1372 |  | 327938.272
| Rua Vitorino Gripa | PV-07A |  |  | PV-08A |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 30.6305 | 30.6305
| Rua Vitorino Gripa | PV-08A |  |  | PV-09A |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 36.1283 | 36.1283
| Rua Vitorino Gripa | PV-09A |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 40.8407 | 40.8407
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | [16 empty] | 9.363%
| Rua Vitorino Gripa | PV-08 |  |  | PV-09 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 72.3823 | 72.3823
| Rua Vitorino Gripa | PV-09 |  |  | PV-10 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 73.5133 | 73.5133
| Rua Vitorino Gripa | PV-10 |  |  | PV-11 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16.9646 | 16.9646
| Rua Vitorino Gripa | PV-11 |  |  | Galeria existente |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16.9646 | 16.9646
| Volume Tubos | [12 empty] | 416.6694 | 416.6694
| Volume Escavação | [12 empty] | 1836.44 | 1836.44
| Total Reaterro | [12 empty] | 1419.7706 | 1419.7706
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1419.7706 | m³
03.03 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=3,1km; XR=0,8km) | [11 empty] | t/m³ | Escavação
| Bota-fora no Polo Industrial (Corpos BSTC) | [11 empty] | 1.6 | 1836.44 | 2938.304
Bota-fora no Polo Industrial (PV's)
| Poço de visita para BSTC diâm. 0,40 m | [7 empty] | 16 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 15.0528 | 15.0528
| Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m | [7 empty] | 7 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 15.4224 | 15.4224
| Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m | [7 empty] | 4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 17.0368 | 17.0368
Poço de visita para BSTC diâm. 1,20 m
| Rua Vitorino Gripa (PV 07) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.6 | 7.2 | 7.2
| Rua Vitorino Gripa (PV 08) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.57 | 1.6 | 9.252 | 9.252
| Rua Vitorino Gripa (PV 09) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 11.88 | 11.88
| Rua Vitorino Gripa (PV 10) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.72 | 1.6 | 13.392 | 13.392
| Rua Vitorino Gripa (PV 11) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.72 | 1.6 | 13.392 | 13.392
| QUANTIDADE | [13 empty] | 3040.932 | t
03.04 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Vitorino Gripa | PV-08 |  |  | PV-09 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 64
| Rua Vitorino Gripa | PV-09 |  |  | PV-10 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 65
| Rua Vitorino Gripa | PV-10 |  |  | PV-11 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| Rua Vitorino Gripa | PV-11 |  |  | Galeria existente |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| QUANTIDADE | [13 empty] | 159 | m
03.05 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-06 |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| Rua Vitorino Gripa | PV-07A |  |  | PV-08A |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39
| Rua Vitorino Gripa | PV-08A |  |  | PV-09A |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 46
| Rua Vitorino Gripa | PV-09A |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52
| QUANTIDADE | [13 empty] | 155 | m
03.06 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | PV-03A |  |  | PV-04A |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
| Rua Vitorino Gripa | PV-04A |  |  | PV-06A |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
| Rua Vitorino Gripa | PV-06A |  |  | PV-07A |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| Rua Vitorino Gripa | PV-07 |  |  | PV-08 |  |  |  | 2 | 34 |  |  |  |  | 68
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-04 |  |  | PV-05 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-05 |  |  | PV-06 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
| QUANTIDADE | [13 empty] | 229 | m
03.07 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | PV-01A |  |  | PV-02A |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39
| Rua Juracy do Nascimento | PV-02A |  |  | PV-03A |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | PV-05A |  |  | PV-06A |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | PV-01C |  |  | PV-02C |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | PV-02C |  |  | PV-04 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | PV-01B |  |  | PV-02B |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | PV-02B |  |  | PV-03B |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | PV-03B |  |  | PV-04B |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | PV-04B |  |  | PV-06 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
| Rua Arthur Morelato | PV-01 |  |  | PV-02 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Rua Arthur Morelato | PV-02 |  |  | PV-03 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Rua Arthur Morelato | PV-03 |  |  | PV-04 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
| Rua Claudino Gadioli | PV-01D |  |  | PV-02D |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Rua Claudino Gadioli | PV-02D |  |  | PV-08 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| Rua Claudino Gadioli | PV-01E |  |  | PV-02E |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
| Rua Claudino Gadioli | PV-02E |  |  | PV-03E |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Rua Claudino Gadioli | PV-03E |  |  | PV-04E |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31
| Rua Claudino Gadioli | PV-04E |  |  | PV-10 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| QUANTIDADE | [13 empty] | 556 | m
03.08 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 05A |  | 11.65 |  |  |  |  | 11.65
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 01C |  | 11.3 |  |  |  |  | 11.3
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 02C |  | 15.1 |  |  |  |  | 15.1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 01B |  | 15.15 |  |  |  |  | 15.15
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B |  | 9.65 |  |  |  |  | 9.65
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B |  | 10.3 |  |  |  |  | 10.3
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B |  | 10.3 |  |  |  |  | 10.3
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B |  | 8.5 |  |  |  |  | 8.5
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 04B |  | 6.75 |  |  |  |  | 6.75
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 01 |  | 12 |  |  |  |  | 12
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 |  | 5.2 |  |  |  |  | 5.2
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 |  | 13.15 |  |  |  |  | 13.15
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 05 |  | 5.9 |  |  |  |  | 5.9
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01D |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.4
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02D |  | 10 |  |  |  |  | 10
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01E |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02E |  | 8 |  |  |  |  | 8
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 03E |  | 5.3 |  |  |  |  | 5.3
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 04E |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.6
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07A |  | 4.85 |  |  |  |  | 4.85
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08A |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A |  | 14.7 |  |  |  |  | 14.7
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A |  | 14.9 |  |  |  |  | 14.9
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07 |  | 7.1 |  |  |  |  | 7.1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.6
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 |  | 10.4 |  |  |  |  | 10.4
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 |  | 9.15 |  |  |  |  | 9.15
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 |  | 7.15 |  |  |  |  | 7.15
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 11 |  | 8.45 |  |  |  |  | 8.45
| QUANTIDADE | [13 empty] | 315.85 | m
03.09 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A |  | 13.2 |  |  |  |  | 13.2
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A |  | 13.25 |  |  |  |  | 13.25
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A |  | 5.2 |  |  |  |  | 5.2
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.6
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A |  | 10.4 |  |  |  |  | 10.4
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A |  | 10.45 |  |  |  |  | 10.45
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A |  | 4.9 |  |  |  |  | 4.9
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A |  | 5.8 |  |  |  |  | 5.8
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 |  | 5.55 |  |  |  |  | 5.55
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 |  | 8.3 |  |  |  |  | 8.3
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 |  | 10.9 |  |  |  |  | 10.9
| QUANTIDADE | [13 empty] | 93.55 | m
03.10 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 05A | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 01C | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 02C | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 01B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 04B | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 01 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 02 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01D | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02D | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 03E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 04E | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 16 | und
03.11 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 05 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 04A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 06A | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 7 | und
03.12 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 4 | und
03.13 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 11 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 5 | und
03.14 | Trincheira drenante em concreto armado, incluíndo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro
| Rua Vitorino Gripa | [7 empty] | 2 | 7 |  |  |  |  | 14
| Rua Juracy do Nascimento | [7 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [7 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
| Rua Arthur Morelato | [7 empty] | 2 | 7 |  |  |  |  | 14
| Rua Claudino Gadioli | [7 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
| QUANTIDADE | [13 empty] | 49 | m
03.15 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 05A | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 01C | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 02C | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 01B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 04B | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 01 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 05 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01D | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02D | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 03E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 04E | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 11 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 46 | und
03.16 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-06 |  |  | PV-07 |  |  |  | 1 | 18 |  | 2.2 | 39.6 |  | 39.6
| Rua Vitorino Gripa | PV-07A |  |  | PV-08A |  |  |  | 1 | 39 |  | 2.2 | 85.8 |  | 85.8
| Rua Vitorino Gripa | PV-08A |  |  | PV-09A |  |  |  | 1 | 46 |  | 2.2 | 101.2 |  | 101.2
| Rua Vitorino Gripa | PV-09A |  |  | PV-07 |  |  |  | 1 | 52 |  | 2.2 | 114.4 |  | 114.4
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB
| Rua Vitorino Gripa | PV-07 |  |  | PV-08 |  |  |  | 2 | 34 |  | 2.285 | 77.69 |  | 155.38
| Rua Vitorino Gripa | PV-08 |  |  | PV-09 |  |  |  | 2 | 64 |  | 2.935 | 187.84 |  | 375.68
| Rua Vitorino Gripa | PV-09 |  |  | PV-10 |  |  |  | 2 | 65 |  | 3.51 | 228.15 |  | 456.3
| Rua Vitorino Gripa | PV-10 |  |  | PV-11 |  |  |  | 2 | 15 |  | 3.72 | 55.8 |  | 111.6
| Rua Vitorino Gripa | PV-11 |  |  | Galeria existente |  |  |  | 2 | 15 |  | 3.72 | 55.8 |  | 111.6
Considerando escoramento para as valas de profundidade acima de 2m, em ambos os lados
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1551.56 | m2
4 | PAVIMENTAÇÃO
04.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,20 m
| Rua Vitorino Gripa | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  |  | 419.96 | 10 |  |  | 4199.6 | 4199.6
| Rua Claudino Gadioli | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  |  | 245.58 | 7 |  |  | 1719.06 | 1719.06
| Rua Lorival Luiz Cometti | 200 |  |  | 206 | + | 3.02 |  |  | 123.02 | 7 |  |  | 861.14 | 861.14
| Rua Arthur Morelato | 206 | + | 3.02 | 210 | + | 10 |  |  | 86.98 | 7 |  |  | 608.86 | 608.86
| Rua Juracy do Nascimento | 210 | + | 10 | 219 | + | 19.5 |  |  | 189.5 | 7 |  |  | 1326.5 | 1326.5
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  |  | 119.7 | 7 |  |  | 837.9 | 837.9
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  |  | 209.24 | 7 |  |  | 1464.68 | 1464.68
| Rua Cândido Nunes Loureiro | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  |  | 33.16 | 7 |  |  | 232.12 | 232.12
| QUANTIDADE | [13 empty] | 11249.86 | m²
04.02 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
Considerando remoção de 40% do meio-fio existente
[10 empty] | Existente |  |  |  |  | Considerando 40%
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | LE |  | 185.43 |  |  |  |  | 74.172
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | LE |  | 124.72 |  |  |  |  | 49.888
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | LD |  | 111.18 |  |  |  |  | 44.472
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | LE |  | 90.61 |  |  |  |  | 36.244
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | LD |  | 56.68 |  |  |  |  | 22.672
| Rua Cândido Nunes Loureiro | [6 empty] | LE |  | 25.42 |  |  |  |  | 10.168
| Praça | [8 empty] | 55.12 |  |  |  |  | 22.048
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LD |  | 185.76 |  |  |  |  | 74.304
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LE |  | 110.64 |  |  |  |  | 44.256
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | LD |  | 178.64 |  |  |  |  | 71.456
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | LE |  | 182.21 |  |  |  |  | 72.884
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | LE |  | 106.2 |  |  |  |  | 42.48
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | LD |  | 108.67 |  |  |  |  | 43.468
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LE |  | 176.05 |  |  |  |  | 70.42
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LD |  | 27.78 |  |  |  |  | 11.112
| QUANTIDADE | [13 empty] | 690.044 | m
04.03 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LE |  | 161.55 |  |  |  |  | 161.55
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LD |  | 393.69 |  |  |  |  | 393.69
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | LD |  | 220.25 |  |  |  |  | 220.25
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | LE |  | 63.84 |  |  |  |  | 63.84
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LE |  | 56.83 |  |  |  |  | 56.83
| Considerando 40% para substituir meios-fios existentes danificados | [8 empty] | 690.044 |  |  |  |  | 690.044
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1586.204 | m
2276.248
04.04 | Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita
| Rua Vitorino Gripa | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  |  | 419.96 | 10 | 0.1 |  | 419.96 | 419.96
| Rua Claudino Gadioli | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  |  | 245.58 | 7 | 0.1 |  | 171.906 | 171.906
| Rua Lorival Luiz Cometti | 200 |  |  | 206 | + | 3.02 |  |  | 123.02 | 7 | 0.1 |  | 86.114 | 86.114
| Rua Arthur Morelato | 206 | + | 3.02 | 210 | + | 10 |  |  | 86.98 | 7 | 0.1 |  | 60.886 | 60.886
| Rua Juracy do Nascimento | 210 | + | 10 | 219 | + | 19.5 |  |  | 189.5 | 7 | 0.1 |  | 132.65 | 132.65
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  |  | 119.7 | 7 | 0.1 |  | 83.79 | 83.79
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  |  | 209.24 | 7 | 0.1 |  | 146.468 | 146.468
| Rua Cândido Nunes Loureiro | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  |  | 33.16 | 7 | 0.1 |  | 23.212 | 23.212
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1124.986 | m³
04.05 | Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita
| Rua Vitorino Gripa | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  |  | 419.96 | 10 | 0.1 |  | 419.96 | 419.96
| Rua Claudino Gadioli | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  |  | 245.58 | 7 | 0.1 |  | 171.906 | 171.906
| Rua Lorival Luiz Cometti | 200 |  |  | 206 | + | 3.02 |  |  | 123.02 | 7 | 0.1 |  | 86.114 | 86.114
| Rua Arthur Morelato | 206 | + | 3.02 | 210 | + | 10 |  |  | 86.98 | 7 | 0.1 |  | 60.886 | 60.886
| Rua Juracy do Nascimento | 210 | + | 10 | 219 | + | 19.5 |  |  | 189.5 | 7 | 0.1 |  | 132.65 | 132.65
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  |  | 119.7 | 7 | 0.1 |  | 83.79 | 83.79
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  |  | 209.24 | 7 | 0.1 |  | 146.468 | 146.468
| Rua Cândido Nunes Loureiro | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  |  | 33.16 | 7 | 0.1 |  | 23.212 | 23.212
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1124.986 | m³
04.06 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas | [11 empty] | ÁREA PAV.
| Rua Vitorino Gripa | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  |  | 419.96 | 10 |  | 4199.6 |  | 4199.6
| Rua Claudino Gadioli | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  |  | 245.58 | 7 |  | 1719.06 |  | 1719.06
| Rua Lorival Luiz Cometti | 200 |  |  | 206 | + | 3.02 |  |  | 123.02 | 7 |  | 861.14 |  | 861.14
| Rua Arthur Morelato | 206 | + | 3.02 | 210 | + | 10 |  |  | 86.98 | 7 |  | 608.86 |  | 608.86
| Rua Juracy do Nascimento | 210 | + | 10 | 219 | + | 19.5 |  |  | 189.5 | 7 |  | 1326.5 |  | 1326.5
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  |  | 119.7 | 7 |  | 837.9 |  | 837.9
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  |  | 209.24 | 7 |  | 1464.68 |  | 1464.68
| Rua Cândido Nunes Loureiro | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  |  | 33.16 | 7 |  | 232.12 |  | 232.12
| QUANTIDADE | [13 empty] | 11249.86 | m²
04.07 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)
| Quadra A | [11 empty] | 506.79 |  | 506.79
| Quadra B/F | [11 empty] | 1126.5 |  | 1126.5
| Quadra C | [11 empty] | 546.4 |  | 546.4
| Quadra D | [11 empty] | 413.97 |  | 413.97
| Quadra E | [11 empty] | 638.15 |  | 638.15
| Calçada Canteiro | [11 empty] | 124.09 |  | 124.09
| QUANTIDADE | [13 empty] | 3355.9 | m²
04.08 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | [13 empty] | Considerando 60% do existente
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | LE |  | 185.43 |  |  |  |  | 111.258
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | LE |  | 124.72 |  |  |  |  | 74.832
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | LD |  | 111.18 |  |  |  |  | 66.708
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | LE |  | 90.61 |  |  |  |  | 54.366
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | LD |  | 56.68 |  |  |  |  | 34.008
| Rua Cândido Nunes Loureiro | [6 empty] | LE |  | 25.42 |  |  |  |  | 15.252
| Praça | [8 empty] | 55.12 |  |  |  |  | 33.072
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LD |  | 185.76 |  |  |  |  | 111.456
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LE |  | 110.64 |  |  |  |  | 66.384
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | LD |  | 178.64 |  |  |  |  | 107.184
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | LE |  | 182.21 |  |  |  |  | 109.326
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | LE |  | 106.2 |  |  |  |  | 63.72
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | LD |  | 108.67 |  |  |  |  | 65.202
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LE |  | 176.05 |  |  |  |  | 105.63
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LD |  | 27.78 |  |  |  |  | 16.668
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1035.066 | m
04.09 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,277XP + 1,704XR + 2,129) (XP=3,1km; XR=0,8km)
Bota-fora no Polo Industrial
(t/m³)
| Remoção de meio fio | [7 empty] | 2.4 |  | 0.15 | 0.3 |  | 31.052 | 74.5248
| QUANTIDADE | [13 empty] | 74.5248 | t

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES R$ | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | CANTEIRO DE OBRAS | Financeiro (R$) | 184624.2 | PERÍODO (MESES) 1: 100%
|  | Físico (%) | 5.271% | 184624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro (R$) | 77285.07 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | Físico (%) | 2.207% | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225
03 | DRENAGEM | Financeiro (R$) | 1227619.12 | PERÍODO (MESES) 2: 16.67%; PERÍODO (MESES) 3: 16.67%; PERÍODO (MESES) 4: 16.67%; PERÍODO (MESES) 5: 16.67%; PERÍODO (MESES) 6: 16.67%; PERÍODO (MESES) 7: 16.67%
|  | Físico (%) | 35.05% | PERÍODO (MESES) 1: 0; PERÍODO (MESES) 2: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 3: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 4: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 5: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 6: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 7: 204603.1867
04 | PAVIMENTAÇÃO | Financeiro (R$) | 2013058.04 | PERÍODO (MESES) 6: 14.29%; PERÍODO (MESES) 7: 14.29%; PERÍODO (MESES) 8: 14.29%; PERÍODO (MESES) 9: 14.29%; PERÍODO (MESES) 10: 14.29%; PERÍODO (MESES) 11: 14.29%; PERÍODO (MESES) 12: 14.29%
|  | Físico (%) | 57.47% | PERÍODO (MESES) 6: 287579.72; PERÍODO (MESES) 7: 287579.72; PERÍODO (MESES) 8: 287579.72; PERÍODO (MESES) 9: 287579.72; PERÍODO (MESES) 10: 287579.72; PERÍODO (MESES) 11: 287579.72; PERÍODO (MESES) 12: 287579.72
| Total Parcial (%) |  |  | 5.455% | 6.025% | 6.025% | 6.025% | 6.025% | 14.24% | 14.24% | 8.394% | 8.394% | 8.394% | 8.394% | 8.394%
| Total Acumulado (%) |  |  | 5.455% | 11.48% | 17.51% | 23.53% | 29.56% | 43.79% | 58.03% | 66.42% | 74.82% | 83.21% | 91.61% | 100%
| Total Financeiro (R$) |  | 3502586.43 | 191064.6225 | 211043.6092 | 211043.6092 | 211043.6092 | 211043.6092 | 498623.3292 | 498623.3292 | 294020.1425 | 294020.1425 | 294020.1425 | 294020.1425 | 294020.1425
| Total Acumulado (R$) |  |  | 191064.6225 | 402108.2317 | 613151.8408 | 824195.45 | 1035239.0592 | 1533862.3883 | 2032485.7175 | 2326505.86 | 2620526.0025 | 2914546.145 | 3208566.2875 | 3502586.43
3502586.43

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO BDI
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES | BDI: 23,32%
| LEIS SOCIAIS: 157,27% | DATA-BASE: JUN/21
Para Serviços
GRUPO A
| Administração Central | 2.145%
| Total Grupo A | 2.145%
GRUPO B
| Administração Local | 2%
| Total Grupo B | 2%
GRUPO C
Impostos/Tributos
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo C | 8.65%
GRUPO D
| Custos Financeiros | 0.61%
| Total Grupo D | 0.61%
GRUPO E
| Seguros / Garantia | 0.5%
Riscos
| Total Grupo E | 0.5%
GRUPO F
| Lucro | 7%
| Total Grupo F | 7%
| BDI Total | 23.32%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + D)*(1 + A+B+E)*(1 + F)} -1, onde:
(1 – C)
A = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
B = ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
C = ISS + PIS + COFINS+INSS;
D = CUSTOS FINANCEIROS;
E = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
F = BENEFÍCIO/LUCRO;
JUSTIFICATIVA MODIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL INFERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, VISANDO NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL DO BDI TOTAL, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
ISSQN: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL SUPERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal.(Os 4% consideram a redução de 20% da base de cálculo, conforme previsto no art. 9 do Decreto 13314/2007 e Lei Municipal 6075/2003).
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO BDI
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES | BDI: 23,32%
| LEIS SOCIAIS: 157,27% | DATA-BASE: JUN/21
Para Serviços
GRUPO AC
| Despesas Financeiras | 1.11%
| Total Grupo A | 1.11%
GRUPO B
| Administração Central | 2.88%
| Total Grupo B | 2.88%
GRUPO C
| Bonificação/Lucro | 7.3%
| Total Grupo C | 7.3%
GRUPO D
| Seguros/Garantia | 0.4%
| Riscos | 0.56%
| Total Grupo D | 0.96%
GRUPO E
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo E | 8.65%
| BDI Total | 23.32%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B + D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 – E)
A = DESPESAS FINACEIRAS;
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO/LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS + INSS;

## LEIS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | % IOPES
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20%
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8%
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8%
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3%
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | -
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2%
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5%
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3%
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1%
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17.52%
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91%
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76%
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11%
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67%
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11%
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34%
B.8 | Dias de Chuvas | -
B.9 | Férias Gozadas | -
B.10 | Salário Maternidade | -
B.11 | Auxílio - Enfermidade | -
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34%
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2%
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29%
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9%
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26%
C.6 | Aviso prévio trabalhado | -
C.7 | Indenização Adicional | -
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | % IOPES
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | -
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
GRUPO E - Encargos complementares |  | % IOPES
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 7.98%
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%

## COMP-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [8 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-01
Serviço: Administração Local | [8 empty] | UND: mês
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UT.PR | UT.IMPR | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | R$ PARCIAL
TOTAL A | [8 empty] | 0
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20070 | DER-ES | Engenheiro Junior | Encargos: 157,27% |  |  | mês | 0.13333 | 17207.74 | 2294.3653
99301 | DER-ES | Encarregado Geral | Encargos: 157,27% |  |  | h | 240 | 29.07 | 6976.8
TOTAL B | [8 empty] | 9271.1653
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [8 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [8 empty] | 0
TOTAL B | [8 empty] | 9271.1653
[5 empty] | (C) CUSTO UNITÁRIO DA PRODUÇÃO ( A+B) |  |  |  | 9271.1653
PREÇO DE VENDA | [8 empty] | 9271.1653

## COMP-02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-02
SERVIÇO: Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | [6 empty] | UND: M
REFERÊNCIA: SINAPI 85423
EQUIPAMENTO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A | [6 empty] | 0
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20002 | DER-ES | Servente | Encargos: 157,27% | h | 0.333 | 12.86 | 4.2824
TOTAL B | [6 empty] | 4.2824
ITENS DE INCIDÊNCIA
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais (5% da M.O) |  |  |  | 0.21412 | 0.21412
TOTAL C | [6 empty] | 0.21412
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
11569 | DER-ES | Aço CA-50 diam. 6.3 a 10 mm |  | kg | 0.5925 | 10.64 | 6.3042
10649 | DER-ES | Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m |  | rl | 0.02 | 75.78 | 1.5156
39015 | SINAPI | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA |  | UND | 1 | 0.78 | 0.78
TOTAL D | [6 empty] | 8.5998
RESUMO
TOTAL (A+B+C+D) | [6 empty] | 13.0963
BDI: 23,32% | [6 empty] | 3.0541
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 16.1504

## COMP-03
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-03
SERVIÇO: Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | [6 empty] | UND: mês
Referência: DER-ES 010512 (Tabela referencial Edificações)
EQUIPAMENTO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
80276 | DER-ES | KOMBI STANDER A GASOLINA |  | und | 0.013967 | 40009 | 558.8057
80202 | DER-ES | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM |  | h | 178.5 | 2.25 | 401.625
80201 | DER-ES | TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS |  | h | 178.5 | 2.25 | 401.625
TOTAL A | [6 empty] | 1362.0557
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010235 | DER-ES | AUXILIAR DE CAMPO | Encargos: 157,27% | h | 360 | 12.86 | 4629.6
010233 | DER-ES | NIVELADOR | Encargos: 157,27% | h | 180 | 12.86 | 2314.8
010209 | DER-ES | TOPOGRAFO | Encargos: 157,27% | h | 180 | 31.18 | 5612.4
TOTAL B | [6 empty] | 12556.8
ITENS DE INCIDÊNCIA
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
800102 | DER-ES | GASOLINA COMUM |  | l | 465 | 6.15 | 2859.75
TOTAL F | [6 empty] | 2859.75
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 1362.0557
TOTAL B | [6 empty] | 12556.8
TOTAL C | [6 empty] | 2859.75
TOTAL D (A+B+C) | [6 empty] | 16778.6057
TOTAL E (BDI 23,32%) | [6 empty] | 3912.7708
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 20691.3766

## COMP-04
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-04
SERVIÇO: | Trincheira drenante em concreto armado, incluíndo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro
UND: | M
ITEM DE REFERÊNCIA DER-ES 40672
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20109 | DER-ES | Pedreiro de O.A.C. | h | 1 | 15.95 | 15.95
20002 | DER-ES | Servente | h | 1 | 12.86 | 12.86
TOTAL A | [5 empty] | 28.81
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10782 | DER-ES | Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido | und | 1 | 363.98 | 363.98
40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 4.89 | 16.12 | 78.8268
40348 | DER-ES | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 0.05 | 412.68 | 20.634
40349 | DER-ES | Concreto de regularização, tudo incluído | m³ | 0.03 | 411.18 | 12.3354
40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 0.217 | 527.36 | 114.4371
40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50m | m³ | 0.73 | 58.14 | 42.4422
40312 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 2.1 | 83.3 | 174.93
40302 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | m³ | 0.326 | 61.2 | 19.9512
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais | und | 1 | 1.4405 | 1.4405
TOTAL B | [5 empty] | 828.9772
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 28.81
TOTAL B | [5 empty] | 828.9772
TOTAL C (A+B) | [5 empty] | 857.7872
TOTAL D (BDI 23,32%) | [5 empty] | 200.036
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 1057.82

## COMP-05
|  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-05
SERVIÇO: | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas
UND: | m²
CÓD. DE REFERÊNCIA: DER-ES 42499
EQUIPAMENTO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Quant. | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
30032 | DER-ES | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  | 1 | 0.1 | 0.9 | 220.35 | 75.71 | 90.17
[8 empty] | A: TOTAL | 90.17
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
20035 | DER-ES | Calceteiro |  | 1,24 | 157.27 | 15.95 | 1 |  | 15.95
20065 | DER-ES | Encarregado de pavimentação |  | 2,26 | 157.27 | 29.07 | 0.5 |  | 14.535
20002 | DER-ES | Servente |  | 12,22 | 157.27 | 12.86 | 2 |  | 25.72
[8 empty] | B: TOTAL | 56.205
ITENS DE INCIDÊNCIA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  | 5 | X |  |  |  | 2.8102
[8 empty] | C: TOTAL | 2.8102
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 149.19
(D) Produção da Equipe | [8 empty] | 4.15
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 35.95
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
10120 | DER-ES | Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | m³ |  | 56.01 | 0.05 |  | 2.8
10267 | DER-ES | Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 Mpa |  | m² |  | 55.83 |  | 1 | 55.83
[8 empty] | F: TOTAL | 58.63
SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
[8 empty] | G: TOTAL | 0
ITENS DE TRANSPORTE
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Fórmula |  | Custo | Consumo | Custo Unitário
1029 | DER-ES | Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | t | 0,663XP + 0,691XR + 2,765 |  | 0 | 0.05 | 0
1605 | DER-ES | Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm |  | t | 0,663XP + 0,691XR + 2,765 |  | 0 | 0.192 | 0
[8 empty] | H: TOTAL | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 94.58
BDI: 23,32% | [8 empty] | 22.06
Preço Unitário Total | [8 empty] | 116.64