## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
|  |  |  | TABELA REFERENCIAL: DER-ES SEM DESONERAÇÃO |  | DATA-BASE: | 2021-06-01
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  | LS: | 157.3% | BDI: | 23.32%
Item | Código | Órgão | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant. | R$ Custo
[6 empty] | Unitário | Total
01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 41498 | DER-ES | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | m2 | 40 | 869.24 | 34769.6
01.02 | 41528 | DER-ES | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m2 | 25 | 302.61 | 7565.25
01.03 | 41501 | DER-ES | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 25 | 52.13 | 1303.25
01.04 | 41499 | DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 25 | 418.96 | 10474
01.05 | 41503 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | 752.78 | 15055.6
01.06 | 41527 | DER-ES | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 1 | 4202.52 | 4202.52
01.07 |  | COMP-01 | Administração local | mês | 12 | 9271.1653 | 111253.98
|  |  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 184624.2
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 18 | 353.21 | 6357.78
02.02 |  | COMP-02 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | m | 2854.28 | 16.1504 | 46097.64
02.03 |  | COMP-03 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 1.2 | 20691.3766 | 24829.65
|  |  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 77285.07
03 |  |  | DRENAGEM
03.01 | 42963 | DER-ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | m³ | 1836.44 | 19.63 | 36049.32
03.02 | 43056 | DER-ES | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | m³ | 1419.7706 | 69.84 | 99156.78
03.03 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=3,1km; XR=0,8km) | t | 3040.932 | 9.9817 | 30353.67
03.04 | 42787 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 159 | 672.2 | 106879.8
03.05 | 42783 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 155 | 555.85 | 86156.75
03.06 | 42779 | DER-ES | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 229 | 236.18 | 54085.22
03.07 | 42753 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 556 | 197.45 | 109782.2
03.08 | 42751 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 315.85 | 147.63 | 46628.94
03.09 | 42749 | DER-ES | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 93.55 | 114.97 | 10755.44
03.10 | 43046 | DER-ES | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 16 | 1952.08 | 31233.28
03.11 | 43047 | DER-ES | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 7 | 2513.91 | 17597.37
03.12 | 43048 | DER-ES | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | und | 4 | 3093.56 | 12374.24
03.13 | 41171 | DER-ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas | und | 5 | 5888.12 | 29440.6
03.14 |  | COMP-04 | Trincheira drenante em concreto armado, incluíndo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro | m | 49 | 1057.82 | 51833.18
03.15 | 41241 | DER-ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 46 | 1561.25 | 71817.5
03.16 | 40327 | DER-ES | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras | m² | 1551.56 | 279.38 | 433474.83
|  |  | SUB-TOTAL - 03 |  |  |  | 1227619.12
04 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
04.01 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 11249.86 | 1.5 | 16874.79
04.02 | 42507 | DER-ES | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 690.044 | 29.31 | 20225.19
04.03 | 43018 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 1586.204 | 72.32 | 114714.27
04.04 | 40815 | DER-ES | Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 1124.986 | 66.14 | 74406.57
04.05 | 40792 | DER-ES | Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | m³ | 1124.986 | 114.31 | 128597.15
04.06 |  | COMP-05 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas | m² | 11249.86 | 116.64 | 1312183.67
04.07 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 3355.9 | 100.88 | 338543.19
04.08 | 40658 | DER-ES | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | m² | 1035.066 | 6.54 | 6769.33
04.09 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=3,1km; XR=0,8km) | t | 74.5248 | 9.9817 | 743.88
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 2013058.04
TOTAL GERAL | [6 empty] | 3502586.43
Data da atualização: 01 de fevereiro de 2022

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | LOCALIZAÇÃO (Estaca) | [5 empty] | POS. | QUANT. | EXT. | LARG. | PROF. | ÁREA | VOLUME | TOTAL | UNID.
|  | Inicial |  |  | Final |  |  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m³)
01 | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção
| Canteiro de obras | [11 empty] | 40 |  | 40
| QUANTIDADE | [13 empty] | 40 | m2
01.02 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina
| Canteiro de obras | [11 empty] | 25 |  | 25
| QUANTIDADE | [13 empty] | 25 | m2
01.03 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
| Canteiro de obras | [8 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
| QUANTIDADE | [13 empty] | 25 | m
01.04 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m
| Canteiro de obras | [8 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
| QUANTIDADE | [13 empty] | 25 | m
01.05 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
| Canteiro de obras | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| QUANTIDADE | [13 empty] | 20 | m
01.06 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
| Canteiro de obras | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1 | und
01.07 | Administração local
| Considerando 12 meses | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12
| QUANTIDADE | [13 empty] | 12 | mês
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES
[9 empty] | 1 | 3 | 6 |  |  |  | 18
| QUANTIDADE | [13 empty] | 18 | m²
02.02 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas
| Ramo 0 | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  | 2 | 419.96 |  |  |  |  | 839.92
| Ramo 100 | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  | 2 | 245.58 |  |  |  |  | 491.16
| Ramo 200 | 200 |  |  | 219 | + | 19.5 |  | 2 | 399.5 |  |  |  |  | 799
| Ramo 300 | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  | 2 | 119.7 |  |  |  |  | 239.4
| Ramo 400 | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  | 2 | 209.24 |  |  |  |  | 418.48
| Ramo 500 | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  | 2 | 33.16 |  |  |  |  | 66.32
| QUANTIDADE | [13 empty] | 2854.28 | m
02.03 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
| 1º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 2º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 3º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 4º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 5º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 6º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 7º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 8º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 9º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 10º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 11º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 12º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1.2 | mês
3 | DRENAGEM
03.01 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB
| Rua Juracy do Nascimento | PV-03A |  |  | PV-04A |  |  |  |  | 42 | 1.2 | 1.7 |  | 85.68 | 85.68
| Rua Vitorino Gripa | PV-04A |  |  | PV-06A |  |  |  |  | 36 | 1.2 | 1.7 |  | 73.44 | 73.44
| Rua Vitorino Gripa | PV-06A |  |  | PV-07A |  |  |  |  | 18 | 1.2 | 1.7 |  | 36.72 | 36.72
| Rua Vitorino Gripa | PV-07 |  |  | PV-08 |  |  |  | 2 | 34 | 1.2 | 2.285 |  | 186.456 | 186.456
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-04 |  |  | PV-05 |  |  |  |  | 37 | 1.2 | 1.7 |  | 75.48 | 75.48
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-05 |  |  | PV-06 |  |  |  |  | 28 | 1.2 | 1.7 |  | 57.12 | 57.12
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-06 |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 18 | 1.4 | 2.2 |  | 55.44 | 55.44
| Rua Vitorino Gripa | PV-07A |  |  | PV-08A |  |  |  |  | 39 | 1.4 | 2.2 |  | 120.12 | 120.12
| Rua Vitorino Gripa | PV-08A |  |  | PV-09A |  |  |  |  | 46 | 1.4 | 2.2 |  | 141.68 | 141.68
| Rua Vitorino Gripa | PV-09A |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 52 | 1.4 | 2.2 |  | 160.16 | 160.16
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | [10 empty] | Prof. Média
| Rua Vitorino Gripa | PV-08 |  |  | PV-09 |  |  |  |  | 64 | 1.6 | 2.935 |  | 300.544 | 300.544 |  | 567.68 | 4.435
| Rua Vitorino Gripa | PV-09 |  |  | PV-10 |  |  |  |  | 65 | 1.6 | 3.51 |  | 365.04 | 365.04 |  | 651.3 | 5.01
| Rua Vitorino Gripa | PV-10 |  |  | PV-11 |  |  |  |  | 15 | 1.6 | 3.72 |  | 89.28 | 89.28 |  | 156.6 | 5.22
| Rua Vitorino Gripa | PV-11 |  |  | Galeria existente |  |  |  |  | 15 | 1.6 | 3.72 |  | 89.28 | 89.28
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1836.44 | m³ | 1375.58
03.02 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB | [12 empty] | Volume do tubo (m³)
| Rua Juracy do Nascimento | PV-03A |  |  | PV-04A |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 21.1115 | 21.1115
| Rua Vitorino Gripa | PV-04A |  |  | PV-06A |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 18.0956 | 18.0956
| Rua Vitorino Gripa | PV-06A |  |  | PV-07A |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 9.0478 | 9.0478
| Rua Vitorino Gripa | PV-07 |  |  | PV-08 |  |  |  | 2 | 34 |  |  |  | 34.1805 | 34.1805
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-04 |  |  | PV-05 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 18.5982 | 18.5982
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-05 |  |  | PV-06 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 14.0743 | 14.0743
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-06 |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 14.1372 | 14.1372 |  | 327938.272
| Rua Vitorino Gripa | PV-07A |  |  | PV-08A |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 30.6305 | 30.6305
| Rua Vitorino Gripa | PV-08A |  |  | PV-09A |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 36.1283 | 36.1283
| Rua Vitorino Gripa | PV-09A |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 40.8407 | 40.8407
| Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB | [16 empty] | 9.363%
| Rua Vitorino Gripa | PV-08 |  |  | PV-09 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 72.3823 | 72.3823
| Rua Vitorino Gripa | PV-09 |  |  | PV-10 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 73.5133 | 73.5133
| Rua Vitorino Gripa | PV-10 |  |  | PV-11 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16.9646 | 16.9646
| Rua Vitorino Gripa | PV-11 |  |  | Galeria existente |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16.9646 | 16.9646
| Volume Tubos | [12 empty] | 416.6694 | 416.6694
| Volume Escavação | [12 empty] | 1836.44 | 1836.44
| Total Reaterro | [12 empty] | 1419.7706 | 1419.7706
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1419.7706 | m³
03.03 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=3,1km; XR=0,8km) | [11 empty] | t/m³ | Escavação
| Bota-fora no Polo Industrial (Corpos BSTC) | [11 empty] | 1.6 | 1836.44 | 2938.304
Bota-fora no Polo Industrial (PV's)
| Poço de visita para BSTC diâm. 0,40 m | [7 empty] | 16 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 15.0528 | 15.0528
| Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m | [7 empty] | 7 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 15.4224 | 15.4224
| Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m | [7 empty] | 4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 17.0368 | 17.0368
Poço de visita para BSTC diâm. 1,20 m
| Rua Vitorino Gripa (PV 07) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.6 | 7.2 | 7.2
| Rua Vitorino Gripa (PV 08) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.57 | 1.6 | 9.252 | 9.252
| Rua Vitorino Gripa (PV 09) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 11.88 | 11.88
| Rua Vitorino Gripa (PV 10) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.72 | 1.6 | 13.392 | 13.392
| Rua Vitorino Gripa (PV 11) | [7 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.72 | 1.6 | 13.392 | 13.392
| QUANTIDADE | [13 empty] | 3040.932 | t
03.04 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Vitorino Gripa | PV-08 |  |  | PV-09 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 64
| Rua Vitorino Gripa | PV-09 |  |  | PV-10 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 65
| Rua Vitorino Gripa | PV-10 |  |  | PV-11 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| Rua Vitorino Gripa | PV-11 |  |  | Galeria existente |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| QUANTIDADE | [13 empty] | 159 | m
03.05 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-06 |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| Rua Vitorino Gripa | PV-07A |  |  | PV-08A |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39
| Rua Vitorino Gripa | PV-08A |  |  | PV-09A |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 46
| Rua Vitorino Gripa | PV-09A |  |  | PV-07 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52
| QUANTIDADE | [13 empty] | 155 | m
03.06 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | PV-03A |  |  | PV-04A |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
| Rua Vitorino Gripa | PV-04A |  |  | PV-06A |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
| Rua Vitorino Gripa | PV-06A |  |  | PV-07A |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| Rua Vitorino Gripa | PV-07 |  |  | PV-08 |  |  |  | 2 | 34 |  |  |  |  | 68
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-04 |  |  | PV-05 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-05 |  |  | PV-06 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
| QUANTIDADE | [13 empty] | 229 | m
03.07 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | PV-01A |  |  | PV-02A |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39
| Rua Juracy do Nascimento | PV-02A |  |  | PV-03A |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | PV-05A |  |  | PV-06A |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | PV-01C |  |  | PV-02C |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | PV-02C |  |  | PV-04 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | PV-01B |  |  | PV-02B |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | PV-02B |  |  | PV-03B |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | PV-03B |  |  | PV-04B |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | PV-04B |  |  | PV-06 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
| Rua Arthur Morelato | PV-01 |  |  | PV-02 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Rua Arthur Morelato | PV-02 |  |  | PV-03 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Rua Arthur Morelato | PV-03 |  |  | PV-04 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
| Rua Claudino Gadioli | PV-01D |  |  | PV-02D |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| Rua Claudino Gadioli | PV-02D |  |  | PV-08 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| Rua Claudino Gadioli | PV-01E |  |  | PV-02E |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
| Rua Claudino Gadioli | PV-02E |  |  | PV-03E |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| Rua Claudino Gadioli | PV-03E |  |  | PV-04E |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31
| Rua Claudino Gadioli | PV-04E |  |  | PV-10 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| QUANTIDADE | [13 empty] | 556 | m
03.08 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 05A |  | 11.65 |  |  |  |  | 11.65
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 01C |  | 11.3 |  |  |  |  | 11.3
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 02C |  | 15.1 |  |  |  |  | 15.1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 01B |  | 15.15 |  |  |  |  | 15.15
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B |  | 9.65 |  |  |  |  | 9.65
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B |  | 10.3 |  |  |  |  | 10.3
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B |  | 10.3 |  |  |  |  | 10.3
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B |  | 8.5 |  |  |  |  | 8.5
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 04B |  | 6.75 |  |  |  |  | 6.75
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 01 |  | 12 |  |  |  |  | 12
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 |  | 5.2 |  |  |  |  | 5.2
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 |  | 13.15 |  |  |  |  | 13.15
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 05 |  | 5.9 |  |  |  |  | 5.9
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01D |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.4
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02D |  | 10 |  |  |  |  | 10
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01E |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02E |  | 8 |  |  |  |  | 8
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 03E |  | 5.3 |  |  |  |  | 5.3
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 04E |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.6
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07A |  | 4.85 |  |  |  |  | 4.85
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08A |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A |  | 14.7 |  |  |  |  | 14.7
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A |  | 14.9 |  |  |  |  | 14.9
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07 |  | 7.1 |  |  |  |  | 7.1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.6
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 |  | 10.4 |  |  |  |  | 10.4
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 |  | 9.15 |  |  |  |  | 9.15
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 |  | 7.15 |  |  |  |  | 7.15
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 11 |  | 8.45 |  |  |  |  | 8.45
| QUANTIDADE | [13 empty] | 315.85 | m
03.09 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A |  | 13.2 |  |  |  |  | 13.2
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A |  | 13.25 |  |  |  |  | 13.25
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A |  | 5.2 |  |  |  |  | 5.2
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A |  | 5.6 |  |  |  |  | 5.6
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A |  | 10.4 |  |  |  |  | 10.4
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A |  | 10.45 |  |  |  |  | 10.45
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A |  | 4.9 |  |  |  |  | 4.9
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A |  | 5.8 |  |  |  |  | 5.8
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 |  | 5.55 |  |  |  |  | 5.55
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 |  | 8.3 |  |  |  |  | 8.3
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 |  | 10.9 |  |  |  |  | 10.9
| QUANTIDADE | [13 empty] | 93.55 | m
03.10 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 05A | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 01C | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 02C | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 01B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 04B | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 01 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 02 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01D | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02D | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 03E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 04E | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 16 | und
03.11 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 05 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 04A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 06A | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 7 | und
03.12 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 4 | und
03.13 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 11 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 5 | und
03.14 | Trincheira drenante em concreto armado, incluíndo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro
| Rua Vitorino Gripa | [7 empty] | 2 | 7 |  |  |  |  | 14
| Rua Juracy do Nascimento | [7 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [7 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
| Rua Arthur Morelato | [7 empty] | 2 | 7 |  |  |  |  | 14
| Rua Claudino Gadioli | [7 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 7
| QUANTIDADE | [13 empty] | 49 | m
03.15 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 01A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 02A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A | [6 empty] | 1
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | PV 03A | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 05A | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 01C | [6 empty] | 1
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | PV 02C | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 01B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 02B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 03B | [6 empty] | 1
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | PV 04B | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 01 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 03 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 | [6 empty] | 1
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | PV 04 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 05 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 | [6 empty] | 1
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | PV 06 | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01D | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02D | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 01E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 02E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 03E | [6 empty] | 1
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | PV 04E | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09A | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 07 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 08 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 09 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 10 | [6 empty] | 1
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | PV 11 | [6 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 46 | und
03.16 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB
| Rua Lorival Luiz Cometti | PV-06 |  |  | PV-07 |  |  |  | 1 | 18 |  | 2.2 | 39.6 |  | 39.6
| Rua Vitorino Gripa | PV-07A |  |  | PV-08A |  |  |  | 1 | 39 |  | 2.2 | 85.8 |  | 85.8
| Rua Vitorino Gripa | PV-08A |  |  | PV-09A |  |  |  | 1 | 46 |  | 2.2 | 101.2 |  | 101.2
| Rua Vitorino Gripa | PV-09A |  |  | PV-07 |  |  |  | 1 | 52 |  | 2.2 | 114.4 |  | 114.4
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB
| Rua Vitorino Gripa | PV-07 |  |  | PV-08 |  |  |  | 2 | 34 |  | 2.285 | 77.69 |  | 155.38
| Rua Vitorino Gripa | PV-08 |  |  | PV-09 |  |  |  | 2 | 64 |  | 2.935 | 187.84 |  | 375.68
| Rua Vitorino Gripa | PV-09 |  |  | PV-10 |  |  |  | 2 | 65 |  | 3.51 | 228.15 |  | 456.3
| Rua Vitorino Gripa | PV-10 |  |  | PV-11 |  |  |  | 2 | 15 |  | 3.72 | 55.8 |  | 111.6
| Rua Vitorino Gripa | PV-11 |  |  | Galeria existente |  |  |  | 2 | 15 |  | 3.72 | 55.8 |  | 111.6
Considerando escoramento para as valas de profundidade acima de 2m, em ambos os lados
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1551.56 | m2
4 | PAVIMENTAÇÃO
04.01 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H->0,20 m
| Rua Vitorino Gripa | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  |  | 419.96 | 10 |  |  | 4199.6 | 4199.6
| Rua Claudino Gadioli | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  |  | 245.58 | 7 |  |  | 1719.06 | 1719.06
| Rua Lorival Luiz Cometti | 200 |  |  | 206 | + | 3.02 |  |  | 123.02 | 7 |  |  | 861.14 | 861.14
| Rua Arthur Morelato | 206 | + | 3.02 | 210 | + | 10 |  |  | 86.98 | 7 |  |  | 608.86 | 608.86
| Rua Juracy do Nascimento | 210 | + | 10 | 219 | + | 19.5 |  |  | 189.5 | 7 |  |  | 1326.5 | 1326.5
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  |  | 119.7 | 7 |  |  | 837.9 | 837.9
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  |  | 209.24 | 7 |  |  | 1464.68 | 1464.68
| Rua Cândido Nunes Loureiro | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  |  | 33.16 | 7 |  |  | 232.12 | 232.12
| QUANTIDADE | [13 empty] | 11249.86 | m²
04.02 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
Considerando remoção de 40% do meio-fio existente
[10 empty] | Existente |  |  |  |  | Considerando 40%
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | LE |  | 185.43 |  |  |  |  | 74.172
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | LE |  | 124.72 |  |  |  |  | 49.888
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | LD |  | 111.18 |  |  |  |  | 44.472
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | LE |  | 90.61 |  |  |  |  | 36.244
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | LD |  | 56.68 |  |  |  |  | 22.672
| Rua Cândido Nunes Loureiro | [6 empty] | LE |  | 25.42 |  |  |  |  | 10.168
| Praça | [8 empty] | 55.12 |  |  |  |  | 22.048
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LD |  | 185.76 |  |  |  |  | 74.304
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LE |  | 110.64 |  |  |  |  | 44.256
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | LD |  | 178.64 |  |  |  |  | 71.456
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | LE |  | 182.21 |  |  |  |  | 72.884
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | LE |  | 106.2 |  |  |  |  | 42.48
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | LD |  | 108.67 |  |  |  |  | 43.468
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LE |  | 176.05 |  |  |  |  | 70.42
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LD |  | 27.78 |  |  |  |  | 11.112
| QUANTIDADE | [13 empty] | 690.044 | m
04.03 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LE |  | 161.55 |  |  |  |  | 161.55
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LD |  | 393.69 |  |  |  |  | 393.69
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | LD |  | 220.25 |  |  |  |  | 220.25
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | LE |  | 63.84 |  |  |  |  | 63.84
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LE |  | 56.83 |  |  |  |  | 56.83
| Considerando 40% para substituir meios-fios existentes danificados | [8 empty] | 690.044 |  |  |  |  | 690.044
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1586.204 | m
2276.248
04.04 | Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita
| Rua Vitorino Gripa | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  |  | 419.96 | 10 | 0.1 |  | 419.96 | 419.96
| Rua Claudino Gadioli | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  |  | 245.58 | 7 | 0.1 |  | 171.906 | 171.906
| Rua Lorival Luiz Cometti | 200 |  |  | 206 | + | 3.02 |  |  | 123.02 | 7 | 0.1 |  | 86.114 | 86.114
| Rua Arthur Morelato | 206 | + | 3.02 | 210 | + | 10 |  |  | 86.98 | 7 | 0.1 |  | 60.886 | 60.886
| Rua Juracy do Nascimento | 210 | + | 10 | 219 | + | 19.5 |  |  | 189.5 | 7 | 0.1 |  | 132.65 | 132.65
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  |  | 119.7 | 7 | 0.1 |  | 83.79 | 83.79
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  |  | 209.24 | 7 | 0.1 |  | 146.468 | 146.468
| Rua Cândido Nunes Loureiro | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  |  | 33.16 | 7 | 0.1 |  | 23.212 | 23.212
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1124.986 | m³
04.05 | Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita
| Rua Vitorino Gripa | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  |  | 419.96 | 10 | 0.1 |  | 419.96 | 419.96
| Rua Claudino Gadioli | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  |  | 245.58 | 7 | 0.1 |  | 171.906 | 171.906
| Rua Lorival Luiz Cometti | 200 |  |  | 206 | + | 3.02 |  |  | 123.02 | 7 | 0.1 |  | 86.114 | 86.114
| Rua Arthur Morelato | 206 | + | 3.02 | 210 | + | 10 |  |  | 86.98 | 7 | 0.1 |  | 60.886 | 60.886
| Rua Juracy do Nascimento | 210 | + | 10 | 219 | + | 19.5 |  |  | 189.5 | 7 | 0.1 |  | 132.65 | 132.65
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  |  | 119.7 | 7 | 0.1 |  | 83.79 | 83.79
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  |  | 209.24 | 7 | 0.1 |  | 146.468 | 146.468
| Rua Cândido Nunes Loureiro | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  |  | 33.16 | 7 | 0.1 |  | 23.212 | 23.212
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1124.986 | m³
04.06 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas | [11 empty] | ÁREA PAV.
| Rua Vitorino Gripa | 0 |  |  | 20 | + | 19.96 |  |  | 419.96 | 10 |  | 4199.6 |  | 4199.6
| Rua Claudino Gadioli | 100 |  |  | 112 | + | 5.58 |  |  | 245.58 | 7 |  | 1719.06 |  | 1719.06
| Rua Lorival Luiz Cometti | 200 |  |  | 206 | + | 3.02 |  |  | 123.02 | 7 |  | 861.14 |  | 861.14
| Rua Arthur Morelato | 206 | + | 3.02 | 210 | + | 10 |  |  | 86.98 | 7 |  | 608.86 |  | 608.86
| Rua Juracy do Nascimento | 210 | + | 10 | 219 | + | 19.5 |  |  | 189.5 | 7 |  | 1326.5 |  | 1326.5
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | 300 |  |  | 305 | + | 19.7 |  |  | 119.7 | 7 |  | 837.9 |  | 837.9
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | 400 |  |  | 410 | + | 9.24 |  |  | 209.24 | 7 |  | 1464.68 |  | 1464.68
| Rua Cândido Nunes Loureiro | 500 |  |  | 501 | + | 13.16 |  |  | 33.16 | 7 |  | 232.12 |  | 232.12
| QUANTIDADE | [13 empty] | 11249.86 | m²
04.07 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)
| Quadra A | [11 empty] | 506.79 |  | 506.79
| Quadra B/F | [11 empty] | 1126.5 |  | 1126.5
| Quadra C | [11 empty] | 546.4 |  | 546.4
| Quadra D | [11 empty] | 413.97 |  | 413.97
| Quadra E | [11 empty] | 638.15 |  | 638.15
| Calçada Canteiro | [11 empty] | 124.09 |  | 124.09
| QUANTIDADE | [13 empty] | 3355.9 | m²
04.08 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | [13 empty] | Considerando 60% do existente
| Rua Claudino Gadioli | [6 empty] | LE |  | 185.43 |  |  |  |  | 111.258
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | LE |  | 124.72 |  |  |  |  | 74.832
| Rua Lorival Luiz Cometti | [6 empty] | LD |  | 111.18 |  |  |  |  | 66.708
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | LE |  | 90.61 |  |  |  |  | 54.366
| Rua Arthur Morelato | [6 empty] | LD |  | 56.68 |  |  |  |  | 34.008
| Rua Cândido Nunes Loureiro | [6 empty] | LE |  | 25.42 |  |  |  |  | 15.252
| Praça | [8 empty] | 55.12 |  |  |  |  | 33.072
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LD |  | 185.76 |  |  |  |  | 111.456
| Rua Ângelo Cometti Sobrinho | [6 empty] | LE |  | 110.64 |  |  |  |  | 66.384
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | LD |  | 178.64 |  |  |  |  | 107.184
| Rua Juracy do Nascimento | [6 empty] | LE |  | 182.21 |  |  |  |  | 109.326
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | LE |  | 106.2 |  |  |  |  | 63.72
| Rua Anselmo Ezequiel Cometti | [6 empty] | LD |  | 108.67 |  |  |  |  | 65.202
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LE |  | 176.05 |  |  |  |  | 105.63
| Rua Vitorino Gripa | [6 empty] | LD |  | 27.78 |  |  |  |  | 16.668
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1035.066 | m
04.09 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,277XP + 1,704XR + 2,129) (XP=3,1km; XR=0,8km)
Bota-fora no Polo Industrial
(t/m³)
| Remoção de meio fio | [7 empty] | 2.4 |  | 0.15 | 0.3 |  | 31.052 | 74.5248
| QUANTIDADE | [13 empty] | 74.5248 | t

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES R$ | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | CANTEIRO DE OBRAS | Financeiro (R$) | 184624.2 | PERÍODO (MESES) 1: 100%
|  | Físico (%) | 5.271% | 184624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro (R$) | 77285.07 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | Físico (%) | 2.207% | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225 | 6440.4225
03 | DRENAGEM | Financeiro (R$) | 1227619.12 | PERÍODO (MESES) 2: 16.67%; PERÍODO (MESES) 3: 16.67%; PERÍODO (MESES) 4: 16.67%; PERÍODO (MESES) 5: 16.67%; PERÍODO (MESES) 6: 16.67%; PERÍODO (MESES) 7: 16.67%
|  | Físico (%) | 35.05% | PERÍODO (MESES) 1: 0; PERÍODO (MESES) 2: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 3: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 4: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 5: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 6: 204603.1867; PERÍODO (MESES) 7: 204603.1867
04 | PAVIMENTAÇÃO | Financeiro (R$) | 2013058.04 | PERÍODO (MESES) 6: 14.29%; PERÍODO (MESES) 7: 14.29%; PERÍODO (MESES) 8: 14.29%; PERÍODO (MESES) 9: 14.29%; PERÍODO (MESES) 10: 14.29%; PERÍODO (MESES) 11: 14.29%; PERÍODO (MESES) 12: 14.29%
|  | Físico (%) | 57.47% | PERÍODO (MESES) 6: 287579.72; PERÍODO (MESES) 7: 287579.72; PERÍODO (MESES) 8: 287579.72; PERÍODO (MESES) 9: 287579.72; PERÍODO (MESES) 10: 287579.72; PERÍODO (MESES) 11: 287579.72; PERÍODO (MESES) 12: 287579.72
| Total Parcial (%) |  |  | 5.455% | 6.025% | 6.025% | 6.025% | 6.025% | 14.24% | 14.24% | 8.394% | 8.394% | 8.394% | 8.394% | 8.394%
| Total Acumulado (%) |  |  | 5.455% | 11.48% | 17.51% | 23.53% | 29.56% | 43.79% | 58.03% | 66.42% | 74.82% | 83.21% | 91.61% | 100%
| Total Financeiro (R$) |  | 3502586.43 | 191064.6225 | 211043.6092 | 211043.6092 | 211043.6092 | 211043.6092 | 498623.3292 | 498623.3292 | 294020.1425 | 294020.1425 | 294020.1425 | 294020.1425 | 294020.1425
| Total Acumulado (R$) |  |  | 191064.6225 | 402108.2317 | 613151.8408 | 824195.45 | 1035239.0592 | 1533862.3883 | 2032485.7175 | 2326505.86 | 2620526.0025 | 2914546.145 | 3208566.2875 | 3502586.43
3502586.43

## BDI - CORRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO BDI
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES | BDI: 23,32%
| LEIS SOCIAIS: 157,27% | DATA-BASE: JUN/21
Para Serviços
GRUPO AC
| Despesas Financeiras | 1.02%
| Total Grupo A | 1.02%
GRUPO B
| Administração Central | 3.8%
| Total Grupo B | 3.8%
GRUPO C
| Bonificação/Lucro | 6.59%
| Total Grupo C | 6.59%
GRUPO D
| Seguros/Garantia | 0.32%
| Riscos | 0.5%
| Total Grupo D | 0.82%
GRUPO E
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo E | 8.65%
| BDI Total | 23.32%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B + D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 – E)
A = DESPESAS FINACEIRAS;
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO/LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS + INSS;

## LEIS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS
OBRA: Drenagem e Pavimentação das Vias de Circulação dos Loteamentos Grippa e Recantos, Ruas Claudino Gadiolli, Vitorino Grippa, Lorival Luiz Cometti, Anselmo Ezequiel Cometti, Arthur Morellato, Candido Nunes Loureiro, Ângelo Cometti Sobrinho, Juracy do Nascimento, pertencentes ao Município de João Neiva-ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | % IOPES
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20%
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8%
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8%
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3%
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | -
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2%
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5%
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3%
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1%
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17.52%
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91%
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76%
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11%
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67%
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11%
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34%
B.8 | Dias de Chuvas | -
B.9 | Férias Gozadas | -
B.10 | Salário Maternidade | -
B.11 | Auxílio - Enfermidade | -
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34%
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2%
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29%
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9%
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26%
C.6 | Aviso prévio trabalhado | -
C.7 | Indenização Adicional | -
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | % IOPES
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | -
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
GRUPO E - Encargos complementares |  | % IOPES
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 7.98%
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%

## COMP-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [8 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-01
Serviço: Administração Local | [8 empty] | UND: mês
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UT.PR | UT.IMPR | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | R$ PARCIAL
TOTAL A | [8 empty] | 0
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20070 | DER-ES | Engenheiro Junior | Encargos: 84,04% |  |  | mês | 0.13333 | 17207.74 | 2294.3653
99301 | DER-ES | Encarregado Geral | Encargos: 157,27% |  |  | h | 179.6907 | 29.07 | 5223.6085
TOTAL B | [8 empty] | 7517.9738
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [8 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [8 empty] | 0
TOTAL B | [8 empty] | 7517.9738
[5 empty] | (C) CUSTO UNITÁRIO DA PRODUÇÃO ( A+B) |  |  |  | 7517.9738
[8 empty] | BDI: 23,32% | 1753.1915
PREÇO DE VENDA | [8 empty] | 9271.1653

## COMP-02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-02
SERVIÇO: Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | [6 empty] | UND: M
REFERÊNCIA: SINAPI 85423
EQUIPAMENTO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A | [6 empty] | 0
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20002 | DER-ES | Servente | Encargos: 157,27% | h | 0.333 | 12.86 | 4.2824
TOTAL B | [6 empty] | 4.2824
ITENS DE INCIDÊNCIA
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais (5% da M.O) |  |  |  | 0.21412 | 0.21412
TOTAL C | [6 empty] | 0.21412
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
11569 | DER-ES | Aço CA-50 diam. 6.3 a 10 mm |  | kg | 0.5925 | 10.64 | 6.3042
10649 | DER-ES | Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m |  | rl | 0.02 | 75.78 | 1.5156
39015 | SINAPI | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA |  | UND | 1 | 0.78 | 0.78
TOTAL D | [6 empty] | 8.5998
RESUMO
TOTAL (A+B+C+D) | [6 empty] | 13.0963
BDI: 23,32% | [6 empty] | 3.0541
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 16.1504

## COMP-03
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-03
SERVIÇO: Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | [6 empty] | UND: mês
Referência: DER-ES 010512 (Tabela referencial Edificações)
EQUIPAMENTO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
80276 | DER-ES | KOMBI STANDER A GASOLINA |  | und | 0.013967 | 40009 | 558.8057
80202 | DER-ES | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM |  | h | 178.5 | 2.25 | 401.625
80201 | DER-ES | TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS |  | h | 178.5 | 2.25 | 401.625
TOTAL A | [6 empty] | 1362.0557
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010235 | DER-ES | AUXILIAR DE CAMPO | Encargos: 157,27% | h | 360 | 12.86 | 4629.6
010233 | DER-ES | NIVELADOR | Encargos: 157,27% | h | 180 | 12.86 | 2314.8
010209 | DER-ES | TOPOGRAFO | Encargos: 157,27% | h | 180 | 31.18 | 5612.4
TOTAL B | [6 empty] | 12556.8
ITENS DE INCIDÊNCIA
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
800102 | DER-ES | GASOLINA COMUM |  | l | 465 | 6.15 | 2859.75
TOTAL F | [6 empty] | 2859.75
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 1362.0557
TOTAL B | [6 empty] | 12556.8
TOTAL C | [6 empty] | 2859.75
TOTAL D (A+B+C) | [6 empty] | 16778.6057
TOTAL E (BDI 23,32%) | [6 empty] | 3912.7708
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 20691.3766

## COMP-04
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-04
SERVIÇO: | Trincheira drenante em concreto armado, incluíndo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro
UND: | M
ITEM DE REFERÊNCIA DER-ES 40672
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20109 | DER-ES | Pedreiro de O.A.C. | h | 1 | 15.95 | 15.95
20002 | DER-ES | Servente | h | 1 | 12.86 | 12.86
TOTAL A | [5 empty] | 28.81
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10782 | DER-ES | Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido | und | 1 | 363.98 | 363.98
40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 4.89 | 16.12 | 78.8268
40348 | DER-ES | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 0.05 | 412.68 | 20.634
40349 | DER-ES | Concreto de regularização, tudo incluído | m³ | 0.03 | 411.18 | 12.3354
40358 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 0.217 | 527.36 | 114.4371
40258 | DER-ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50m | m³ | 0.73 | 58.14 | 42.4422
40312 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 2.1 | 83.3 | 174.93
40302 | DER-ES | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | m³ | 0.326 | 61.2 | 19.9512
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais | und | 1 | 1.4405 | 1.4405
TOTAL B | [5 empty] | 828.9772
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 28.81
TOTAL B | [5 empty] | 828.9772
TOTAL C (A+B) | [5 empty] | 857.7872
TOTAL D (BDI 23,32%) | [5 empty] | 200.036
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 1057.82

## COMP-05
|  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-05
SERVIÇO: | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas
UND: | m²
CÓD. DE REFERÊNCIA: DER-ES 42499
EQUIPAMENTO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Quant. | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
30032 | DER-ES | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  | 1 | 0.1 | 0.9 | 220.35 | 75.71 | 90.17
[8 empty] | A: TOTAL | 90.17
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
20035 | DER-ES | Calceteiro |  | 1,24 | 157.27 | 15.95 | 1 |  | 15.95
20065 | DER-ES | Encarregado de pavimentação |  | 2,26 | 157.27 | 29.07 | 0.5 |  | 14.535
20002 | DER-ES | Servente |  | 12,22 | 157.27 | 12.86 | 2 |  | 25.72
[8 empty] | B: TOTAL | 56.205
ITENS DE INCIDÊNCIA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  | 5 | X |  |  |  | 2.8102
[8 empty] | C: TOTAL | 2.8102
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 149.19
(D) Produção da Equipe | [8 empty] | 4.15
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 35.95
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
10120 | DER-ES | Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | m³ |  | 56.01 | 0.05 |  | 2.8
10267 | DER-ES | Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 Mpa |  | m² |  | 55.83 |  | 1 | 55.83
[8 empty] | F: TOTAL | 58.63
SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
[8 empty] | G: TOTAL | 0
ITENS DE TRANSPORTE
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Fórmula |  | Custo | Consumo | Custo Unitário
1029 | DER-ES | Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | t | 0,663XP + 0,691XR + 2,765 |  | 0 | 0.05 | 0
1605 | DER-ES | Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm |  | t | 0,663XP + 0,691XR + 2,765 |  | 0 | 0.192 | 0
[8 empty] | H: TOTAL | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 94.58
BDI: 23,32% | [8 empty] | 22.06
Preço Unitário Total | [8 empty] | 116.64