## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALENCAR ARARIPE LOCALIZADAS EM JOÃO NEIVA/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  | TABELA REFERENCIAL: DER-ES SEM DESONERAÇÃO |  | DATA-BASE: | 2021-06-01
ORÇAMENTISTA: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
| FISCAL: |  |  | LS: | 157.3% | BDI: | 23.32%
Item | Código | Órgão | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant. | R$ Custo
[6 empty] | Unitário | Total
01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 41498 | DER-ES | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | m² | 15 | 869.24 | 13038.6
01.02 | 41528 | DER-ES | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 60 | 302.61 | 18156.6
01.03 | 41501 | DER-ES | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 25 | 52.13 | 1303.25
01.04 | 41499 | DER-ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 25 | 418.96 | 10474
01.05 | 41503 | DER-ES | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | 752.78 | 15055.6
01.06 | 41527 | DER-ES | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 1 | 4202.52 | 4202.52
01.07 |  | COMP-01 | Administração Local | mês | 9 | 11753.45 | 105781.05
|  |  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 168011.62
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | 020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 353.2255 | 2825.8
02.02 | 010512 | IOPES | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.8 | 20691.3819 | 16553.11
02.03 |  | COMP-02 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | m | 1547.06 | 16.1504 | 24985.57
|  |  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 44364.48
03 |  |  | TERRAPLENAGEM
03.01 | 42578 | DER-ES | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | m³ | 4443.99 | 4.59 | 20397.91
03.02 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 10380.93 | 1.5 | 15571.4
03.03 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=0km; XR=0,7km) | t | 7110.38 | 4.4494 | 31636.92
|  |  | SUB-TOTAL 03 |  |  |  | 67606.23
04 |  |  | DRENAGEM
04.01 | 42759 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 118 | 233.35 | 27535.3
04.02 | 40683 | DER-ES | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 63 | 454.56 | 28637.28
04.03 | 40732 | DER-ES | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und | 3 | 711.37 | 2134.11
04.04 | 40563 | DER-ES | Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação | und | 7 | 5279.87 | 36959.09
04.05 | 40670 | DER-ES | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 1172.69 | 71.4 | 83730.07
|  |  | SUB-TOTAL - 04 |  |  |  | 178995.85
05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
05.01 | 40867 | DER-ES | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m² | 3421.5 | 3.36 | 11496.24
05.02 | 40782 | DER-ES | Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | m³ | 1666.5 | 95.1 | 158484.15
05.03 | 40812 | DER-ES | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 1999.8 | 112.86 | 225697.43
05.04 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído - Corrigido pelo INCC abr/21 = jun/21 - 3,14% | m² | 11109.98 | 0.35614 | 3956.69
05.05 | 4011353 | SICRO | Pintura de ligação - Corrigido pelo INCC abr/21 = jun/21 - 3,14% | m² | 11109.98 | 0.2671 | 2967.52
05.06 | 40968 | DER-ES | CM-30, fornecimento - BDI: 15,28% | t | 13.33 | 6944.0176 | 92563.75 | Bdi Diferenciado
05.07 | 10020 | DER-ES | Emulsão RR 1C-E - BDI: 15,28% | t | 4.44 | 4300.5204 | 19094.31 | Bdi Diferenciado
05.08 | 40841 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | t | 1066.56 | 132.63 | 141457.85
05.09 | 40843 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | t | 1066.56 | 135.33 | 144337.56
05.10 | 41360 | DER-ES | CAP-50/70, fornecimento - BDI: 15,28% | t | 127.98 | 4703.5278 | 601957.48 | Bdi Diferenciado
05.11 | 40662 | DER-ES | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m | 3320.66 | 74.63 | 247820.86
05.12 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m) | m² | 3271.04 | 100.88 | 329982.52
05.13 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=0km; XR=0,7km) | t | 314.778 | 4.4494 | 1400.57
05.14 | 60012 | DER-ES | TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante) (1,096XP + 1,141XR) (XP=4,5km, XR=0km) | t | 7799.22 | 4.932 | 38465.75 | ******
05.15 | 60006 | DER-ES | TR-301-00 (Massa Asfáltica) (1,648XP + 1,712XR + 12,688) (XP=20km, XR=0km) | t | 2133.12 | 45.648 | 97372.66
05.16 | 100849 | DER-ES | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,537XP + 0,635XR + 57,238) (XP=20km, XR=0km) | t | 145.75 | 67.978 | 9907.79
|  |  | SUB-TOTAL - 05 |  |  |  | 2126963.13
06 |  |  | SINALIZAÇÃO
06.01 | 41526 | DER-ES | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | m² | 636.83 | 10.79 | 6871.4
|  |  | SUB-TOTAL - 06 |  |  |  | 6871.4
TOTAL POLO INDUSTRIAL | [6 empty] | 2592812.71
RUA ALENCAR ARARIPE
07 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
07.01 |  | COMP-02 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | m | 127.29 | 16.1504 | 2055.78
|  |  | SUB-TOTAL - 07 |  |  |  | 2055.78
08 |  |  | TERRAPLENAGEM
08.01 | 42578 | DER-ES | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | m³ | 185.95 | 4.59 | 853.51
08.02 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 464.87 | 1.5 | 697.31
08.03 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=1,3km; XR=0,7km) | t | 297.52 | 6.6737 | 1985.56
|  |  | SUB-TOTAL 08 |  |  |  | 3536.38
09 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
09.01 | 42505 | DER-ES | Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas | m² | 464.87 | 23.68 | 11008.12
09.02 | 42496 | DER-ES | Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas | m² | 464.87 | 4.8 | 2231.38
09.03 | 42507 | DER-ES | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | m | 127.29 | 29.31 | 3730.87
09.04 | 42870 | DER-ES | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | m³ | 21.15 | 238.13 | 5036.45
09.05 | 60010 | DER-ES | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,711XP + 2,282XR + 2,852) (XP=1,3km; XR=0,7km) | t | 166.29 | 6.6737 | 1109.77
|  |  | SUB-TOTAL - 09 |  |  |  | 23116.59
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.01 | 40782 | DER-ES | Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | m³ | 69.73 | 95.1 | 6631.32
10.02 | 40812 | DER-ES | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 83.68 | 112.86 | 9444.12
10.03 |  | COMP-03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas | m² | 464.87 | 109.1 | 50717.32
10.04 | 43018 | DER-ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 127.29 | 72.32 | 9205.61
10.05 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 214.11 | 100.88 | 21599.42
10.06 | 60012 | DER-ES | TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante) (1,096XP + 1,141XR) (XP=4,5km, XR=0km) | t | 326.34 | 4.932 | 1609.51 | *****
|  |  | SUB-TOTAL - 10 |  |  |  | 99207.3
TOTAL RUA ALENCAR ARARIPE | [6 empty] | 127916.05
TOTAL GERAL | [6 empty] | 2720728.76 | atual
[7 empty] | 2330717.72 | anterior
0.16734
[7 empty] | 390011.04 | diferença
[7 empty] | 1.1673 | porcentagem

## mc
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALENCAR ARARIPE LOCALIZADAS EM JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
ORÇAMENTISTA: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
FISCAL:
CÓD. | DISCRIMINAÇÃO | LOCALIZAÇÃO (Estaca) | [5 empty] | POS. | QUANT. | EXT. | LARG. | PROF. | ÁREA | VOLUME | TOTAL | UNID.
|  | Inicial |  |  | Final |  |  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m³)
01 | CANTEIRO DE OBRA
01.01 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção
[9 empty] | 1 |  |  |  | 15 |  | 15
| QUANTIDADE | [13 empty] | 15 | m²
01.02 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina
[9 empty] | 1 |  |  |  | 60 |  | 60
| QUANTIDADE | [13 empty] | 60 | m²
01.03 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
[9 empty] | 1 | 25 |  |  |  |  | 25
| QUANTIDADE | [13 empty] | 25 | m
01.04 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m
[9 empty] | 1 | 25 |  |  |  |  | 25
| QUANTIDADE | [13 empty] | 25 | m
01.05 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
[9 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 20
| QUANTIDADE | [13 empty] | 20 | m
01.06 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
[9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1 | um
01.07 | Administração local
Considerando 9 meses
[9 empty] | 9 | [5 empty] | 9
| QUANTIDADE | [13 empty] | 9 | mês
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES
[9 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 8
| QUANTIDADE | [13 empty] | 8 | m²
02.02 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
| 1º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 2º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 3º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 4º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 5º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 6º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 7º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| 8º mês | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 0.8 | mês
02.03 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 |  |  |  |  | 611.67
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 |  |  |  |  | 183.92
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 |  |  |  |  | 80
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 |  |  |  |  | 50
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 |  |  |  |  | 153.49
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 |  |  |  |  | 29
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 |  |  |  |  | 15.5
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 |  |  |  |  | 205
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 |  |  |  |  | 110.16
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 66.32 |  |  |  |  | 66.32
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 |  |  |  |  | 32
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1547.06 | m
3 | TERRAPLENAGEM
03.01 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 | 0.4 |  |  | 1712.676
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 | 0.4 |  |  | 514.976
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 | 0.4 |  |  | 224
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 | 0.4 |  |  | 140
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 | 0.4 |  |  | 460.47
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 | 0.4 |  |  | 81.2
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 | 0.4 |  |  | 80.6
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 | 0.4 |  |  | 574
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 | 0.4 |  |  | 56
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 | 0.4 |  |  | 308.448
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 | 0.4 |  |  | 16.577
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 | 0.4 |  |  | 168.756
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 | 0.4 |  |  | 16.6872
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 | 0.4 |  |  | 89.6
| QUANTIDADE | [13 empty] | 4443.99 | m³
03.02 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 |  |  |  | 4281.69
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 |  |  |  | 1287.44
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 |  |  |  | 560
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 |  |  |  | 350
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 |  |  |  | 1151.175
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 |  |  |  | 203
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 |  |  |  | 201.5
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 |  |  |  | 1435
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 |  |  |  | 140
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 |  |  |  | 771.12
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 |  |  |  | 41.4425
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 |  |  |  | 421.89
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 |  |  |  | 41.718
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 |  |  |  | 224
| QUANTIDADE | [13 empty] | 10380.93 | m²
03.03 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,384XP + 1,846XR + 2,308) (XP=0km; XR=0,7km) | [11 empty] | t/m³ | escav
| Bota-fora no Polo Industrial | [11 empty] | 1.6 | 4443.99 | 7110.38
| QUANTIDADE | [13 empty] | 7110.38 | t
4 | DRENAGEM
04.01 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
| Ramo 0 - Rua projetada | 17 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 23 |  |  |  |  | 23
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 50 |  |  |  |  | 50
| Ramo 300 -Rua projetada | 307 | + | 19.8 |  |  |  | LE |  | 45 |  |  |  |  | 45
| QUANTIDADE | [13 empty] | 118 | m
04.02 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau
| Ramo 0 - Rua projetada | 17 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 11 |  |  |  |  | 11
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 25 |  |  |  |  | 25
| Ramo 300 -Rua projetada | 307 | + | 19.8 |  |  |  | LE |  | 15 |  |  |  |  | 15
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 0 |  |  |  | LE |  | 12 |  |  |  |  | 12
| QUANTIDADE | [13 empty] | 63 | m
04.03 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
| Ramo 200 -Rua projetada (no término da descida d'água) | 200 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo 300 -Rua projetada (no término da descida d'água) | 307 | + | 19.8 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo 700 - Rua projetada (no término da descida d'água) | 702 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 3 | unid
04.04 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação em Vias Urbanas
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 |  |  |  | LD | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo 0 - Rua projetada | 17 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo 600 -Rua projetada | 603 | + | 15,28 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo 300 -Rua projetada | 307 | + | 19,80 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 0 |  |  |  | LE | 1 | [5 empty] | 1
| QUANTIDADE | [13 empty] | 7 | unid
04.05 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | LD | 1 | 607.68 |  |  |  |  | 607.68
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 13 | + | 10 | LE | 1 | 279.44 |  |  |  |  | 279.44
| Ramo 600 -Rua projetada | 603 | + | 15,28 | 606 | + | 10,16 | LE | 1 | 54.23 |  |  |  |  | 54.23
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 201 | + | 0 | LD | 1 | 20 |  |  |  |  | 20
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 9 | 307 | + | 19,08 | LD | 1 | 153.07 |  |  |  |  | 153.07
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 703 | + | 4.12 | LD | 1 | 58.27 |  |  |  |  | 58.27
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | LE | 1 | 32 |  |  |  |  | 32
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1172.69 | m
5 | PAVIMENTAÇÃO
05.01 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 23 | + | 0 | Central | 1 | 460 | 7 |  | 3220 |  | 3220
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 |  | 201.5 |  | 201.5
| QUANTIDADE | [13 empty] | 3421.5 | m²
05.02 | Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 | 0.15 |  | 642.2535 | 642.2535
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 | 0.15 |  | 193.116 | 193.116
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 | 0.15 |  | 84 | 84
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 | 0.15 |  | 52.5 | 52.5
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 | 0.15 |  | 172.6763 | 172.6763
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 | 0.15 |  | 30.45 | 30.45
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 | 0.15 |  | 30.225 | 30.225
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 | 0.15 |  | 215.25 | 215.25
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 | 0.15 |  | 21 | 21
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 | 0.15 |  | 115.668 | 115.668
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 | 0.15 |  | 6.2164 | 6.2164
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 | 0.15 |  | 63.2835 | 63.2835
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 | 0.15 |  | 6.2577 | 6.2577
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 | 0.15 |  | 33.6 | 33.6
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1666.5 | m³
05.03 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 | 0.18 |  | 770.7042 | 770.7042
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 | 0.18 |  | 231.7392 | 231.7392
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 | 0.18 |  | 100.8 | 100.8
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 | 0.18 |  | 63 | 63
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 | 0.18 |  | 207.2115 | 207.2115
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 | 0.18 |  | 36.54 | 36.54
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 | 0.18 |  | 36.27 | 36.27
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 | 0.18 |  | 258.3 | 258.3
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 | 0.18 |  | 25.2 | 25.2
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 | 0.18 |  | 138.8016 | 138.8016
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 | 0.18 |  | 7.4596 | 7.4596
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 | 0.18 |  | 75.9402 | 75.9402
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 | 0.18 |  | 7.5092 | 7.5092
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 | 0.18 |  | 40.32 | 40.32
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1999.8 | m³
05.04 | Imprimação com asfalto diluído
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 |  | 4281.69 |  | 4281.69
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 |  | 1287.44 |  | 1287.44
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 |  | 560 |  | 560
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 |  | 350 |  | 350
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 |  | 1151.175 |  | 1151.175
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 |  | 203 |  | 203
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 |  | 201.5 |  | 201.5
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 |  | 1435 |  | 1435
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 |  | 140 |  | 140
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 |  | 771.12 |  | 771.12
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 |  | 41.4425 |  | 41.4425
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 |  | 421.89 |  | 421.89
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 |  | 41.718 |  | 41.718
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 |  | 224 |  | 224
| QUANTIDADE | [13 empty] | 11109.98 | m²
05.05 | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 |  | 4281.69 |  | 4281.69
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 |  | 1287.44 |  | 1287.44
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 |  | 560 |  | 560
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 |  | 350 |  | 350
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 |  | 1151.175 |  | 1151.175
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 |  | 203 |  | 203
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 |  | 201.5 |  | 201.5
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 |  | 1435 |  | 1435
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 |  | 140 |  | 140
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 |  | 771.12 |  | 771.12
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 |  | 41.4425 |  | 41.4425
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 |  | 421.89 |  | 421.89
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 |  | 41.718 |  | 41.718
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 |  | 224 |  | 224
| QUANTIDADE | [13 empty] | 11109.98 | m²
05.06 | CM-30, fornecimento | [12 empty] | t/m²
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 |  | 4281.69 | 0.0012 | 5.138
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 |  | 1287.44 | 0.0012 | 1.5449
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 |  | 560 | 0.0012 | 0.672
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 |  | 350 | 0.0012 | 0.42
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 |  | 1151.175 | 0.0012 | 1.3814
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 |  | 203 | 0.0012 | 0.2436
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 |  | 201.5 | 0.0012 | 0.2418
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 |  | 1435 | 0.0012 | 1.722
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 |  | 140 | 0.0012 | 0.168
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 |  | 771.12 | 0.0012 | 0.92534
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 |  | 41.4425 | 0.0012 | 0.049731
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 |  | 421.89 | 0.0012 | 0.50627
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 |  | 41.718 | 0.0012 | 0.050062
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 |  | 224 | 0.0012 | 0.2688
| QUANTIDADE | [13 empty] | 13.33 | t
05.07 | Emulsão RR 1C-E | [12 empty] | t/m²
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 |  | 4281.69 | 0.0004 | 1.7127
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 |  | 1287.44 | 0.0004 | 0.51498
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 |  | 560 | 0.0004 | 0.224
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 |  | 350 | 0.0004 | 0.14
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 |  | 1151.175 | 0.0004 | 0.46047
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 |  | 203 | 0.0004 | 0.0812
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 |  | 201.5 | 0.0004 | 0.0806
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 |  | 1435 | 0.0004 | 0.574
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 |  | 140 | 0.0004 | 0.056
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 |  | 771.12 | 0.0004 | 0.30845
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 |  | 41.4425 | 0.0004 | 0.016577
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 |  | 421.89 | 0.0004 | 0.16876
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 |  | 41.718 | 0.0004 | 0.016687
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 |  | 224 | 0.0004 | 0.0896
| QUANTIDADE | [13 empty] | 4.44 | t
05.08 | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra
[12 empty] | esp | peso esp. (t/m³)
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 411.0422
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 123.5942
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 53.76
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 33.6
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 | 0.04 | 2.4 |  | 110.5128
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 19.488
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 | 0.04 | 2.4 |  | 19.344
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 137.76
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 | 0.04 | 2.4 |  | 13.44
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 74.0275
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 | 0.04 | 2.4 |  | 3.9785
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 40.5014
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 | 0.04 | 2.4 |  | 4.0049
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 21.504
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1066.56 | t
05.09 | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa
[12 empty] | esp | peso esp. (t/m³)
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | Central | 1 | 611.67 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 411.0422
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | Central | 1 | 183.92 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 123.5942
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | Central | 1 | 80 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 53.76
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | Central | 1 | 50 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 33.6
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | Central | 1 | 153.49 | 7.5 | 0.04 | 2.4 |  | 110.5128
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 3.5 | 401 | + | 12.5 | Central | 1 | 29 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 19.488
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | Central | 1 | 15.5 | 13 | 0.04 | 2.4 |  | 19.344
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | Central | 1 | 205 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 137.76
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | Central | 1 | 10 | 14 | 0.04 | 2.4 |  | 13.44
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | Central | 1 | 110.16 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 74.0275
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | Central | 1 | 6.05 | 6.85 | 0.04 | 2.4 |  | 3.9785
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 60.27 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 40.5014
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | Central | 1 | 12.27 | 3.4 | 0.04 | 2.4 |  | 4.0049
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | Central | 1 | 32 | 7 | 0.04 | 2.4 |  | 21.504
| QUANTIDADE | [13 empty] | 1066.56 | t
05.10 | CAP-50/70, fornecimento | [12 empty] | Consumo
| CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | [6 empty] | Central | 1 |  |  |  | 1066.56 | 0.06 | 63.99
| CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | [6 empty] | Central | 1 |  |  |  | 1066.56 | 0.06 | 63.99
| QUANTIDADE | [13 empty] | 127.98 | t
05.11 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | LE/LD | 2 | 611.67 |  |  |  |  | 1223.34
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 5 | 109 | + | 8.927 | LE/LD | 2 | 183.92 |  |  |  |  | 367.84
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 204 | + | 0 | LE/LD | 2 | 80 |  |  |  |  | 160
| Ramo 200 -Rua projetada | 204 | + | 0 | 206 | + | 10 | LE/LD | 2 | 50 |  |  |  |  | 100
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 6.31 | 307 | + | 19.8 | LE/LD | 2 | 153.49 |  |  |  |  | 306.98
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 5 | 401 | + | 12.5 | LE/LD | 2 | 27.5 |  |  |  |  | 55
| Ramo 400 - Rua projetada | 401 | + | 12.5 | 402 | + | 8 | LE/LD | 2 | 15.5 |  |  |  |  | 31
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 5 | 510 | + | 10 | LE/LD | 2 | 205 |  |  |  |  | 410
| Ramo 500 - Rua projetada (meio fio para travamento do lado oposto da calçada, onde há solo acidentado sem construção próxima) | 501 | + | 5 | 510 | + | 10 | LE | 1 | 205 |  |  |  |  | 205
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 10 | 601 | + | 0 | LE/LD | 2 | 10 |  |  |  |  | 20
| Ramo 600 - Rua projetada | 601 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | LE/LD | 2 | 110.16 |  |  |  |  | 220.32
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 700 | + | 11.9 | LE/LD | 2 | 6.05 |  |  |  |  | 12.1
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 11.9 | 703 | + | 12.17 | LE/LD | 2 | 60.27 |  |  |  |  | 120.54
| Ramo 700 - Rua projetada | 702 | + | 12.9 | 703 | + | 12.17 | LE/LD | 2 | 12.27 |  |  |  |  | 24.54
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | LE/LD | 2 | 32 |  |  |  |  | 64
| QUANTIDADE | [13 empty] | 3320.66 | m
05.12 | Passeio em concreto, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m)
| Quadra 01 - entre Ramo 200 e Ramo 300 | [6 empty] | perímetro | 1 |  |  |  | 706.6 |  | 706.6
| Quadra 02 - entre Ramo 000 e Ramo 100 | [6 empty] | perímetro | 1 |  |  |  | 817.24 |  | 817.24
| Esquina entre Ramo 100 e Ramo 400 | [6 empty] | perímetro | 1 |  |  |  | 165.28 |  | 165.28
| Quadra 02 - entre Ramo 100 e Ramo 500 | [6 empty] | perímetro | 1 |  |  |  | 934.88 |  | 934.88
| Esquina entre Ramo 200, 500 e Ramo 600 | [6 empty] | perímetro | 1 |  |  |  | 628,2 |  | 628,2
| Esquina entre Ramo 000 e Ramo 600 | [6 empty] | perímetro | 1 |  |  |  | 562.28 |  | 562.28
| Ramo 700 - Rua projetada | [6 empty] | perímetro | 1 |  |  |  | 84.76 |  | 84.76
| QUANTIDADE | [13 empty] | 3271.04 | m²
05.13 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,384XP + 1,846XR + 2,308) (XP=0km; XR=0,7km)
Bota-fora no Polo Industrial
(t/m³)
| Demolição e remoção de pavimento asfáltico | [7 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 136.86 | 314.778
| QUANTIDADE | [13 empty] | 314.778 | t
05.14 | TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante) (0,886XP + 0,923XR) (XP=4,5km, XR=0km) | [7 empty] | (t/m³)
| Sub-base solo brita | [7 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 1666.5 | 3499.65
| Base de brita graduada | [7 empty] | 2.15 |  |  |  |  | 1999.8 | 4299.57
| QUANTIDADE | [13 empty] | 7799.22 | t
05.15 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) (1,082XP + 1,123XR + 8,324) (XP=20km, XR=0km)
| CBUQ para faixa A - Binder | [12 empty] | 1066.56 | 1066.56
| CBUQ para faixa C - Capa | [12 empty] | 1066.56 | 1066.56
| QUANTIDADE | [13 empty] | 2133.12 | t
05.16 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,483XP + 0,570XR + 51,460) (XP=20km, XR=0km)
| CM-30 | [12 empty] | 13.33 | 13.33
| Emulsão RR 1C-E | [12 empty] | 4.44 | 4.44
| CAP-50/70 | [12 empty] | 127.98 | 127.98
| QUANTIDADE | [13 empty] | 145.75 | t
6 | SINALIZAÇÃO
06.01 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica
Linha dupla contínua LFO-3 amarela
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | EIXO | 2 | 611.67 | 0.1 |  | 122.334
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 0 | 109 | + | 8.927 | EIXO | 2 | 188.93 | 0.1 |  | 37.786
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 206 | + | 15.62 | EIXO | 2 | 135.62 | 0.1 |  | 27.124
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 0 | 307 | + | 19.8 | EIXO | 2 | 159.8 | 0.1 |  | 31.96
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 0 | 402 | + | 11.448 | EIXO | 2 | 51.45 | 0.1 |  | 10.29
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 0 | 510 | + | 16.128 | EIXO | 2 | 216.13 | 0.1 |  | 43.226
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | EIXO | 2 | 130.16 | 0.1 |  | 26.032
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 703 | + | 12.17 | EIXO | 2 | 66.32 | 0.1 |  | 13.264
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | EIXO | 2 | 32 | 0.1 |  | 6.4
318.416
Linha de bordo LBO branca
| Ramo 0 - Rua projetada | 0 | + | 0 | 30 | + | 11.673 | LE/LD | 2 | 611.67 | 0.1 |  | 122.334
| Ramo 100 - Rua projetada | 100 | + | 0 | 109 | + | 8.927 | LE/LD | 2 | 188.93 | 0.1 |  | 37.786
| Ramo 200 -Rua projetada | 200 | + | 0 | 206 | + | 15.62 | LE/LD | 2 | 135.62 | 0.1 |  | 27.124
| Ramo 300 -Rua projetada | 300 | + | 0 | 307 | + | 19.8 | LE/LD | 2 | 159.8 | 0.1 |  | 31.96
| Ramo 400 - Rua projetada | 400 | + | 0 | 402 | + | 11.448 | LE/LD | 2 | 51.45 | 0.1 |  | 10.29
| Ramo 500 - Rua projetada | 500 | + | 0 | 510 | + | 16.128 | LE/LD | 2 | 216.13 | 0.1 |  | 43.226
| Ramo 600 - Rua projetada | 600 | + | 0 | 606 | + | 10.16 | LE/LD | 2 | 130.16 | 0.1 |  | 26.032
| Ramo 700 - Rua projetada | 700 | + | 5.85 | 703 | + | 12.17 | LE/LD | 2 | 66.32 | 0.1 |  | 13.264
| Ramo 800 - Rua projetada | 800 | + | 3.5 | 801 | + | 15.5 | LE/LD | 2 | 32 | 0.1 |  | 6.4
318.416
| QUANTIDADE | [13 empty] | 636.83 | m²
RUA ALENCAR ARARIPE
7 | SERVIÇOS PRELIMINARES
07.01 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas
| Passeio em concreto | [7 empty] | LE/LD | 127.29 |  |  |  |  | 127.29
| QUANTIDADE | [13 empty] | 127.29 | m
8 | TERRAPLENAGEM
08.01 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [10 empty] | 0.4 | 464.87 |  | 185.95
| QUANTIDADE | [13 empty] | 185.95 | m³
08.02 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [11 empty] | 464.87 |  | 464.87
| QUANTIDADE | [13 empty] | 464.87 | m²
08.03 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,384XP + 1,846XR + 2,308) (XP=1,3km; XR=0,7km) | [11 empty] | t/m³ | escav
| Bota-fora no Polo Industrial | [11 empty] | 1.6 | 185.95 | 297.52
| QUANTIDADE | [13 empty] | 297.52 | t
9 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
09.01 | Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [11 empty] | 464.87 |  | 464.87
| QUANTIDADE | [13 empty] | 464.87 | m²
09.02 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [11 empty] | 464.87 |  | 464.87
| QUANTIDADE | [13 empty] | 464.87 | m²
09.03 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [6 empty] | LE |  | 65.67 |  |  |  |  | 65.67
[8 empty] | LD |  | 61.62 |  |  |  |  | 61.62
| QUANTIDADE | [13 empty] | 127.29 | m
09.04 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) - passeio | [6 empty] | LE |  |  |  | 0.1 | 153.46 | 15.35 | 15.35
[8 empty] | LD |  |  |  | 0.1 | 57.96 | 5.8 | 5.8
| QUANTIDADE | [13 empty] | 21.15 | m³
09.05 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (1,384XP + 1,846XR + 2,308) (XP=1,3km; XR=0,7km)
Bota-fora no Polo Industrial
(t/m³)
| pavimentação poliédrica | [9 empty] | 2.4 | 0.08 | 464.87 | 89.26 | 89.26
| pavimento asfáltico | [9 empty] | 2.34 | 0.04 | 464.87 | 43.51 | 43.51
| remoção de meio fio | [9 empty] | 2.4 | 127.29 | 0.0405 | 12.37 | 12.37
| Demolição mecânica de concreto | [9 empty] | 2.4 |  |  | 21.15 | 21.15
| QUANTIDADE | [13 empty] | 166.29 | t
10 | PAVIMENTAÇÃO
10.01 | Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [10 empty] | 0.15 | 464.87 | 69.73 | 69.73
| QUANTIDADE | [13 empty] | 69.73 | m³
10.02 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [10 empty] | 0.18 | 464.87 | 83.68 | 83.68
| QUANTIDADE | [13 empty] | 83.68 | m³
10.03 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [11 empty] | 464.87 |  | 464.87
| QUANTIDADE | [13 empty] | 464.87 | m²
10.04 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [6 empty] | LE |  | 65.67 |  |  |  |  | 65.67
[8 empty] | LD |  | 61.62 |  |  |  |  | 61.62
| QUANTIDADE | [13 empty] | 127.29 | m
10.05 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)
| Rua Alencar Araripe (conforme projeto) | [6 empty] | LE |  | 104.45 |  |  |  |  | 104.45
[8 empty] | LD |  | 109.66 |  |  |  |  | 109.66
| QUANTIDADE | [13 empty] | 214.11 | m²
10.06 | TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante) (0,886XP + 0,923XR) (XP=4,5km, XR=0km) | [7 empty] | (t/m³)
| Sub-base solo brita | [7 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 69.73 | 146.43
| Base de brita graduada | [7 empty] | 2.15 |  |  |  |  | 83.68 | 179.91
| QUANTIDADE | [13 empty] | 326.34 | m²

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALENCAR ARARIPE LOCALIZADAS EM JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES R$ | PERÍODO (MESES) | [5 empty] | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 6.175% |  |  |  | 56.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
|  | Financeiro (R$) | 168011.62 | Período Licitatório |  |  | 94506.5363 | 10500.7262 | 10500.7262 | 10500.7262 | 10500.7262 | 10500.7262 | 10500.7262 | 10500.7262
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 1.631% |  |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
|  | Financeiro (R$) | 44364.48 | Período Licitatório |  |  | 8872.896 | 4436.448 | 4436.448 | 4436.448 | 4436.448 | 4436.448 | 4436.448 | 8872.896
03 | TERRAPLENAGEM | Físico (%) | 2.485% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  | Financeiro (R$) | 67606.23 | Período Licitatório |  |  | 8450.7787 | 8450.7787 | 8450.7787 | 8450.7787 | 8450.7787 | 8450.7787 | 8450.7787 | 8450.7787
04 | DRENAGEM | Físico (%) | 6.579% | PERÍODO (MESES) 6: 15%; PERÍODO (MESES) 7: 15%; PERÍODO (MESES) 8: 15%; PERÍODO (MESES) 9: 15%; PERÍODO (MESES) 10: 15%; PERÍODO (MESES) 11: 25%
|  | Financeiro (R$) | 178995.85 | PERÍODO (MESES) 1: Período Licitatório; PERÍODO (MESES) 6: 26849.3775; PERÍODO (MESES) 7: 26849.3775; PERÍODO (MESES) 8: 26849.3775; PERÍODO (MESES) 9: 26849.3775; PERÍODO (MESES) 10: 26849.3775; PERÍODO (MESES) 11: 44748.9625
05 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 78.18% | PERÍODO (MESES) 5: 10%; PERÍODO (MESES) 6: 15%; PERÍODO (MESES) 7: 15%; PERÍODO (MESES) 8: 15%; PERÍODO (MESES) 9: 15%; PERÍODO (MESES) 10: 15%; PERÍODO (MESES) 11: 15%
|  | Financeiro (R$) | 2126963.13 | Período Licitatório |  |  |  | 212696.313 | 319044.4695 | 319044.4695 | 319044.4695 | 319044.4695 | 319044.4695 | 319044.4695
06 | SINALIZAÇÃO | Físico (%) | 0.2526% | PERÍODO (MESES) 11: 100%
|  | Financeiro (R$) | 6871.4 | PERÍODO (MESES) 1: Período Licitatório; PERÍODO (MESES) 11: 6871.4
07 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 0.07556% | PERÍODO (MESES) 11: 20%; PERÍODO (MESES) 12: 80%
|  | Financeiro (R$) | 2055.78 | PERÍODO (MESES) 1: Período Licitatório; PERÍODO (MESES) 11: 411.156; PERÍODO (MESES) 12: 1644.624
08 | TERRAPLENAGEM | Físico (%) | 0.13% | PERÍODO (MESES) 11: 100%
|  | Financeiro (R$) | 3536.38 | PERÍODO (MESES) 1: Período Licitatório; PERÍODO (MESES) 11: 3536.38
09 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | Físico (%) | 0.8496% | PERÍODO (MESES) 11: 20%; PERÍODO (MESES) 12: 80%
|  | Financeiro (R$) | 23116.59 | PERÍODO (MESES) 1: Período Licitatório; PERÍODO (MESES) 11: 4623.318; PERÍODO (MESES) 12: 18493.272
10 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 3.646% | PERÍODO (MESES) 11: 20%; PERÍODO (MESES) 12: 80%
|  | Financeiro (R$) | 99207.3 | PERÍODO (MESES) 1: Período Licitatório; PERÍODO (MESES) 11: 19841.46; PERÍODO (MESES) 12: 79365.84
| Total Parcial (%) | [5 empty] | 4.11% | 8.677% | 13.57% | 13.57% | 13.57% | 13.57% | 13.57% | 15.69% | 3.657%
| Total Acumulado (%) |  | 100% |  |  |  | 4.11% | 12.79% | 26.36% | 39.93% | 53.51% | 67.08% | 80.65% | 96.34% | 100%
| Total Financeiro (R$) |  | 2720728.76 |  |  |  | 111830.211 | 236084.266 | 369281.8 | 369281.8 | 369281.8 | 369281.8 | 369281.8 | 426901.547 | 99503.736
| Total Acumulado (R$) | [5 empty] | 111830.211 | 347914.477 | 717196.277 | 1086478.077 | 1455759.877 | 1825041.677 | 2194323.477 | 2621225.024 | 2720728.76

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO BDI
| OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALENCAR ARARIPE LOCALIZADAS EM JOÃO NEIVA/ES |  | L. SOCIAIS: | 157.3% | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  | BDI: | 23.32% | DATA-BASE: | ju/21
ORÇAMENTISTA: FELIPPE PICOLI PANCIERI - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/ES 050306/D
Para Serviços
GRUPO A
| Administração Central | 2.145%
| Total Grupo A | 2.145%
GRUPO B
| Administração Local | 2%
| Total Grupo B | 2%
GRUPO C
Impostos/Tributos
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo C | 8.65%
GRUPO D
| Custos Financeiros | 0.61%
| Total Grupo D | 0.61%
GRUPO E
| Seguros / Garantia | 0.5%
Riscos
| Total Grupo E | 0.5%
GRUPO F
| Lucro | 7%
| Total Grupo F | 7%
| BDI Total | 23.32%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + D)*(1 + A+B+E)*(1 + F)} -1, onde:
(1 – C)
A = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
B = ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
C = ISS + PIS + COFINS+INSS;
D = CUSTOS FINANCEIROS;
E = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
F = BENEFÍCIO/LUCRO;
JUSTIFICATIVA MODIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL INFERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, VISANDO NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL DO BDI TOTAL, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
ISSQN: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL SUPERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal.(Os 4% consideram a redução de 20% da base de cálculo, conforme previsto no art. 9 do Decreto 13314/2007 e Lei Municipal 6075/2003).
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DO CENTRO INDUSTRIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALENCAR ARARIPE LOCALIZADAS EM JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | % IOPES
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20%
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8%
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8%
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3%
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | -
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2%
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5%
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3%
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1%
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17.52%
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91%
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76%
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11%
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67%
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11%
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34%
B.8 | Dias de Chuvas | -
B.9 | Férias Gozadas | -
B.10 | Salário Maternidade | -
B.11 | Auxílio - Enfermidade | -
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34%
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2%
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29%
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9%
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26%
C.6 | Aviso prévio trabalhado | -
C.7 | Indenização Adicional | -
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | % IOPES
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | -
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
GRUPO E - Encargos complementares |  | % IOPES
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 7.98%
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%

## Comp-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [8 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-01
Serviço: Administração Local | [8 empty] | UND: mês
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UT.PR | UT.IMPR | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | R$ PARCIAL
TOTAL A | [8 empty] | 0
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20069 | DER-ES | Engenheiro pleno | Encargos: 157,27% |  |  | mês | 0.13333 | 19155.41 | 2554.0547
99301 | DER-ES | Encarregado Geral | Encargos: 157,27% |  |  | h | 240 | 29.07 | 6976.8
TOTAL B | [8 empty] | 9530.8547
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [8 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [8 empty] | 0
TOTAL B | [8 empty] | 9530.8547
[5 empty] | (C) CUSTO UNITÁRIO DA PRODUÇÃO ( A+B) |  |  |  | 9530.8547
BDI: 23,32% | [8 empty] | 2222.5953
PREÇO DE VENDA | [8 empty] | 11753.45

## Comp-02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-02
SERVIÇO: Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | [6 empty] | UND: M
REFERÊNCIA: SINAPI 85423
EQUIPAMENTO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A | [6 empty] | 0
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20002 | DER-ES | Servente | Encargos: 157,27% | h | 0.333 | 12.86 | 4.2824
TOTAL B | [6 empty] | 4.2824
ITENS DE INCIDÊNCIA
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais (5% da M.O) |  |  | 0.05 |  | 0.21412
TOTAL C | [6 empty] | 0.21412
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
11569 | DER-ES | Aço CA-50 diam. 6.3 a 10 mm |  | kg | 0.5925 | 10.64 | 6.3042
10649 | DER-ES | Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m |  | rl | 0.02 | 75.78 | 1.5156
39015 | SINAPI | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA |  | UND | 1 | 0.78 | 0.78
TOTAL D | [6 empty] | 8.5998
RESUMO
TOTAL (A+B+C+D) | [6 empty] | 13.0963
BDI: 23,32% | [6 empty] | 3.0541
PREÇO DE VENDA | [6 empty] | 16.1504

## Comp-03
|  |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-06-01
COMP-03
SERVIÇO: | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de pó de pedra 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e pó de pedra, em Vias Urbanas
UND: | m²
CÓD. DE REFERÊNCIA: DER-ES 42499
ORÇAMENTISTA: FELIPPE PICOLI PANCIERI: CREA-ES 050306/D
EQUIPAMENTO
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Quant. | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
30032 | DER-ES | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  | 1 | 0.1 | 0.9 | 220.35 | 75.71 | 90.17
[8 empty] | A: TOTAL | 90.17
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
20035 | DER-ES | Calceteiro |  | 1,24 | 157.27 | 15.95 | 1 |  | 15.95
20065 | DER-ES | Encarregado de pavimentação |  | 2,26 | 157.27 | 29.07 | 0.5 |  | 14.54
20002 | DER-ES | Servente |  | 12,22 | 157.27 | 12.86 | 2 |  | 25.72
[8 empty] | B: TOTAL | 56.21
ITENS DE INCIDÊNCIA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
2000 | DER-ES | Ferramentas manuais |  | 5 | X |  |  |  | 2.8105
[8 empty] | C: TOTAL | 2.8105
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 149.19
(D) Produção da Equipe | [8 empty] | 5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 29.84
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
10120 | DER-ES | Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | m³ |  | 56.01 | 0.05 |  | 2.8
10267 | DER-ES | Bloco para pavimentação intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 Mpa |  | m² |  | 55.83 |  | 1 | 55.83
[8 empty] | F: TOTAL | 58.63
SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Custo Unitário |  | Consumo |  | Custo Unitário
[8 empty] | G: TOTAL | 0
ITENS DE TRANSPORTE
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | Unid | Fórmula |  | Custo | Consumo | Custo Unitário
1029 | DER-ES | Transp. de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete |  | t | 0,889XP + 0,926XR + 3,704 |  | 0 | 0.05 | 0
1605 | DER-ES | Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm |  | t | 0,889XP + 0,926XR + 3,704 |  | 0 | 0.192 | 0
[8 empty] | H: TOTAL | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 88.47
BDI: 23,32% | [8 empty] | 20.63
Preço Unitário Total | [8 empty] | 109.1