## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CAVALINHO, JOÃO NEIVA/ES |  |  | L. SOCIAIS: | 157.3% | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES
| LOCAL: CAVALINHO, JOÃO NEIVA/ES |  |  | BDI: | 31.96% |  | DATA-BASE: | NOV/21
ORÇAMENTISTAS: BRUNA PEROVANO SIRTULI E THAÍS BAPTISTA MENELLI
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | 01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 0102 / 0103 | DER-ES | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1.1 | 010202 | DER-ES | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 14.4 | 11.17 | 14.7399 | 212.26
1.1.2 | 010206 | DER-ES | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 47.8992 | 39.91 | 52.6652 | 2522.62
1.1.3 | 010208 | DER-ES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 57.4413 | 7.98 | 10.5304 | 604.88
1.1.4 | 010209 | DER-ES | Demolição de alvenaria | m3 | 5.4369 | 47.89 | 63.1956 | 343.59
1.1.5 | 010214 | DER-ES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 2.52 | 12.77 | 16.8513 | 42.47
1.1.6 | 010215 | DER-ES | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 3.936 | 7.98 | 10.5304 | 41.45
1.1.7 | 010219 | DER-ES | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 2.0941 | 264.43 | 348.9418 | 730.7
1.1.8 | 010220 | DER-ES | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m2 | 23.435 | 9.84 | 12.9849 | 304.3
1.1.9 | 010223 | DER-ES | Retirada de aparelhos sanitários | und | 7 | 16.59 | 21.8922 | 153.25
1.1.10 | 010224 | DER-ES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 166.651 | 14.05 | 18.5404 | 3089.77
1.1.11 | 010239 | DER-ES | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m2 | 2.67 | 31.1 | 41.0396 | 109.58
1.1.12 | 010240 | DER-ES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 35 | 8.81 | 11.6257 | 406.9
1.1.13 | 010246 | DER-ES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 322.3902 | 3.02 | 3.9852 | 1284.79
1.1.14 | 010256 | DER-ES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 39.025 | 6.11 | 8.0628 | 314.65
1.1.15 | 010271 | DER-ES | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1 | 11.88 | 15.6768 | 15.68
1.1.16 | 010325 | DER-ES | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m2 | 39.025 | 23.46 | 30.9578 | 1208.13
1.1.17 | 010333 | DER-ES | Retirada de piso de borracha | m2 | 23.435 | 6.69 | 8.8281 | 206.89
|  |  | SUB-ITEM 01 |  |  |  |  | 11591.91
2 | 02 | DER-ES | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 0203 | DER-ES | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 020305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 269.31 | 355.3815 | 2843.05
2.1.2 | 020339 | DER-ES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 142.2 | 14.88 | 19.6356 | 2792.19
2.1.3 | 020350 | DER-ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 13.2 | 207.79 | 274.1997 | 3619.44
|  |  | SUB-ITEM 02 |  |  |  |  | 9254.68
3 | 03 | DER-ES | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
3.1 | 0301 | DER-ES | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 030101 | DER-ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 5.5853 | 45.66 | 60.2529 | 336.53
3.2 | 0302 | DER-ES | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 030201 | DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 2.6196 | 49.18 | 64.8979 | 170.01
3.3 | 0303 | DER-ES | TRANSPORTES |  |  |  |  | 0
3.3.1 | 030304 | DER-ES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 21.2858 | 60.85 | 80.2977 | 1709.2
|  |  | SUB-ITEM 03 |  |  |  |  | 2215.74
4 | 04 | DER-ES | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0
4.1 | 0402 | DER-ES | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 040231 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.75765 | 527.91 | 696.63 | 527.8
4.1.2 | 040238 | DER-ES | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 19.304 | 88.63 | 116.9561 | 2257.72
4.1.3 | 040243 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 98.2447 | 12.94 | 17.0756 | 1677.59
4.1.4 | 040246 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 26.4972 | 15.75 | 20.7837 | 550.71
4.1.5 | 040253 | DER-ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 2.208 | 539.04 | 711.3172 | 1570.59
4.2 | 0403 | DER-ES | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.2.1 | 040328 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 74.7615 | 12.94 | 17.0756 | 1276.6
4.2.2 | 040331 | DER-ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 3.4101 | 479.51 | 632.7614 | 2157.78
4.2.3 | 040333 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 31.7332 | 15.75 | 20.7837 | 659.53
4.2.4 | 040337 | DER-ES | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 49.824 | 104.2 | 137.5023 | 6850.92
4.3 | 0408 | DER-ES | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  |  | 0 | 0
4.3.1 | 040806 | DER-ES | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 18 | 21.08 | 27.8172 | 500.71
4.3.2 | 040807 | DER-ES | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 2.4 | 64.33 | 84.8899 | 203.74
|  |  | SUB-ITEM 04 |  |  |  |  | 18233.69
5 | 05 | DER-ES | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0
5.1 | 0506 | DER-ES | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 050605 | DER-ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 83.012 | 70.73 | 93.3353 | 7747.95
|  |  | SUB-ITEM 05 |  |  |  |  | 7747.95
6 | 07 | DER-ES | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0
6.1 | 0711 | DER-ES | GRADES E PORTÕES |  |  |  |  | 0
6.1.1 | 071106 | DER-ES | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 8.492 | 859.08 | 1133.642 | 9626.89
6.2 | 0717 | DER-ES | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  |  |  | 0
6.2.1 | 071702 | DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 1.44 | 672.56 | 887.5102 | 1278.01
6.2.2 | 071704 | DER-ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 3.36 | 1047.13 | 1381.7927 | 4642.82
|  |  | SUB-ITEM 06 |  |  |  |  | 15547.72
7 | 08 | DER-ES | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 0
7.1 | 0802 | DER-ES | ESPELHOS |  |  |  |  | 0
7.1.1 | 080201 | DER-ES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 0.72 | 667.41 | 880.7142 | 634.11
|  |  | SUB-ITEM 07 |  |  |  |  | 634.11
8 | 09 | DER-ES | COBERTURA |  |  |  |  | 0
8.1 | 0901 | DER-ES | ESTRUTURA PARA TELHADO |  |  |  |  | 0
8.1.1 | 090102 | DER-ES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 39.025 | 113.68 | 150.0121 | 5854.22
8.2 | 0902 | DER-ES | TELHADO |  |  |  | 0 | 0
8.2.1 | 090202 | DER-ES | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 39.025 | 56.61 | 74.7026 | 2915.27
8.3 | 0903 | DER-ES | RUFOS E CALHAS |  |  |  | 0 | 0
8.3.1 | 090312 | DER-ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 59.46 | 129.46 | 170.8354 | 10157.87
|  |  | SUB-ITEM 08 |  |  |  |  | 18927.36
9 | 10 | DER-ES | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
9.1 | 1002 | DER-ES | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  |  | 0
9.1.1 | 100203 | DER-ES | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 20.766 | 41.96 | 55.3704 | 1149.82
|  |  | SUB-ITEM 09 |  |  |  |  | 1149.82
10 | 12 | DER-ES | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 0
10.1 | 1201 | DER-ES | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  |  | 0
10.1.1 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 257.6803 | 5.69 | 7.5085 | 1934.8
10.2 | 1203 | DER-ES | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 0 | 0
10.2.1 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 257.6803 | 47.53 | 62.7206 | 16161.86
|  |  | SUB-ITEM 10 |  |  |  |  | 18096.66
11 | 13 | DER-ES | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 0
11.1 | 1302 | DER-ES | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0
11.1.1 | 130209 | DER-ES | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 23.435 | 85.42 | 112.7202 | 2641.6
11.1.2 | 130233 | DER-ES | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 43.8 | 101.08 | 133.3852 | 5842.27
|  |  | SUB-ITEM 11 |  |  |  |  | 8483.87
12 | 14 | DER-ES | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
12.1 | 1407 | DER-ES | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 0
12.1.1 | 140701 | DER-ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 2 | 94.74 | 125.0189 | 250.04
12.1.2 | 140705 | DER-ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 111.23 | 146.7791 | 146.78
12.1.3 | 140706 | DER-ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 1 | 86.3 | 113.8815 | 113.88
12.1.4 | 140707 | DER-ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 1 | 159.07 | 209.9088 | 209.91
12.2 | 1421 | DER-ES | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0
12.2.1 | 142104 | DER-ES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 1 | 33.16 | 43.7579 | 43.76
|  |  | SUB-ITEM 12 |  |  |  |  | 764.37
13 | 15 | DER-ES | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
13.1 | 1503 | DER-ES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0
13.1.1 | 150307 | DER-ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 627.26 | 827.7323 | 827.73
13.2 | 1507 | DER-ES | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS |  |  |  | 0 | 0
13.2.1 | 150701 | DER-ES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 30 | 46.42 | 61.2558 | 1837.67
13.3 | 1508 | DER-ES | INSTALAÇÕES APARENTES |  |  |  | 0 | 0
13.3.1 | 150806 | DER-ES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 15 | 26.27 | 34.6659 | 519.99
13.4 | 1509 | DER-ES | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA |  |  |  | 0 | 0
13.4.1 | 150918 | DER-ES | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 2 | 28.43 | 37.5162 | 75.03
13.5 | 1511 | DER-ES | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 0 | 0
13.5.1 | 151132 | DER-ES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 30 | 8.23 | 10.8603 | 325.81
13.6 | 1513 | DER-ES | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  |  | 0 | 0
13.6.1 | COMP-01 |  | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | und | 4 | 55.5698 | 73.3298 | 293.32
13.6.2 | COMP-02 |  | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | und | 4 | 11.6078 | 15.3177 | 61.27
13.6.3 | 151302 | DER-ES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente | und | 1 | 21.2 | 27.9755 | 27.98
13.6.4 | 151324 | DER-ES | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 90.57 | 119.5162 | 119.52
13.6.5 | 151350 | DER-ES | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 2 | 131.14 | 173.0523 | 346.1
13.7 | 1514 | DER-ES | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 0
13.7.1 | 151401 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 347 | 5.34 | 7.0467 | 2445.19
13.7.2 | 151402 | DER-ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 125 | 6.65 | 8.7753 | 1096.92
13.7.3 | 151403 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 151 | 9.17 | 12.1007 | 1827.21
13.7.4 | 151405 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 10 | 16.7 | 22.0373 | 220.37
13.7.5 | 151406 | DER-ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 30 | 25.61 | 33.795 | 1013.85
13.8 | 1517 | DER-ES | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA |  |  |  |  | 0
13.8.1 | 151701 | DER-ES | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1 | 2175.67 | 2871.0141 | 2871.01
13.9 | 1518 | DER-ES | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 |  |  |  |  | 0
13.9.1 | 151801 | DER-ES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1 | 199.48 | 263.2338 | 263.23
13.9.2 | 151803 | DER-ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 2 | 203.28 | 268.2483 | 536.5
13.9.3 | 151811 | DER-ES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 214.16 | 282.6055 | 565.21
13.9.4 | 151820 | DER-ES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 171.18 | 225.8891 | 225.89
|  |  | SUB-ITEM 13 |  |  |  |  | 15499.8
14 | 17 | DER-ES | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  | 0
14.1 | 1701 | DER-ES | LOUÇAS |  |  |  |  | 0
14.1.1 | 170126 | DER-ES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 2 | 2126.41 | 2806.0106 | 5612.02
14.1.2 | 170132 | DER-ES | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | und | 2 | 1646.85 | 2173.1833 | 4346.37
14.2 | 1703 | DER-ES | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  |  | 0
14.2.1 | 170304 | DER-ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 190.89 | 251.8984 | 503.8
|  |  | SUB-ITEM 14 |  |  |  |  | 10462.19
15 | 18 | DER-ES | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0
15.1 | 1802 | DER-ES | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 0
15.1.1 | 180201 | DER-ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 11 | 38.23 | 50.4483 | 554.93
15.1.2 | 180204 | DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 33.87 | 44.6949 | 134.08
15.1.3 | 180207 | DER-ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 2 | 62.12 | 81.9736 | 163.95
15.2 | 1810 | DER-ES | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED |  |  |  |  | 0
15.2.1 | 181001 | DER-ES | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 6 | 149.33 | 197.0559 | 1182.34
15.2.2 | COMP-03 |  | Refletor Led Holofote 100w IP66 Branco Frio Resistente Água | und | 15 | 88.3568 | 116.5957 | 1748.94
0
|  |  | SUB-ITEM 15 |  |  |  |  | 3784.24
16 | 19 | DER-ES | PINTURA |  |  |  |  | 0
16.1 | 1901 | DER-ES | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  |  | 0
16.1.1 | 190117 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 601.1609 | 17.13 | 22.6047 | 13589.09
16.2 | 1903 | DER-ES | SOBRE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0
16.2.1 | 190303 | DER-ES | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m2 | 4.41 | 29.6 | 39.0602 | 172.26
16.3 | 1904 | DER-ES | SOBRE METAL |  |  |  | 0 | 0
16.3.1 | 190417 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 1458.4 | 20.01 | 26.4052 | 38509.34
16.4 | 1906 | DER-ES | SOBRE PISOS |  |  |  | 0 | 0
16.4.1 | 190601 | DER-ES | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes | m | 207.01 | 30.04 | 39.6408 | 8206.04
16.4.2 | 190605 | DER-ES | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 512.57 | 49.16 | 64.8715 | 33251.2
|  |  | SUB-ITEM 16 |  |  |  |  | 93727.93
17 | 20 | DER-ES | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  | 0 | 0
17.1 | 2004 | DER-ES | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0
17.1.1 | 200402 | DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 586.87 | 0.98 | 1.2932 | 758.94
17.2 | 2007 | DER-ES | QUADRA DE ESPORTES |  |  |  | 0 | 0
17.2.1 | 200708 | DER-ES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 1 | 1768.42 | 2333.607 | 2333.61
17.2.2 | 200720 | DER-ES | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m2 | 118.84 | 70.04 | 92.4248 | 10983.76
|  |  | SUB-ITEM 17 |  |  |  |  | 14076.31
18 | 21 | DER-ES | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  |  | 0 | 0
18.1 | 2103 | DER-ES | DIVERSOS INTERNOS |  |  |  | 0 | 0
18.1.1 | 210302 | DER-ES | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 10.29 | 326.61 | 430.9946 | 4434.93
18.1.2 | COMP-04 |  | Barra de apoio em "L", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | und | 2 | 558.0627 | 736.4195 | 1472.84
18.1.3 | COMP-05 |  | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. | und | 2 | 76.2563 | 100.6277 | 201.26
18.1.4 | COMP-06 |  | Porta papel toalha plástica tipo dispenser, capacidade para aproximadamente 750 folhas, incluso fixação. | und | 2 | 61.2229 | 80.7898 | 161.58
18.1.5 | COMP-07 |  | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. | und | 2 | 35.6763 | 47.0784 | 94.16
|  |  | SUB-ITEM 18 |  |  |  |  | 6364.77
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 256563.12

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CAVALINHO, JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1.1 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino |  |  | 2 | 2.88 |  | 5.76 |  | 5.76
| Banheiro masculino |  |  | 3 | 2.88 |  | 8.64 |  | 8.64
[8 empty] | Total | 14.4
1.1.2 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Vãos a descontar (m²)
| Banheiro Feminino |  | 2 | 2 |  | 2.23 | 8.92 | 1.62 | 7.3
|  |  | 2 | 2.88 |  | 2.23 | 12.8448 |  | 12.8448
| Banheiro Masculino |  | 2 | 2.88 |  | 2.23 | 12.8448 |  | 12.8448
|  |  | 2 | 3 |  | 2.23 | 13.38 | 1.62 | 11.76
| Cozinha |  | 1 | 1.24 |  | 2.54 | 3.1496 |  | 3.1496
[8 empty] | Total | 47.8992
1.1.3 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Parede interna muro fundos (lado escola) |  |  | 15.57 |  | 1.38 | 21.4866 |  | 21.4866
| Parede externa muro fundos (lado escola) |  |  | 7.94 |  | 1.38 | 10.9572 |  | 10.9572
| Parede externa muro fundos (lado escola/rampa bilheteria) |  |  | 4.5 |  | 1.915 | 8.6175 |  | 8.6175
| Parte da parede externa da cozinha e banheiros |  |  | 10 |  | 2.1 | 21 | 4.62 | 16.38
[8 empty] | Total | 57.4413
1.1.4 | Demolição de alvenaria | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Vãos a descontar (m³)
Banheiro Feminino P.N.E
| Parede sanitário |  |  | 2.88 | 0.13 | 1.63 | 0.25428 | 0.61027 | 0.35599
| Parede sanitário |  |  | 1 | 0.13 | 1.63 |  | 0.2119 | 0.2119
| Vão da porta |  |  | 0.2 | 0.13 | 2.1 |  | 0.0546 | 0.0546
| Vão da báscula a aumentar |  |  | 0.6 | 0.13 | 0.6 |  | 0.0468 | 0.0468
| Banheiro Masculino P.N.E | [6 empty] | 0 | 0
| Parede sanitário |  |  | 1 | 0.13 | 2.5 | 0.1638 | 0.325 | 0.1612
| Vão da porta |  |  | 0.2 | 0.13 | 2.1 |  | 0.0546 | 0.0546
| Vão da báscula a aumentar |  |  | 0.6 | 0.13 | 0.6 |  | 0.0468 | 0.0468
| Vão da porta para o Depósito |  |  | 0.6 | 0.13 | 2.1 |  | 0.1638 | 0.1638
| Parede divisa vizinho |  |  | 28.3 | 0.13 | 1.18 |  | 4.3412 | 4.3412
[8 empty] | Total | 5.4369
1.1.5 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro Feminino |  | 1 |  | 0.6 | 2.1 | 1.26 |  | 1.26
| Banheiro Masculino |  | 1 |  | 0.6 | 2.1 | 1.26 |  | 1.26
[8 empty] | Total | 2.52
1.1.6 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro Feminino |  | 2 |  | 0.6 | 1.63 | 0.978 |  | 1.956
|  |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 |  | 0.36
| Banheiro Masculino |  | 1 |  | 0.6 | 2.1 | 1.26 |  | 1.26
|  |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 |  | 0.36
[8 empty] | Total | 3.936
1.1.7 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Viga parede divisa |  | 1 | 28.3 | 0.13 | 0.2 |  | 0.7358 | 0.7358
| Piso da quadra para execução das sapatas de divisa |  | 5 | 0.85 | 0.75 | 0.1 |  | 0.06375 | 0.31875
| Piso da quadra para execução da viga de divisa |  | 1 | 23.1 | 0.45 | 0.1 |  | 1.0395 | 1.0395
[8 empty] | Total | 2.0941
1.1.8 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Rampa Entrada quadra P.N.E |  |  | 6.3 | 1.65 |  | 10.395 |  | 10.395
| Rampa Bilheteria P.N.E |  |  | 8.15 | 1.6 |  | 13.04 |  | 13.04
[8 empty] | Total | 23.435
1.1.9 | Retirada de aparelhos sanitários | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro Feminino (2 vasos e 1 lavatório) |  | 3 | [5 empty] | 3
| Banheiro Masculino (2 mictórios, 1 vaso e 1 lavatório) |  | 4 | [5 empty] | 4
[8 empty] | Total | 7
1.1.10 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Portão de entrada da quadra |  |  |  | 1.78 | 2.2 | 3.916 |  | 3.916
| Portão de entrada da quadra (lado escola) |  |  |  | 2.06 | 2.2 | 4.532 |  | 4.532
| Retirada do alambrado (lado vizinho) |  |  | 28.15 |  | 5.62 | 158.203 |  | 158.203
[8 empty] | Total | 166.651
1.1.11 | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro Masculino |  | 2 |  | 0.75 | 1.78 | 1.335 |  | 2.67
[8 empty] | Total | 2.67
1.1.12 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Refletores |  | 16 | [5 empty] | 16
| Tomadas quadra |  | 8 | [5 empty] | 8
| Tomadas e interruptores (banheiros e cozinha) |  | 7 | [5 empty] | 7
| Luminárias (Cozinha e banheiros) |  | 4 | [5 empty] | 4
[8 empty] | Total | 35
1.1.13 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Vãos a descontar (m²)
| Parede interna muro lateral (lado rua) |  |  | 18.85 |  | 1.38 | 26.013 |  | 26.013
|  |  |  | 1.74 |  | 1.38 | 2.4012 |  | 2.4012
|  |  |  | 7.43 |  | 1.38 | 10.2534 |  | 10.2534
| Parede interna muro rampa entrada da quadra (lado rua) | [5 empty] | 11.85 |  | 11.85
| Parede externa muro lateral (lado rua) | [5 empty] | 106.6 |  | 106.6
| Pilares (perímetro) | [5 empty] | 31.142 |  | 31.142
| Parede interna muro (próximo ao banheiro feminino) |  |  | 7.82 |  | 1.38 | 10.7916 |  | 10.7916
| Parede acima das portas dos banheiros e cozinha |  |  | 10 |  | 1.9 | 19 |  | 19
| Paredes externas Bilheteria |  | 2 | 1.75 |  | 3.45 | 12.075 | 1.72 | 10.355
|  |  | 1 | 3.3 |  | 2.07 | 6.831 | 1.65 | 5.181
| Paredes internas Bilheteria (perímetro) |  |  | 9.2 |  | 3 | 27.6 | 3.37 | 24.23
| Paredes internas Cozinha (perímetro) |  |  | 14.86 |  | 1.35 | 20.061 |  | 20.061
| Paredes externas banheiros, cozinha e depósito |  |  | 10.15 |  | 3.5 | 35.525 | 2.224 | 33.301
|  |  |  | 3.03 |  | 3.7 | 11.211 |  | 11.211
[8 empty] | Total | 322.3902
1.1.14 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Telhado (Cozinha e banheiros) |  |  | 11.15 | 3.5 |  | 39.025 |  | 39.025
[8 empty] | Total | 39.025
1.1.15 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Quadro de distribuição existente | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
1.1.16 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Telhado (Cozinha e banheiros) |  |  | 11.15 | 3.5 |  | 39.025 |  | 39.025
[8 empty] | Total | 39.025
1.1.17 | Retirada de piso de borracha | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Rampa Entrada quadra P.N.E |  |  | 6.3 | 1.65 |  | 10.395 |  | 10.395
| Rampa Bilheteria P.N.E |  |  | 8.15 | 1.6 |  | 13.04 |  | 13.04
[8 empty] | Total | 23.435
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Placa da obra |  | 1 | 4 |  | 2 | 8 |  | 8
[8 empty] | Total | 8
2.1.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Para serviços internos |  | 2 | 6 |  | 7.9 | 94.8 |  | 94.8
| Para pintura da estrutura do telhado interna |  |  | 6 |  | 7.9 | 47.4 |  | 47.4
[8 empty] | Total | 142.2
2.1.3 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Tapume para proteção entrada principal |  |  | 4 |  | 2.2 | 8.8 |  | 8.8
| Tapume para proteção entrada pela escola |  |  | 2 |  | 2.2 | 4.4 |  | 4.4
[8 empty] | Total | 13.2
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Sapatas divisa |  | 5 | 0.85 | 0.75 | 1.1 |  | 0.70125 | 3.5063
| Viga divisa |  | 1 | 23.1 | 0.45 | 0.2 |  | 2.079 | 2.079
[8 empty] | Total | 5.5853
3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Escavação | [6 empty] | 5.5853
| Concreto magro | [6 empty] | 0.75765
| Concreto usinado | [6 empty] | 2.208
| Escavação menos o concreto da infraestrutura | [7 empty] | 2.6196
[8 empty] | Total | 2.6196
3.3 | TRANSPORTES
3.3.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Demolição de piso revestido com cerâmica |  |  |  | 0.025 |  | 14.4 | 0.36 | 0.36
| Demolição de revestimento com azulejos |  |  |  | 0.025 |  | 47.8992 | 1.1975 | 1.1975
| Retirada de revestimento antigo em reboco |  |  |  | 0.025 |  | 57.4413 | 1.436 | 1.436
| Demolição de alvenaria | [6 empty] | 5.4369 | 5.4369
| Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  |  |  | 0.03 |  | 2.52 | 0.0756 | 0.0756
| Retirada de esquadrias metálicas |  |  |  | 0.03 |  | 3.936 | 0.11808 | 0.11808
| Demolição manual de concreto armado | [6 empty] | 2.0941 | 2.0941
| Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto |  |  |  | 0.025 |  | 23.435 | 0.58588 | 0.58588
| Retirada de aparelhos sanitários |  | 7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0.672 | 0.672
| Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  |  | 0.03 |  | 166.651 | 4.9995 | 4.9995
| Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  | 35 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  | 0.0175 | 0.0175
| Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira |  |  | 0.01 |  |  | 39.025 | 0.39025 | 0.39025
| Demolição de estrutura de madeira para telhado |  |  | 0.1 |  |  | 39.025 | 3.9025 | 3.9025
[8 empty] | Total | 21.2858
4 | ESTRUTURAS
4.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
4.1.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Sapatas divisa (S2=S4=S6=S8=S10) |  | 5 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |  | 0.15938 | 0.15938
| Vigas baldrames |  |  | 26.59 | 0.45 | 0.05 |  | 0.59828 | 0.59828
[8 empty] | Total | 0.75765
4.1.2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Forma Pilaretes | 5 | 2 | 0.15 |  | 0.95 | 1.425 |  | 1.425
|  | 5 | 2 | 0.25 |  | 0.95 | 2.375 |  | 2.375
| Forma Viga baldrame | 1 | 2 | 25.84 |  | 0.3 | 15.504 |  | 15.504
[8 empty] | Total | 19.304
4.1.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | Qnt | Qtd de barras | C (m) | H (m) | Total (m) | Massa nominal (kg/m) | QUANT. DO SERVIÇO
| Barras de Ø 6.3mm | [7 empty] | Total (kg)
Sapatas divisa (S2=S4=S6=S8=S10)
| N5 |  | 5 | 10 | 1.04 |  | 52 | 0.245 | 12.74
| N6 |  | 5 | 9 | 1.14 |  | 51.3 | 0.245 | 12.5685
Barras de Ø 8.0mm
Viga de fundação (V1)
| N7 |  | 1 | 2 | 11.25 |  | 22.5 | 0.395 | 8.8875
| N8 |  | 1 | 2 | 11.26 |  | 22.52 | 0.395 | 8.8954
| N9 |  | 1 | 2 | 5.46 |  | 10.92 | 0.395 | 4.3134
| N10 |  | 2 | 2 | 12 |  | 48 | 0.395 | 18.96
| N11 |  | 1 | 2 | 4.81 |  | 9.62 | 0.395 | 3.7999
Barras de Ø 10.0mm
Pilaretes (P2 / P4=P6=P8=P10)
| N12 |  | 5 | 4 | 1.71 |  | 34.2 | 0.624 | 21.3408
| N15 |  | 4 | 2 | 1.35 |  | 10.8 | 0.624 | 6.7392
[8 empty] | Total | 98.2447
4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | Qnt | Qtd de barras | C (m) | H (m) | Total (m) | Massa nominal (kg/m) | QUANT. DO SERVIÇO
| Barras de Ø 5.0mm | [7 empty] | Total (kg)
Pilaretes (P2 / P4=P6=P8=P10)
| N3 |  | 5 | 10 | 0.68 |  | 34 | 0.154 | 5.236
Viga de fundação (V1)
| N4 |  | 1 | 177 | 0.78 |  | 138.06 | 0.154 | 21.2612
[8 empty] | Total | 26.4972
4.1.5 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Sapatas divisa (S2=S4=S6=S8=S10) |  | 5 | 0.75 | 0.85 | 0.25 |  | 0.79688 | 0.79688
| Pilaretes (P2 / P4=P6=P8=P10) |  | 5 | 0.15 | 0.25 | 0.95 |  | 0.17812 | 0.17812
| Viga de fundação (V1) |  | 1 | 27.4 | 0.15 | 0.3 |  | 1.233 | 1.233
[8 empty] | Total | 2.208
4.2 | SUPER-ESTRUTURA
4.2.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | Qnt | Qtd de barras | C (m) | H (m) | Total (m) | Massa nominal (kg/m) | QUANT. DO SERVIÇO
| Barras de Ø 8.0mm | [7 empty] | Total (kg)
Viga de topo (V1)
| N5 |  | 1 | 2 | 11.25 |  | 22.5 | 0.395 | 8.8875
| N6 |  | 1 | 2 | 11.26 |  | 22.52 | 0.395 | 8.8954
| N7 |  | 1 | 2 | 5.46 |  | 10.92 | 0.395 | 4.3134
| N8 |  | 1 | 2 | 11.98 |  | 23.96 | 0.395 | 9.4642
| N9 |  | 1 | 2 | 12 |  | 24 | 0.395 | 9.48
| N10 |  | 1 | 2 | 5.15 |  | 10.3 | 0.395 | 4.0685
Barras de Ø 10.0mm
Pilares (P2=P4=P6=P8=P10)
| N11 |  | 4 | 4 | 2.97 |  | 47.52 | 0.624 | 29.6525
[8 empty] | Total | 74.7615
4.2.2 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Pilares (P2=P4=P6=P8=P10) |  | 5 | 0.15 | 0.25 | 3 |  | 0.5625 | 0.5625
| Pilares existentes a concretar |  | 6 | 0.26 | 0.36 | 3 |  | 1.6848 | 1.6848
| Viga de topo (V1) |  | 1 | 25.84 | 0.15 | 0.3 |  | 1.1628 | 1.1628
[8 empty] | Total | 3.4101
4.2.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | Qnt | Qtd de barras | C (m) | H (m) | Total (m) | Massa nominal (kg/m) | QUANT. DO SERVIÇO
| Barras de Ø 5.0mm | [7 empty] | Total (kg)
Viga de topo (V1)
| N3 |  | 4 | 25 | 0.68 |  | 68 | 0.154 | 10.472
Pilares (P2=P4=P6=P8=P10)
| N4 |  | 1 | 177 | 0.78 |  | 138.06 | 0.154 | 21.2612
[8 empty] | Total | 31.7332
4.2.4 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Pilares (P2=P4=P6=P8=P10) | 5 | 2 | 0.15 |  | 3 | 4.5 |  | 4.5
|  | 5 | 2 | 0.25 |  | 3 | 7.5 |  | 7.5
| Pilares existentes a concretar | 6 | 2 | 0.26 |  | 3 | 9.36 |  | 9.36
|  | 6 | 2 | 0.36 |  | 3 | 12.96 |  | 12.96
| Viga de topo (V1) | 1 | 2 | 25.84 |  | 0.3 | 15.504 |  | 15.504
[8 empty] | Total | 49.824
4.3 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
4.3.1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Pilares divisa com o vizinho a ser concretado |  | 6 | 1 |  | 3 | 3 |  | 18
[8 empty] | Total | 18
4.3.2 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Pilares divisa com vizinho (perímetro) |  | 6 | 1 |  | 0.4 | 0.4 |  | 2.4
[8 empty] | Total | 2.4
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Parede de divisa com o vizinho |  |  | 26 |  | 3 | 78 |  | 78
| Banheiro Masculino P.N.E / Depósito |  |  | 1.4 |  | 3.58 | 5.012 |  | 5.012
[8 empty] | Total | 83.012
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | GRADES E PORTÕES
6.1.1 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Portão Entrada rampa |  |  | 1.8 |  | 2.2 | 3.96 |  | 3.96
| Portão Entrada pela escola |  |  | 2.06 |  | 2.2 | 4.532 |  | 4.532
[8 empty] | Total | 8.492
6.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
6.2.1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 2 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 |  | 0.72
| Banheiro masculino P.N.E |  | 2 | 0.6 | 0.6 |  | 0.36 |  | 0.72
[8 empty] | Total | 1.44
6.2.2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  |  | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68
| Banheiro masculino P.N.E |  |  | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68
[8 empty] | Total | 3.36
7 | VIDROS E ESPELHOS
7.1 | ESPELHOS
7.1.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E. |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36 |  | 0.36
| Banheiro masculino P.N.E |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.36 |  | 0.36
[8 empty] | Total | 0.72
8 | COBERTURA
8.1 | ESTRUTURA PARA TELHADO
8.1.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Telhado (Cozinha e banheiros) |  |  | 11.15 | 3.5 |  | 39.025 |  | 39.025
[8 empty] | Total | 39.025
8.2 | TELHADO
8.2.1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Telhado (Cozinha e banheiros) |  |  | 11.15 | 3.5 |  | 39.025 |  | 39.025
[8 empty] | Total | 39.025
8.3 | RUFOS E CALHAS
8.3.1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Calha (lado vizinho) |  |  | 29.71 |  |  |  |  | 29.71
| Calha (lado rua) |  |  | 29.75 |  |  |  |  | 29.75
[8 empty] | Total | 59.46
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
9.1.1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Pintura da viga baldrame | 1 | 2 | 28.15 |  | 0.3 | 16.89 |  | 16.89
|  | 1 | 1 | 25.84 |  | 0.15 | 3.876 |  | 3.876
[8 empty] | Total | 20.766
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
10.1.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Vãos a descontar (m²)
| Parede de divisa (parede nova) |  | 2 | 28.15 |  | 3 | 168.9 |  | 168.9
| Parede cozinha e banheiros (externa até altura das portas) |  | 1 | 10.15 |  | 2.1 | 21.315 |  | 21.315
| Parede interna muro fundos (lado escola) |  |  | 15.57 |  | 1.38 | 21.4866 |  | 21.4866
| Parede externa muro fundos (lado escola) |  |  | 7.94 |  | 1.38 | 10.9572 |  | 10.9572
| Parede externa muro fundos (lado escola/rampa bilheteria) |  |  | 4.5 |  | 1.915 | 8.6175 |  | 8.6175
| Parte da parede externa da cozinha e banheiros |  |  | 10 |  | 2.1 | 21 | 4.62 | 16.38
| Banheiro Masculino P.N.E / Depósito |  | 2 | 1.4 |  | 3.58 | 5.012 |  | 10.024
[8 empty] | Total | 257.6803
10.2 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
10.2.1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Área de chapisco | [7 empty] | 257.6803
[8 empty] | Total | 257.6803
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 | ACABAMENTOS
11.1.1 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Rampa Entrada quadra P.N.E |  |  | 6.3 | 1.65 |  | 10.395 |  | 10.395
| Rampa Bilheteria P.N.E |  |  | 8.15 | 1.6 |  | 13.04 |  | 13.04
[8 empty] | Total | 23.435
11.1.2 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  |  | 2 | 2.88 |  | 5.76 |  | 5.76
| Banheiro masculino P.N.E |  |  | 1.86 | 2.88 |  | 5.3568 |  | 5.3568
| Banheiro feminino P.N.E (paredes) |  | 2 | 2 |  | 1.8 | 7.2 | 2.4 | 4.8
|  |  | 2 | 2.88 |  | 1.8 | 10.368 |  | 10.368
| Banheiro masculino P.N.E (paredes) |  | 2 | 1.86 |  | 1.8 | 6.696 | 2.4 | 4.296
|  |  | 2 | 2.88 |  | 1.8 | 10.368 |  | 10.368
| Depósito |  |  | 0.99 | 2.88 |  | 2.8512 |  | 2.8512
[8 empty] | Total | 43.8
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.1 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
12.1.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 2 | [5 empty] | 2
| Banheiro masculino P.N.E |  | 2 | [5 empty] | 2
[8 empty] | Total | 4
12.1.2 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
12.1.3 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
12.1.4 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
12.2 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
12.2.1 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Cozinha |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.1.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
13.2 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
13.2.1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 30 | [6 empty] | 30
[8 empty] | Total | 30
13.3 | INSTALAÇÕES APARENTES
13.3.1 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 15 | [6 empty] | 15
[8 empty] | Total | 15
13.4 | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
13.4.1 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 2 | [6 empty] | 2
[8 empty] | Total | 2
13.5 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
13.5.1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 30 | [6 empty] | 30
[8 empty] | Total | 30
13.6 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
13.6.1 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 4 | [6 empty] | 4
[8 empty] | Total | 4
13.6.2 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 4 | [6 empty] | 4
[8 empty] | Total | 4
13.6.3 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
13.6.4 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
13.6.5 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| circuito 6 | 1 | [6 empty] | 1
| circuito 7 | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
13.7 | FIOS E CABOS
13.7.1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| circuito 1 | 134 | [6 empty] | 134
| circuito 2 | 38 | [6 empty] | 38
| circuito 3 | 24 | [6 empty] | 24
| circuito 5 | 151 | [6 empty] | 151
[8 empty] | Total | 347
13.7.2 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| circuito 4 | 95 | [6 empty] | 95
| circuito 7 | 30 | [6 empty] | 30
[8 empty] | Total | 125
13.7.3 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| circuito 6 | 151 | [6 empty] | 151
[8 empty] | Total | 151
13.7.4 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Alimentação | 10 | [6 empty] | 10
[8 empty] | Total | 10
13.7.5 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Alimentação | 30 | [6 empty] | 30
[8 empty] | Total | 30
13.8 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA
13.8.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
13.9 | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
13.9.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Depósito | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
13.9.2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Depósito | 2 | [6 empty] | 2
[8 empty] | Total | 2
13.9.3 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E | 1 | [6 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
13.9.4 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Depósito | 1 | [6 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1 | LOUÇAS
14.1.1 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
14.1.2 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
14.2 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.2.1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
15 | APARELHOS ELÉTRICOS
15.1 | INTERRUPTORES E TOMADAS
15.1.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Quadra |  | 4 | [5 empty] | 4
| Cozinha |  | 4 | [5 empty] | 4
| Depósito |  | 2 | [5 empty] | 2
| Bilheteria |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 11
15.1.2 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Cozinha |  | 1 | [5 empty] | 1
| Depósito |  | 1 | [5 empty] | 1
| Bilheteria |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 3
15.1.3 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
15.2 | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED
15.2.1 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Cozinha |  | 2 | [5 empty] | 2
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Depósito |  | 1 | [5 empty] | 1
| Bilheteria |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 6
15.2.2 | Refletor Led Holofote 100w IP66 Branco Frio Resistente Água | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 15 | [6 empty] | 15
[8 empty] | Total | 15
16 | PINTURA
16.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
16.1.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Área que já havia pintura | [6 empty] | Vãos a descontar (m²)
| Parede interna muro lateral (lado rua) |  |  | 18.85 |  | 1.38 | 26.013 |  | 26.013
|  |  |  | 1.74 |  | 1.38 | 2.4012 |  | 2.4012
|  |  |  | 7.43 |  | 1.38 | 10.2534 |  | 10.2534
| Parede interna muro rampa entrada da quadra (lado rua) | [5 empty] | 11.85 |  | 11.85
| Parede externa muro lateral (lado rua) | [5 empty] | 106.6 |  | 106.6
| Pilares (perímetro) | [5 empty] | 31.142 |  | 31.142
| Parede interna muro (próximo ao banheiro feminino) |  |  | 7.82 |  | 1.38 | 10.7916 |  | 10.7916
| Parede acima das portas dos banheiros e cozinha |  |  | 10 |  | 1.9 | 19 |  | 19
| Paredes externas Bilheteria |  | 2 | 1.75 |  | 3.45 | 12.075 | 1.72 | 10.355
|  |  | 1 | 3.3 |  | 2.07 | 6.831 | 1.65 | 5.181
| Paredes internas Bilheteria (perímetro) |  |  | 9.2 |  | 3 | 27.6 | 3.37 | 24.23
| Paredes internas Cozinha (perímetro) |  |  | 14.86 |  | 1.35 | 20.061 |  | 20.061
| Paredes externas banheiros, cozinha e depósito |  |  | 10.15 |  | 3.5 | 35.525 | 2.224 | 33.301
|  |  |  | 3.03 |  | 3.7 | 11.211 |  | 11.211
| Paredes internas banheiro feminino (perímetro) |  |  | 9.76 |  | 1.78 | 17.3728 |  | 17.3728
| Paredes internas banheiro masculino (perímetro) |  |  | 7.72 |  | 1.78 | 13.7416 |  | 13.7416
Área de novo chapisco
| Parede de divisa (parede nova) |  | 2 | 28.15 |  | 3 | 168.9 |  | 168.9
| Parede cozinha e banheiros (externa até altura das portas) |  | 1 | 10.15 |  | 2.1 | 21.315 |  | 21.315
| Parede interna muro fundos (lado escola) |  |  | 15.57 |  | 1.38 | 21.4866 |  | 21.4866
| Parede externa muro fundos (lado escola) |  |  | 7.94 |  | 1.38 | 10.9572 |  | 10.9572
| Parede externa muro fundos (lado escola/rampa bilheteria) |  |  | 4.5 |  | 1.915 | 8.6175 |  | 8.6175
| Parte da parede externa da cozinha e banheiros |  |  | 10 |  | 2.1 | 21 | 4.62 | 16.38
[8 empty] | Total | 601.1609
16.2 | SOBRE MADEIRA
16.2.1 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Coeficiente utilizado
| Porta depósito |  |  | 0.6 |  | 2.1 |  | 3 | 3.78
| Porta bilheteria |  |  | 0.7 |  | 2.1 |  |  | 4.41
[8 empty] | Total | 8.19
16.3 | SOBRE METAL
16.3.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Coeficiente para pintura
| Área do telhado (pintura da estrutura metálica em treliças) | [5 empty] | 605.3 | 1.3 | 786.89
| Pintura da trave |  | 2 | 3.1 |  | 2 |  | 2 | 24.8
| Pilares lado rua |  | 6 | 0.3 |  | 7 | 12.6 |  | 12.6
| Pilares lado vizinho |  | 6 | 0.3 |  | 4 | 7.2 |  | 7.2
| Alambrado (lado escola) |  |  | 17.7 |  | 4.95 | 87.615 | 2 | 175.23
| Alambrado (lado rua) |  |  | 29.94 |  | 4.95 | 148.203 |  | 296.406
| Alambrado acima do muro (lado banheiros e cozinha) |  |  | 7.82 |  | 4.95 | 38.709 |  | 77.418
| Alambrado (lado banheiros e cozinha) |  |  | 10 |  | 2.48 | 24.8 |  | 49.6
| Grade Cozinha |  |  | 1.8 |  | 1.07 | 1.926 |  | 3.852
| Portão Cozinha |  |  | 1 |  | 2.06 | 2.06 |  | 4.12
| Grade Bilheteria |  |  | 1.5 |  | 1.1 | 1.65 |  | 3.3
| Portão de entrada da quadra |  |  |  | 1.8 | 2.2 | 3.96 |  | 7.92
| Portão de entrada da quadra (lado escola) |  |  |  | 2.06 | 2.2 | 4.532 |  | 9.064
[8 empty] | Total | 1458.4
16.4 | SOBRE PISOS
16.4.1 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Demarcação Quadra |  |  | 207.01 |  |  |  |  | 207.01
[8 empty] | Total | 207.01
16.4.2 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Quadra | [5 empty] | 512.57 |  | 512.57
[8 empty] | Total | 512.57
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
17.1 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
17.1.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Area total | 586.87 | [6 empty] | 586.87
[8 empty] | Total | 586.87
17.2 | QUADRA DE ESPORTES
17.2.1 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Quadra |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
17.2.2 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Fechamento Lateral |  |  | 29.71 |  | 4 | 118.84 |  | 118.84
[8 empty] | Total | 118.84
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
18.1 | DIVERSOS INTERNOS
18.1.1 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Rampa entrada |  |  | 6.31 |  |  |  |  | 6.31
|  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 0.95
| Rampa bilheteria |  |  | 3.03 |  |  |  |  | 3.03
[8 empty] | Total | 10.29
18.1.2 | Barra de apoio em "L", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
18.1.3 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
18.1.4 | Porta papel toalha plástica tipo dispenser, capacidade para aproximadamente 750 folhas, incluso fixação. | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2
18.1.5 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Banheiro feminino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
| Banheiro masculino P.N.E |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 2

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CAVALINHO, JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: CAVALINHO, JOÃO NEIVA-ES
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | % IOPES
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20%
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8%
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8%
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3%
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | -
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2%
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5%
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3%
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1%
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17.52%
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91%
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76%
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11%
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67%
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11%
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34%
B.8 | Dias de Chuvas | -
B.9 | Férias Gozadas | -
B.10 | Salário Maternidade | -
B.11 | Auxílio - Enfermidade | -
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34%
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2%
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29%
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9%
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26%
C.6 | Aviso prévio trabalhado | -
C.7 | Indenização Adicional | -
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | % IOPES
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | -
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
GRUPO E - Encargos complementares |  | % IOPES
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 7.98%
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO BDI
| OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CAVALINHO, JOÃO NEIVA/ES |  | L. SOCIAIS: | 157.3% | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  | BDI: | 31.96% | DATA-BASE: | OUT/21
Para Serviços
GRUPO A
| Administração Central | 4.06%
| Total Grupo A | 4.06%
GRUPO B
| Administração Local | 5.88%
| Total Grupo B | 5.88%
GRUPO C
Impostos/Tributos
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo C | 8.65%
GRUPO D
| Custos Financeiros | 0.61%
| Total Grupo D | 0.61%
GRUPO E
| Seguros / Garantia | 0.5%
| Riscos | 0.5%
| Total Grupo E | 1%
GRUPO F
| Lucro | 8%
| Total Grupo F | 8%
| BDI Total | 31.96%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + D)*(1 + A+B+E)*(1 + F)} -1, onde:
(1 – C)
A = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
B = ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
C = ISS + PIS + COFINS+INSS;
D = CUSTOS FINANCEIROS;
E = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
F = BENEFÍCIO/LUCRO;
JUSTIFICATIVA MODIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL INFERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, VISANDO NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL DO BDI TOTAL, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
ISSQN: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL SUPERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal.(Os 4% consideram a redução de 20% da base de cálculo, conforme previsto no art. 9 do Decreto 13314/2007 e Lei Municipal 6075/2003).
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

## COMP - 01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-11-01
COMP-01
UND: und
SERVIÇO: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI 93660
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0703 | 25.749 | 1.8102
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0703 | 32.9957 | 2.3196
TOTAL A | [6 empty] | 4.1298
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | und | 2 | 0.87 | 1.74
34616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A |  | und | 1 | 49.7 | 49.7
TOTAL B | [6 empty] | 51.44
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | -
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 4.1298
TOTAL B | [6 empty] | 51.44
TOTAL C | [6 empty] | -
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 55.5698

## COMP - 02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-11-01
COMP-02
UND: und
SERVIÇO: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI 93653
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0352 | 25.749 | 0.90637
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0352 | 32.9957 | 1.1614
TOTAL A | [6 empty] | 2.0678
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | und | 1 | 0.87 | 0.87
34653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A |  | und | 1 | 8.67 | 8.67
TOTAL B | [6 empty] | 9.54
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | -
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 2.0678
TOTAL B | [6 empty] | 9.54
TOTAL C | [6 empty] | -
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 11.6078
0

## COMP - 03
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-11-01
COMP-03
UND: und
SERVIÇO: Refletor Led Holofote 100w IP66 Branco Frio Resistente Água
REFERÊNCIA: SINAPI 97600
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.1735 | 25.749 | 4.4675
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.4165 | 32.9957 | 13.7427
TOTAL A | [6 empty] | 18.2102
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO 1 |  | Refletor de Led 100W ip66 |  | und | 1 | 70.1467 | 70.1467
TOTAL B | [6 empty] | 70.1467
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | -
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 18.2102
TOTAL B | [6 empty] | 70.1467
TOTAL C | [6 empty] | -
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 88.3568

## COMP-04
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-11-01
COMP-04
SERVIÇO: BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI 100864
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 1.4228 | 27.1818 | 38.6743
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.4483 | 22.7043 | 10.1784
TOTAL A | [6 empty] | 48.8527
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 |  | UND | 9 | 14.4 | 129.6
36209 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  | UND | 1 | 379.61 | 379.61
TOTAL B | [6 empty] | 509.21
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 48.8527
TOTAL B | [6 empty] | 509.21
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 558.0627

## COMP-05
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-11-01
COMP-05
SERVIÇO: Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 95547
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88267 | SINAPI-ES | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.3162 | 27.1818 | 8.5949
88316 | SINAPI-ES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0996 | 22.7043 | 2.2614
TOTAL A | [6 empty] | 10.8563
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
11758 | SINAPI-ES | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML |  | und | 1 | 65.4 | 65.4
TOTAL B | [6 empty] | 65.4
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 10.8563
TOTAL B | [6 empty] | 65.4
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 76.2563

## COMP-06
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-11-01
COMP-06
SERVIÇO: Porta papel toalha plástica tipo dispenser, capacidade para aproximadamente 750 folhas, incluso fixação. | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 95547
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88267 | SINAPI-ES | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.3162 | 27.1818 | 8.5949
88316 | SINAPI-ES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0996 | 22.7043 | 2.2614
TOTAL A | [6 empty] | 10.8563
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
| COTAÇÃO 2 | Porta papel toalha plástica tipo dispenser, capacidade para aproximadamente 750 folhas |  | und | 1 | 50.3667 | 50.3667
TOTAL B | [6 empty] | 50.3667
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 10.8563
TOTAL B | [6 empty] | 50.3667
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 61.2229

## COMP-07
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-11-01
COMP-07
SERVIÇO: Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 95544
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88267 | SINAPI-ES | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.3162 | 27.1818 | 8.5949
88316 | SINAPI-ES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0996 | 22.7043 | 2.2614
TOTAL A | [6 empty] | 10.8563
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
11703 | SINAPI-ES | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA |  | und | 1 | 24.82 | 24.82
TOTAL B | [6 empty] | 24.82
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 10.8563
TOTAL B | [6 empty] | 24.82
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 35.6763

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COTAÇÕES
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CAVALINHO, JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: CAVALINHO, JOÃO NEIVA-ES
ORÇAMENTISTA: BRUNA PEROVANO SIRTULI E THAÍS BAPTISTA MENELLI
NÚMERO | ITEM PLANILHA | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR 1 | CONTATO | PREÇO | DATA | FORNECEDOR 2 | CONTATO | PREÇO | DATA | FORNECEDOR 3 | CONTATO | PREÇO | DATA | MÉDIA | OBSERVAÇÕES
1 | 15.2.2 | Refletor de Led 100W ip66 | Ilumini | https://www.iluminim.com.br/refletor-holofote-microled-100w-branco-frio?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=EAIaIQobChMIrZ6DsPDg9AIVl4aRCh3VaQKOEAQYASABEgKnPfD_BwE | 59.9 | 2021-12-13 | Sustenta Led | https://www.sustentaled.com.br/refletor-holofote-microled-100w-branco-frio?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant | 79.8 | 2021-12-13 | Compra Led | https://www.compraled.com.br/refletor-holofote-led-100w-smd-ip66-a-prova-dagua-branco-frio-6000k?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant | 70.74 | 2021-12-13 | 70.1467 | Não foi considerado frete
2 | 18.1.4 | Porta papel toalha plástica tipo dispenser, capacidade para aproximadamente 750 folhas | Americanas | https://www.americanas.com.br/produto/1685126465?pfm_carac=dispenser-p%252Fpapel-toalha-velox-premisse-branco&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=6081d5000c070442667b066f&buyboxToken=smartbuybox-acom-v2-f63a070c-8d02-4ec5-89d2-190227450a66-2021-12-22%2011%3A17%3A01-0300#info-section | 58.7 | 2021-12-22 | Kalunga | https://www.kalunga.com.br/prod/dispenser-papel-toalha-interfolhado-branco-c19533-premisse-cx-1-un/324175?pcID=39&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad6HO2dT5IOnuzBk8d55FZvxHn7u8z-LvSHzV70iwJALgCLUeG6uVL4aAqcFEALw_wcB | 45.9 | 2021-12-22 | Submarino | https://www.submarino.com.br/produto/4428848483?pfm_carac=dispenser-para-papel-toalha-premisse-velox-branco-premisse&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page | 46.5 | 2021-12-22 | 50.3667 | Não foi considerado frete

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CAVALINHO, JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: CAVALINHO, JOÃO NEIVA/ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES R$ | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro (R$) | 11591.91 | 11591.91
|  | Físico (%) | 4.518% | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Financeiro (R$) | 9254.68 | 6478.276 | 2776.404
|  | Físico (%) | 3.607% | 70% | 30%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | Financeiro (R$) | 2215.74 |  | 2215.74
|  | Físico (%) | 0.8636% |  | 100%
4 | ESTRUTURAS | Financeiro (R$) | 18233.69 |  | 6381.7915 | 11851.8985
|  | Físico (%) | 7.107% |  | 35% | 65%
5 | PAREDES E PAINÉIS | Financeiro (R$) | 7747.95 |  |  | 3873.975 | 3873.975
|  | Físico (%) | 3.02% |  |  | 50% | 50%
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Financeiro (R$) | 15547.72 |  |  |  |  | 15547.72
|  | Físico (%) | 6.06% |  |  |  |  | 100%
7 | VIDROS E ESPELHOS | Financeiro (R$) | 634.11 |  |  |  |  | 634.11
|  | Físico (%) | 0.2472% |  |  |  |  | 100%
8 | COBERTURA | Financeiro (R$) | 18927.36 |  | 9463.68 | 9463.68
|  | Físico (%) | 7.377% |  | 50% | 50%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Financeiro (R$) | 1149.82 |  | 574.91 | 574.91
|  | Físico (%) | 0.4482% |  | 50% | 50%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Financeiro (R$) | 18096.66 |  |  |  | 18096.66
|  | Físico (%) | 7.053% |  |  |  | 100%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | Financeiro (R$) | 8483.87 |  |  |  | 8483.87
|  | Físico (%) | 3.307% |  |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | Financeiro (R$) | 764.37 |  |  | 764.37
|  | Físico (%) | 0.2979% |  |  | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Financeiro (R$) | 15499.8 |  | 7749.9 | 7749.9
|  | Físico (%) | 6.041% |  | 50% | 50%
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | Financeiro (R$) | 10462.19 |  |  | 10462.19
|  | Físico (%) | 4.078% |  |  | 100%
15 | APARELHOS ELÉTRICOS | Financeiro (R$) | 3784.24 |  |  |  | 3784.24
|  | Físico (%) | 1.475% |  |  |  | 100%
16 | PINTURA | Financeiro (R$) | 93727.93 |  |  |  | 31242.6433 | 31242.6433 | 31242.6433
|  | Físico (%) | 36.53% |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | Financeiro (R$) | 14076.31 |  |  |  |  | 7038.155 | 7038.155
|  | Físico (%) | 5.486% |  |  |  |  | 50% | 50%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | Financeiro (R$) | 6364.77 | [5 empty] | 6364.77
|  | Físico (%) | 2.481% | [5 empty] | 100%
| Total Parcial (%) |  |  | 7.043% | 11.37% | 17.44% | 25.52% | 21.23% | 17.4%
| Total Acumulado (%) |  |  | 7.043% | 18.41% | 35.85% | 61.37% | 82.6% | 100%
| Total Financeiro (R$) |  | 256563.12 | 18070.186 | 29162.4255 | 44740.9235 | 65481.3883 | 54462.6283 | 44645.5683
| Total Acumulado (R$) |  |  | 18070.186 | 47232.6115 | 91973.535 | 157454.9233 | 211917.5517 | 256563.12