## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
Obra: | MUROS PARA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA SANTO AFONSO |  | Data base: |  | 2022-01-01
End. da obra: | SANTO AFONSO, JOÃO NEIVA |  | leis Sociais: |  | 157.3%
Resp. Técnico: | JEFTER DOS SANTOS LADISLAU |  | BDI: |  | 34.53%
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIT. | QUANT. | R$ UNIT. | UNIT/BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IOPES 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 269.37 | 362.3835 | 3900.12
1.2 | IOPES 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 6 | 47.59 | 64.0228 | 516.78
1.3 | IOPES 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 6 | 650.77 | 875.4809 | 7066.71
1.4 | IOPES 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 6 | 348.62 | 468.9985 | 3785.66
1.5 | IOPES 020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 3 | 1050 | 1412.565 | 5700.97
1.6 | IOPES 020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | Und | 1 | 1400 | 1883.42 | 2533.76
|  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  |  | 23504
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | IOPES 010209 | Demolição de alvenaria | m³ | 4.32 | 48.28 | 64.9511 | 377.48
2.2 | IOPES 010210 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | 1.8 | 226.88 | 305.2217 | 739.11
2.3 | IOPES 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 6.12 | 60.93 | 81.9691 | 674.87
|  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  |  | 1791.46
3 |  | ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO
3.1 | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 8.3739 | 46.09 | 62.0049 | 698.51
3.2 | 030208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 86.3872 | 147.96 | 199.0506 | 23133
3.3 | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 21.5968 | 147.38 | 198.2703 | 5760.58
3.4 | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 6.3939 | 49.63 | 66.7672 | 574.31
|  | SUB-TOTAL 03 |  |  |  |  | 30166.4
4 |  | DRENAGEM
4.1 | SINAPI 102680 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | m | 10 | 152.64 | 205.3466 | 2762.53
|  | SUB-TOTAL 04 |  |  |  |  | 2762.53
5 |  | MUROS DE BLOCOS
5.1 | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 38.58 | 103.68 | 139.4807 | 7239.28
5.2 | 050602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 23.23 | 67.02 | 90.162 | 2817.68
5.3 | 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 7.09 | 593.5 | 798.4355 | 7615.62
5.4 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 76.44 | 5.75 | 7.7355 | 795.48
5.5 | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 76.44 | 54.02 | 72.6731 | 7473.32
5.6 | SINAPI 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZA NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | m² | 14.91 | 123.38 | 165.9831 | 3329.36
5.7 | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 83.2 | 13.45 | 18.0943 | 2025.27
5.8 | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 431.85 | 11.65 | 15.6727 | 9105.36
5.9 | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 37.76 | 42.06 | 56.5833 | 2874.35
|  | SUB-TOTAL 05 |  |  |  |  | 43275.72
6 |  | SERVIÇOS EXTRAS
6.1 | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 7.56 | 831.2743 | 1118.3133 | 11373.77
6.2 | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos,inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 15.12 | 25.749 | 34.6402 | 704.61
6.3 | 190105 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | m² | 86.26 | 24.35 | 32.7581 | 3801.43
6.4 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 10 | 421.93 | 567.6224 | 7636.22
6.5 | 210302 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleoou esmalte | m | 17 | 325.88 | 438.4064 | 10026.4
6.6 | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc.esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2 | 476.84 | 641.4929 | 1726
|  | SUB-TOTAL 06 |  |  |  |  | 35268.43
[5 empty] | TOTAL |  | 136768.54

## Mémoria de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: | MUROS PARA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA SANTO AFONSO
End. da obra: | SANTO AFONSO, JOÃO NEIVA
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNIT. | QUANT. | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IOPES 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 1 |  | 4 | 2 | 8 |  | 8
1.2 | IOPES 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 6 | [5 empty] | 6
1.3 | IOPES 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 6 | [5 empty] | 6
1.4 | IOPES 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 6 | [5 empty] | 6
1.5 | IOPES 020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 3 | [5 empty] | 3
1.6 | IOPES 020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | Und | 1 | [5 empty] | 1
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | IOPES 010209 | Demolição de alvenaria | m³ | [6 empty] | 4.32
|  | Muro existente |  |  | 0.15 | 12 | 2.4 |  | 4.32
2.2 | IOPES 010210 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | [6 empty] | 1.8
|  | Estrutura existente |  |  | 0.15 | 12 | 0.3 |  | 1.8
2.3 | IOPES 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | [6 empty] | 6.12
4.32
|  | Demolição de alvenaria | [6 empty] | 1.8
Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)
3 |  | ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO
3.1 | IOPES 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | [6 empty] | 8.3739
|  | Sapata |  | 10 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |  | 7.68
|  | Viga 1 |  |  | 0.15 | 7 | 0.3 |  | 0.315
|  | Viga 2 |  |  | 0.15 | 2.82 | 0.3 |  | 0.1269
|  | Viga 3 |  |  | 0.15 | 2.82 | 0.3 |  | 0.1269
|  | Viga 4 |  |  | 0.15 | 2.78 | 0.3 |  | 0.1251
3.3 | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | [6 empty] | 86.3872
|  | Aterro do terreno |  |  |  |  | 0.8 | 107.984 | 86.3872
3.3 | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | [6 empty] | 21.5968
|  | Aterro do terreno |  |  |  |  | 0.2 | 107.984 | 21.5968
3.4 | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | [7 empty] | 6.3939
Escavação - concreto da sapata e pilaretes
|  | Volume de escavação | [6 empty] | 8.3739
|  | Volume sapatas |  | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.25 |  | 1.6
|  | Volune pilaretes |  | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.95 |  | 0.38
1
4 |  | DRENAGEM
4.1 | SINAPI 102680 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | m | [6 empty] | 10
10
5 |  | MUROS DE BLOCOS
5.1 | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  | 0 | [5 empty] | 38.58
|  | Fechamento Lateral |  |  |  | 18.98 | 1 | 18.98
|  | Muro 1 |  |  |  | 7 | 1 | 7
|  | Muro 2 |  |  |  | 2.78 | 1 | 2.78
|  | muro ao lado da rampa |  |  |  | 9.82 | 1 | 9.82
5.2 | 050602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | [7 empty] | 23.23
|  | Área 01 | [5 empty] | 6.36
|  | Área 02 | [5 empty] | 6.6
|  | Área 03 | [5 empty] | 6.42
|  | Área 04 | [5 empty] | 2.16
1.69
5.3 | 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | [7 empty] | 7.09
|  | Volume de acordo com o projeto estrutural | [6 empty] | 5.64
|  | viga , pilar e sapata, muro ao lado da rampa | [6 empty] | 1.45
5.4 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | [7 empty] | 76.44
|  | Área 01 | [5 empty] | 15.28
|  | Área 02 | [5 empty] | 42
|  | Área 03 | [5 empty] | 13.6
|  | Área 04 | [5 empty] | 5.56
|  | muro ao lado da rampa |  |  |  | 10 | 1 | 10
5.5 | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | [7 empty] | 76.44
|  | Área 01 | [5 empty] | 15.28
|  | Área 02 | [5 empty] | 42
|  | Área 03 | [5 empty] | 13.6
|  | Área 04 | [5 empty] | 5.56
[6 empty] | 10 | 1 | 10
5.6 | 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZA NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | [7 empty] | 14.91
|  | Área 1 (rampa) | [5 empty] | 14.91
5.7 | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | [7 empty] | 83.2
Armadura CA-60 A média, diâmetro de 5.0 mm
|  | estribos |  | 83.2
5.8 | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | [7 empty] | 431.85
Armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 mm
|  | sapatas |  | 62.78
Armadura CA-50 A média, diâmetro de 8.0 mm
|  | vigas |  | 66.36
Armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm
|  | pilares |  | 182.46
|  | bloco estrutural |  | 120.25
5.9 | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | [7 empty] | 37.76
|  | Fechamento Lateral |  |  |  | 18.98 | 1 | 18.98
|  | Muro 1 |  |  |  | 7 | 1 | 7
|  | Muro 2 |  |  |  | 2.78 | 1 | 2.78
|  | BALDRAMES |  |  | 0.15 | 20 | 0.3 | 9
6 |  | SERVIÇOS EXTRAS
6.1 | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | [7 empty] | 7.56
|  | Muro 3 |  |  | 1.8 |  | 2.1 | 3.78
|  | Muro 4 |  |  | 1.8 |  | 2.1 | 3.78
6.2 | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | [7 empty] | 15.12
|  |  |  | 2 | 1.8 |  | 2.1 | 7.56
|  |  |  | 2 | 1.8 |  | 2.1 | 7.56
6.3 | 190105 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | m2 | [6 empty] | 86.26
|  | Área 01 | [5 empty] | 15.28
|  | Área 02 | [5 empty] | 42
|  | Área 03 | [5 empty] | 13.6
|  | Área 04 | [5 empty] | 5.56
|  | muro ao lado da rampa |  |  |  | 9.82 | 1 | 9.82
6.4 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m
[6 empty] | 10 |  |  |  | 10
6.5 | 210302 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleoou esmalte | m | [6 empty] | 17
10
7
6.5 | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc.esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | [6 empty] | 2
|  | caixas locadas na rampa |  | 2

## COMP-1 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DE TELHADO DO CEAR - CENTRO ASSOCIATIVO RENASCER
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2020-02-01
COMP-1
SERVIÇO: | Fornecimento e instalação de Gerador Solar 5,36kWp - Telha Trapezoidal - - Mono 220V
UND: | und
MÃO-DE-OBRA/FERRAMENTA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10115 | IOPES | ELETRICISTA (LABOR) | H | 10 | 17.29 | 172.9
10101 | IOPES | AJUDANTE (LABOR) | H | 12 | 14.59 | 175.08
TOTAL A | [5 empty] | 347.98
MATERIAIS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
| COT - 1 | Gerador Solar 5,36kWp - Telha Trapezoidal - - Mono 220V | und | 1 | 18946.9767 | 18946.9767
0
TOTAL B | [5 empty] | 18946.9767
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 347.98
TOTAL B | [5 empty] | 18946.9767
TOTAL C ( A+B) | [5 empty] | 19294.9567
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO (15,57%) | 3004.2248
TOTAL | [5 empty] | 22299.1814
PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 22299.1814

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: MUROS PARA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA SANTO AFONSO
ENDEREÇO: SANTO AFONSO, JOÃO NEIVA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES DO ITEM % / R$ | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FÍSICO (%) | 17.19% | 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 23504 | 23504
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | FÍSICO (%) | 1.31% | 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 1791.46 | 1791.46
03 | ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO | FÍSICO (%) | 22.06% | 30% | 70% | 0%
|  | FINANCEIRO (R$) | 30166.4 | 9049.92 | 21116.48
04 | DRENAGEM | FÍSICO (%) | 2.02% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 2762.53 |  |  | 2762.53
05 | MUROS DE BLOCOS | FÍSICO (%) | 31.64% | 50% | 30% | 20%
|  | FINANCEIRO (R$) | 43275.72 | 21637.86 | 12982.716 | 8655.144
06 | SERVIÇOS EXTRAS | FÍSICO (%) | 25.79% | 50% | 30% | 20%
|  | FINANCEIRO (R$) | 35268.43 | 17634.215 | 10580.529 | 7053.686
TOTAL |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 136768.54 |  |  | 35268.43
VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS |  |  |  | 73617.455 | 44679.725 | 18471.36
PERCENTUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS |  |  |  | 53.83% | 32.67% | 13.51%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 73617.455 | 118297.18 | 136768.54
PERCENTUAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | 53.83% | 86.49% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO BDI
| OBRA: MUROS PARA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA SANTO AFONSO |  | L. SOCIAIS: | 157.3% | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  | BDI: | 34.53% | DATA-BASE: | SET/21
ORÇAMENTISTA: JEFTER DOS DOS SANTOS LADISLAU - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/ES 0043139/D
Para Serviços
GRUPO A
| Administração Central | 5.56%
| Total Grupo A | 5.56%
GRUPO B
| Administração Local | 6%
| Total Grupo B | 6%
GRUPO C
Impostos/Tributos
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo C | 8.65%
GRUPO D
| Custos Financeiros | 0.61%
| Total Grupo D | 0.61%
GRUPO E
| Seguros / Garantia | 0.5%
Riscos
| Total Grupo E | 0.5%
GRUPO F
| Lucro | 9%
| Total Grupo F | 9%
| BDI Total | 34.53%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + D)*(1 + A+B+E)*(1 + F)} -1, onde:
(1 – C)
A = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
B = ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
C = ISS + PIS + COFINS+INSS;
D = CUSTOS FINANCEIROS;
E = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
F = BENEFÍCIO/LUCRO;
JUSTIFICATIVA MODIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL INFERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, VISANDO NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL DO BDI TOTAL, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
ISSQN: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL SUPERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal.(Os 4% consideram a redução de 20% da base de cálculo, conforme previsto no art. 9 do Decreto 13314/2007 e Lei Municipal 6075/2003).
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS
OBRA: MUROS PARA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA SANTO AFONSO
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | % IOPES
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20%
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8%
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8%
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3%
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | -
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2%
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5%
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3%
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1%
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17.52%
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91%
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76%
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11%
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67%
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11%
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34%
B.8 | Dias de Chuvas | -
B.9 | Férias Gozadas | -
B.10 | Salário Maternidade | -
B.11 | Auxílio - Enfermidade | -
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34%
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2%
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29%
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9%
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26%
C.6 | Aviso prévio trabalhado | -
C.7 | Indenização Adicional | -
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | % IOPES
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | -
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
GRUPO E - Encargos complementares |  | % IOPES
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 7.98%
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%

## COTAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COTAÇÃO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DE TELHADO DO CEAR - CENTRO ASSOCIATIVO RENASCER
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR 1 | CONTATO | PREÇO | DATA | FORNECEDOR 2 | CONTATO | PREÇO | DATA | FORNECEDOR 3 | CONTATO | PREÇO | DATA | PREÇO MEDIA | OBSERVAÇÕES
1 | Gerador Solar 5,36kWp - Telha Trapezoidal - - Mono 220V | NEOSOLAR | https://www.neosolar.com.br/loja/gerador-solar-5-36kwp-byd-fronius-telha-trapezoidal-mono-220v.html | 20469.9 | 2020-07-10 | MOBIMAX SOLAR | https://www.mobimax.com.br/produto/kit-gerador-energia-solar-6-24kwp-telha-ceramica-71103?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign= | 17294.74 | 2020-07-10 | OUROLUX SOLAR | https://solar.ourolux.com.br/gerador-solar-5-28kw-1x220v-ourolux.html | 18005.29 | 2020-07-10 | 18946.9767 | FRETE MAXIMO R$ 357,00