## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA OLIRIA SARCINELLI CAMPAGNARO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ES |  |  | L. SOCIAIS: | 157.3% | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  | BDI: | 31.96% |  | DATA-BASE: | ABRIL/22
ORÇAMENTISTAS: JEFTER DOS SANTOS LADISLAU CREA-ES 43139/D
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | 01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 0102 | DER-ES | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1.1 | 10208 | DER-ES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 174.9932 | 8.05 | 10.62 | 1858.43
1.1.2 | 10209 | DER-ES | Demolição de alvenaria | m3 | 1.451 | 48.28 | 63.71 | 92.44
1.1.3 | 10214 | DER-ES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 43.47 | 12.87 | 16.98 | 738.12
1.1.4 | 10327 | DER-ES | Retirada de marco de madeira | m | 5 | 2 | 2.64 | 13.2
1.1.5 | 10215 | DER-ES | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 4.354 | 8.05 | 10.62 | 46.24
1.1.6 | 10246 | DER-ES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 7943.8736 | 3.07 | 4.05 | 32172.69
1.1.7 | COMP-01 |  | Lixamento de madeira com pintura antiga a óleo para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 67.56 | 1.6704 | 2.2 | 148.63
1.1.8 | 200726 | DER-ES | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m2 | 15.232 | 142.93 | 188.61 | 2872.91
1.1.9 | COMP-02 |  | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m2 | 23.343 | 7.1342 | 9.41 | 219.66
1.1.10 | 10331 | DER-ES | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 0.2051 | 8.62 | 11.37 | 2.33
1.1.11 | 10323 | DER-ES | Retirada de torneiras e registros | und | 4 | 8.81 | 11.63 | 46.52
|  |  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  |  | 38211.17
2 | 02 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 0203 | DER-ES | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | 020305 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 2 | 273.81 | 361.32 | 722.64
2.1.2 | 020339 | DER-ES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (BDI= 15,57%) | m2 | 469.2 | 20.46 | 23.65 | 11096.58
2.1.3 | 020350 | DER-ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 36 | 208.94 | 275.72 | 9925.92
2.2 | 0208 | DER-ES | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)
2.2.1 | 020802 | DER-ES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 10.9025 | 472.89 | 624.03 | 6803.49
2.2.2 | 020804 | DER-ES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 10.9025 | 401.01 | 529.17 | 5769.28
|  |  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  |  | 34317.91
3 | 03 |  | TRANSPORTES
3.1 | 030304 | DER-ES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 17.9187 | 62.93 | 83.04 | 1487.97
|  |  | SUB-TOTAL 03 |  |  |  |  | 1487.97
4 | 4 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1 | 0601 | DER-ES | MARCOS E ALIZARES
4.1.1 | 60103 | DER-ES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 379.79 | 501.17 | 501.17
4.1.2 | 060113 | DER-ES | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 5 | 19.92 | 26.29 | 131.45
4.2 | 0613 | DER-ES | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
4.2.1 | 061301 | DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | und | 3 | 951.02 | 1254.97 | 3764.91
4.2.2 | 061302 | DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 3 | 955.37 | 1260.71 | 3782.13
4.2.3 | 061303 | DER-ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 21 | 959.71 | 1266.43 | 26595.03
|  |  | SUB-TOTAL 04 |  |  |  |  | 34774.69
5 | 07 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | 0711 | DER-ES | GRADES E PORTÕES
7.1.1 | 071104 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 11.52 | 568.29 | 749.92 | 8639.08
7.2 | 0717 | DER-ES | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | 071701 | DER-ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 4.004 | 511.62 | 675.13 | 2703.22
7.2.2 | 071702 | DER-ES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0.35 | 597.91 | 789 | 276.15
|  |  | SUB-TOTAL 05 |  |  |  |  | 11618.45
6 | 08 |  | VIDROS E ESPELHOS
6.1 | 0801 | DER-ES | VIDROS PARA ESQUADRIAS
6.1.1 | 080102 | DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura (BDI= 15,57%) | m2 | 25.799 | 315.73 | 364.89 | 9413.8
|  |  | SUB-TOTAL 06 |  |  |  |  | 9413.8
7 | 12 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 | 1201 | DER-ES | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
7.1.1 | 120101 | DER-ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 203.2 | 5.92 | 7.81 | 1586.99
7.2 | 1203 | DER-ES | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
7.2.1 | 120303 | DER-ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 175.7648 | 48.56 | 64.08 | 11263.01
|  |  | SUB-TOTAL 7 |  |  |  |  | 12850
8 | 13 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 | 1303 | DER-ES | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
8.1.1 | COMP-03 |  | Peitoril de granito cinza polido, 19 cm, esp. 3cm | m | 2.95 | 103.4609 | 136.53 | 402.76
|  |  | SUB-TOTAL 8 |  |  |  |  | 402.76
9 | 17 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
9.1 | 1703 | DER-ES | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
9.1.1 | 170306 | DER-ES | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 8 | 115.22 | 152.04 | 1216.32
|  |  | SUB-TOTAL 9 |  |  |  |  | 1216.32
10 | 19 |  | PINTURA
10.1 | 1901 | DER-ES | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | 190106 | DER-ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 7943.8736 | 23.73 | 31.31 | 248722.68
10.2 | 1903 | DER-ES | SOBRE MADEIRA
10.2.1 | 190302 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 231.36 | 24.02 | 31.7 | 7334.11
10.3 | 1904 | DER-ES | SOBRE METAL
10.3.1 | 190417 | DER-ES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 11.823 | 21.7 | 28.64 | 338.61
|  |  | SUB-TOTAL 10 |  |  |  |  | 256395.4
11 | 20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
11.1 | 2004 | DER-ES | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.1.1 | 200401 | DER-ES | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 2775.8 | 9.93 | 13.1 | 36362.98
11.2 | 2005 | DER-ES | DIVERSOS EXTERNOS
11.2.1 | 200576 | DER-ES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 851.5 | 1123.64 | 1123.64
|  |  | SUB-TOTAL 11 |  |  |  |  | 37486.62
12 | 21 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
12.1 | 2103 | DER-ES | DIVERSOS INTERNOS
12.1.1 | COMP-04 |  | Fornecimento e instalação de barra de apoio PNE 80 CM | und | 8 | 200.704 | 264.85 | 2118.8
12.1.2 | 142115 | DER-ES | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | und | 2 | 46.27 | 61.06 | 122.12
|  |  | SUB-TOTAL 12 |  |  |  |  | 2240.92
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 440416.01

## MC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
| MEMÓRIA DE CÁLCULO | [6 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA:DER/ES
| OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA OLIRIA SARCINELLI CAMPAGNARO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ES |  |  |  |  | L. SOCIAIS: | 157.3%
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  |  |  | BDI: | 31.96% | DATA-BASE: | ABRIL/22
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1.1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Entrada da rampa |  |  |  | 2.3 | 1.6 | 3.68 |  | 3.68
Sala Lied
| parede 01 |  |  |  | 6.95 | 0.5 | 3.475 |  | 3.475
| parede 02 |  |  |  | 11.28 | 1.47 | 16.5816 |  | 16.5816
| parede 03 |  |  |  | 6.95 | 0.5 | 3.475 |  | 3.475
| parede 04 |  |  |  | 11.28 | 1.47 | 16.5816 |  | 16.5816
Pavimento térreo
| Recuperção paredes avariadas |  |  |  | 16 | 2.2 | 35.2 |  | 35.2
Pavimento fachada
| Recuperção paredes avariadas |  |  |  | 28 | 3 | 84 |  | 84
| Parede muro externo |  |  |  | 12 | 1 | 12 |  | 12
[8 empty] | Total | 174.9932
1.1.2 | Demolição de alvenaria | m3 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Térreo
| Parede entrada banheiro masculino |  |  | 2.62 |  | 2.13 | 5.5806 | 0.72548 | 0.72548
| Parede entrada banheiro masculino |  |  | 2.62 |  | 2.13 | 5.5806 | 0.72548 | 0.72548
[8 empty] | Total | 1.451
1.1.3 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Superior
| Porta de 80 |  | 7 |  | 0.8 | 2.1 | 11.76 |  | 11.76
Pavimento Térreo
| Porta de 80 |  | 14 |  | 0.8 | 2.1 | 23.52 |  | 23.52
| Porta de 70 |  | 3 |  | 0.7 | 2.1 | 4.41 |  | 4.41
| Porta de 60 |  | 3 |  | 0.6 | 2.1 | 3.78 |  | 3.78
[8 empty] | Total | 43.47
1.1.4 | Retirada de marco de madeira | m2 | Qtd | Perimetro (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Térreo
| Porta de 80 cozinha |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
[8 empty] | Total | 5
1.1.5 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Circulação |  | 1 |  | 2.8 | 1.43 | 4.004 |  | 4.004
Pavimento Térreo
| Bascula banheiro cozinha |  | 1 |  | 0.5 | 0.7 | 0.35 |  | 0.35
[8 empty] | Total | 4.354
1.1.6 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Primeiro PAV.
| Sala 01 |  |  |  | L | H | A
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.34 | 2.9 | 21.286 |  | 21.286
[5 empty] | 7.34 | 2.9 | 10.78 |  | 10.78
[5 empty] | 7.34 | 6.83 | 50.1322 |  | 50.1322
| Sala 02 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.36 | 2.9 | 21.344 |  | 21.344
[5 empty] | 7.36 | 2.9 | 10.47 |  | 10.47
[5 empty] | 7.36 | 6.83 | 50.2688 |  | 50.2688
| Sala 03 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.21 | 2.9 | 20.909 |  | 20.909
[5 empty] | 7.21 | 2.9 | 10.4 |  | 10.4
[5 empty] | 7.21 | 6.83 | 49.2443 |  | 49.2443
| Sala 04 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.31 | 2.9 | 21.199 |  | 21.199
[5 empty] | 7.31 | 2.9 | 10.69 |  | 10.69
[5 empty] | 7.31 | 6.83 | 49.9273 |  | 49.9273
| Sala 05 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.31 | 2.9 | 21.199 |  | 21.199
[5 empty] | 7.31 | 2.9 | 19.69 |  | 19.69
[5 empty] | 7.31 | 6.83 | 49.9273 |  | 49.9273
| Sala 06 |  |  |  | L | H | A |  | A
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.21 | 2.9 | 20.909 |  | 20.909
[5 empty] | 7.21 | 2.9 | 10.4 |  | 10.4
[5 empty] | 7.21 | 6.83 | 49.2443 |  | 49.2443
| Sala 07 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.36 | 2.9 | 21.344 |  | 21.344
[5 empty] | 7.36 | 2.9 | 10.84 |  | 10.84
[5 empty] | 7.36 | 6.83 | 50.2688 |  | 50.2688
| Sala 08 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.34 | 2.9 | 21.286 |  | 21.286
[5 empty] | 7.34 | 2.9 | 10.78 |  | 10.78
[5 empty] | 7.34 | 6.83 | 50.1322 |  | 50.1322
| Sala 09 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.32 | 2.9 | 21.228 |  | 21.228
[5 empty] | 7.32 | 2.9 | 10.78 |  | 10.78
[5 empty] | 7.32 | 6.83 | 49.9956 |  | 49.9956
| Sala 10 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.52 | 2.9 | 21.808 |  | 21.808
[5 empty] | 7.52 | 2.9 | 11.308 |  | 11.308
[5 empty] | 7.52 | 6.83 | 51.3616 |  | 51.3616
| Sala 11 |  |  |  | L | H | A |  | A
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.47 | 2.9 | 21.663 |  | 21.663
[5 empty] | 7.47 | 2.9 | 11.16 |  | 11.16
[5 empty] | 7.47 | 6.83 | 51.0201 |  | 51.0201
| Sala 12 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.45 | 2.9 | 21.605 |  | 21.605
[5 empty] | 7.45 | 2.9 | 11.1 |  | 11.1
[5 empty] | 7.45 | 6.83 | 50.8835 |  | 50.8835
| Sala 13 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.48 | 2.9 | 21.692 |  | 21.692
[5 empty] | 7.48 | 2.9 | 11.192 |  | 11.192
[5 empty] | 7.48 | 6.83 | 51.0884 |  | 51.0884
| Sala 14 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.48 | 2.9 | 21.692 |  | 21.692
[5 empty] | 7.48 | 2.9 | 11.192 |  | 11.192
[5 empty] | 7.48 | 6.83 | 51.0884 |  | 51.0884
| Circulação | [5 empty] | 442.107 |  | 442.107
[7 empty] | 262.66 |  | 262.66
| Lied |  |  |  | L | H | A |  | A
[5 empty] | 11.28 | 2.9 | 32.712 |  | 32.712
[5 empty] | 11.28 | 2.9 | 27.784 |  | 27.784
[5 empty] | 6.95 | 2.9 | 20.155 |  | 20.155
[5 empty] | 6.95 | 2.9 | 11.895 |  | 11.895
[5 empty] | 6.95 | 11.28 | 78.396 |  | 78.396
| Coord. 01 |  |  |  | 3.59 | 2.9 | 10.411 |  | 10.411
[5 empty] | 3.59 | 2.9 | 10.411 |  | 10.411
[5 empty] | 3.53 | 2.9 | 10.237 |  | 10.237
[5 empty] | 3.53 | 2.9 | 7.942 |  | 7.942
[5 empty] | 3.53 | 3.59 | 12.6727 |  | 12.6727
| Coord. 02 |  |  |  | 3.59 | 2.9 | 10.411 |  | 10.411
[5 empty] | 3.59 | 2.9 | 6.011 |  | 6.011
[5 empty] | 4.15 | 2.9 | 8.4314 |  | 8.4314
[5 empty] | 4.15 | 2.9 | 9.74 |  | 9.74
[5 empty] | 3.59 | 4.15 | 14.8985 |  | 14.8985
| Banheiro F |  |  |  | 3.68 | 1 | 3.68 |  | 3.68
[5 empty] | 3.68 | 1 | 0.88 |  | 0.88
[5 empty] | 6.83 | 1 | 6.83 |  | 6.83
[5 empty] | 6.83 | 1 | 6.83 |  | 6.83
[5 empty] | 3.68 | 6.83 | 25.1344 |  | 25.1344
| Banheiro M |  |  |  | 3.63 | 1 | 3.63 |  | 3.63
[5 empty] | 3.63 | 1 | 0.83 |  | 0.83
[5 empty] | 6.83 | 1 | 6.83 |  | 6.83
[5 empty] | 6.83 | 1 | 6.83 |  | 6.83
[5 empty] | 3.63 | 6.83 | 24.7929 |  | 24.7929
| Escada |  |  |  | 4.11 | 1.45 | 5.9595 |  | 5.9595
| Pavimento TÉRREO | [7 empty] | 0
| Sala de recurso |  |  |  | L | H | A |  | A
[5 empty] | 3.55 | 2.9 | 10.295 |  | 10.295
[5 empty] | 3.55 | 2.9 | 8.195 |  | 8.195
[5 empty] | 3.64 | 2.9 | 10.556 |  | 10.556
[5 empty] | 3.64 | 2.9 | 7.098 |  | 7.098
[5 empty] | 3.55 | 3.64 | 12.922 |  | 12.922
| Cantina |  |  |  | 2.24 | 2.9 | 6.496 |  | 6.496
[5 empty] | 2.24 | 2.9 | 6.496 |  | 6.496
[5 empty] | 3.12 | 2.9 | 5.828 |  | 5.828
[5 empty] | 3.12 | 2.9 | 9.048 |  | 9.048
[5 empty] | 3.12 | 2.24 | 6.9888 |  | 6.9888
| Depósito |  |  |  | 1.16 | 2.9 | 3.364 |  | 3.364
[5 empty] | 1.16 | 2.9 | 3.364 |  | 3.364
[5 empty] | 3.12 | 2.9 | 9.048 |  | 9.048
[5 empty] | 3.12 | 2.9 | 9.048 |  | 9.048
[5 empty] | 1.16 | 3.12 | 3.6192 |  | 3.6192
| Sala diretoria |  |  |  | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.61 | 2.9 | 10.469 |  | 10.469
[5 empty] | 6.82 | 2.9 | 19.778 |  | 19.778
[5 empty] | 4.74 | 2.9 | 13.746 |  | 13.746
[5 empty] | 2.07 | 2.9 | 2.973 |  | 2.973
[7 empty] | 21.39 |  | 21.39
0
0
| Sala supervisão |  |  |  | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.61 | 2.9 | 10.469 |  | 10.469
[5 empty] | 6.82 | 2.9 | 19.778 |  | 19.778
[5 empty] | 4.74 | 2.9 | 13.746 |  | 13.746
[5 empty] | 2.07 | 2.9 | 2.973 |  | 2.973
[7 empty] | 21.39 |  | 21.39
| Banheiro supervisão | [7 empty] | 0
0
| Sala de vídeo |  |  |  | 11.1 | 2.9 | 32.19 |  | 32.19
[5 empty] | 11.1 | 2.9 | 16.44 |  | 16.44
[5 empty] | 6.82 | 2.9 | 19.778 |  | 19.778
[5 empty] | 6.82 | 2.9 | 19.778 |  | 19.778
[5 empty] | 6.82 | 11.1 | 75.702 |  | 75.702
0
| Planejamento |  |  |  | 4.8 | 2.9 | 13.92 |  | 13.92
[5 empty] | 4.8 | 2.9 | 13.92 |  | 13.92
[5 empty] | 3.46 | 2.9 | 10.034 |  | 10.034
[5 empty] | 3.46 | 2.9 | 4.784 |  | 4.784
[5 empty] | 3.46 | 4.8 | 16.608 |  | 16.608
0
| Biblioteca |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 11.06 | 2.9 | 32.074 |  | 32.074
[5 empty] | 11.06 | 2.9 | 16.324 |  | 16.324
[5 empty] | 6.83 | 11.06 | 75.5398 |  | 75.5398
0
| Banheiro/ Cozinha |  |  |  | 2.76 | 1 | 2.76 |  | 2.76
[5 empty] | 1.25 | 1 | 1.25 |  | 1.25
[5 empty] | 2.76 | 1 | 2.76 |  | 2.76
[5 empty] | 1.25 | 1 | 1.25 |  | 1.25
[5 empty] | 2.76 | 1.25 | 3.45 |  | 3.45
0
| Arquivo 01 |  |  |  | 3.35 | 2.9 | 9.715 |  | 9.715
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.35 | 2.9 | 9.715 |  | 9.715
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.35 | 3.6 | 12.06 |  | 12.06
0
| Arquivo 02 |  |  |  | 3.35 | 2.9 | 9.715 |  | 9.715
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.35 | 2.9 | 9.715 |  | 9.715
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.35 | 3.6 | 12.06 |  | 12.06
0
| secretária |  |  |  | Perimetro |  |  |  | 0
[5 empty] | 20.6 | 2.9 | 59.74 |  | 59.74
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 20.87 |  | 20.87
0
| banheiro secretaria |  |  |  | 1.83 | 1 | 1.83 |  | 1.83
[5 empty] | 1.38 | 1 | 1.38 |  | 1.38
[5 empty] | 1.83 | 1 | 1.83 |  | 1.83
[5 empty] | 1.38 | 1 | 1.38 |  | 1.38
[5 empty] | 1.83 | 1.38 | 2.5254 |  | 2.5254
0
| banheiro diretoria |  |  |  | 1.53 | 1 | 1.53 |  | 1.53
[5 empty] | 1.93 | 1 | 1.93 |  | 1.93
[5 empty] | 1.53 | 1 | 1.53 |  | 1.53
[5 empty] | 1.93 | 1 | 1.93 |  | 1.93
[5 empty] | 1.53 | 1.93 | 2.9529 |  | 2.9529
0
| Banheiro masculino |  |  |  | 3.59 | 1 | 3.59 |  | 3.59
[5 empty] | 6.78 | 1 | 6.78 |  | 6.78
[5 empty] | 3.59 | 0.9 | 3.231 |  | 3.231
[5 empty] | 6.78 | 1 | 6.78 |  | 6.78
[5 empty] | 3.59 | 6.78 | 24.3402 |  | 24.3402
0
0
| Fachada |  |  |  | 60.32 | 7.5 | 452.4 |  | 452.4
[5 empty] | 18.43 | 7.5 | 138.225 |  | 138.225
[5 empty] | 29 | 7.5 | 217.5 |  | 217.5
[5 empty] | 30 | 7.5 | 225 |  | 225
[5 empty] | 28.5 | 7.5 | 213.75 |  | 213.75
[5 empty] | descontos |  | -236.25 |  | -236.25
| Almoxarifado |  |  |  | L | H | A |  | A
[5 empty] | 10.82 | 2.9 | 31.378 |  | 31.378
[5 empty] | 10.82 | 2.9 | 31.378 |  | 31.378
[5 empty] | 2.9 | 2.9 | 8.41 |  | 8.41
[5 empty] | 2.9 | 2.9 | 8.41 |  | 8.41
[5 empty] | 2.9 | 10.82 | 31.378 |  | 31.378
| Camarim |  |  |  | 1.77 | 2.9 | 5.133 |  | 5.133
[5 empty] | 1.77 | 2.9 | 5.133 |  | 5.133
[5 empty] | 2.9 | 2.9 | 8.41 |  | 8.41
[5 empty] | 2.9 | 2.9 | 8.41 |  | 8.41
[5 empty] | 2.9 | 1.77 | 5.133 |  | 5.133
| Auditorio |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 14.65 | 2.9 | 42.485 |  | 42.485
[5 empty] | 14.65 | 2.9 | 26.735 |  | 26.735
[5 empty] | 6.83 | 14.65 | 100.0595 |  | 100.0595
| Sala professores |  |  |  | 7.36 | 2.9 | 21.344 |  | 21.344
[5 empty] | 6.01 | 2.9 | 17.429 |  | 17.429
[5 empty] | 3.65 | 2.9 | 5.335 |  | 5.335
[5 empty] | 6.72 | 2.9 | 19.488 |  | 19.488
[5 empty] | 4.51 | 2.9 | 13.079 |  | 13.079
[7 empty] | 41.66 |  | 41.66
| Banheiro prof. |  |  |  | 193 | 1 | 193 |  | 193
[5 empty] | 138 | 1 | 138 |  | 138
[5 empty] | 193 | 1 | 193 |  | 193
[5 empty] | 138 | 1 | 138 |  | 138
[5 empty] | 1.93 | 1.38 | 2.6634 |  | 2.6634
| Refeitório |  |  |  | 11.14 | 0.75 | 8.355 |  | 8.355
[5 empty] | 11.65 | 2.9 | 33.785 |  | 33.785
[5 empty] | 11.14 | 0.75 | 8.355 |  | 8.355
[5 empty] | 11.65 | 2.9 | 33.785 |  | 33.785
[7 empty] | 160.84 |  | 160.84
| Cozinha |  |  |  | 7.46 | 2.9 | 21.634 |  | 21.634
[5 empty] | 3.28 | 1.47 | 4.8216 |  | 4.8216
[5 empty] | 7.46 | 2.9 | 21.634 |  | 21.634
[5 empty] | 3.28 | 1.47 | 4.8216 |  | 4.8216
[5 empty] | 7.46 | 3.28 | 24.4688 |  | 24.4688
| Área de serviço |  |  |  | 3.52 | 1.9 | 6.688 |  | 6.688
[5 empty] | 3.65 | 2.9 | 10.585 |  | 10.585
[5 empty] | 3.52 | 2.9 | 10.208 |  | 10.208
[5 empty] | 3.65 | 1 | 3.65 |  | 3.65
[5 empty] | 3.52 | 3.65 | 12.848 |  | 12.848
| Depósito |  |  |  | 2.13 | 2.9 | 6.177 |  | 6.177
[5 empty] | 2.76 | 2.9 | 8.004 |  | 8.004
[5 empty] | 2.13 | 2.9 | 6.177 |  | 6.177
[5 empty] | 2.76 | 2.9 | 8.004 |  | 8.004
[5 empty] | 2.13 | 2.76 | 5.8788 |  | 5.8788
0
0
0
| Circulação |  |  |  | Perimetro |  |  |  | 0
[5 empty] | 62 | 2.9 | 179.8 |  | 179.8
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 83.82 |  | 83.82
0
| Sala de espera |  |  |  | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 2.15 | 2.9 | 6.235 |  | 6.235
[5 empty] | 3.6 | 1 | 3.6 |  | 3.6
[5 empty] | 2.15 | 2.9 | 6.235 |  | 6.235
[5 empty] | 3.6 | 2.15 | 7.74 |  | 7.74
0
| sala de materiais |  |  |  | 1.74 | 2.3 | 4.002 |  | 4.002
[5 empty] | 4.28 | 2.3 | 9.844 |  | 9.844
[5 empty] | 1.74 | 2.3 | 4.002 |  | 4.002
[5 empty] | 4.28 | 2.3 | 9.844 |  | 9.844
[5 empty] | 1.74 | 4.28 | 7.4472 |  | 7.4472
0
| secretaria 02 |  |  |  | 4.28 | 2.9 | 12.412 |  | 12.412
[5 empty] | 3.6 | 1.4 | 5.04 |  | 5.04
[5 empty] | 4.28 | 2.9 | 12.412 |  | 12.412
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 4.28 | 3.6 | 15.408 |  | 15.408
0
| Pátio |  |  |  | perimetro |  |  |  | 0
[5 empty] | 71.9 | 2.9 | 208.51 |  | 208.51
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | descontos |  | -10.8 |  | -10.8
[7 empty] | 322.03 |  | 322.03
0
0
| Banheiro feminino |  |  |  | 3.59 | 1 | 3.59 |  | 3.59
[5 empty] | 6.78 | 1 | 6.78 |  | 6.78
[5 empty] | 3.59 | 0.9 | 3.231 |  | 3.231
[5 empty] | 6.78 | 1 | 6.78 |  | 6.78
[5 empty] | 3.59 | 6.78 | 24.3402 |  | 24.3402
0
| área de serviço |  |  |  | 2.9 | 1 | 2.9 |  | 2.9
[5 empty] | 3.59 | 1 | 3.59 |  | 3.59
[5 empty] | 2.9 | 1 | 2.9 |  | 2.9
[5 empty] | 3.59 | 0.9 | 3.231 |  | 3.231
[5 empty] | 2.9 | 3.59 | 10.411 |  | 10.411
0
| Muro externo |  | 2 |  | 80 | 1 | 160 |  | 160
|  |  | 2 |  | 35.2 | 2.5 | 176 |  | 176
|  |  | 2 |  | 40 | 2.5 | 200 |  | 200
|  |  | 2 |  | 36 | 2.5 | 180 |  | 180
[8 empty] | Total | 7943.8736
1.1.7 | Lixamento de madeira com pintura antiga a óleo para recebimento de nova camada de tinta | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2 x QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Porta 80 |  | 11 |  | 0.8 | 2.1 | 18.48 |  | 18.48
Portas banheiros
| Porta 90 |  | 6 |  | 0.9 | 1.5 | 8.1 |  | 8.1
| porta 60 |  | 8 |  | 0.6 | 1.5 | 7.2 |  | 7.2
[8 empty] | Total | 67.56
1.1.8 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Recuperação piso frente dos banheiros térreo |  |  | 5.2 | 0.16 |  | 0.832 |  | 0.832
| Recuperação pisodiversos locais térreo |  |  | 12 | 0.6 |  | 7.2 |  | 7.2
| Recuperação pisodiversos locais pavimento Superior |  |  | 12 | 0.6 |  | 7.2 |  | 7.2
[8 empty] | Total | 15.232
1.1.9 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m² | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Superior
| Portão de entrada da rampa |  | 1 |  | 1.45 | 2.55 | 3.6975 |  | 3.6975
| Portão escada |  | 1 |  | 2.55 | 1.85 | 4.7175 |  | 4.7175
Pavimento térreo
| Portão de entrada da rampa |  | 1 |  | 1.42 | 2.4 | 3.408 |  | 3.408
Pavimento Térreo
| Portão do muro lateral esqueda |  |  |  | 4.8 | 2.4 | 11.52 |  | 11.52
[8 empty] | Total | 23.343
1.1.10 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Detalhe peitoril janela rampa |  | 1 | 2.93 |  | 0.07 | 0.2051 |  | 0.2051
[8 empty] | Total | 0.2051
1.1.11 | Retirada de torneiras e registros | und | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Torneiras bebedouros |  | 4 | [5 empty] | 4
[8 empty] | Total | 4
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
[5 empty] | 4 | 2 |  |  | 2
[8 empty] | Total | 2
2.1.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (BDI= 15,57%) | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Perímetro das fachadas (Considerando 5 meses) |  | 3 | 156.4 |  |  |  |  | 469.2
[8 empty] | Total | 469.2
2.1.3 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  |  |  | 6 | 6 |  | 36 |  | 36
[8 empty] | Total | 36
2.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)
2.2.1 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  |  |  | 3.115 | 3.5 |  | 10.9025 |  | 10.9025
[8 empty] | Total | 10.9025
2.2.2 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizações) | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  |  |  | 3.115 | 3.5 |  | 10.9025 |  | 10.9025
[8 empty] | Total | 10.9025
3 | TRANSPORTES
3.3.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Remoção Reboco
| Entrada da rampa |  |  |  | 2.3 | 1.6 | 3.68 | 0.092 | 0.092
Sala Lied
| parede 01 |  |  |  | 6.95 | 0.5 | 3.475 | 0.086875 | 0.086875
| parede 02 |  |  |  | 11.28 | 1.47 | 16.5816 | 0.41454 | 0.41454
| parede 03 |  |  |  | 6.95 | 0.5 | 3.475 | 0.086875 | 0.086875
| parede 04 |  |  |  | 11.28 | 1.47 | 16.5816 | 0.41454 | 0.41454
Pavimento térreo
| Recuperção paredes avariadas |  |  |  | 16 | 2.2 | 35.2 | 0.88 | 0.88
Pavimento fachada
| Recuperção paredes avariadas |  |  |  | 28 | 6 | 168 | 4.2 | 4.2
Demolição alvenaria
Pavimento Superior
| Porta de 80 |  | 7 |  | 0.8 | 2.1 | 11.76 | 1.5288 | 1.5288
Pavimento Térreo
| Porta de 80 |  | 14 |  | 0.8 | 2.1 | 23.52 | 3.0576 | 3.0576
| Porta de 70 |  | 3 |  | 0.7 | 2.1 | 4.41 | 0.5733 | 0.5733
| Porta de 60 |  | 3 |  | 0.6 | 2.1 | 3.78 | 0.4914 | 0.4914
Retirada de portas e janelas de madeira
Pavimento Superior
| Porta de 80 |  | 7 |  | 0.8 | 2.1 | 11.76 | 0.4704 | 0.4704
Pavimento Térreo
| Porta de 80 |  | 14 |  | 0.8 | 2.1 | 23.52 | 0.9408 | 0.9408
| Porta de 70 |  | 3 |  | 0.7 | 2.1 | 4.41 | 0.1764 | 0.1764
| Porta de 60 |  | 3 |  | 0.6 | 2.1 | 3.78 | 0.1512 | 0.1512
Retirada de equadrias metalicas
Pavimento superior
| Circulação |  | 1 |  | 2.8 | 1.43 | 4.004 | 0.16016 | 4.004
Pavimento Térreo
| Bascula banheiro cozinha |  | 1 |  | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 0.014 | 0.35
[8 empty] | Total | 17.9187
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1 | MARCOS E ALIZARES
4.1.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | #REF! | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Térreo
| Porta cozinha |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
4.1.2 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | Qtd | Perimetro (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Térreo
| Porta cozinha |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
[8 empty] | Total | 5
4.2 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
4.2.1 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | #REF! | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Porta de 60 |  | 3 | [5 empty] | 3
[8 empty] | Total | 3
4.2.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Porta de 70 |  | 3 | [5 empty] | 3
[8 empty] | Total | 3
4.2.3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | #REF! | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Superior
| Porta de 80 |  | 7 | [5 empty] | 7
Pavimento Térreo
| Porta de 80 |  | 14 | [5 empty] | 14
0
[8 empty] | Total | 21
6.2.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | #REF! | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
[8 empty] | Total | 0
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.1 | GRADES E PORTÕES
7.1.1 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Térreo
| Portão do muro lateral esqueda |  |  |  | 4.8 | 2.4 | 11.52 |  | 11.52
[8 empty] | Total | 11.52
5.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
5.2.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Circulação |  | 1 |  | 2.8 | 1.43 | 4.004 |  | 4.004
[8 empty] | Total | 4.004
5.2.2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Térreo
| Bascula banheiro cozinha |  | 1 |  | 0.5 | 0.7 | 0.35 |  | 0.35
[8 empty] | Total | 0.35
6 | VIDROS E ESPELHOS
6.1 | VIDROS PARA ESQUADRIAS
6.1.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura (BDI= 15,57%) | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Janela da rampa
| Janela 01 |  | 1 |  | 2.95 | 2.8 | 8.26 |  | 8.26
| Janela 02 |  | 1 |  | 2.95 | 2.8 | 8.26 |  | 8.26
Cordenação
| Janela 01 |  | 1 |  | 2.02 | 1.5 | 3.03 |  | 3.03
Pavimento superior
| Circulação |  | 1 |  | 2.8 | 1.43 | 4.004 |  | 4.004
| Banheiro masculino |  | 1 |  | 0.62 | 0.5 | 0.31 |  | 0.31
| Corredor |  | 1 |  | 0.6 | 0.75 | 0.675 |  | 0.675
Pavimento Térreo
| Bascula banheiro feminino |  | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.735 |  | 0.735
| Bascula banheiro cozinha |  | 1 |  | 0.5 | 0.7 | 0.525 |  | 0.525
[8 empty] | Total | 25.799
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
7.1.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Entrada da rampa |  |  |  | 2.3 | 1.6 | 3.68 |  | 3.68
Pavimento térreo
| Recuperção paredes avariadas |  |  |  | 16 | 2.2 | 35.2 |  | 35.2
Fachada
| Recuperção paredes avariadas |  |  |  | 28 | 6 | 168 |  | 168
[8 empty] | Total | 203.2
7.2 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
7.2.1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Entrada da rampa |  |  |  | 2.3 | 1.6 | 3.68 |  | 3.68
Sala Lied
| parede 01 |  |  |  | 6.95 | 0.5 | 3.475 |  | 3.475
| parede 02 |  |  |  | 11.28 | 1.47 | 16.5816 |  | 16.5816
| parede 03 |  |  |  | 6.95 | 0.5 | 3.475 |  | 3.475
| parede 04 |  |  |  | 11.28 | 1.47 | 16.5816 |  | 16.5816
| Buraco na parede ar condicionado |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | 0.09
Térreo
| Demolição parede banheiro masculino |  |  |  | 0.16 | 2.13 | 0.3408 |  | 0.3408
| Demolição parede banheiro Feminino |  |  |  | 0.16 | 2.13 | 0.3408 |  | 0.3408
| Recuperção paredes avariadas |  |  |  | 16 | 2.2 | 35.2 |  | 35.2
Fachada
| Recuperção paredes avariadas |  |  |  | 28 | 3 | 84 |  | 84
| Parede muro ecterno |  |  |  | 12 | 1 | 12 |  | 12
[8 empty] | Total | 175.7648
8 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
8.1.1 | Peitoril de granito cinza polido, 19 cm, esp. 3cm | m | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Detalhe peitoril rampa |  | 1 | 25 |  | 0.07 | 1.75 |  | 1.75
| Diversos locais |  | 2 | 6 |  | 0.1 | 1.2 |  | 1.2
[8 empty] | Total | 2.95
9 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
9.1 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
9.1.1 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Torneiras bebedouros |  | 4 | [5 empty] | 4
Pavimento Térreo
| Torneiras bebedouros |  | 4 | [5 empty] | 4
[8 empty] | Total | 8
19 | PINTURA
19.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Primeiro PAV.
| Sala 01 |  |  |  | L | H | A
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.34 | 2.9 | 21.286 |  | 21.286
[5 empty] | 7.34 | 2.9 | 10.78 |  | 10.78
[5 empty] | 7.34 | 6.83 | 50.1322 |  | 50.1322
| Sala 02 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.36 | 2.9 | 21.344 |  | 21.344
[5 empty] | 7.36 | 2.9 | 10.47 |  | 10.47
[5 empty] | 7.36 | 6.83 | 50.2688 |  | 50.2688
| Sala 03 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.21 | 2.9 | 20.909 |  | 20.909
[5 empty] | 7.21 | 2.9 | 10.4 |  | 10.4
[5 empty] | 7.21 | 6.83 | 49.2443 |  | 49.2443
| Sala 04 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.31 | 2.9 | 21.199 |  | 21.199
[5 empty] | 7.31 | 2.9 | 10.69 |  | 10.69
[5 empty] | 7.31 | 6.83 | 49.9273 |  | 49.9273
| Sala 05 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.31 | 2.9 | 21.199 |  | 21.199
[5 empty] | 7.31 | 2.9 | 19.69 |  | 19.69
[5 empty] | 7.31 | 6.83 | 49.9273 |  | 49.9273
| Sala 06 |  |  |  | L | H | A
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.21 | 2.9 | 20.909 |  | 20.909
[5 empty] | 7.21 | 2.9 | 10.4 |  | 10.4
[5 empty] | 7.21 | 6.83 | 49.2443 |  | 49.2443
| Sala 07 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.36 | 2.9 | 21.344 |  | 21.344
[5 empty] | 7.36 | 2.9 | 10.84 |  | 10.84
[5 empty] | 7.36 | 6.83 | 50.2688 |  | 50.2688
| Sala 08 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.34 | 2.9 | 21.286 |  | 21.286
[5 empty] | 7.34 | 2.9 | 10.78 |  | 10.78
[5 empty] | 7.34 | 6.83 | 50.1322 |  | 50.1322
| Sala 09 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.32 | 2.9 | 21.228 |  | 21.228
[5 empty] | 7.32 | 2.9 | 10.78 |  | 10.78
[5 empty] | 7.32 | 6.83 | 49.9956 |  | 49.9956
| Sala 10 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.52 | 2.9 | 21.808 |  | 21.808
[5 empty] | 7.52 | 2.9 | 11.308 |  | 11.308
[5 empty] | 7.52 | 6.83 | 51.3616 |  | 51.3616
| Sala 11 |  |  |  | L | H | A
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.47 | 2.9 | 21.663 |  | 21.663
[5 empty] | 7.47 | 2.9 | 11.16 |  | 11.16
[5 empty] | 7.47 | 6.83 | 51.0201 |  | 51.0201
| Sala 12 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.45 | 2.9 | 21.605 |  | 21.605
[5 empty] | 7.45 | 2.9 | 11.1 |  | 11.1
[5 empty] | 7.45 | 6.83 | 50.8835 |  | 50.8835
| Sala 13 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.48 | 2.9 | 21.692 |  | 21.692
[5 empty] | 7.48 | 2.9 | 11.192 |  | 11.192
[5 empty] | 7.48 | 6.83 | 51.0884 |  | 51.0884
| Sala 14 |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 7.48 | 2.9 | 21.692 |  | 21.692
[5 empty] | 7.48 | 2.9 | 11.192 |  | 11.192
[5 empty] | 7.48 | 6.83 | 51.0884 |  | 51.0884
| Circulação | [5 empty] | 442.107 |  | 442.107
[7 empty] | 262.66 |  | 262.66
| Lied |  |  |  | L | H | A
[5 empty] | 11.28 | 2.9 | 32.712 |  | 32.712
[5 empty] | 11.28 | 2.9 | 27.784 |  | 27.784
[5 empty] | 6.95 | 2.9 | 20.155 |  | 20.155
[5 empty] | 6.95 | 2.9 | 11.895 |  | 11.895
[5 empty] | 6.95 | 11.28 | 78.396 |  | 78.396
| Coord. 01 |  |  |  | 3.59 | 2.9 | 10.411 |  | 10.411
[5 empty] | 3.59 | 2.9 | 10.411 |  | 10.411
[5 empty] | 3.53 | 2.9 | 10.237 |  | 10.237
[5 empty] | 3.53 | 2.9 | 7.942 |  | 7.942
[5 empty] | 3.53 | 3.59 | 12.6727 |  | 12.6727
| Coord. 02 |  |  |  | 3.59 | 2.9 | 10.411 |  | 10.411
[5 empty] | 3.59 | 2.9 | 6.011 |  | 6.011
[5 empty] | 4.15 | 2.9 | 8.4314 |  | 8.4314
[5 empty] | 4.15 | 2.9 | 9.74 |  | 9.74
[5 empty] | 3.59 | 4.15 | 14.8985 |  | 14.8985
| Banheiro F |  |  |  | 3.68 | 1 | 3.68 |  | 3.68
[5 empty] | 3.68 | 1 | 0.88 |  | 0.88
[5 empty] | 6.83 | 1 | 6.83 |  | 6.83
[5 empty] | 6.83 | 1 | 6.83 |  | 6.83
[5 empty] | 3.68 | 6.83 | 25.1344 |  | 25.1344
| Banheiro M |  |  |  | 3.63 | 1 | 3.63 |  | 3.63
[5 empty] | 3.63 | 1 | 0.83 |  | 0.83
[5 empty] | 6.83 | 1 | 6.83 |  | 6.83
[5 empty] | 6.83 | 1 | 6.83 |  | 6.83
[5 empty] | 3.63 | 6.83 | 24.7929 |  | 24.7929
| Escada |  |  |  | 4.11 | 1.45 | 5.9595 |  | 5.9595
| Pavimento TÉRREO | [7 empty] | 0
| Sala de recurso |  |  |  | L | H | A
[5 empty] | 3.55 | 2.9 | 10.295 |  | 10.295
[5 empty] | 3.55 | 2.9 | 8.195 |  | 8.195
[5 empty] | 3.64 | 2.9 | 10.556 |  | 10.556
[5 empty] | 3.64 | 2.9 | 7.098 |  | 7.098
[5 empty] | 3.55 | 3.64 | 12.922 |  | 12.922
| Cantina |  |  |  | 2.24 | 2.9 | 6.496 |  | 6.496
[5 empty] | 2.24 | 2.9 | 6.496 |  | 6.496
[5 empty] | 3.12 | 2.9 | 5.828 |  | 5.828
[5 empty] | 3.12 | 2.9 | 9.048 |  | 9.048
[5 empty] | 3.12 | 2.24 | 6.9888 |  | 6.9888
| Depósito |  |  |  | 1.16 | 2.9 | 3.364 |  | 3.364
[5 empty] | 1.16 | 2.9 | 3.364 |  | 3.364
[5 empty] | 3.12 | 2.9 | 9.048 |  | 9.048
[5 empty] | 3.12 | 2.9 | 9.048 |  | 9.048
[5 empty] | 1.16 | 3.12 | 3.6192 |  | 3.6192
| Sala diretoria |  |  |  | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.61 | 2.9 | 10.469 |  | 10.469
[5 empty] | 6.82 | 2.9 | 19.778 |  | 19.778
[5 empty] | 4.74 | 2.9 | 13.746 |  | 13.746
[5 empty] | 2.07 | 2.9 | 2.973 |  | 2.973
[7 empty] | 21.39 |  | 21.39
0
0
| Sala supervisão |  |  |  | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.61 | 2.9 | 10.469 |  | 10.469
[5 empty] | 6.82 | 2.9 | 19.778 |  | 19.778
[5 empty] | 4.74 | 2.9 | 13.746 |  | 13.746
[5 empty] | 2.07 | 2.9 | 2.973 |  | 2.973
[7 empty] | 21.39 |  | 21.39
| Banheiro supervisão | [7 empty] | 0
0
| Sala de vídeo |  |  |  | 11.1 | 2.9 | 32.19 |  | 32.19
[5 empty] | 11.1 | 2.9 | 16.44 |  | 16.44
[5 empty] | 6.82 | 2.9 | 19.778 |  | 19.778
[5 empty] | 6.82 | 2.9 | 19.778 |  | 19.778
[5 empty] | 6.82 | 11.1 | 75.702 |  | 75.702
0
| Planejamento |  |  |  | 4.8 | 2.9 | 13.92 |  | 13.92
[5 empty] | 4.8 | 2.9 | 13.92 |  | 13.92
[5 empty] | 3.46 | 2.9 | 10.034 |  | 10.034
[5 empty] | 3.46 | 2.9 | 4.784 |  | 4.784
[5 empty] | 3.46 | 4.8 | 16.608 |  | 16.608
0
| Biblioteca |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 11.06 | 2.9 | 32.074 |  | 32.074
[5 empty] | 11.06 | 2.9 | 16.324 |  | 16.324
[5 empty] | 6.83 | 11.06 | 75.5398 |  | 75.5398
0
| Banheiro/ Cozinha |  |  |  | 2.76 | 1 | 2.76 |  | 2.76
[5 empty] | 1.25 | 1 | 1.25 |  | 1.25
[5 empty] | 2.76 | 1 | 2.76 |  | 2.76
[5 empty] | 1.25 | 1 | 1.25 |  | 1.25
[5 empty] | 2.76 | 1.25 | 3.45 |  | 3.45
0
| Arquivo 01 |  |  |  | 3.35 | 2.9 | 9.715 |  | 9.715
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.35 | 2.9 | 9.715 |  | 9.715
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.35 | 3.6 | 12.06 |  | 12.06
0
| Arquivo 02 |  |  |  | 3.35 | 2.9 | 9.715 |  | 9.715
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.35 | 2.9 | 9.715 |  | 9.715
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 3.35 | 3.6 | 12.06 |  | 12.06
0
| secretária |  |  |  | Perimetro |  |  |  | 0
[5 empty] | 20.6 | 2.9 | 59.74 |  | 59.74
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 20.87 |  | 20.87
0
| banheiro secretaria |  |  |  | 1.83 | 1 | 1.83 |  | 1.83
[5 empty] | 1.38 | 1 | 1.38 |  | 1.38
[5 empty] | 1.83 | 1 | 1.83 |  | 1.83
[5 empty] | 1.38 | 1 | 1.38 |  | 1.38
[5 empty] | 1.83 | 1.38 | 2.5254 |  | 2.5254
0
| banheiro diretoria |  |  |  | 1.53 | 1 | 1.53 |  | 1.53
[5 empty] | 1.93 | 1 | 1.93 |  | 1.93
[5 empty] | 1.53 | 1 | 1.53 |  | 1.53
[5 empty] | 1.93 | 1 | 1.93 |  | 1.93
[5 empty] | 1.53 | 1.93 | 2.9529 |  | 2.9529
0
| Banheiro masculino |  |  |  | 3.59 | 1 | 3.59 |  | 3.59
[5 empty] | 6.78 | 1 | 6.78 |  | 6.78
[5 empty] | 3.59 | 0.9 | 3.231 |  | 3.231
[5 empty] | 6.78 | 1 | 6.78 |  | 6.78
[5 empty] | 3.59 | 6.78 | 24.3402 |  | 24.3402
0
0
| Fachada |  |  |  | 60.32 | 7.5 | 452.4 |  | 452.4
[5 empty] | 18.43 | 7.5 | 138.225 |  | 138.225
[5 empty] | 29 | 7.5 | 217.5 |  | 217.5
[5 empty] | 30 | 7.5 | 225 |  | 225
[5 empty] | 28.5 | 7.5 | 213.75 |  | 213.75
[5 empty] | descontos |  | -236.25 |  | -236.25
| Almoxarifado |  |  |  | L | H | A |  | A
[5 empty] | 10.82 | 2.9 | 31.378 |  | 31.378
[5 empty] | 10.82 | 2.9 | 31.378 |  | 31.378
[5 empty] | 2.9 | 2.9 | 8.41 |  | 8.41
[5 empty] | 2.9 | 2.9 | 8.41 |  | 8.41
[5 empty] | 2.9 | 10.82 | 31.378 |  | 31.378
| Camarim |  |  |  | 1.77 | 2.9 | 5.133 |  | 5.133
[5 empty] | 1.77 | 2.9 | 5.133 |  | 5.133
[5 empty] | 2.9 | 2.9 | 8.41 |  | 8.41
[5 empty] | 2.9 | 2.9 | 8.41 |  | 8.41
[5 empty] | 2.9 | 1.77 | 5.133 |  | 5.133
| Auditorio |  |  |  | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 6.83 | 2.9 | 19.807 |  | 19.807
[5 empty] | 14.65 | 2.9 | 42.485 |  | 42.485
[5 empty] | 14.65 | 2.9 | 26.735 |  | 26.735
[5 empty] | 6.83 | 14.65 | 100.0595 |  | 100.0595
| Sala professores |  |  |  | 7.36 | 2.9 | 21.344 |  | 21.344
[5 empty] | 6.01 | 2.9 | 17.429 |  | 17.429
[5 empty] | 3.65 | 2.9 | 5.335 |  | 5.335
[5 empty] | 6.72 | 2.9 | 19.488 |  | 19.488
[5 empty] | 4.51 | 2.9 | 13.079 |  | 13.079
[7 empty] | 41.66 |  | 41.66
| Banheiro prof. |  |  |  | 193 | 1 | 193 |  | 193
[5 empty] | 138 | 1 | 138 |  | 138
[5 empty] | 193 | 1 | 193 |  | 193
[5 empty] | 138 | 1 | 138 |  | 138
[5 empty] | 1.93 | 1.38 | 2.6634 |  | 2.6634
| Refeitório |  |  |  | 11.14 | 0.75 | 8.355 |  | 8.355
[5 empty] | 11.65 | 2.9 | 33.785 |  | 33.785
[5 empty] | 11.14 | 0.75 | 8.355 |  | 8.355
[5 empty] | 11.65 | 2.9 | 33.785 |  | 33.785
[7 empty] | 160.84 |  | 160.84
| Cozinha |  |  |  | 7.46 | 2.9 | 21.634 |  | 21.634
[5 empty] | 3.28 | 1.47 | 4.8216 |  | 4.8216
[5 empty] | 7.46 | 2.9 | 21.634 |  | 21.634
[5 empty] | 3.28 | 1.47 | 4.8216 |  | 4.8216
[5 empty] | 7.46 | 3.28 | 24.4688 |  | 24.4688
| Área de serviço |  |  |  | 3.52 | 1.9 | 6.688 |  | 6.688
[5 empty] | 3.65 | 2.9 | 10.585 |  | 10.585
[5 empty] | 3.52 | 2.9 | 10.208 |  | 10.208
[5 empty] | 3.65 | 1 | 3.65 |  | 3.65
[5 empty] | 3.52 | 3.65 | 12.848 |  | 12.848
| Depósito |  |  |  | 2.13 | 2.9 | 6.177 |  | 6.177
[5 empty] | 2.76 | 2.9 | 8.004 |  | 8.004
[5 empty] | 2.13 | 2.9 | 6.177 |  | 6.177
[5 empty] | 2.76 | 2.9 | 8.004 |  | 8.004
[5 empty] | 2.13 | 2.76 | 5.8788 |  | 5.8788
0
0
0
| Circulação |  |  |  | Perimetro |  |  |  | 0
[5 empty] | 62 | 2.9 | 179.8 |  | 179.8
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 83.82 |  | 83.82
0
| Sala de espera |  |  |  | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 2.15 | 2.9 | 6.235 |  | 6.235
[5 empty] | 3.6 | 1 | 3.6 |  | 3.6
[5 empty] | 2.15 | 2.9 | 6.235 |  | 6.235
[5 empty] | 3.6 | 2.15 | 7.74 |  | 7.74
0
| sala de materiais |  |  |  | 1.74 | 2.3 | 4.002 |  | 4.002
[5 empty] | 4.28 | 2.3 | 9.844 |  | 9.844
[5 empty] | 1.74 | 2.3 | 4.002 |  | 4.002
[5 empty] | 4.28 | 2.3 | 9.844 |  | 9.844
[5 empty] | 1.74 | 4.28 | 7.4472 |  | 7.4472
0
| secretaria 02 |  |  |  | 4.28 | 2.9 | 12.412 |  | 12.412
[5 empty] | 3.6 | 1.4 | 5.04 |  | 5.04
[5 empty] | 4.28 | 2.9 | 12.412 |  | 12.412
[5 empty] | 3.6 | 2.9 | 10.44 |  | 10.44
[5 empty] | 4.28 | 3.6 | 15.408 |  | 15.408
0
| Pátio |  |  |  | perimetro |  |  |  | 0
[5 empty] | 71.9 | 2.9 | 208.51 |  | 208.51
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | descontos |  | -10.8 |  | -10.8
[7 empty] | 322.03 |  | 322.03
0
0
| Banheiro feminino |  |  |  | 3.59 | 1 | 3.59 |  | 3.59
[5 empty] | 6.78 | 1 | 6.78 |  | 6.78
[5 empty] | 3.59 | 0.9 | 3.231 |  | 3.231
[5 empty] | 6.78 | 1 | 6.78 |  | 6.78
[5 empty] | 3.59 | 6.78 | 24.3402 |  | 24.3402
0
| área de serviço |  |  |  | 2.9 | 1 | 2.9 |  | 2.9
[5 empty] | 3.59 | 1 | 3.59 |  | 3.59
[5 empty] | 2.9 | 1 | 2.9 |  | 2.9
[5 empty] | 3.59 | 0.9 | 3.231 |  | 3.231
[5 empty] | 2.9 | 3.59 | 10.411 |  | 10.411
0
| Muro externo |  | 2 |  | 80 | 1 | 160 |  | 160
|  |  | 2 |  | 35.2 | 2.5 | 176 |  | 176
|  |  | 2 |  | 40 | 2.5 | 200 |  | 200
|  |  | 2 |  | 36 | 2.5 | 180 |  | 180
[8 empty] | Total | 7943.8736
10.2 | SOBRE MADEIRA
10.2.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | #REF! | Qtd | Lados | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2 x QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Porta 80 |  | 11 | 2 | 0.8 | 2.1 | 36.96 |  | 36.96
Pavimento Terreo
| Porta 80 |  | 14 | 2 | 0.8 | 2.1 | 47.04 |  | 47.04
| Porta 70 |  | 3 | 2 | 0.7 | 2.1 | 8.82 |  | 8.82
| Porta 60 |  | 3 | 2 | 0.6 | 2.1 | 7.56 |  | 7.56
Portas banheiros
| Porta 90 |  | 6 |  | 0.9 | 1.5 | 8.1 |  | 8.1
| porta 60 |  | 8 |  | 0.6 | 1.5 | 7.2 |  | 7.2
[8 empty] | Total | 231.36
10.3 | SOBRE METAL
10.3.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento Superior
| Portão de entrada da rampa |  | 1 |  | 1.45 | 2.55 | 3.6975 |  | 3.6975
| Portão escada |  | 1 |  | 2.55 | 1.85 | 4.7175 |  | 4.7175
Pavimento térreo
| Portão de entrada da rampa |  | 1 |  | 1.42 | 2.4 | 3.408 |  | 3.408
[8 empty] | Total | 11.823
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
11.1 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.1.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Edificação | [5 empty] | 2775.8 |  | 2775.8
[8 empty] | Total | 2775.8
11.2 | DIVERSOS EXTERNOS
11.2.1 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Placa de inauguração |  | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total | 1
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
12.1 | DIVERSOS INTERNOS
12.1.1 | Fornecimento e instalação de barra de apoio PNE 80 CM | UND | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Banheiros |  | 4 | [5 empty] | 4
Pavimento Térreo
| Banheiros |  | 4 | [5 empty] | 4
[8 empty] | Total | 8
12.1.2 | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | UND | Qtd | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Pavimento superior
| Banheiros |  | 2 | [5 empty] | 2
[8 empty] | Total | 2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA OLIRIA SARCINELLI CAMPAGNARO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ES |  |  | L. SOCIAIS: | 157.3% | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  |  | BDI: | 31.96% |  | DATA-BASE: | ABRIL/22
ORÇAMENTISTAS: JEFTER DOS SANTOS LADISLAU CREA-ES 43139/D
ITEM | ETAPAS | VALORES |  | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 8.676% | 50% | 50% |  |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 38211.17 | 19105.585 | 19105.585 |  |  |  | 38211.17
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 7.792% | 100% |  |  |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 34317.91 | 34317.91 |  |  |  |  | 34317.91
03 | TRANSPORTES | Físico (%) | 0.3379% |  | 80% | 20% |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 1487.97 |  | 1190.376 | 297.594 |  |  | 1487.97
04 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | Físico (%) | 7.896% |  | 100% |  |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 34774.69 | 0 | 34774.69 |  |  |  | 34774.69
05 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Físico (%) | 2.638% |  |  | 100% |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 11618.45 | 0 |  | 11618.45 |  |  | 11618.45
06 | VIDROS E ESPELHOS | Físico (%) | 2.137% |  | 25% | 25% | 50% |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 9413.8 | 0 | 2353.45 | 2353.45 | 4706.9 |  | 9413.8
07 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico (%) | 2.918% |  |  | 70% | 30% |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 12850 |  |  | 8995 | 3855 |  | 12850
08 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico (%) | 0.09145% |  |  | 100% |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 402.76 | 0 |  | 402.76 |  |  | 402.76
09 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | Físico (%) | 0.2762% |  |  | 100% |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 1216.32 | 0 |  | 1216.32 |  |  | 1216.32
10 | PINTURA | Físico (%) | 58.22% |  |  | 20% | 80% |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 256395.4 | 0 |  | 51279.08 | 205116.32 |  | 256395.4
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | Físico (%) | 8.512% |  |  |  | 80% | 20% | 1
|  | Financeiro (R$) | 37486.62 | 0 |  |  | 29989.296 | 7497.324 | 37486.62
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | Físico (%) | 0.5088% | 100% |  |  |  |  | 1
|  | Financeiro (R$) | 2240.92 | 2240.92 |  |  |  |  | 2240.92
Total Parcial (%) |  |  | 440416.01 | 12.64% | 13.04% | 17.29% | 55.33% | 1.702%
Metas (%) |  |  |  | 12.64% | 25.68% | 42.97% | 98.3% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 55664.415 | 57424.101 | 76162.654 | 243667.516 | 7497.324
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 55664.415 | 113088.516 | 189251.17 | 432918.686 | 440416.01

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO BDI
| OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA OLIRIA SARCINELLI CAMPAGNARO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ES |  | L. SOCIAIS: | 157.3% | TABELA DE REFERÊNCIA: DER/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  | BDI: | 31.96% | DATA-BASE: | ABRIL/22
ORÇAMENTISTA: JEFTER DOS SANTOS LADISLAU
Para Serviços
GRUPO A
| Administração Central | 4.06%
| Total Grupo A | 4.06%
GRUPO B
| Administração Local | 5.88%
| Total Grupo B | 5.88%
GRUPO C
Impostos/Tributos
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo C | 8.65%
GRUPO D
| Custos Financeiros | 0.61%
| Total Grupo D | 0.61%
GRUPO E
| Seguros / Garantia | 0.5%
| Riscos | 0.5%
| Total Grupo E | 1%
GRUPO F
| Lucro | 8%
| Total Grupo F | 8%
| BDI Total | 31.96%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + D)*(1 + A+B+E)*(1 + F)} -1, onde:
(1 – C)
A = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
B = ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
C = ISS + PIS + COFINS+INSS;
D = CUSTOS FINANCEIROS;
E = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
F = BENEFÍCIO/LUCRO;
JUSTIFICATIVA MODIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL INFERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, VISANDO NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL DO BDI TOTAL, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
ISSQN: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL SUPERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal.(Os 4% consideram a redução de 20% da base de cálculo, conforme previsto no art. 9 do Decreto 13314/2007 e Lei Municipal 6075/2003).
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MARIA OLIRIA SARCINELLI CAMPAGNARO NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | % IOPES
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20%
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8%
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8%
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3%
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | -
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2%
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5%
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3%
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1%
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17.52%
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91%
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76%
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11%
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67%
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11%
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34%
B.8 | Dias de Chuvas | -
B.9 | Férias Gozadas | -
B.10 | Salário Maternidade | -
B.11 | Auxílio - Enfermidade | -
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | % IOPES
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34%
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2%
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29%
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9%
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26%
C.6 | Aviso prévio trabalhado | -
C.7 | Indenização Adicional | -
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | % IOPES
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | -
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
GRUPO E - Encargos complementares |  | % IOPES
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 7.98%
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%

## COMP-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2022-04-02
COMP-01
SERVIÇO: Lixamento de madeira com pintura antiga a óleo para recebimento de nova camada de tinta | [6 empty] | UND: m²
REFERÊNCIA: SINAPI 102193
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010140 | DER-ES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Encargo: 157,27% | h | 0.0541 | 19.12 | 1.0344
TOTAL A | [6 empty] | 1.0344
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) |  | und | 0.4 | 1.59 | 0.636
TOTAL B | [6 empty] | 0.636
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 1.0344
TOTAL B | [6 empty] | 0.636
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 1.6704

## COMP-02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2022-04-02
COMP-02
SERVIÇO: Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | [6 empty] | UND: m²
REFERÊNCIA: SINAPI 100717
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010140 | DER | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Encargo: 157,27% | h | 0.2986 | 19.12 | 5.7092
TOTAL A | [6 empty] | 5.7092
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 |  | und | 0.3 | 4.75 | 1.425
TOTAL B | [6 empty] | 1.425
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 5.7092
TOTAL B | [6 empty] | 1.425
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 7.1342

## COMP-03
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2022-04-02
COMP-03
SERVIÇO: Peitoril de granito cinza polido, 19 cm, esp. 3cm | [6 empty] | UND: M
REFERÊNCIA: DER-ES 130317
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010139 | DER-ES | Pedreiro | Encargo: 157,27% | h | 0.84 | 19.12 | 16.0608
010146 | DER-ES | Servente | Encargo: 157,27% | h | 0.91 | 14.18 | 12.9038
TOTAL A | [6 empty] | 28.9646
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
020503 | DER-ES | Areia lavada média |  | m³ | 0.00861 | 112.86 | 0.97172
020505 | DER-ES | Cal Hidratado p/ argamassa CH III |  | kg | 1.274 | 0.8 | 1.0192
020508 | DER-ES | Cimento Portland CP III - 40 |  | kg | 2.562 | 0.49 | 1.2554
023522 | DER-ES | Granito Cinza Andorinha E = 3cm polido nos dois lados |  | m² | 0.19 | 375 | 71.25
TOTAL B | [6 empty] | 74.4963
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 28.9646
TOTAL B | [6 empty] | 74.4963
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 103.4609

## COMP-04
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2022-04-02
COMP-04
SERVIÇO: Fornecimento e instalação de barra de apoio PNE 80 CM | [6 empty] | UND: UND
REFERÊNCIA: DER-ES 130317
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010139 | DER-ES | Pedreiro | Encargo: 157,27% | h | 0.5 | 19.12 | 9.56
010146 | DER-ES | Servente | Encargo: 157,27% | h | 0.3 | 14.18 | 4.254
TOTAL A | [6 empty] | 13.814
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  | und | 1 | 186.89 | 186.89
TOTAL B | [6 empty] | 186.89
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 13.814
TOTAL B | [6 empty] | 186.89
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 200.704

## COMP-06 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-02
COMP-06
SERVIÇO: Painel de LED de embutir quadrado, 30x30cm, 24w, Avant ou similar | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: DER-ES 181003
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010101 | DER-ES | Ajudante | Encargo: 157,27% | h | 0.85 | 16.13 | 13.7105
010115 | DER-ES | Eletricista | Encargo: 157,27% | h | 0.85 | 19.12 | 16.252
TOTAL A | [6 empty] | 29.9625
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO 02 |  | Painel de LED de embutir quadrado, 30x30cm, 24w, Avant ou similar |  | und | 1 | 55.8933 | 55.8933
TOTAL B | [6 empty] | 55.8933
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 29.9625
TOTAL B | [6 empty] | 55.8933
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 85.8558

## COMP-07 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-02
COMP-07
SERVIÇO: Painel de LED de sobrepor quadrado, 30x30cm, 24w, Avant ou similar | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: DER-ES 181003
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010101 | DER-ES | Ajudante | Encargo: 157,27% | h | 0.85 | 16.13 | 13.7105
010115 | DER-ES | Eletricista | Encargo: 157,27% | h | 0.85 | 19.12 | 16.252
TOTAL A | [6 empty] | 29.9625
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO 03 |  | Painel de LED de sobrepor quadrado, 30x30cm, 24w, Avant ou similar |  | und | 1 | 43.1333 | 43.1333
TOTAL B | [6 empty] | 43.1333
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 29.9625
TOTAL B | [6 empty] | 43.1333
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 73.0958

## COMP-08 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2021-05-02
COMP-08
SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Ar Condicionado Split Inverter 12000 Btu/h | [5 empty] | UND: und
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A | [5 empty] | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO 04 |  | Instalação de ar Condicionado 9000 e 12000 Btu/h | UND | 1 | 2880.6667 | 2880.6667
00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, UN 1.966,95 CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UND | 1 | 2007.36 | 2007.36
TOTAL B | [5 empty] | 4888.0267
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [5 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 0
TOTAL B | [5 empty] | 4888.0267
TOTAL C | [5 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [5 empty] | 4888.0267

## COMP-09 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-02
COMP-21
SERVIÇO: Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 95547
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88267 | SINAPI-ES | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.3162 | 25.9006 | 8.1898
88316 | SINAPI-ES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0996 | 20.6378 | 2.0555
TOTAL A | [6 empty] | 10.2453
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
11758 | SINAPI-ES | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML |  | und | 1 | 60.95 | 60.95
TOTAL B | [6 empty] | 60.95
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 10.2453
TOTAL B | [6 empty] | 60.95
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 71.1953

## COMP-10 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-02
COMP-10
SERVIÇO: Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 95544
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88267 | SINAPI-ES | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.3162 | 25.9006 | 8.1898
88316 | SINAPI-ES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0996 | 20.6378 | 2.0555
TOTAL A | [6 empty] | 10.2453
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
11703 | SINAPI-ES | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA |  | und | 1 | 23.03 | 23.03
TOTAL B | [6 empty] | 23.03
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 10.2453
TOTAL B | [6 empty] | 23.03
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 33.2753

## COMP-11 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-02
COMP-11
SERVIÇO: Porta papel toalha plástica tipo dispenser, capacidade para aproximadamente 750 folhas, incluso fixação. | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 95547
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88267 | SINAPI-ES | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.3162 | 25.9006 | 8.1898
88316 | SINAPI-ES | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0996 | 20.6378 | 2.0555
TOTAL A | [6 empty] | 10.2453
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
| COTAÇÃO 5 | Porta papel toalha plástica tipo dispenser, capacidade para aproximadamente 750 folhas |  | und | 1 | 51.0667 | 51.0667
TOTAL B | [6 empty] | 51.0667
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 10.2453
TOTAL B | [6 empty] | 51.0667
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 61.312

## COMP-12 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-01
COMP-12
SERVIÇO: Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6W, - fornecimento e instalação. | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 97607
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88247 | SINAPI-ES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.2299 | 24.0545 | 5.5301
88264 | SINAPI-ES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.5518 | 31.0532 | 17.1351
TOTAL A | [6 empty] | 22.6653
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
38193 | SINAPI-ES | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) |  | und | 1 | 8.6 | 8.6
38775 | SINAPI-ES | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) |  | und | 1 | 66.11 | 66.11
TOTAL B | [6 empty] | 74.71
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 22.6653
TOTAL B | [6 empty] | 74.71
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 97.3753

## COMP-14 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-02
COMP-14
SERVIÇO: Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento | [6 empty] | UND: m²
REFERÊNCIA: SINAPI 97641
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.0713 | 23.1314 | 1.6493
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.1401 | 20.6378 | 2.8914
TOTAL A | [6 empty] | 4.5406
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B | [6 empty] | 0
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 4.5406
TOTAL B | [6 empty] | 0
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 4.5406

## COMP-15 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-02
COMP-15
SERVIÇO: Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a duas demãos | [6 empty] | UND: m²
REFERÊNCIA: DER-ES 190302
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Encargo: 157,27% | h | 0.35 | 16.13 | 5.6455
010140 | DER-ES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Encargo: 157,27% | h | 0.4 | 19.12 | 7.648
TOTAL A | [6 empty] | 13.2935
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
38001 | DER-ES | AGUARRAZ MINERAL (LABOR) |  | L | 0.04 | 12.58 | 0.5032
37502 | DER-ES | ESMALTE SINTETICO (LABOR) |  | L | 0.16 | 28.29 | 4.5264
38013 | DER-ES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) |  | UND | 0.4 | 0.91 | 0.364
TOTAL B | [6 empty] | 5.3936
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 13.2935
TOTAL B | [6 empty] | 5.3936
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 18.6871

## COMP-16 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-01
COMP-16
SERVIÇO: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND: und
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 92006 / 92008 / 91946
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88247 | SINAPI-ES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.409 | 24.0545 | 9.8383
88264 | SINAPI-ES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 0.533 | 31.0532 | 16.5513
TOTAL A | [6 empty] | 26.3896
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
38101 | SINAPI-ES | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) |  | und | 2 | 7.53 | 15.06
38094 | SINAPI-ES | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | und | 1 | 2.8 | 2.8
38099 | SINAPI-ES | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) |  | und | 1 | 1.45 | 1.45
TOTAL B | [6 empty] | 19.31
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 26.3896
TOTAL B | [6 empty] | 19.31
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 45.6996

## COMP-17 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2021-05-01
COMP-17
SERVIÇO: GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | [6 empty] | UND: M
REFERÊNCIA: SINAPI-ES 99837
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88251 | SINAPI-ES | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 4.526 | 23.3381 | 105.6282
88315 | SINAPI-ES | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargo: 157,27% | h | 5.51 | 28.6835 | 158.0462
TOTAL A | [6 empty] | 263.6744
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
1332 | SINAPI-ES | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 |  | KG | 0.896 | 12.84 | 11.5046
11002 | SINAPI-ES | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM |  | KG | 0.065 | 26.15 | 1.6997
11964 | SINAPI-ES | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM |  |  | 3.333 | 1.32 | 4.3996
21009 | SINAPI-ES | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) |  | M | 6.25 | 29.05 | 181.5625
21010 | SINAPI-ES | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) |  | M | 2.023 | 39.01 | 78.9172
21011 | SINAPI-ES | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2, 65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) |  | M | 0.926 | 56.86 | 52.6524
21012 | SINAPI-ES | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3, 00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) |  | M | 1.029 | 62.83 | 64.6521
TOTAL B | [6 empty] | 395.3881
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [6 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 263.6744
TOTAL B | [6 empty] | 395.3881
TOTAL C | [6 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 659.0625

## COTAÇÕES (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COTAÇÕES
OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
ORÇAMENTISTA: THAÍS BAPTISTA MENELLI - CAU/ES A181604-7 / BRUNA PEROVANO SIRTULI - CAU/ES A187736-4
NÚMERO | ITEM PLANILHA | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR 1 | CONTATO | PREÇO | DATA | FORNECEDOR 2 | CONTATO | PREÇO | DATA | FORNECEDOR 3 | CONTATO | PREÇO | DATA | MÉDIA | OBSERVAÇÕES
1 | 16.2.1 | Kit Porteiro Eletrônico F8 Ntl E Fechadura Elétrica C90 Hdl | Americanas | https://www.americanas.com.br/produto/26994907/kit-porteiro-eletronico-f8-ntl-e-fechadura-eletrica-c90-hdl?WT.srch=1&opn=YSMESP&sellerid=18552346000168&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=56f30ab2eec3dfb1f8ebb847&o=59aeed31eec3dfb1f82cb5c7&gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khvpwhdm4sMNx4gh_kpfqkvon8hBneU9JtDG_B_5iZ-3NV9FdX68xURoCD50QAvD_BwE | 439.9 | 2021-08-13 | Shoptime | https://www.shoptime.com.br/produto/26994907/kit-porteiro-eletronico-f8-ntl-e-fechadura-eletrica-c90-hdl?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_dr_go_ssccasaeconst_geral_gmv&epar=bp_pl_dr_go_ssccasaeconst_geral_gmv&gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khn8q9qX2kOjsNwY2NE3QPVTwcXoJjGuIPL9frnoa2PU-jocErd_kWxoC04gQAvD_BwE&i=56f30b38eec3dfb1f8ebe12c&o=59aeed38eec3dfb1f82cb88e&opn=GOOGLEXML&sellerid=18552346000168&utm_campaign=marca%3Ashop%3Bmidia%3Abuscappc%3Bformato%3Apla%3Bsubformato%3Adra%3Bidcampanha%3Assccasaeconst_geral_gmv&utm_medium=buscappc&utm_source=google | 413.5 | 2021-08-13 | Submarino | https://www.submarino.com.br/produto/26994907/kit-porteiro-eletronico-f8-ntl-e-fechadura-eletrica-c90-hdl?opn=XMLGOOGLE&sellerid=18552346000168&epar=bp_pl_00_go_g35219&WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&i=56f30b7aeec3dfb1f8ebed1c&o=59aeee21eec3dfb1f82d00f5&epar=bp_pl_00_go_g35219&utm_medium=buscappc&utm_source=google&utm_campaign=marca:suba%3bmidia:buscappc%3bformato:pla%3bsubformato:00%3bidcampanha:g35219&gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khkYDXzgAqITk2CWVtT5fXyhYiKbp0Esvp2yq3dRaUvckOG_PNJSaBhoCRasQAvD_BwE | 409.1 | 2021-08-13 | 420.8333 | Não foi considerado frete
2 | 18.3.1 | Painel de LED de embutir quadrado, 30x30cm, 24w, Avant ou similar | Ismafer Ferramentas | https://www.ismafer.com.br/MLB-1547067509-painel-plafon-led-24w-quadrado-embutir-branco-neutro-_JM?variation=78806764363&gclid=EAIaIQobChMIv7j4ns3B8AIVCuDICh1NEwsxEAQYCCABEgKMrPD_BwE | 44.9 | 2021-08-13 | Madeira Madeira | https://www.madeiramadeira.com.br/painel-plafon-led-embutir-24w-quadrado-branco-neutro-4000k-2164787.html?seller=4697&origem=pla-2164787&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=plafons-led-606&utm_term=&utm_id=6448165818&gclid=EAIaIQobChMIv7j4ns3B8AIVCuDICh1NEwsxEAQYFSABEgIVhfD_BwE&hitsPerPage= | 58.88 | 2021-08-13 | Telhanorte | https://www.telhanorte.com.br/led-painel-pop-embutir-quadrado-30x30-ne-4000k-24w-bivolt-1680-avant-1774948/p?idsku=1774948&gclid=EAIaIQobChMIv7j4ns3B8AIVCuDICh1NEwsxEAQYKCABEgLxKPD_BwE | 63.9 | 2021-08-13 | 55.8933 | Não foi considerado frete
3 | 18.3.2 | Painel de LED de sobrepor quadrado, 30x30cm, 24w, Avant ou similar | Amazon | https://www.amazon.com.br/LED-Painel-Bivolt-Avant-768131375/dp/B07HFN35X6/ref=asc_df_B07HFN35X6/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379793968058&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10190021652353567351&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031764&hvtargid=pla-1229509853452&psc=1 | 45.5 | 2021-08-13 | Americanas | https://www.americanas.com.br/produto/2500247798?opn=YSMESP&epar=bp_pl_00_go_mv_todas_geral_gmv&WT.srch=1&loja=14437232000116&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f98eba649f937f625d570fb&o=5fae3851f8e95eac3d174a0d&gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khiF-SJXOB4VAGx8xLBJngeiS8rhVWmwoMhb41kIJ_JGRYpaOomG5txoC7BMQAvD_BwE&voltagem=%5BBivolt%5D | 39.99 | 2021-08-13 | Eletricario | https://www.eletricario.com.br/eletroportateis/casa-e-jardim/painel-plafon-led-sobrepor-24w-quadrado-30cm-bivolt-avant?parceiro=5465 | 43.91 | 2021-08-13 | 43.1333 | Não foi considerado frete
4 | 21.1.1 | Instalação de ar condicionado split 9000 e 12000 Btu/h | Ismatec Inst & Aut | (27) 99245-1274 Atendente: Ivan Pimenta Local: Vitória (ES) | 2790 | 2021-05-03 | Beta Engenharia | (27) 99532-1741 Atendente: Dyon Eny Local: Vitória (ES) | 3278 | 2021-05-05 | HyperClima Ar Cond. & Elet. | e-mail:hyperclima.es@gmail.com Local: Serra (ES) | 2574 | 2021-05-10 | 2880.6667
5 | 21.1.4 | Porta papel toalha plástica tipo dispenser, capacidade para aproximadamente 750 folhas | Americanas | https://www.americanas.com.br/produto/1978061482/dispenser-p-papel-toalha-velox-premisse-branco?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_todos-os-produtos_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7MVi73ugrkWG5jAIN6yU4ecz3MaOidsVcftGdHkCKENgGQh0EW_SUaAvy-EALw_wcB&i=57f47f15eec3dfb1f844c030&o=5f455abbf8e95eac3d12846b&opn=YSMESP&sellerid=3899421000194#info-section | 54 | 2021-08-16 | Kalunga | https://www.kalunga.com.br/prod/dispenser-papel-toalha-interfolhado-branco-c19533-premisse-cx-1-un/324175?pcID=39&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad6HO2dT5IOnuzBk8d55FZvxHn7u8z-LvSHzV70iwJALgCLUeG6uVL4aAqcFEALw_wcB | 45.2 | 2021-08-16 | Submarino | https://www.submarino.com.br/produto/1978061482/dispenser-p-papel-toalha-velox-premisse-branco?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_pla_aic_geral_gmv&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad5qhu8e-MVC7waZ4lS8pgcaHr3VGGgI1Hi8l7aEO5_d5nqDgqwGn4MaAtmxEALw_wcB&i=57f4b679eec3dfb1f84b1089&o=5f455f6bf8e95eac3d12bcdd&opn=XMLGOOGLE&sellerid=3899421000194 | 54 | 2021-08-16 | 51.0667 | Não foi considerado frete
6 | 1.1.19 | Resina Acrílica Brilhante Novacor Incolor 18L Sherwin Williams ou equivalente | Politintas | https://loja.politintas.com.br/resina-acrilica-novacor-sherwin-williams-18l/p?idsku=3594&gclid=CjwKCAjwmeiIBhA6EiwA-uaeFZCkpwYdhdzCQshIADv6j15StycZEocY1i-VXkCkv7oPfCP68ysT6hoCJvMQAvD_BwE | 471.2 | 2021-08-17 | Submarino | https://www.submarino.com.br/produto/2586565420?loja=29894630000139&epar=bp_pl_00_go_g35183&opn=XMLGOOGLE&WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5d0ff208d&i=5f3cb97b49f937f625b60d71&o=5fbbde8ff8e95eac3d838e69&epar=bp_pl_00_go_g35183&utm_medium=buscappc&utm_source=google&utm_campaign=marca:suba%3bmidia:buscappc%3bformato:pla%3bsubformato:00%3bidcampanha:g35183&gclid=CjwKCAjwmeiIBhA6EiwA-uaeFffU3lgPSN9tpRidFxRohrBPTm1ziUMwN6WDruKGxCbwSoDy1n0oexoCpTYQAvD_BwE | 350.1 | 2021-08-17 | Leroy Merlin | https://www.leroymerlin.com.br/resina-brilhante-novacor-incolor-18l-sherwin-williams_86142301?store_code=57&gclid=CjwKCAjwmeiIBhA6EiwA-uaeFbxDk53Zc9B12II1Ri07dkbwaaf1Aw0DW35XT2XSVUFVVgAAjqG9wRoCRJkQAvD_BwE | 329.9 | 2021-08-17 | 383.7333 | Não foi considerado frete
7 | 21.1.6 | Fornecimento e instalação de Escada helicoidal | Metalúrgica Silva | (27) 99781-6146 Atendente: Arilton Local: Vitória (ES) | 5400 | 2021-08-16 | Aquiles Serralheria | (27) 99873-8949 Local: Fundão (ES) | 4500 | 2021-08-16 | LF Serralheria | (27) 99723-0911 Local: Colatina (ES) | 3800 | 2021-08-17 | 4566.6667
8 | 21.1.7 | Fornecimento e Instalação de Plataforma Elevatória de Acessibilidade | Mobilitá Elevadores | vendas@mobilitaelevadores.com.br Atendente: Ana Local: Atiabaia (SP) | 27200 | 2021-06-28 | Montele Elevadores | clara.paiva@montele.ind.br Atendente: Clara Paiva Local: Contagem (MG) | 57657.4 | 2021-06-30 | RBA Elevadores | eliane@rbaelevadores.com.br Atendente: Eliane Local: São José do Rio Preto (SP) | 59700 | 2021-06-30 | 48185.8