## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção de Uma Unidade Básica de Saúde no distrito de Demétrio Ribeiro | SINAPI - 05/2023 - Espírito Santo SBC - 05/2023 - Espírito Santo IOPES - 05/2023 - Espírito Santo | 33,25% |  | Não Desonerado: Horista: 157,27% Mensalista: 84,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 40.364,58 | 100,00% 40.364,58
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 155.230,01 | 100,00% 155.230,01
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 91.821,30 | 50,00% 45.910,65 | 50,00% 45.910,65
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 603.642,77 |  | 30,00% 181.092,83 | 30,00% 181.092,83 | 40,00% 241.457,11
5 | PAREDES E PAINÉS | 100,00% 117.111,81 |  |  | 30,00% 35.133,54 | 30,00% 35.133,54 | 40,00% 46.844,72
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 61.398,54 | [5 empty] | 100,00% 61.398,54
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 66.029,19 | [5 empty] | 100,00% 66.029,19
8 | VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 21.709,00 | [14 empty] | 100,00% 21.709,00
9 | COBERTURA | 100,00% 94.569,27 |  |  |  |  | 100,00% 94.569,27
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 58.996,19 |  | 30,00% 17.698,86 |  |  | 70,00% 41.297,33
11 | TETOS E FORROS | 100,00% 33.467,99 | [5 empty] | 100,00% 33.467,99
12 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 100,00% 371.760,01 | [10 empty] | 30,00% 111.528,00 | 40,00% 148.704,00 | 30,00% 111.528,00
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 127.807,24 | [12 empty] | 30,00% 38.342,17 | 70,00% 89.465,07
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 56.772,25 | [6 empty] | 100,00% 56.772,25
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 136.372,17 | [6 empty] | 100,00% 136.372,17
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 100,00% 402.286,57 | [7 empty] | 30,00% 120.685,97 | 30,00% 120.685,97 | 40,00% 160.914,63
17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 100,00% 67.416,63 | [10 empty] | 100,00% 67.416,63
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 100,00% 26.993,08 | [10 empty] | 100,00% 26.993,08
19 | PINTURA | 100,00% 86.397,47 | [13 empty] | 50,00% 43.198,74 | 50,00% 43.198,74
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 20.477,12 | [14 empty] | 100,00% 20.477,12
21 | MURO DE ARRIMO | 100,00% 62.179,10 | 50,00% 31.089,55 | 50,00% 31.089,55
Porcentagem |  |  | 10,09% | 10,2% | 8,0% | 10,23% | 6,76% | 5,95% | 7,15% | 4,47% | 4,47% | 5,95% | 7,62% | 5,5% | 5,54% | 4,91% | 3,16%
Custo |  |  | 272.594,79 | 275.791,89 | 216.226,37 | 276.590,65 | 182.711,33 | 160.895,72 | 193.144,42 | 120.685,97 | 120.685,97 | 160.914,63 | 205.937,71 | 148.704,00 | 149.870,18 | 132.663,80 | 85.384,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,09% | 20,29% | 28,29% | 38,52% | 45,28% | 51,24% | 58,38% | 62,85% | 67,31% | 73,27% | 80,89% | 86,39% | 91,93% | 96,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 272.594,79 | 548.386,67 | 764.613,05 | 1.041.203,70 | 1.223.915,03 | 1.384.810,75 | 1.577.955,17 | 1.698.641,14 | 1.819.327,11 | 1.980.241,74 | 2.186.179,45 | 2.334.883,45 | 2.484.753,63 | 2.617.417,43 | 2.702.802,29
_______________________________________________________________ Alexandre G. Mansur Zaine CREA ES-043.313/D