## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU EM DEMETRIO RIBEIRO | SINAPI - 05/2023 - Espírito Santo SBC - 05/2023 - Espírito Santo ORSE - 05/2023 - Sergipe IOPES - 05/2023 - Espírito Santo | 33,25% |  | Não Desonerado: Horista: 157,27% Mensalista: 84,04%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 85.827,47 | 100,00% 85.827,47
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.736,92 | 100,00% 5.736,92
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 12.890,60 | 100,00% 12.890,60
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 156.637,69 |  | 100,00% 156.637,69
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 100.663,71 |  |  | 50,00% 50.331,86 | 50,00% 50.331,86
6 | PISOS | 100,00% 52.828,20 |  |  | 20,00% 10.565,64 |  |  |  |  | 80,00% 42.262,56
7 | ALVENARIA | 100,00% 25.820,31 |  |  | 50,00% 12.910,16 | 50,00% 12.910,16
8 | COBERTURA | 100,00% 61.683,16 |  |  |  |  | 100,00% 61.683,16
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 45.327,85 |  |  |  | 20,00% 9.065,57 |  | 20,00% 9.065,57 | 60,00% 27.196,71
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 34.550,51 |  | 50,00% 17.275,26 |  |  | 50,00% 17.275,26
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 5.255,50 | [7 empty] | 100,00% 5.255,50
12 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 1.999,99 |  | 80,00% 1.599,99 |  | 20,00% 400,00
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 20.604,66 |  |  |  |  | 100,00% 20.604,66
14 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% 21.529,09 | [7 empty] | 100,00% 21.529,09
15 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 100,00% 34.341,35 | [5 empty] | 100,00% 34.341,35
16 | PEDRAS, LOUÇAS E METAIS | 100,00% 33.865,10 | [5 empty] | 100,00% 33.865,10
17 | REVESTIMENTO | 100,00% 77.150,22 | [8 empty] | 50,00% 38.575,11 | 50,00% 38.575,11
18 | PINTURA | 100,00% 42.277,63 | [8 empty] | 50,00% 21.138,82 | 50,00% 21.138,82
19 | TETOS E FORROS | 100,00% 6.176,59 | [5 empty] | 100,00% 6.176,59
20 | ESQUADRIAS | 100,00% 73.493,58 | [6 empty] | 100,00% 73.493,58
21 | VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 5.048,12 | [6 empty] | 100,00% 5.048,12
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 19.113,35 | [9 empty] | 100,00% 19.113,35
23 | MURO DE ARRIMO | 100,00% 34.328,58 | 100,00% 34.328,58
Porcentagem |  |  | 14,5% | 18,34% | 7,71% | 7,6% | 10,4% | 8,72% | 11,05% | 7,21% | 6,24% | 8,24%
Custo |  |  | 138.783,57 | 175.512,94 | 73.807,65 | 72.707,58 | 99.563,08 | 83.448,61 | 105.738,41 | 69.047,15 | 59.713,93 | 78.827,28
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,5% | 32,84% | 40,55% | 48,14% | 58,55% | 67,26% | 78,31% | 85,53% | 91,76% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 138.783,57 | 314.296,50 | 388.104,15 | 460.811,73 | 560.374,81 | 643.823,42 | 749.561,83 | 818.608,98 | 878.322,90 | 957.150,18