## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES |  |  | L. SOCIAIS: | 157.3% | TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/ES - MAR/2025
| LOCAL: MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES |  |  | BDI: | 36.59% | DER/ES EDIFICAÇÕES - JAN/2025
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 0.25 | 66.82 | 91.27 | 22.82
1.1.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 2.16 | 13.49 | 18.43 | 39.81
1.1.3 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 0.18 | 235.19 | 321.25 | 57.83
1.1.4 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 99.2 | 5.57 | 7.61 | 754.91
1.1.5 | COMP-01 |  | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 14.54 | 14.22 | 19.42 | 282.37
|  |  | SUB-ITEM 01 |  |  |  |  | 1157.74
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 8 | 466.65 | 637.4 | 5099.2
2.1.2 | COMP-02 |  | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2 | 24 | 39.07 | 53.37 | 1280.88
2.1.3 | 010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 3 | 1225 | 1673.23 | 5019.69
2.1.4 | 020344 | DER-ES | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | und | 1 | 1486.67 | 2030.64 | 2030.64
|  |  | SUB-ITEM 02 |  |  |  |  | 13430.41
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES DE VALAS
3.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | 0.45 | 121.22 | 165.57 | 74.51
3.2 |  |  | ATERRO E REATERRO DE VALAS
3.2.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 0.18 | 31.22 | 42.64 | 7.68
3.3 |  |  | TRANSPORTES
3.3.1 | 100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 0.82 | 9.46 | 12.92 | 10.59
|  |  | SUB-ITEM 03 |  |  |  |  | 92.78
4 |  |  | ESTRUTURAS
4.1 |  |  | LASTROS E FUNDAÇÕES RASAS
4.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 0.77 | 41.06 | 56.08 | 43.18
4.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m2 | 0.77 | 75.83 | 103.58 | 79.76
4.1.3 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m3 | 0.23 | 719.22 | 982.38 | 225.95
4.1.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 9.48 | 16.78 | 22.92 | 217.28
4.1.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 3.53 | 19.56 | 26.72 | 94.32
|  |  | SUB-ITEM 04 |  |  |  |  | 660.49
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 5.53 | 125.82 | 171.86 | 950.39
|  |  | SUB-ITEM 05 |  |  |  |  | 950.39
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 |  |  | GRADES E PORTÕES
6.1.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m2 | 1.68 | 699.13 | 954.94 | 1604.3
6.1.2 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | m2 | 9.01 | 215.17 | 293.9 | 2648.04
|  |  | SUB-ITEM 06 |  |  |  |  | 4252.34
7 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | RUFOS E CALHAS
7.1.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 60.2 | 152.31 | 208.04 | 12524.01
7.1.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 39 | 41.83 | 57.14 | 2228.46
|  |  | SUB-ITEM 07 |  |  |  |  | 14752.47
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
8.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 3.84 | 42.28 | 57.75 | 221.76
8.1.2 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | 290.5 | 72.13 | 98.52 | 28620.06
|  |  | SUB-ITEM 09 |  |  |  |  | 28841.82
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
9.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m2 | 11.06 | 5.18 | 7.08 | 78.3
9.2 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
9.2.1 | 104952 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m2 | 5.52 | 39.24 | 53.6 | 295.87
|  |  | SUB-ITEM 09 |  |  |  |  | 374.17
10 |  |  | PINTURA
10.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 2.16 | 4.97 | 6.79 | 14.67
10.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 374.09 | 13.33 | 18.21 | 6812.18
10.2 |  |  | SOBRE METAL
10.2.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 140.42 | 11.65 | 15.91 | 2234.08
10.2.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m2 | 1024.94 | 57.35 | 78.33 | 80283.55
10.3 |  |  | SOBRE PISOS
10.3.1 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 218.44 | 12.66 | 17.29 | 3776.83
10.3.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 403.22 | 72.4 | 98.89 | 39874.43
10.3.3 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m2 | 414.14 | 4.2 | 5.74 | 2377.16
|  |  | SUB-ITEM 10 |  |  |  |  | 135372.9
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 |  | DER-ES | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.1.1 | COMP-03 |  | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 1655.12 | 2260.73 | 2260.73
11.1.2 | COMP-04 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA (QUADRA, PRAÇAS E JARDINS) | m2 | 545.55 | 1.76 | 2.4 | 1309.32
11.1.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 979.41 | 2.3 | 3.14 | 3075.35
|  |  | SUB-ITEM 11 |  |  |  |  | 6645.4
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 206530.91
Data: 07/05/2025

## RESUMO PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/ES - MAR/2025
| OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES |  |  | L. SOCIAIS: | 157.3%
| LOCAL: MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES |  |  | BDI: | 36.59% | DER/ES EDIFICAÇÕES - JAN/2025
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1157.74
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 0.25 | 66.82 | 91.27 | 22.82
1.1.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 2.16 | 13.49 | 18.43 | 39.81
1.1.3 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 0.18 | 235.19 | 321.25 | 57.83
1.1.4 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 99.2 | 5.57 | 7.61 | 754.91
1.1.5 | COMP-01 |  | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 14.54 | 14.22 | 19.42 | 282.37
|  |  | SUB-ITEM 01 |  |  |  |  | 1157.74
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 13430.41
2.1 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 8 | 466.65 | 637.4 | 5099.2
2.1.2 | COMP-02 |  | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2 | 24 | 39.07 | 53.37 | 1280.88
2.1.3 | 010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 3 | 1225 | 1673.23 | 5019.69
2.1.4 | 020344 | DER-ES | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | und | 1 | 1486.67 | 2030.64 | 2030.64
|  |  | SUB-ITEM 02 |  |  |  |  | 13430.41
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 92.78
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES DE VALAS
3.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | 0.45 | 121.22 | 165.57 | 74.51
3.2 |  |  | ATERRO E REATERRO DE VALAS
3.2.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 0.18 | 31.22 | 42.64 | 7.68
3.3 |  |  | TRANSPORTES
3.3.1 | 100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 0.82 | 9.46 | 12.92 | 10.59
|  |  | SUB-ITEM 03 |  |  |  |  | 92.78
4 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 660.49
4.1 |  |  | LASTROS E FUNDAÇÕES RASAS
4.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 0.77 | 41.06 | 56.08 | 43.18
4.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m2 | 0.77 | 75.83 | 103.58 | 79.76
4.1.3 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m3 | 0.23 | 719.22 | 982.38 | 225.95
4.1.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 9.48 | 16.78 | 22.92 | 217.28
4.1.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 3.53 | 19.56 | 26.72 | 94.32
|  |  | SUB-ITEM 04 |  |  |  |  | 660.49
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 950.39
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 5.53 | 125.82 | 171.86 | 950.39
|  |  | SUB-ITEM 05 |  |  |  |  | 950.39
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 4252.34
6.1 |  |  | GRADES E PORTÕES
6.1.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m2 | 1.68 | 699.13 | 954.94 | 1604.3
6.1.2 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | m2 | 9.01 | 215.17 | 293.9 | 2648.04
|  |  | SUB-ITEM 06 |  |  |  |  | 4252.34
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 14752.47
7.1 |  |  | RUFOS E CALHAS
7.1.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 60.2 | 152.31 | 208.04 | 12524.01
7.1.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 39 | 41.83 | 57.14 | 2228.46
|  |  | SUB-ITEM 07 |  |  |  |  | 14752.47
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 28841.82
8.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
8.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 3.84 | 42.28 | 57.75 | 221.76
8.1.2 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | 290.5 | 72.13 | 98.52 | 28620.06
|  |  | SUB-ITEM 08 |  |  |  |  | 28841.82
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 374.17
9.1 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
9.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m2 | 11.06 | 5.18 | 7.08 | 78.3
9.2 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
9.2.1 | 104952 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m2 | 5.52 | 39.24 | 53.6 | 295.87
|  |  | SUB-ITEM 09 |  |  |  |  | 374.17
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 135372.9
10.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 2.16 | 4.97 | 6.79 | 14.67
10.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 374.09 | 13.33 | 18.21 | 6812.18
10.2 |  |  | SOBRE METAL
10.2.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 140.42 | 11.65 | 15.91 | 2234.08
10.2.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m2 | 1024.94 | 57.35 | 78.33 | 80283.55
10.3 |  |  | SOBRE PISOS
10.3.1 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 218.44 | 12.66 | 17.29 | 3776.83
10.3.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 403.22 | 72.4 | 98.89 | 39874.43
10.3.3 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m2 | 414.14 | 4.2 | 5.74 | 2377.16
|  |  | SUB-ITEM 10 |  |  |  |  | 135372.9
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6645.4
11.1 |  | DER-ES | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.1.1 | COMP-03 |  | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 1655.12 | 2260.73 | 2260.73
11.1.2 | COMP-04 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA (QUADRA, PRAÇAS E JARDINS) | m2 | 545.55 | 1.76 | 2.4 | 1309.32
11.1.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 979.41 | 2.3 | 3.14 | 3075.35
|  |  | SUB-ITEM 11 |  |  |  |  | 6645.4
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 206530.91
Data: 07/05/2025

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Abertura para o portão no muro |  |  | 0.8 | 0.15 | 2.1 |  | 0.252 | 0.252
TOTAL | [8 empty] | 0.25
1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Canto interno (próximo a cantina) |  |  |  | 2 | 1.08 | 2.16 |  | 2.16
TOTAL | [8 empty] | 2.16
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Piso quadra (Vão do portão metálico) |  |  | 5.12 | 0.35 | 0.1 |  | 0.1792 | 0.1792
TOTAL | [8 empty] | 0.18
1.1.4 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Calhas cobertura |  | 2 | 30.1 |  |  |  |  | 60.2
| Descidas |  | 6 | 6.5 |  |  |  |  | 39
TOTAL | [8 empty] | 99.2
1.1.5 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Portão metálico de correr |  |  | 5.12 |  | 2.84 | 14.5408 |  | 14.5408
TOTAL | [8 empty] | 14.54
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
2.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
[5 empty] | 4 | 2 | 8 |  | 8
TOTAL | [8 empty] | 8
2.1.2 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 24 |  | 24
TOTAL | [8 empty] | 24
2.1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
TOTAL | [8 empty] | 3
2.1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVAÇÕES DE VALAS
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
|  |  |  | 5.12 | 0.35 | 0.25 |  | 0.448 | 0.448
TOTAL | [8 empty] | 0.45
3.2 | ATERRO E REATERRO DE VALAS
3.2.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Reaterro = Volume de escavação - (Volume do concreto magro + Volume concreto baldrame)
| Volume de escavação | [6 empty] | 0.45
| Volume concreto magro | [6 empty] | 0.0384
| Volume baldrame | [6 empty] | 0.23
TOTAL | [8 empty] | 0.18
3.3 | TRANSPORTES
3.3.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Demolição de alvenaria | [6 empty] | 0.25 | 0.25
| Demolição de argamassas |  |  |  | 0.02 |  | 2.16 |  | 0.0432
| Demolição de piso de concreto simples | [6 empty] | 0.18 | 0.18
| Volume de escavação excedente (*Considerando empolamento de 30%) | [6 empty] | 0.351 | 0.351
TOTAL | [8 empty] | 0.82
4 | ESTRUTURAS
4.1 | LASTROS E FUNDAÇÕES RASAS
4.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Viga baldrame |  |  | 5.12 | 0.15 |  | 0.768 |  | 0.768
TOTAL | [8 empty] | 0.77
4.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Viga baldrame |  |  | 5.12 | 0.15 |  | 0.768 |  | 0.768
TOTAL | [8 empty] | 0.77
4.1.3 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Viga baldrame |  |  | 5.12 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2304 | 0.2304
TOTAL | [8 empty] | 0.23
4.1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | Qnt | Qtd de barras | C (m) | H (m) | Total (m) | Massa nominal (kg/m) | QUANT. DO SERVIÇO
| Viga baldrame |  |  |  | 24 |  |  | 0.395 | 9.48
TOTAL | [8 empty] | 9.48
4.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | Qnt | Qtd de barras | C (m) | H (m) | Total (m) | Massa nominal (kg/m) | QUANT. DO SERVIÇO
| Viga baldrame |  |  |  | 18 |  |  | 0.196 | 3.528
TOTAL | [8 empty] | 3.53
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Mureta h = 1,08m |  |  | 5.12 |  | 1.08 | 5.5296 |  | 5.5296
TOTAL | [8 empty] | 5.53
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | GRADES E PORTÕES
6.1.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m2 | Qnt | C (m) | C (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Portão fundos |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
TOTAL | [8 empty] | 1.68
6.1.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | m2 | Qnt | C (m) | C (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Fechamento vão portão metálico |  |  | 5.12 |  | 1.76 | 9.0112 |  | 9.0112
TOTAL | [8 empty] | 9.01
7 | COBERTURA
7.1 | RUFOS E CALHAS
7.1.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Calhas cobertura |  | 2 | 30.1 |  |  |  |  | 60.2
TOTAL | [8 empty] | 60.2
7.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Descidas Calha |  | 6 | 6.5 |  |  |  |  | 39
TOTAL | [8 empty] | 39
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
8.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Viga Baldrame |  |  | 5.12 | 0.75 |  | 3.84 |  | 3.84
TOTAL | [8 empty] | 3.84
8.1.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Juntas de dilatação do piso da quadra |  |  | 290.5 |  |  |  |  | 290.5
TOTAL | [8 empty] | 290.5
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Duas vezes a área de alvenaria |  | 2 |  |  |  | 5.53 |  | 11.06
TOTAL | [8 empty] | 11.06
9.2 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
9.2.1 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | COEF. | QUANT. DO SERVIÇO
| Mureta |  | 2 |  |  |  | 1.68 |  | 3.36
| Canto interno (próximo a cantina) |  |  |  | 2 | 1.08 | 2.16 |  | 2.16
TOTAL | [8 empty] | 5.52
10 | PINTURA
10.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Canto interno (próximo a cantina) |  |  |  | 2 | 1.08 | 2.16 |  | 2.16
TOTAL | [8 empty] | 2.16
10.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Mureta internamente (com acabamento dos pilares) |  |  | 81.26 |  | 1.08 | 87.7608 |  | 87.7608
| Mureta externamente (com acabamento dos pilares) |  |  | 85.78 |  | 1.08 | 92.6424 |  | 92.6424
| Arquibancada e palco (piso e degraus) | [5 empty] | 74.11 |  | 74.11
| Muro arquibancada |  |  | 21.29 |  | 1.94 | 41.3026 |  | 41.3026
| Muro fundos |  | 2 | 1.1 |  | 2.5 | 2.75 |  | 5.5
| Muro lateral |  |  | 29.11 |  | 2.5 | 72.775 |  | 72.775
TOTAL | [8 empty] | 374.09
10.2 | SOBRE METAL
10.2.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Coeficiente para pintura
| Treliças metálicas telhado |  | 6 | 16.75 | 0.3 |  | 5.025 |  | 30.15
| Perfis metálicos telhado |  | 15 | 29.8 |  | 0.1 | 2.98 |  | 44.7
| Pilares metálicos |  | 12 | 6.5 | 0.3 |  | 1.95 |  | 23.4
| Portão Entrada Terreno |  |  |  | 2.6 | 1.9 |  | 2 | 9.88
| Portão Lateral Quadra |  |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
| Portão Principal Quadra |  |  |  | 1.91 | 2.25 |  |  | 4.2975
| Guarda-corpo arquibancada |  | 2 | 4.37 | 0.125 |  |  |  | 1.0925
| Pintura das traves |  | 2 | 3.1 |  | 2 |  | 2 | 24.8
TOTAL | [8 empty] | 140.42
10.2.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
Coeficiente para pintura
| Treliças metálicas telhado |  | 6 | 16.75 | 0.3 |  | 5.025 |  | 30.15
| Perfis metálicos telhado |  | 15 | 29.8 |  | 0.1 | 2.98 |  | 44.7
| Pilares metálicos |  | 12 | 6.5 | 0.3 |  | 1.95 |  | 23.4
| Alambrado | [5 empty] | 440.58 | 2 | 881.16
| Portão Grade Fundos |  |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 2 | 3.36
| Portão Entrada Terreno |  |  |  | 2.6 | 1.9 |  | 2 | 9.88
| Portão Lateral Quadra |  |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
| Portão Principal Quadra |  |  |  | 1.91 | 2.25 |  |  | 4.2975
| Guarda-corpo arquibancada |  | 2 | 4.37 | 0.125 |  |  |  | 1.0925
| Pintura das traves |  | 2 | 3.1 |  | 2 |  | 2 | 24.8
TOTAL | [8 empty] | 1024.94
10.3 | SOBRE PISOS
10.3.1 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Demarcações quadra |  |  | 218.44 |  |  |  |  | 218.44
TOTAL | [8 empty] | 218.44
10.3.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Piso Quadra (exceto faixas de demarcação) | [5 empty] | 414.14 |  | 414.14
| Faixas de demarcação (espessura de 5 cm) |  |  | 218.44 | 0.05 |  | 10.922 |  | -10.922
TOTAL | [8 empty] | 403.22
10.3.3 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Piso Quadra | [5 empty] | 414.14 |  | 414.14
TOTAL | [8 empty] | 414.14
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
11.1.1 | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Quadra de Vôlei | 1 | [6 empty] | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
11.1.2 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (QUADRA, PRAÇAS E JARDINS) | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Área total obra | [5 empty] | 545.55 |  | 545.55
TOTAL | [8 empty] | 545.55
11.1.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
| Treliças metálicas telhado |  | 6 | 16.75 | 0.3 |  | 5.025 |  | 30.15
| Perfis metálicos telhado |  | 15 | 29.8 |  | 0.1 | 2.98 |  | 44.7
| Pilares metálicos |  | 12 | 6.5 | 0.3 |  | 1.95 |  | 23.4
| Alambrado | [5 empty] | 440.58 | 2 | 881.16
TOTAL | [8 empty] | 979.41

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CURVA ABC
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  | TOTAL | CURVA | %
10.2.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m2 | 1024.94 | 58.49 | 79.89 | 81882.46 | A | 39.65%
10.3.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 403.22 | 72.4 | 98.89 | 39874.43 | A | 19.31%
8.1.2 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | 290.5 | 72.13 | 98.52 | 28620.06 | A | 13.86%
7.1.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 60.2 | 152.31 | 208.04 | 12524.01 | A | 6.064%
10.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 374.09 | 13.33 | 18.21 | 6812.18 | A | 3.298%
2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 8 | 466.65 | 637.4 | 5099.2 | A | 2.469%
2.1.3 | 010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 3 | 1225 | 1673.23 | 5019.69 | A | 2.43%
11.1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 979.41 | 2.3 | 3.14 | 3075.35 | B | 1.489%
6.1.2 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | m2 | 9.01 | 215.17 | 293.9 | 2648.04 | B | 1.282%
10.3.1 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 218.44 | 12.66 | 17.29 | 3776.83 | B | 1.829%
10.3.3 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m2 | 414.14 | 4.2 | 5.74 | 2377.16 | B | 1.151%
10.2.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 140.42 | 11.65 | 15.91 | 2234.08 | B | 1.082%
7.1.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 39 | 41.83 | 57.14 | 2228.46 | B | 1.079%
2.1.4 | 020344 | DER-ES | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | und | 1 | 1486.67 | 2030.64 | 2030.64 | B | 0.9832%
6.1.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m2 | 1.68 | 699.13 | 954.94 | 1604.3 | B | 0.7768%
11.1.1 | COMP-03 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA (QUADRA, PRAÇAS E JARDINS) | m2 | 545.55 | 1.76 | 2.4 | 1309.32 | B | 0.634%
2.1.2 | COMP-02 |  | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m2 | 24 | 39.07 | 53.37 | 1280.88 | B | 0.6202%
5.1.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 5.53 | 125.82 | 171.86 | 950.39 | C | 0.4602%
1.1.4 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 99.2 | 5.57 | 7.61 | 754.91 | C | 0.3655%
9.2.1 | 104952 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m2 | 5.52 | 39.24 | 53.6 | 295.87 | C | 0.1433%
1.1.5 | COMP-01 |  | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 14.54 | 14.22 | 19.42 | 282.37 | C | 0.1367%
4.1.3 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m3 | 0.23 | 719.22 | 982.38 | 225.95 | C | 0.1094%
8.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 3.84 | 42.28 | 57.75 | 221.76 | C | 0.1074%
4.1.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 9.48 | 16.78 | 22.92 | 217.28 | C | 0.1052%
4.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 3.53 | 19.56 | 26.72 | 94.32 | C | 0.04567%
4.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m2 | 0.77 | 75.83 | 103.58 | 79.76 | C | 0.03862%
9.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m2 | 11.06 | 5.18 | 7.08 | 78.3 | C | 0.03791%
3.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | 0.45 | 121.22 | 165.57 | 74.51 | C | 0.03608%
1.1.3 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 0.1792 | 235.19 | 321.25 | 57.57 | C | 0.02787%
1.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 0.25 | 137.12 | 187.29 | 46.82 | C | 0.02267%
4.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 0.77 | 41.06 | 56.08 | 43.18 | C | 0.02091%
1.1.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 2.16 | 13.49 | 18.43 | 39.81 | C | 0.01928%
10.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 2.16 | 4.97 | 6.79 | 14.67 | C | 0.007103%
3.3.1 | 100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 0.82 | 9.46 | 12.92 | 10.59 | C | 0.005128%
3.2.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 0.18 | 31.22 | 42.64 | 7.68 | C | 0.003719%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO LEIS SOCIAIS - SINAPI/ES - MARÇO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: JOÃO NEIVA-ES
GRUPO A |  | % SINAPI
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3%
A8 | FGTS | 8%
A.9 | SECONCI | 1%
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B |  | % SINAPI
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.91%
B2 | FERIADOS | 4.31%
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.86%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.04%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.38%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03%
TOTAL GRUPO B |  | 48.44%
GRUPO C |  | % SINAPI
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.84%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.22%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.13%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.49%
TOTAL GRUPO C |  | 11.82%
GRUPO D |  | % SINAPI
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 18.31%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52%
TOTAL GRUPO D |  | 18.83%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D) |  | 116.9%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
COMPOSIÇÃO BDI
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES
| LOCAL: JOÃO NEIVA-ES |  | BDI: 36,59%
Para Serviços
GRUPO A
| Administração Central | 5.99%
| Total Grupo A | 5.99%
GRUPO B
| Administração Local | 8.53%
| Total Grupo B | 8.53%
GRUPO C
Impostos/Tributos
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo C | 8.65%
GRUPO D
| Custos Financeiros | 0.61%
| Total Grupo D | 0.61%
GRUPO E
| Seguros / Garantia | 0.5%
| Riscos | 0.5%
| Total Grupo E | 1%
GRUPO F
| Lucro | 7.36%
| Total Grupo F | 7.36%
| BDI Total | 36.59%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + D)*(1 + A+B+E)*(1 + F)} -1, onde:
(1 – C)
A = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
B = ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
C = ISS + PIS + COFINS+INSS;
D = CUSTOS FINANCEIROS;
E = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
F = BENEFÍCIO/LUCRO;
JUSTIFICATIVA MODIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL INFERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, VISANDO NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL DO BDI TOTAL, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
ISSQN: FOI CONSIDERADO PERCENTUAL SUPERIOR AO DA TABELA DE TAXA DE BDI PADRÃO APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONSIDERANDO QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.
2 | - Discriminação do BDI
A – Despesas financeiras:
são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
B – Administração Central:
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
C – Benefício/Lucro:
é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
E – Valores Relativos aos Tributos:
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal.(Os 4% consideram a redução de 20% da base de cálculo, conforme previsto no art. 9 do Decreto 13314/2007 e Lei Municipal 6075/2003).
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA/ES
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES R$ | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro (R$) | 1157.74 | 1157.74
|  | Físico (%) | 0.5606% | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | Financeiro (R$) | 13430.41 | 13430.41
|  | Físico (%) | 6.503% | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | Financeiro (R$) | 92.78 | 92.78
|  | Físico (%) | 0.04492% | 100%
4 | ESTRUTURAS | Financeiro (R$) | 660.49 | 660.49
|  | Físico (%) | 0.3198% | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | Financeiro (R$) | 950.39 | 475.195 | 475.195
|  | Físico (%) | 0.4602% | 50% | 50%
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Financeiro (R$) | 4252.34 |  | 2126.17 | 2126.17
|  | Físico (%) | 2.059% |  | 50% | 50%
7 | COBERTURA | Financeiro (R$) | 14752.47 |  |  | 14752.47
|  | Físico (%) | 7.143% |  |  | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Financeiro (R$) | 28841.82 | 5768.364 | 11536.728 | 11536.728
|  | Físico (%) | 13.96% | 20% | 40% | 40%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Financeiro (R$) | 374.17 | 374.17
|  | Físico (%) | 0.1812% | 100%
10 | PINTURA | Financeiro (R$) | 135372.9 | 44673.057 | 44673.057 | 46026.786
|  | Físico (%) | 65.55% | 33% | 33% | 34%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Financeiro (R$) | 6645.4 | 4984.05 |  | 1661.35
|  | Físico (%) | 3.218% | 75% |  | 25%
| Total Parcial (%) |  |  | 34.68% | 28.48% | 36.85%
| Total Acumulado (%) |  |  | 34.68% | 63.15% | 100%
| Total Financeiro (R$) |  | 206530.91 | 71616.256 | 58811.15 | 76103.504
| Total Acumulado (R$) |  |  | 71616.256 | 130427.406 | 206530.91

## COMP-01
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | Data-base
2025-03-01
COMP-01
SERVIÇO: RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS. | [6 empty] | UND: m2
REFERÊNCIA: DER-ES 010215
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ENCARGOS: 116,89% | H | 0.05 | 32.55 | 1.6275
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ENCARGOS: 116,89% | H | 0.5 | 25.19 | 12.595
TOTAL A | [6 empty] | 14.2225
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B | [6 empty] | 0
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [6 empty] | 14.2225
TOTAL B | [6 empty] | 0
TOTAL C
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [6 empty] | 14.22

## COMP-02
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2025-03-01
COMP-02
SERVIÇO: LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO (ALUGUEL DE 1M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. | [5 empty] | UND: m2
REFERÊNCIA: SINAPI 97063
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL A
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 1 | 24.44 | 24.44
020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 0.75 | 19.5 | 14.625
TOTAL B | [5 empty] | 39.065
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 0
TOTAL B | [5 empty] | 39.065
TOTAL C
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [5 empty] | 39.07

## COMP-03
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2025-03-01
COMP-03
SERVIÇO: PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND: m2
REFERÊNCIA: SINAPI 103765
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8968 | 25.19 | 22.5904
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6904 | 32.55 | 87.5725
TOTAL A | [5 empty] | 87.5725
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.0289 | 139.26 | 4.0246
102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 0.1452 | 683.69 | 99.2718
200708 | DER/ES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | UND | 1 | 1464.25 | 1464.25
TOTAL B | [5 empty] | 1567.5464
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [5 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 87.5725
TOTAL B | [5 empty] | 1567.5464
TOTAL C | [5 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [5 empty] | 1655.12

## COMP-04
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | Data-base
2025-03-01
COMP-04
SERVIÇO: LIMPEZA GERAL DA OBRA (QUADRA, PRAÇAS E JARDINS) | [5 empty] | UND: m2
REFERÊNCIA: DER/ES 200402
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 25.19 | 1.7633
TOTAL A | [5 empty] | 1.7633
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B | [5 empty] | 0
EQUIPAMENTOS
|  | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [5 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [5 empty] | 1.7633
TOTAL B | [5 empty] | 0
TOTAL C | [5 empty] | 0
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | [5 empty] | 1.76